## PLANILHA
Memorial de Cálculo
Item | Descrição dos serviços | Quant | Compim. | Altura | Espessura | Desconto | Volume | Área | Total | Prancha | Observação
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolições e Retiradas
1.1.1 | Retirada de aparelhos sanitários | 6 | [6 empty] | 6 | P. Baixa Térreo 01/03 | WC F.
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | WC M.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário M.
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | Vestiário F.
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | Vestiário F.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banh.
TOTAL | [8 empty] | 24
1.1.2 | Retirada de torneiras e registros | 3 | [6 empty] | 3 | P. Baixa Térreo 01/03 | WC F.
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Cozinha
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | WC M.
|  | 6 | [6 empty] | 6 |  | Vestiário M.
|  | 15 | [6 empty] | 15 |  | Vestiário F.
|  | 13 | [6 empty] | 13 |  | Vestiário F.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banh.
TOTAL | [8 empty] | 43
1.1.3 | Demolição de piso revestido com cerâmica | 1 | [5 empty] | 15.75 | 15.75 | P. Baixa Térreo 01/03 | WC. M
|  | 1 | [5 empty] | 4.84 | 4.84 |  | Sauna
|  | 1 | [5 empty] | 10.62 | 10.62 |  | Ducha
|  | 1 | [5 empty] | 43.67 | 43.67 |  | Vestiário M
|  | 1 | [5 empty] | 8.81 | 8.81 |  | Sala 1
|  | 1 | [5 empty] | 15.42 | 15.42 |  | Sala 2
|  | 1 | [5 empty] | 51.69 | 51.69 |  | Vestiário
|  | 1 | [5 empty] | 12.65 | 12.65 |  | Depósito 5
|  | 1 | [5 empty] | 51.69 | 51.69 |  | Vestiário F
|  | 1 | [5 empty] | 14.69 | 14.69 |  | Vestiário
|  | 1 | [5 empty] | 40.49 | 40.49 |  | Sala Ginástica
|  | 1 | [5 empty] | 40.96 | 40.96 |  | Sala
|  | 1 | [5 empty] | 15.75 | 15.75 |  | WC. F
|  | 1 | [5 empty] | 4.14 | 4.14 |  | Banh.
|  | 1 | [5 empty] | 27.61 | 27.61 |  | Escritório
|  | 1 | [5 empty] | 10.19 | 10.19 |  | Recepção
|  | 1 | [5 empty] | 5.48 | 5.48 |  | Sala troféus
|  | 1 | [5 empty] | 10.48 | 10.48 |  | Circulação
|  | 1 | [5 empty] | 35.22 | 35.22 |  | Cozinha
|  | 1 | [5 empty] | 93.2 | 93.2 |  | Palco
|  | 2 | [5 empty] | 12.35 | 24.7 | Planta Baixa 2º Piso - 02/03 | Camarin
TOTAL | [8 empty] | 538.05
1.1.4 | Demolição de revestimento com azulejos | 1 | 12.04 | 2.3 |  |  |  | 27.692 | 27.692 | Planta Baixa Térreo - 01/03 | Sauna
|  | 1 | 17.928 | 2.3 |  |  |  | 41.2344 | 41.2344 |  | Ducha
|  | 2 | 48.2 | 1.76 |  |  |  | 84.832 | 169.664 |  | Vestiário F, Vestiário
|  | 1 | 16.8 | 1.7 |  |  |  | 28.56 | 28.56 |  | WC F
|  | 1 | 14.45 | 1.7 |  |  |  | 24.565 | 24.565 |  | WC M
|  | 1 | 16.54 | 2.85 |  | 3.47 |  | 43.669 | 43.669 |  | Cozinha
|  | 1 | 9.54 | 2.85 |  | 2.17 |  | 25.019 | 25.019 |  | Banh.
TOTAL | [8 empty] | 360.4034
1.1.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco/ chapisco | 1 | 7.64 | 0.3 |  |  |  | 2.292 | 2.292 | P. Baixa Térreo 01/03 | Sala
|  | 1 | 35.08 | 0.3 |  | 0.675 |  | 9.849 | 9.849 |  | Vestiário M
|  | 1 | 14.42 | 0.3 |  | 0.45 |  | 3.876 | 3.876 |  | Sala 1
|  | 1 | 11.16 | 0.3 |  | 0.24 |  | 3.108 | 3.108 |  | Sala 2
|  | 2 | 10.69 | 0.3 |  |  |  | 3.207 | 6.414 |  | Vestiário, Vestiário F
|  | 4 | 13.9 | 0.3 |  | 0.225 |  | 3.945 | 15.78 |  | Depósitos 2,3,7,8
|  | 1 | 17.52 | 0.3 |  | 0.24 |  | 5.016 | 5.016 |  | Sala 3
|  | 2 | 91.04 | 0.3 |  |  |  | 27.312 | 54.624 |  | Sala, Sala 4
|  | 1 | 16.5 | 0.3 |  | 0.24 |  | 4.71 | 4.71 |  | Vestiário
|  | 1 | 23.63 | 0.3 |  | 1.95 |  | 5.139 | 5.139 |  | Escritório
|  | 1 | 11.76 | 0.3 |  |  |  | 3.528 | 3.528 |  | Recepção
|  | 1 | 9.99 | 0.3 |  | 0.24 |  | 2.757 | 2.757 |  | Sala Troféus
|  | 1 | 4.48 | 0.3 |  |  |  | 1.344 | 1.344 |  | Hall acesso
|  | 1 | 6.22 | 0.3 |  |  |  | 1.866 | 1.866 |  | Circulação
|  | 1 | 12.95 | 0.3 |  |  |  | 3.885 | 3.885 |  | Cozinha
|  | 2 | 13.08 | 0.3 |  | 0.21 |  | 3.714 | 7.428 | Planta Baixa 2º Piso e Arquibancada - 02/03 | Camarin
|  | 1 | 389.43 | 2.4 |  |  |  | 934.632 | 934.632 | - | Chapisco externo - Vista 01, 02, 03, 04
TOTAL | [8 empty] | 1066.248
1.1.6 | Demolição de alvenaria | 1 | 3.2 | 2.85 | 0.15 |  | 1.368 |  | 1.368 | P. Baixa Térreo 01/03 | WC F
|  | 2 | 3.2 | 2.85 | 0.15 |  | 1.368 |  | 2.736 |  | Hall WC
|  | 1 | 2.06 | 2.85 | 0.15 |  | 0.88065 |  | 0.88065 |  | Sala troféus
|  | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.15 |  | 0.351 |  | 0.351 |  | Cozinha
|  | 1 | 4.85 | 2.85 | 0.15 |  | 2.0734 |  | 2.0734 |  | WC M
TOTAL | [8 empty] | 7.409
1.1.7 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | 3 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 1.47 | 4.41 | P. Baixa Térreo 01/03 | WC F
|  | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 1.47 | 1.47 |  | Escritório
|  | 1 | 0.9 | 2.1 |  |  |  | 1.89 | 1.89 |  | Escritório
|  | 1 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 1.68 |  | Troféus
|  | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 1.47 | 1.47 |  | WC M
|  | 1 | 0.75 | 2.1 |  |  |  | 1.575 | 1.575 |  | Vestiário M
|  | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 1.47 | 1.47 |  | Sala 1
|  | 1 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 1.68 |  | Sala 2
|  | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 1.47 | 1.47 |  | Vestiário
|  | 5 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 1.26 | 6.3 |  | Vestiário
|  | 1 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 1.68 |  | Depósito 5
|  | 5 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 1.26 | 6.3 |  | Vestiário F
|  | 1 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 1.68 |  | Vestiário F, Vestiário, Sala Ginástica, Sala
TOTAL | [8 empty] | 33.075
1.1.8 | Retirada de esquadrias metálicas | 7 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 11.76 | P. Baixa Térreo 01/03 | Depósitos 2,3,7,8; Sala, Sala 1, Sala 3
|  | 1 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  | Sauna Úmida
|  | 4 | 2.3 | 3 |  |  |  | 6.9 | 27.6 |  | Portões de acesso laterais
|  | 1 | 1.85 | 2.1 |  |  |  | 3.885 | 3.885 |  | Portão de acesso principal
TOTAL | [8 empty] | 44.505
1.1.09 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | 2 | 34.4 | 2 | 0.1 |  | 6.88 |  | 13.76 | P. Baixa Térreo 01/03 | Passeio
|  | 2 | 51.62 | 2 | 0.1 |  | 10.324 |  | 20.648
TOTAL | [8 empty] | 34.408
1.1.10 | Demolição de piso granilite | 2 | [5 empty] | 187.86 | 375.72 | P. Baixa Térreo 01/03 | Arquibancada
|  | 1 | [5 empty] | 5.75 | 5.75 |  | Hall WC
|  | 1 | [5 empty] | 5.48 | 5.48 |  | Sala troféus
|  | 1 | [5 empty] | 10.48 | 10.48 |  | Circulação
|  | 1 | [5 empty] | 6.38 | 6.38 |  | Hall WC | a2,a1
|  | 4 | [5 empty] | 7.34 | 29.36 |  | Depósitos 2,4,7,8
|  | 1 | [5 empty] | 4.11 | 4.11 |  | Sala
|  | 1 | [5 empty] | 278.89 | 278.89 |  | Circulação ao lado da quadra
TOTAL | [8 empty] | 716.17
1.1.11 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | 1 | 0.7 | 0.15 |  |  |  | 0.105 | 0.105 | P. Baixa Térreo 01/03 | Circulação 1
|  | 1 | 0.8 | 0.15 |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  | Recepção
|  | 2 | 0.7 | 0.15 |  |  |  | 0.105 | 0.21 |  | Escritório
|  | 1 | 0.6 | 0.15 |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | Banh
|  | 2 | 0.6 | 0.15 |  |  |  | 0.09 | 0.18 |  | Sauna, Sauna Seca
|  | 2 | 0.8 | 0.15 |  |  |  | 0.12 | 0.24 |  | Vestiário M
|  | 1 | 0.75 | 0.15 |  |  |  | 0.1125 | 0.1125 |  | Vestiário M
|  | 1 | 0.7 | 0.15 |  |  |  | 0.105 | 0.105 |  | Sala 1
|  | 1 | 0.8 | 0.15 |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  | Sala 2
|  | 1 | 0.7 | 0.15 |  |  |  | 0.105 | 0.105 |  | Vestiário
|  | 1 | 0.8 | 0.15 |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  | Depósito 5
|  | 2 | 0.8 | 0.15 |  |  |  | 0.12 | 0.24 |  | Vestiário F, Vestiário
|  | 2 | 0.8 | 0.15 |  |  |  | 0.12 | 0.24 |  | Sala, Sala Ginástica
|  | 2 | 0.7 | 0.15 |  |  |  | 0.105 | 0.21 | Planta Baixa 2º Piso 02/03 | Camarin
TOTAL | [8 empty] | 2.1975
1.2 | TRANSPORTES
1.2.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, descarga e transporte | 24 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |  | 0.058824 |  | 1.4118 | - | Aparelhos sanitários
|  | 43 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |  | 0.00091 |  | 0.03913 |  | Torneiras e Registros
|  | 1 |  |  | 0.02 |  |  | 538.05 | 10.761 |  | Piso revestido com cerâmica
|  | 1 |  |  | 0.02 |  |  | 360.4 | 7.208 |  | Revestimento com azulejos
|  | 1 |  |  | 0.045 |  |  | 934.63 | 42.0583 |  | Reboco/ chapisco (externo)
|  | 1 |  |  | 0.025 |  |  | 131.62 | 3.2905 |  | Reboco/ chapisco (interno)
|  | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 7.41 | 1.1115 |  | Alvenaria
|  | 1 |  |  | 0.035 |  |  | 33.08 | 1.1578 |  | Portas e janelas de madeira
|  | 1 |  |  | 0.035 |  |  | 44.51 | 1.5578 |  | Esquadrias metálicas
|  | 1 |  |  |  |  | 34.41 |  | 34.41 |  | Concreto simples
|  | 1 |  |  | 0.01 |  |  | 716.17 | 7.1617 |  | Piso granilite
|  | 1 |  |  | 0.02 |  |  | 2.2 | 0.044 |  | Piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito
TOTAL | [8 empty] | 110.2116
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | 180.04 | [6 empty] | 180.04 | - | Ao redor da quadra considerando comp=55,62 e largura=34,40
TOTAL | [8 empty] | 180.04
2.2 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOPES | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 8 | 8 | - | -
TOTAL | [8 empty] | 8
3 | PAREDES E PAINEIS
3.1 | Alvenaria de Vedação
3.1.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm | 1 | 3.62 | 2.85 |  |  |  | 10.317 | 10.317 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Banheiro
|  | 1 | 5.2 | 2.85 |  | 1.68 |  | 13.14 | 13.14 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 3.4 | 2.85 |  | 1.68 |  | 8.01 | 8.01 |  | Circ. 4 | ok
|  | 1 | 2 | 2.85 |  | 1.68 |  | 4.02 | 4.02 |  | Troféus
|  | 1 | 0.55 | 1.8 |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  | Cantina
|  | 1 | 2.35 | 2.85 |  | 1.68 |  | 5.0175 | 5.0175 |  | Circ. 1
|  | 1 | 3.35 | 2.85 |  | 1.68 |  | 7.8675 | 7.8675 |  | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 49.362
OBS: | Banheiro: | 3,52 + 0,10
| Ban. PNE: | 1,85 + 1,85 + 1,5
| Circ. 4: | 2,35 + 1,05
| Ban. PNE: | 1,85 + 1,50
3.2 | Abertura e Fechamento de Rasgos
3.2.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2" | 1 | 55.6 | [5 empty] | 55.6 | Projeto Hidrossanitário Isometrias - 03/04 | Comprimento de tubulações conforme item 9.1.2
TOTAL | [8 empty] | 55.6
3.2.2 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | 1 | 33.6 | [5 empty] | 33.6 | Projeto Hidrossanitário Isometrias - 03/04 | Comprimento de tubulações conforme item 9.3.1 e 9.3.2
TOTAL | [8 empty] | 33.6
3.3 | Placas e Paineis
3.3.1 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | 3 | 1.2 | 1.8 |  |  |  | 2.16 | 6.48 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino - comprimento vertical
|  | 1 | 1.37 | 1.8 |  |  |  | 2.466 | 2.466 |  | Sanitário Feminino - Entre portas - comprimento horizontal
|  | 2 | 1.2 | 1.8 |  |  |  | 2.16 | 4.32 |  | Sanitário Masculino - comprimento vertical | ok
|  | 1 | 0.84 | 1.8 |  |  |  | 1.512 | 1.512 |  | Sanitário Masculino - Entre portas - comprimento horizontal
|  | 1 | 0.7 | 1.8 |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  | Sanitário Masculino - Mictório - comprimento vertical
TOTAL | [8 empty] | 16.038
3.4 | Vegas e Contravergas
3.4.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Porta Circulação 2 (P2N) e portas Ban. PNE (P4N) - simbologia conforme quadro de esquadrias da prancha | ok
TOTAL | [8 empty] | 3
4 | ESQUADRIAS
4.1 | Esquadrias de Madeira
4.1.1 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | 5 | [6 empty] | 5 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Porta circulação 2, Vestiário M, Vestiário, Camarin
TOTAL | [8 empty] | 5
4.1.2 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | 9 | [6 empty] | 9 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Direção, Troféus, Vestiário M, Sala 2, Vestiário F, Vestiário, Sala de Ginástica, Sala
TOTAL | [8 empty] | 9
4.1.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões de (70x210)cm | 5 | [6 empty] | 5 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Porta circulação 2, Vestiário M, Vestiário, Camarin
TOTAL | [8 empty] | 5
4.1.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | 9 | [6 empty] | 9 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Direção, Troféus, Vestiário M, Sala 2, Vestiário F, Vestiário, Sala de Ginástica, Sala
TOTAL | [8 empty] | 9
4.1.5 | Porta em madeira de lei lisa , tipo prancheta com chapa em aço inoxidável para proteção, p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., barra de apoio 40cm, Docol Benefit 00446616, exclusive marco, nas dimensões de (80x210)cm | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 2
4.2 | Esquadrias Metálicas
4.2.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco | 2 | 0.6 | 1.6 |  |  |  | 0.96 | 1.92 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Masculino
|  | 4 | 0.6 | 1.6 |  |  |  | 0.96 | 3.84 |  | Sanitário Feminino
|  | 5 | 0.6 | 1.6 |  |  |  | 0.96 | 4.8 |  | Vestiário
|  | 5 | 0.6 | 1.6 |  |  |  | 0.96 | 4.8 |  | Vestiário F.
|  | 1 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  | Sauna úmida
TOTAL | [8 empty] | 16.62
4.2.2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | 1 | 2 | 2.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Portão de acesso principal | PF1
|  | 4 | 2.3 | 3 |  |  |  | 6.9 | 27.6 |  | Portões de acesso laterais | PF2
|  | 7 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 11.76 |  | Depósitos 2,3,7,8; Sala, Sala 1, Sala 3 | PF4
TOTAL | [8 empty] | 43.56
5 | COBERTURA
5.1 | Estrutura Metálica
5.1.1 | Revisão da cobertura, considerando limpeza da estrutura com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, substituição da fixação das telhas e vedação - considerando 50% da área | [6 empty] | 1240.3 | 1240.3 | Corte BB/Corte CC 03/03 | Área menor do que a cobertura total, por se tratar de recuperação
TOTAL | [8 empty] | 1240.3
Obs: Aproximadamente 69,67% da área de cobertura precisa ser recuperada
5.1.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | [6 empty] | 1780.18 | 1780.18 | Corte BB/Corte CC 03/03 | Área total da cobertura
TOTAL | [8 empty] | 1780.18
6 | TETOS
6.1 | Revestimentos de tetos
6.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | 1 | [5 empty] | 15.8 | 15.8 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 1 | [5 empty] | 3.52 | 3.52 |  | Circulação 4
|  | 1 | [5 empty] | 15.8 | 15.8 |  | Sanitáiro Masculino
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Circulação 1
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Ban. PNE
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Ban. PNE
|  | 1 | [5 empty] | 4.1 | 4.1 |  | Troféus
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Circulação 2
|  | 1 | [5 empty] | 38.8 | 38.8 |  | Direção
TOTAL | [8 empty] | 88.22
6.1.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | 1 | [5 empty] | 15.8 | 15.8 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 1 | [5 empty] | 3.52 | 3.52 |  | Circulação 4
|  | 1 | [5 empty] | 15.8 | 15.8 |  | Sanitáiro Masculino
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Circulação 1
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Ban. PNE
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Ban. PNE
|  | 1 | [5 empty] | 4.1 | 4.1 |  | Troféus
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Circulação 2
|  | 1 | [5 empty] | 38.8 | 38.8 |  | Direção
TOTAL | [8 empty] | 88.22
7 | PAREDES
7.1 | Revestimentos de Paredes
7.1.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | 1 | 8.84 | 2.85 |  |  |  | 25.194 | 25.194 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Banheiro
|  | 1 | 6.38 | 2.85 |  | 2.355 |  | 15.828 | 15.828 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 3.5 | 2.85 |  | 1.68 |  | 8.295 | 8.295 |  | Circ. 4
|  | 1 | 0.55 | 1.8 |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  | Cantina
|  | 1 | 3.85 | 2.85 |  | 3.36 |  | 7.6125 | 7.6125 |  | Circ. 1
|  | 1 | 8.84 | 2.85 |  |  |  | 25.194 | 25.194 |  | Ban. PNE
|  | 2 | [5 empty] | 94.74 | 189.48 | Vista 01/02 - 03/03 | Vista 02, Vista 03
|  | 1 | [5 empty] | 50.94 | 50.94 | Vista 01/02 - 03/05 | Vista 01
|  | 1 | [5 empty] | 68.88 | 68.88 | Vista 01/Vista 04/Corte AB/Corte CD - 03/03 | Vista 04
TOTAL | [8 empty] | 392.4135
7.1.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | 1 | 8.84 | 2.85 |  |  |  | 25.194 | 25.194 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Banheiro
|  | 1 | 6.38 | 2.85 |  | 2.355 |  | 15.828 | 15.828 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 3.5 | 2.85 |  | 1.68 |  | 8.295 | 8.295 |  | Circ. 4
|  | 1 | 0.55 | 1.8 |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  | Cantina
|  | 1 | 3.85 | 2.85 |  | 3.36 |  | 7.6125 | 7.6125 |  | Circ. 1
|  | 1 | 8.84 | 2.85 |  |  |  | 25.194 | 25.194 |  | Ban. PNE
|  | 2 | [5 empty] | 94.74 | 189.48 | Vista 01/02 - 03/03 | Vista 02, Vista 03
|  | 1 | [5 empty] | 50.94 | 50.94 | Vista 01/02 - 03/05 | Vista 01
|  | 1 | [5 empty] | 68.88 | 68.88 | Vista 01/Vista 04/Corte AB/Corte CD - 03/03 | Vista 04
TOTAL | [8 empty] | 392.4135
7.1.3 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm, para correções / recuperações que se fizerem necessárias | 1 | 7.64 | 0.3 |  |  |  | 2.292 | 2.292 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sala
|  | 1 | 35.08 | 0.3 |  | 0.675 |  | 9.849 | 9.849 |  | Vestiário M
|  | 1 | 14.42 | 0.3 |  | 0.45 |  | 3.876 | 3.876 |  | Sala 1
|  | 1 | 8.44 | 0.3 |  | 0.24 |  | 2.292 | 2.292 |  | Sala 2
|  | 2 | 10.69 | 0.3 |  |  |  | 3.207 | 6.414 |  | Vestiário, Vestiário F
|  | 4 | 13.9 | 0.3 |  | 0.225 |  | 3.945 | 15.78 |  | Depósitos 2,3,7,8
|  | 1 | 17.52 | 0.3 |  | 0.24 |  | 5.016 | 5.016 |  | Sala 3
|  | 2 | 91.04 | 0.3 |  |  |  | 27.312 | 54.624 |  | Sala, Sala 4
|  | 1 | 16.5 | 0.3 |  | 0.24 |  | 4.71 | 4.71 |  | Vestiário
|  | 1 | 28.98 | 0.3 |  | 0.69 |  | 8.004 | 8.004 |  | Direção
|  | 1 | 8.44 | 0.3 |  | 0.48 |  | 2.052 | 2.052 |  | Troféus
|  | 1 | 11.91 | 0.3 |  | 0.63 |  | 2.943 | 2.943 |  | Circulação 2
|  | 1 | 6.38 | 1.05 |  | 2.355 |  | 4.344 | 4.344 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 3.5 | 2.85 |  | 1.68 |  | 8.295 | 8.295 |  | Circ. 4
|  | 1 | 0.55 | 1.8 |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  | Cantina
|  | 1 | 3.85 | 2.85 |  | 3.36 |  | 7.6125 | 7.6125 |  | Circ. 1
|  | 1 | 8.84 | 1.05 |  |  |  | 9.282 | 9.282 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 12.95 | 0.3 |  |  |  | 3.885 | 3.885 |  | Cantina
|  | 2 | 13.08 | 0.3 |  | 0.21 |  | 3.714 | 7.428 | Planta Baixa Reforma Pavimento Superior 02/03 | Camarin
TOTAL | [8 empty] | 159.6885
7.1.4 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | 1 | 21.06 | 2.2 |  |  |  | 46.332 | 46.332 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sauna Úmida
|  | 1 | 17.928 | 2.3 |  |  |  | 41.2344 | 41.2344 |  | Ducha
|  | 2 | 48.2 | 1.8 |  |  |  | 86.76 | 173.52 |  | Vestiário, Vestiário F
|  | 2 | 15.14 | 1.8 |  |  |  | 27.252 | 54.504 |  | Sanitário Fem., Masc.
|  | 2 | 5.48 | 1.8 |  |  |  | 9.864 | 19.728 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 8.84 | 1.8 |  |  |  | 15.912 | 15.912 |  | Banheiro
|  | 1 | 16.54 | 2.85 |  | 3.47 |  | 43.669 | 43.669 |  | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 394.8994
Obs: O pé direito da sauna é de 2,20 e o azulejo vai até o teto
7.1.5 | Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, PEI 2, série Decoração, cor azul capri - ref. JD 4800, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Eliane, Cecrisa, Jatobá ou Portobello | 1 | 16.3 | 1.75 |  |  |  | 28.525 | 28.525 | Corte BB/Corte CC - 03/03 | Palco
|  | 2 | [5 empty] | 94.74 | 189.48 | Vista 01/02 - 03/03 | Vista 02, Vista 03 | ok
|  | 1 | [5 empty] | 50.94 | 50.94 | Vista 01/02 - 03/05 | Vista 01
|  | 1 | [5 empty] | 68.88 | 68.88 | Vista 01/Vista 04/ Corte AB/Corte CD - 03/03 | Vista 04
TOTAL | [8 empty] | 337.825
7.1.6 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 5/8" | 1 | 51.1 |  | 6.94 |  |  |  | 44.16 | Vista 01/02 - 03/03 | Vista 02
|  | 1 | 51.1 |  | 6.94 |  |  |  | 44.16 | Vista 01/02 - 03/04 | Vista 03 | ok
|  | 1 | 30.1 | [5 empty] | 30.1 | Vista 01/02 - 03/05 | Vista 01
|  | 1 | 30.1 | [5 empty] | 30.1 | Vista 01/Vista 04/ Corte AB/Corte CD - 03/03 | Vista 04
TOTAL | [8 empty] | 148.52
Obs: | Vistas: | As medidas de comprimento correspondem as medidas de comprimento da quadra, descontando o último pilar
| Vistas 02 e 03: | Os descontos referem-se a retirada de largura de pilares e dos portões (PF2) Descontos = (0,29 * 9) + (2*2,3)
| Instalação: | Detalhamento indicado nas pranchas citadas acima - quadro de especificações indicação número 7
7.1.7 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 3/8" | 2 | 48.2 | 1.8 |  |  |  | 86.76 | 173.52 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Vestiário, Vestiário F
|  | 2 | 15.14 | 1.8 |  |  |  | 27.252 | 54.504 |  | Sanitário Fem., Masc.
|  | 2 | 5.48 | 1.8 |  |  |  | 9.864 | 19.728 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 8.84 | 1.8 |  |  |  | 15.912 | 15.912 |  | Banheiro
TOTAL | [8 empty] | 263.664
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS
8.1 | Acabamento
8.1.1 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido, inclusive regularização | 1 | [5 empty] | 130.06 | 130.06 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Circulação 03
|  | 1 | [5 empty] | 148.83 | 148.83 |  | Circulação 05
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Circulação 01 | A1
|  | 1 | [5 empty] | 12.15 | 12.15 |  | Circulação 02
|  | 1 | [5 empty] | 3.52 | 3.52 |  | Circulação 04
|  | 1 | [5 empty] | 4.1 | 4.1 |  | Trofeus
|  | 1 | [5 empty] | 38.8 | 38.8 |  | Direção
|  | 4 | [5 empty] | 7.34 | 29.36 |  | Depósitos 2,3,7,8
TOTAL | [8 empty] | 369.37
8.1.2 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização | 1 | [5 empty] | 187.86 | 187.86 | Planta Baixa Reforma Pav. Superior - 02/03 | Arquibancada 01
|  | 1 | [5 empty] | 187.86 | 187.86 |  | Arquibancada 02 | A2
TOTAL | [8 empty] | 375.72
8.1.3 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | 1 | [5 empty] | 589.05 | 589.05 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Quadra | A3
TOTAL | [8 empty] | 589.05
8.1.4 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | 2 | [5 empty] | 15.8 | 31.6 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanit. Fem., Sanit. Masc. | A4
|  | 2 | [5 empty] | 2.55 | 5.1 |  | Ban. PNE
|  | 1 | [5 empty] | 3.52 | 3.52 |  | Circ 4
|  | 1 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 |  | Circ 1
|  | 1 | [5 empty] | 4.71 | 4.71 |  | Banheiro
|  | 1 | [5 empty] | 35.22 | 35.22 |  | Cantina
|  | 1 | [5 empty] | 4.84 | 4.84 |  | Sauna Úmida
|  | 1 | [5 empty] | 10.62 | 10.62 |  | Ducha
|  | 1 | [5 empty] | 43.67 | 43.67 |  | Vestiário M
|  | 1 | [5 empty] | 8.81 | 8.81 |  | Sala 1
|  | 1 | [5 empty] | 15.42 | 15.42 |  | Sala 2
|  | 1 | [5 empty] | 51.69 | 51.69 |  | Vestiário
|  | 1 | [5 empty] | 18.72 | 18.72 |  | Sala 3
|  | 1 | [5 empty] | 14.75 | 14.75 |  | Sala
|  | 1 | [5 empty] | 93.2 | 93.2 |  | Palco
|  | 1 | [5 empty] | 14.75 | 14.75 |  | Sala 4
|  | 1 | [5 empty] | 12.65 | 12.65 |  | Depósito 5
|  | 1 | [5 empty] | 51.69 | 51.69 |  | Vestiário F
|  | 1 | [5 empty] | 14.69 | 14.69 |  | Vestiário
|  | 1 | [5 empty] | 40.49 | 40.49 |  | Sala de Ginástica
|  | 1 | [5 empty] | 40.96 | 40.96 |  | Sala
|  | 1 | [5 empty] | 12.35 | 12.35 | Planta Baixa Reforma Pav. Superior - 02/03 | Camarin
TOTAL | [8 empty] | 532
8.2 | Degraus, Rodapes,Soleiras e Peitoris
8.2.1 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | 1 | 3.85 |  |  | 1.6 |  |  | 2.25 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Circulação 01 | 8.2.1
|  | 1 | 11.91 | [5 empty] | 11.91 |  | Circulação 02
|  | 1 | 5.5 |  |  | 1.7 |  |  | 3.8 |  | Circulação 04
|  | 1 | 8.44 |  |  | 1.6 |  |  | 6.84 |  | Trofeus
|  | 1 | 28.98 |  |  | 2.3 |  |  | 26.68 |  | Direção
|  | 4 | 13.9 |  |  | 0.8 |  |  | 54.8 |  | Depósitos 2,3,7,8
TOTAL | [8 empty] | 106.28
8.2.2 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | 2 | 7.97 |  |  | 1.6 |  |  | 14.34 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanit. Masc/Fem
|  | 2 | 3.2 |  |  | 0.8 |  |  | 5.6 |  | Ban. PNE
|  | 2 | 4.77 |  |  | 0.7 |  |  | 8.84 |  | Banheiro
|  | 2 | 48.2 | [5 empty] | 96.4 |  | Vestiário, Vestiário F
TOTAL | [8 empty] | 125.18
8.2.3 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | 4 | 0.8 | [5 empty] | 3.2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Masc., Fem.,Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 3.2
8.2.4 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | 2 | 5 | [5 empty] | 10 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | J4
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | J1
|  | 1 | 1.9 | [5 empty] | 1.9 |  | J2
|  | 2 | 4.3 | [5 empty] | 8.6 |  | J3
TOTAL | [8 empty] | 21.5
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | Prumadas Hidro-sanitarias
9.1.1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 03/04 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 2
9.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | 1 | 55.66 | [5 empty] | 55.66 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 e 03/04 | Sanitário Masc/Fem e AF5
TOTAL | [8 empty] | 55.66
9.1.3 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 03/04 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 2
9.2 | Pontos Hidro-sanitarios
9.2.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | 7 | [6 empty] | 7 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 01/04 | Sanitário Feminino
|  | 7 | [6 empty] | 7 |  | Sanitário Masculino
|  | 4 | [6 empty] | 4 |  | Ban. PNE
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 19
9.2.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 01/04 | Banheiro
TOTAL | [8 empty] | 1
9.2.3 | Ponto com registro de gaveta 1/2" (prumadas de agua fria) | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 03/04 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 2
9.2.4 | Ponto com registro de gaveta 3/4" (prumadas de agua fria) | 4 | [6 empty] | 4 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 03/04 | Sanitário Masc e Fem
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Banheiro
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 7
9.2.5 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 2
9.2.6 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 01/04 | Sanitário Masculino
TOTAL | [8 empty] | 2
9.2.7 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | 9 | [6 empty] | 9 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 01/04 | Sanit. Masc, Fem, Banheiro, Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 9
9.2.8 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | 12 | [6 empty] | 12 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 01/04 | Sanit. Masc, Fem, Banheiro, Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 12
9.2.9 | Ponto para caixa sifonada com tampa cega, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com tampa cega | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Mictórios Sanitário Masculino
TOTAL | [8 empty] | 1
9.2.10 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | 5 | [6 empty] | 5 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Sanit. Masc, Fem, Banheiro, Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 5
9.2.11 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Banheiro, Cantina
TOTAL | [8 empty] | 2
9.3 | Tubulação de ligação de caixas
9.3.1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 2
9.3.2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100 mm, incluindo escavação e aterro com areia | 1 | 31.6 | [5 empty] | 31.6 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Sanitário Masc, Fem, Ban. PNE, Banheiro, Tubulação externa
TOTAL | [8 empty] | 31.6
9.4 | Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia.
9.4.1 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | 4 | [6 empty] | 4 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Tubulação externa
TOTAL | [8 empty] | 4
9.4.2 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | CPS - Tubulação externa
TOTAL | [8 empty] | 2
9.4.3 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=10, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Instalações Sanitárias 02/04 | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 1
9.5 | Caixas/Ralos em PVC
9.5.1 | Ralo seco PVC 10 cm, com grelha em PVC | 1 | [6 empty] | 1 | - | Sauna - Para utilização em ponto já existente
TOTAL | [8 empty] | 1
9.5.2 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm, com grelha em PVC | 1 | [6 empty] | 1 | Para utilização em pontos já existentes | Vestiário M.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Ducha
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Vestiário F.
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Vestiário F.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário
TOTAL | [8 empty] | 7
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico - PE 02/02 | QDL cantina
TOTAL | [8 empty] | 1
10.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico 02/02 | QDL palco
TOTAL | [8 empty] | 1
10.3 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4" | 1 | 76.4 | [5 empty] | 76.4 | Projeto Elétrico 01/02 | Palco
|  | 1 | 201 | [5 empty] | 201 |  | Quadra
|  | 1 | 74.5 | [5 empty] | 74.5 |  | Sanit., Cantina, Troféus
TOTAL | [8 empty] | 351.9
10.4 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | 1 | 7.64 | [5 empty] | 7.64 | Projeto Elétrico 01/02 | Caixas embutidas - Palco
|  | 1 | 20.1 | [5 empty] | 20.1 |  | Caixas embutidas - Quadra
|  | 1 | 7.45 | [5 empty] | 7.45 |  | Caixas embutidas Sanit., Cantina, Troféus
TOTAL | [8 empty] | 35.19
10.5 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato B, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | 6 | [6 empty] | 6 | Projeto Elétrico 01/02 | Palco
|  | 9 | [6 empty] | 9 |  | Administração/Bnh/Cantina
TOTAL | [8 empty] | 15
10.6 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | 13 | [6 empty] | 13 | Projeto Elétrico 01/02 | Palco
|  | 33 | [6 empty] | 33 |  | Administração/Bnh/Cantina/ Quadra
TOTAL | [8 empty] | 46
10.7 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico 01/02 | Palco
|  | 3 | [6 empty] | 3 |  | Administração/Bnh/Cantina/ Quadra
TOTAL | [8 empty] | 4
10.8 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | 5 | [6 empty] | 5 | Projeto Elétrico 01/02 | Palco
[9 empty] | 0 |  | Administração/Bnh/Cantina/ Quadra
TOTAL | [8 empty] | 5
10.9 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | 13 | [6 empty] | 13 | Projeto Elétrico 01/02 | Palco
TOTAL | [8 empty] | 13
10.10 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 5 | [6 empty] | 5 | Projeto Elétrico 01/02 | QDL 01
|  | 4 | [6 empty] | 4 | Projeto Elétrico 02/02 | QDL 02
TOTAL | [8 empty] | 9
10.11 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 2 | [6 empty] | 2 | Projeto Elétrico 02/02 | QDL 02
TOTAL | [8 empty] | 2
10.12 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 4 | [6 empty] | 4 | Projeto Elétrico 01/02 | QDL 01
TOTAL | [8 empty] | 4
10.13 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico - PE 02/02 | QDL 02
TOTAL | [8 empty] | 1
10.14 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico - PE 02/02 | QDL 02
TOTAL | [8 empty] | 1
10.15 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 3 | [6 empty] | 3 | Projeto Elétrico - PE 01/02 | QDL 01
TOTAL | [8 empty] | 3
10.16 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico - PE 01/02 | QDL 01
TOTAL | [8 empty] | 1
10.17 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico - PE 01/02 | QDL 01
TOTAL | [8 empty] | 1
10.18 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | 1 | 74.1 | [5 empty] | 74.1 | Projeto Elétrico PE 01/02 e 02/02 | Quadro resumo QDL
TOTAL | [8 empty] | 74.1
10.19 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | 1 | 100.62 | [5 empty] | 100.62 | Projeto Elétrico PE 01/02 e 02/02 | Quadro resumo QDL
TOTAL | [8 empty] | 100.62
10.20 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | 1 | 144 | [5 empty] | 144 | Projeto Elétrico PE 01/02 e 02/02 | Quadro resumo QDL
TOTAL | [8 empty] | 144
10.21 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | 1 | 35.19 | [5 empty] | 35.19 | Projeto Elétrico PE 01/02 e 02/02 | Colocação de caixas embutidas item 10.4
TOTAL | [8 empty] | 35.19
10.22 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | 17 | [6 empty] | 17 | Projeto Elétrico PE 01/02 e 02/02 | -
TOTAL | [8 empty] | 17
10.23 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | 1 | [6 empty] | 1 | Projeto Elétrico PE 01/02 e 02/02 | -
TOTAL | [8 empty] | 1
10.24 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | 14.88 | [6 empty] | 14.88 | Projeto Elétrico PE 01/02 e 02/02 | -
TOTAL | [8 empty] | 14.88
11 | APARELHOS SANITARIOS
11.1 | Louças
11.1.1 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | 3 | [6 empty] | 3 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 3 | [6 empty] | 3 |  | Sanitário Masculino
TOTAL | [8 empty] | 6
11.1.2 | Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa 2º Piso e Arquibancada - 02/03 | Banheiro
TOTAL | [8 empty] | 1
11.1.3 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | 4 | [6 empty] | 4 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Sanitário Masculino
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banheiro
TOTAL | [8 empty] | 7
11.1.4 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 2
11.1.5 | Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula e engates cromados | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Masculino
TOTAL | [8 empty] | 2
11.1.6 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 2
11.1.7 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Banheiro
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Ducha
|  | 4 | [6 empty] | 4 |  | Vestiário F.
|  | 4 | [6 empty] | 4 |  | Vestiário F.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário
TOTAL | [8 empty] | 12
11.1.8 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | 4 | [6 empty] | 4 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Sanitário Masculino
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banheiro
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Ban. PNE
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | Vestiário F.
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | Vestiário F.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário
TOTAL | [8 empty] | 20
11.2 | Bancadas
11.2.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | 1 | 3 | 0.55 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 1 | 1.4 | 0.71 |  |  |  | 0.994 | 0.994 |  | Sanitário Feminino
|  | 1 | 3 | 0.55 |  |  |  | 1.65 | 1.65 |  | Sanitário Masculino
|  | 1 | 1.4 | 0.7 |  |  |  | 0.98 | 0.98 |  | Sanitário Masculino
|  | 1 | 1.8 | 0.6 |  |  |  | 1.08 | 1.08 |  | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 6.354
11.3 | Torneiras, Registros, Valvulas e Metais
11.3.1 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 3 | [6 empty] | 3 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 3 | [6 empty] | 3 |  | Sanitário Masculino
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | I.S.D.F
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banheiro
TOTAL | [8 empty] | 9
11.3.2 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 1
11.4 | Outros Aparelhos
11.4.1 | Cuba de aço inox n° 1, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Cantina
TOTAL | [8 empty] | 1
11.4.2 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | 4 | [6 empty] | 4 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanitário Feminino
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Sanitário Masculino
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banheiro
TOTAL | [8 empty] | 7
11.5 | Outros Aparelhos
11.5.1 | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Vestiário M
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | Vestiário F
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | Vestiário F
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banh.
TOTAL | [8 empty] | 13
11.5.2 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Vestiário M
|  | 5 | [6 empty] | 5 |  | Vestiário F
|  | 3 | [6 empty] | 3 |  | Vestiário F
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Banh.
TOTAL | [8 empty] | 12
12 | APARELHOS ELÉTRICOS
12.1 | Pontos, Luminarias e Refletores
12.1.1 | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | 24 | [6 empty] | 24 | Projeto Elétrico PE 01/02 | Administração/Cantina/ Quadra
|  | 16 | [6 empty] | 16 |  | Palco
|  | 8 | [6 empty] | 8 | Para utilização em pontos já existentes | Camarin
|  | 4 | [6 empty] | 4 |  | Depósito 2,3,7,8
TOTAL | [8 empty] | 52
12.1.2 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | 14 | [6 empty] | 14 | Projeto Elétrico PE 01/02 | Quadra
TOTAL | [8 empty] | 14
12.2 | Interruptores e Tomadas
12.2.1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | 13 | [6 empty] | 13 | Projeto Elétrico PE 01/02 | Administração/Cantina/ Quadra
|  | 7 | [6 empty] | 7 |  | Palco
|  | 1 | [6 empty] | 1 | Para utilização em pontos já existentes | Vestiário M
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Depóstio 5
|  | 3 | [6 empty] | 3 |  | Camarin
TOTAL | [8 empty] | 25
12.2.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | 15 | [6 empty] | 15 | Projeto Elétrico PE 01/02 | Administração/Cantina/ Quadra
|  | 18 | [6 empty] | 18 |  | Palco
|  | 1 | [6 empty] | 1 | Para utilização em pontos já existentes | Depóstio 5
|  | 2 | [6 empty] | 2 |  | Vestiário M
|  | 4 | [6 empty] | 4 |  | Sala 2
TOTAL | [8 empty] | 40
12.2.3 | Interruptor 1 tecla simples 1 tomada 2P+ T s/ espelho | 1 | [6 empty] | 1 | Para utilização em pontos já existentes | Sala 2
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário F.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário F.
|  | 4 | [6 empty] | 4 |  | Depósito 2,3,7,8
|  | 3 | [6 empty] | 3 |  | Camarin
TOTAL | [8 empty] | 10
12.2.4 | Interruptor 2 teclas simples 10A/250V s/ espelho | 1 | [6 empty] | 1 | Para utilização em pontos já existentes | Vestiário F.
|  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vestiário F.
TOTAL | [8 empty] | 2
12.2.5 | Espelho 4x2", linha branca | 12 | [6 empty] | 12 | - | Soma itens 12.2.3 e 12.2.4
TOTAL | [8 empty] | 12
13 | PINTURA
13.1 | Paredes e Tetos
13.1.1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | 2 | 15.8 |  |  |  |  | 31.6 | 63.2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Teto Sanit Fem, Masc.
|  | 2 | 2.55 |  |  |  |  | 5.1 | 10.2 |  | Teto Ban. PNE
|  | 1 | 3.52 |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 |  | Teto Circ. 4
|  | 1 | 4.72 |  |  |  |  | 4.72 | 4.72 |  | Teto Banheiro
|  | 1 | 38.8 |  |  |  |  | 38.8 | 38.8 |  | Teto Direção
|  | 1 | 4.1 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 |  | Teto Troféus
|  | 1 | 12.15 |  |  |  |  | 12.15 | 12.15 |  | Teto Circulação 2
|  | 1 | 35.22 |  |  |  |  | 35.22 | 35.22 |  | Teto Cantina
|  | 1 | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 | 2.55 |  | Teto Circulação 1
|  | 4 | 7.34 |  |  |  |  | 29.36 | 117.44 |  | Teto Depósitos 2,3,7,8
|  | 1 | 4.11 |  |  |  |  | 4.11 | 4.11 |  | Teto Sala
|  | 1 | 8.81 |  |  |  |  | 8.81 | 8.81 |  | Teto Sala 1
|  | 1 | 15.42 |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 |  | Teto Sala 2
|  | 2 | 27.51 |  |  |  |  | 55.02 | 110.04 |  | Teto Vestiário, Vestiário F
|  | 1 | 18.72 |  |  |  |  | 18.72 | 18.72 |  | Teto Sala 3
|  | 2 | 14.75 |  |  |  |  | 29.5 | 59 |  | Teto Sala, Sala 4
|  | 1 | 93.2 |  |  |  |  | 93.2 | 93.2 |  | Teto Palco
|  | 1 | 5.31 |  |  |  |  | 5.31 | 5.31 |  | Teto Circulação
|  | 1 | 12.65 |  |  |  |  | 12.65 | 12.65 |  | Teto Depósito 5
|  | 1 | 14.69 |  |  |  |  | 14.69 | 14.69 |  | Teto Vestiário
|  | 1 | 40.49 |  |  |  |  | 40.49 | 40.49 |  | Teto Sala de Ginástica
|  | 1 | 40.96 |  |  |  |  | 40.96 | 40.96 |  | Teto Sala
|  | 1 | 12.36 |  |  |  |  | 12.36 | 12.36 | Planta Baixa Reforma Pav. Superior - 02/03 | Teto Camarin
|  | 2 | 15.14 | 1.05 |  | 4.1 |  | 11.797 | 23.594 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Sanit Fem, Masc.
|  | 2 | 6.38 | 1.05 |  | 1.503 |  | 5.196 | 10.392 |  | Ban. PNE
|  | 1 | 6.4 | 2.85 |  | 1.68 |  | 16.56 | 16.56 |  | Circ. 4
|  | 1 | 9.54 | 1.05 |  | 0.91 |  | 9.107 | 9.107 |  | Banheiro
|  | 1 | 28.98 | 2.85 |  | 6.37 |  | 76.223 | 76.223 |  | Direção
|  | 1 | 8.44 | 2.85 |  | 3.36 |  | 20.694 | 20.694 |  | Troféus
|  | 1 | 11.91 | 2.85 |  |  |  | 33.9435 | 33.9435 |  | Circulação 2
|  | 1 | 14.67 | 2.85 |  | 11.49 |  | 30.3195 | 30.3195 |  | Cantina
|  | 1 | 3.85 | 2.85 |  |  |  | 10.9725 | 10.9725 |  | Circulação 1
|  | 4 | 13.9 | 2.85 |  | 1.735 |  | 37.88 | 151.52 |  | Depósitos 2,3,7,8
|  | 1 | 8.44 | 2.85 |  | 1.68 |  | 22.374 | 22.374 |  | Sala
|  | 1 | 35.08 | 2.85 |  | 2.079 |  | 97.899 | 97.899 |  | Vestiário M
|  | 1 | 14.42 | 2.85 |  | 0.21 |  | 40.887 | 40.887 |  | Sala 1
|  | 1 | 16.76 | 2.85 |  | 3.591 |  | 44.175 | 44.175 |  | Sala 2
|  | 2 | 10.69 | 2.85 |  | 1.47 |  | 28.9965 | 57.993 |  | Vestiário, Vestiário F
|  | 2 | 48.2 | 1.05 |  |  |  | 50.61 | 101.22 |  | Vestiário, Vestiário F
|  | 1 | 17.52 | 2.85 |  | 4.9 |  | 45.032 | 45.032 |  | Sala 3
|  | 2 | 13.06 | 2.85 |  |  |  | 37.221 | 74.442 |  | Sala, Sala 4
|  | 1 | 23.76 | 3.5 |  |  |  | 83.16 | 83.16 |  | Palco
|  | 1 | 12.04 | 2.85 |  | 4.1 |  | 30.214 | 30.214 |  | Circulação
|  | 1 | 15.12 | 2.85 |  | 4.78 |  | 38.312 | 38.312 |  | Depósito 5
|  | 1 | 16.5 | 2.85 |  | 3.5 |  | 43.525 | 43.525 |  | Vestiário
|  | 1 | 27.2 | 2.85 |  |  |  | 77.52 | 77.52 |  | Sala de Ginástica
|  | 1 | 25.8 | 2.85 |  | 10.6875 |  | 62.8425 | 62.8425 |  | Sala
|  | 1 | 14.08 | 2.85 |  | 3.647 |  | 36.481 | 36.481 | Planta Baixa Reforma Pav. Superior - 02/03 | Camarin
|  | 1 | 68.2 | 5.95 |  |  |  | 405.79 | 405.79 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Paredes internas quadra
|  | 1 | 44.1 | 5.95 |  |  |  | 262.395 | 262.395 |  | Paredes internas quadra
TOTAL | [8 empty] | 2635.247
13.1.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | 1 | [5 empty] | 88.79 | 88.79 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Vista 01
|  | 2 | [5 empty] | 122.17 | 244.34 |  | Vista 02 e Vista 03 | ok
|  | 1 | [5 empty] | 60.74 | 60.74 |  | Vista 04
TOTAL | [8 empty] | 393.87
13.2 | Sobre Concreto ou Bloco Cerâmico
13.2.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | 16 | 4.8 | 1.2 |  |  |  | 5.76 | 92.16 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Cobogó | ok
TOTAL | [8 empty] | 92.16
13.2.2 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | 1 | [5 empty] | 589.05 | 589.05 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Área da quadra | ok
TOTAL | [8 empty] | 589.05
13.2.3 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | 1 | 228.16 | [5 empty] | 228.16 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Soma da marcação das linhas da quadra | ok
TOTAL | [8 empty] | 228.16
13.3 | Sobre Madeira
13.3.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | 3 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 1.47 | 1.47 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Porta Cantina, Circulação 2, Banheiro
|  | 4 | 0.7 | 1.2 |  |  |  | 0.84 | 3.36 |  | Porta Depósitos 1, 4, 6, 9 | ok
|  | 1 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  | Porta Sauna Seca
|  | 1 |  |  | 1.26 |  |  | 35.326 | 34.066 |  | Piso e Laterais sauna seca
TOTAL | [8 empty] | 40.156
13.3.2 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex - Esquadrias novas | 5 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 1.47 | 7.35 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 - 02/03 | Porta circulação 2, Vestiário M, Vestiário, Camarin
|  | 9 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 15.12 |  | Direção, Troféus, Vestiário M, Sala 2, Vestiário F, Vestiário, Sala de Ginástica, Sala | ok
TOTAL | [8 empty] | 22.47
13.4 | Sobre Metal
13.4.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | 1 | 2 | 2.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Portão de acesso principal
|  | 4 | 2.3 | 3 |  |  |  | 6.9 | 27.6 |  | Portões de acesso laterais | ok
|  | 7 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 11.76 |  | Depósitos 2,3,7,8; Sala, Sala 1, Sala 3
TOTAL | [8 empty] | 43.56
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.1 | Pilares
14.1.1 | Reforma de Pilares | 6 | 0.4 | 1 | 0.26 |  | 0.624 |  | 0.624 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Área externa
TOTAL | [8 empty] | 0.624
14.2 | Passeio
14.2.1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | 1 | [5 empty] | 344.06 | 344.06 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Área externa
TOTAL | [8 empty] | 344.06
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
15.1 | Barras de apoio em aluminio com pintura epoxi branca - fornecimento e colocação | 4 | [6 empty] | 4 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 4
15.2 | Fornecimento e instalação de tela aramada em estrutura de guarda corpo existente em arquibancada, considerando a retirada e instalação da estrutura do guarda corpo | 2 | 30.06 | 0.6 |  |  |  | 36.072 | 36.072 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Arquibancas 01 e 02
TOTAL | [8 empty] | 36.072
15.3 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 6 | 6 | - | Sanitário Feminino/Masculino
|  | 2 | 0.55 | 0.64 |  |  |  | 0.704 | 0.704 |  | Ban. PNE
TOTAL | [8 empty] | 6.704
15.4 | Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes | 2 | 28 | 2.73 |  |  |  | 152.88 | 152.88 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Comprimento da quadra
|  | 2 | 15 | 2.73 |  |  |  | 81.9 | 81.9 |  | Largura da quadra
TOTAL | [8 empty] | 234.78
15.5 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Quadra
TOTAL | [8 empty] | 2
15.6 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | 1 | [6 empty] | 1 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Quadra
TOTAL | [8 empty] | 1
15.7 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Quadra
TOTAL | [8 empty] | 2
15.8 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | 1 | 19.66 | 1.7 |  |  |  | 33.422 | 33.422 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Quadra
TOTAL | [8 empty] | 33.422
15.9 | Rede para futebol de salão | 2 | [6 empty] | 2 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Quadra
TOTAL | [8 empty] | 2
16 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
16.1 | Limpeza geral da obra | 1547 | [6 empty] | 1547 | Planta Baixa Reforma Térreo 01/03 | Pavimento Inferior
|  | 518.41 | [6 empty] | 518.41 |  | Pavimento Superior
TOTAL | [8 empty] | 2065.41
Eng. João Carlos Dalcolmo Azevedo
CREA MG-38553/D
GUIA ENGENHARIA LTDA

## Plan1
2.35 | 4.7
2 | 4
25 | 50
4.45 | 8.9
4.4 | 8.8
palco | 76.4
98
59.2
44.2
quadra | 201.4
cant, san, trofeus, etc | 32.8
41.7
74.5
total | 352.3