## CAPA
RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa.
Local: Zona Rural, Itarana/ES.
ORÇAMENTISTA: IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.785% | 20242.4
02 | PAVIMENTAÇÃO | 50.69% | 177353.1999
03 | DRENAGEM | 43.53% | 152298.12
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 349893.7199
| EXTENSÃO PROJETADA (M) | 1726.78
| ÁREA PROJETADA (M²) | 5988.425
| CUSTO POR M | 202.6279
| CUSTO POR M² | 58.4283
Engº Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa. |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: Centro - Itarana/ES. |  |  |  | Data-base: | 2018-01-01 | Ref. De Preços: | DER-ES/IOPES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana |  |  |  | BDI: | 29.63%
LIMOEIRO DO CARAVÁGIO
Ref. |  | Item | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5060.6
DER-ES | 41500 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 8 | 184.38 | 1475.04
DER-ES | 41531 | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56
|  | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 44935.0038
IOPES | COMP 01 | 2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 1589.445 | 18.27 | 29039.16
IOPES | COMP 03 | 2.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 641.22 | 24.79 | 15895.8438
|  | 3.0 | DRENAGEM |  |  |  | 58682.54
DER-ES | 42757 | 3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 144 | 181.33 | 26111.52
DER-ES | 43046 | 3.2 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas. | unid. | 8 | 1462.53 | 11700.24
DER-ES | 41241 | 3.3 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 12 | 1424.67 | 17096.04
DER-ES | 40732 | 3.4 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro. | unid. | 2 | 587.3 | 1174.6
DER-ES | COMP 02 | 3.5 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | unid. | 2 | 1300.07 | 2600.14
Total: | [6 empty] | 108678.1438
PRAÇA OITO
Ref. |  | Item | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5060.6
DER-ES | 41500 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 8 | 184.38 | 1475.04
DER-ES | 41531 | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56
|  | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 64218.6064
IOPES | COMP 01 | 2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 2183.67 | 18.27 | 39895.65
IOPES | COMP 03 | 2.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 981.16 | 24.79 | 24322.9564
|  | 3.0 | DRENAGEM |  |  |  | 61154.46
DER-ES | 42757 | 3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 161 | 181.33 | 29194.13
DER-ES | 43046 | 3.2 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas. | unid. | 6 | 1462.53 | 8775.18
DER-ES | 41241 | 3.3 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 6 | 1424.67 | 8548.02
DER-ES | 40732 | 3.4 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro. | unid. | 5 | 587.3 | 2936.5
DER-ES | COMP 02 | 3.5 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | unid. | 9 | 1300.07 | 11700.63
Total: | [6 empty] | 130433.6664
LIMOEIRO DE SANTO ANTÔNIO
Ref. |  | Item | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5060.6
DER-ES | 41500 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 8 | 184.38 | 1475.04
DER-ES | 41531 | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56
|  | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 27017.927
IOPES | COMP 01 | 2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 896.31 | 18.27 | 16375.58
IOPES | COMP 03 | 2.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 429.3 | 24.79 | 10642.347
|  | 3.0 | DRENAGEM |  |  |  | 12881.18
DER-ES | 42757 | 3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 14.18 | 181.33 | 2571.26
DER-ES | 41241 | 3.2 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 6 | 1424.67 | 8548.02
DER-ES | 40732 | 3.3 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro. | unid. | 3 | 587.3 | 1761.9
Total: | [6 empty] | 44959.707
ALTO SANTA ROSA
Ref. |  | Item | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5060.6
DER-ES | 41500 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 8 | 184.38 | 1475.04
DER-ES | 41531 | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56
|  | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 41181.6627
IOPES | COMP 01 | 2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 1319 | 18.27 | 24098.13
IOPES | COMP 03 | 2.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 689.13 | 24.79 | 17083.5327
|  | 3.0 | DRENAGEM |  |  |  | 19579.94
DER-ES | 42757 | 3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 6.24 | 181.33 | 1131.5
DER-ES | 41241 | 3.2 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 4 | 1424.67 | 5698.68
DER-ES | 40732 | 3.3 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro. | unid. | 4 | 587.3 | 2349.2
DER-ES | COMP 02 | 3.4 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | unid. | 8 | 1300.07 | 10400.56
Total: | [6 empty] | 65822.2027
TOTAL GERAL: | [6 empty] | 349893.7199

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa. |  |  |  |  | PLANILHA QUANTITATIVA
Local: Itarana/ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana
LIMOEIRO DO CARAVÁGIO
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coef. | Descontos | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 1 | 4 | - | 2 | 8 | - | - | - | 8
1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 1 | 4 | 2.2 | - | 8.8 | - | - | - | 8.8
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 1 | 353.21 | 4.5 | - | 1589.445 | - | - | - | 1589.445
2.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio. | m | 1 | 641.22 | - | - | - | - | - | - | 641.22
3.0 | DRENAGEM
3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 1 | 144 | - | - | - | - | - | - | 144
3.2 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas. | unid. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8
3.3 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12
3.4 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | unid. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
3.5 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | m | 2 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 2
PRAÇA OITO
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coef. | Descontos | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 1 | 4 | - | 2 | 8 | - | - | - | 8
1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 1 | 4 | 2.2 | - | 8.8 | - | - | - | 8.8
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 1 | 485.26 | 4.5 | - | 2183.67 | - | - | - | 2183.67
2.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio. | m | 1 | 981.16 | - | - | - | - | - | - | 981.16
3.0 | DRENAGEM
3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 1 | 161 | - | - | - | - | - | - | 161
3.2 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas. | unid. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6
3.3 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6
3.4 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | unid. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5
3.5 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | m | 2 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 9
LIMOEIRO DE SANTO ANTÔNIO
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coef. | Descontos | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 1 | 4 | - | 2 | 8 | - | - | - | 8
1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 1 | 4 | 2.2 | - | 8.8 | - | - | - | 8.8
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 1 | 199.18 | 4.5 | - | 896.31 | - | - | - | 896.31
2.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio. | m | 429.3 | - | - | - | - | - | - | - | 429.3
3.0 | DRENAGEM
3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 1 | 14.18 | - | - | - | - | - | - | 14.18
3.2 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6
3.3 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | unid. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3
ALTO SANTA ROSA
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coef. | Descontos | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES. | m² | 1 | 4 | - | 2 | 8 | - | - | - | 8
1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. | m² | 1 | 4 | 2.2 | - | 8.8 | - | - | - | 8.8
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. | m² | 1 | 329.75 | 4 | - | 1319 | - | - | - | 1319
2.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio. | m | 689.13 | - | - | - | - | - | - | - | 689.13
3.0 | DRENAGEM
3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 1 | 6.24 | - | - | - | - | - | - | 6.24
3.2 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas. | unid. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4
3.3 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro. | unid. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4
3.4 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | m | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 8

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa. |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Limoeiro do Caravágio, Itarana/ES.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5060.6 | 4.657% | 5060.6 | - | -
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 44935.0038 | 41.35% | - | 22467.5019 | 22467.5019
3.0 | DRENAGEM | 58682.54 | 54% | 29341.27 | 29341.27 | -
VALORES TOTAIS |  | 108678.1438 | 100%
Total Parcial (R$) |  |  |  | 34401.87 | 51808.7719 | 22467.5019
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 34401.87 | 86210.6419 | 108678.1438
Total Parcial (%) |  |  |  | 31.65% | 47.67% | 20.67%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 31.65% | 79.33% | 100%
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa. |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Praça Oito, Itarana/ES.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5060.6 | 3.88% | 5060.6 | - | -
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 64218.6064 | 49.23% | - | 32109.3032 | 32109.3032
3.0 | DRENAGEM | 61154.46 | 46.89% | 30577.23 | 30577.23 | -
VALORES TOTAIS |  | 130433.6664 | 100%
Total Parcial (R$) |  |  |  | 35637.83 | 62686.5332 | 32109.3032
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 35637.83 | 98324.3632 | 130433.6664
Total Parcial (%) |  |  |  | 27.32% | 48.06% | 24.62%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 27.32% | 75.38% | 100%
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa. |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Limoeiro de Santo Antônio, Itarana/ES.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5060.6 | 11.26% | 5060.6 | - | -
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 27017.927 | 60.09% | - | 13508.9635 | 13508.9635
3.0 | DRENAGEM | 12881.18 | 28.65% | 6440.59 | 6440.59 | -
VALORES TOTAIS |  | 44959.707 | 100%
Total Parcial (R$) |  |  |  | 11501.19 | 19949.5535 | 13508.9635
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 11501.19 | 31450.7435 | 44959.707
Total Parcial (%) |  |  |  | 25.58% | 44.37% | 30.05%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 25.58% | 69.95% | 100%
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa. |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Alto Santa Rosa, Itarana/ES.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5060.6 | 7.688% | 5060.6 | - | -
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 41181.6627 | 62.57% | - | 20590.8314 | 20590.8314
3.0 | DRENAGEM | 19579.94 | 29.75% | 9789.97 | 9789.97 | -
VALORES TOTAIS |  | 65822.2027 | 100%
Total Parcial (R$) |  |  |  | 14850.57 | 30380.8014 | 20590.8314
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 14850.57 | 45231.3714 | 65822.2027
Total Parcial (%) |  |  |  | 22.56% | 46.16% | 31.28%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 22.56% | 68.72% | 100%

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PREÇOS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | Data-base
2018-01-01
ORÇAMENTISTA: IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI |  |  |  |  | CREA: ES-043213/D
SERVIÇO: | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.
UNIDADE: | m² |  | IOPES: 200206 | COMPOSIÇÃO 01
(A) MÃO DE OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. |  | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
10108 | IOPES | Calceteiro |  | H |  | 0.23 | 6.33 | 14.45 | 3.324
10146 | IOPES | Servente |  | H |  | 0.46 | 4.65 | 10.62 | 4.885
(B) TOTAL | [8 empty] | 8.209
(B) MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. |  | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
20524 | IOPES | Pó de pedra |  | m³ |  | 0.1 | 58.83 | 58.83 | 5.883
(F) TOTAL | [8 empty] | 5.883
Custo Horario da Execução (A) + (B) | [6 empty] | 14.092
(C) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)]/(C) | [6 empty] | 14.092
Custo Direto Total | [6 empty] | 14.092
BDI: 29,63% | [6 empty] | 4.1755
Preço Unitário Total | [6 empty] | 18.2675
SERVIÇO: | Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas FOFO, escavação e reaterro.
UNIDADE: | m |  |  | COMPOSIÇÃO 02
MATERIAIS/SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | Unidade | Coef. | Pr. Unit. | Pr. Parcial
42992 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas. |  |  |  | m² | 3.68 | 74.61 | 274.56
40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, em Vias Urbanas. |  |  |  | kg | 10.93 | 6.72 | 73.45
42720 | DER-ES | Concreto estrutural fck -> 30,0 Mpa, em Vias Urbanas. |  |  |  | m³ | 0.42 | 504.28 | 211.8
10782 | DER-ES | Grelha articulada, inclusive caixilho, em ferro fundido. |  |  |  | und | 1 | 419.24 | 419.24
42960 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas. |  |  |  | m³ | 1.08 | 9.94 | 10.74
43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas. |  |  |  | m³ | 0.4 | 32.8 | 13.12
Custo Direto Total: | [8 empty] | 1002.91
BDI: 29,63% | [8 empty] | 297.1622
Total: | [8 empty] | 1300.0722
SERVIÇO: | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
UNIDADE: | m |  | IOPES: 200202 | COMPOSIÇÃO 03
(A) MÃO DE OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. |  | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
10108 | IOPES | Calceteiro |  | h |  | 0.5 | 6.33 | 14.45 | 7.225
10146 | IOPES | Servente |  | h |  | 1.0041 | 4.65 | 10.62 | 10.6635
(B) TOTAL | [8 empty] | 17.8885
(B) MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. |  | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
20503 | IOPES | Areia lavada media |  | m³ |  | 0.0078 | 62.92 | 62, 92 | 0.49078
20508 | IOPES | Cimento Portland CP III - 40 |  | kg |  | 2.3887 | 0.31 | 0.31 | 0.7405
(F) TOTAL | [8 empty] | 1.2313
Custo Horario da Execução (A) + (B) | [6 empty] | 19.1198
(C) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)]/(C) | [6 empty] | 19.1198
Custo Direto Total | [6 empty] | 19.1198
BDI: 29,63% | [6 empty] | 5.6652
Preço Unitário Total | [6 empty] | 24.785