## CAPA
RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de área recrativa para crianças - playground
Local: Centro, Itarana/ES.
ORÇAMENTISTA: CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.969% | 4979.6752
2.0 | PAREDES E GRADIS | 14.36% | 14387.2394
3.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 5.294% | 5305.054
4.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 29.11% | 29171.8365
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.2762% | 276.814
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.975% | 2981.3
7.0 | PERGOLADO | 8.746% | 8763.68
8.0 | GRANITO | 1.911% | 1914.6768
9.0 | PINTURA | 1.693% | 1696.9239
10.0 | PAISAGISMO | 2.953% | 2958.6064
11.0 | BRINQUEDOS | 24.81% | 24858.18
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.373% | 2378.08
13.0 | LIMPEZA | 0.5317% | 532.798
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 100204.8642
| ÁREA PROJETADA (M²) | 200.3
| CUSTO POR M² | 500.2739

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA PARA CRIANÇAS - PLAYGROUND |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ref. de Preços: IOPES/SINAPI/SEINFRA
Local: Centro - Itarana/ES. |  |  |  | Data-base: Setembro de 2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana |  |  |  | BDI: 26,54% |  | Leis Sociais: 128,33%
Ref. |  | Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4979.6752
|  | 1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 3632.85
SINAPI | 74220/1 | 1.1.1 | Tapume de chapa de madeira compensada, E=6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 57.5 | 63.18 | 3632.85
|  | 1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 1346.8252
SINAPI | 97645 | 1.2.1 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 2 | 22.08 | 44.16
IOPES | 10208 | 1.2.2 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 18.76 | 7.74 | 145.2024
IOPES | 10246 | 1.2.3 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 54.12 | 2.91 | 157.4892
IOPES | 10224 | 1.2.4 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 23.09 | 13.64 | 314.9476
IOPES | 10402 | 1.2.5 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 200.3 | 3.42 | 685.026
|  | 2.0 | PAREDES E GRADIS |  |  |  | 14387.2394
|  | 2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1736.2492
IOPES | 50606 | 2.1.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos, 10 furos 10x20x20 cm, espessura das juntas de 12 mm e espessura das paredes sem revestimento, 10 cm | m² | 35.74 | 48.58 | 1736.2492
|  | 2.2 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS |  |  |  | 249.5
IOPES | 151601 | 2.2.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 25 | 9.98 | 249.5
|  | 2.3 | GRADIL |  |  |  | 12401.4902
COMPOSIÇÃO 1 |  | 249.5 | Gradil, h = 1,60 m, de barra de ferro redonda lisa SAE-1020 3/8" e barra chata de ferro ASTM A-36 1/8"X3/4", para fixação sobre mureta | m | 21.17 | 190.81 | 4039.4477
MERCADO 1 |  | 2.3.2 | Gradil Nylofor, 50x200, com fio de 4,3 mm, revestimento PVC branco, com 1,53 m de altura, poste ret. Galv. 1,58 m, 60x40 mm, aparaf. ver. PVC branco, inclusive instalação | m | 25.25 | 331.17 | 8362.0425
|  | 3.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 5305.054
IOPES | 120101 | 3.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 92.6 | 5.45 | 504.67
IOPES | 110302 | 3.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 92.6 | 51.84 | 4800.384
|  | 4.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  | 29171.8365
|  | 4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 6706.208
SINAPI | 96388 | 4.1.1 | Execução e compactação de base e/ou sub base | m³ | 90.135 | 7.87 | 709.3625
SINAPI | 96401 | 4.1.2 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 150.98 | 6.64 | 1002.5072
SINAPI | 92396 | 4.1.3 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular, cor natural, de 20x10 cm, esp.= 6 cm | m² | 77.24 | 64.66 | 4994.3384
|  | 4.2 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE |  |  |  | 22465.6284
MERCADO 2 |  | 4.2.1 | Piso emborrachado para playground, espessura de 43 mm | m² | 73.74 | 304.66 | 22465.6284
|  | 5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 276.814
SINAPI | 89578 | 5.1 | Tubo PVC, série R, água pluvial, diâm. 100mm,fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 4.2 | 31.17 | 130.914
IOPES | 140702 | 5.2 | Ponto com registro de pressão | pt | 1 | 145.9 | 145.9
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2981.3
SINAPI | 74246/1 | 6.1 | Refletor retangular fechado com lâmpada de vapor metálico de 400 W | und | 5 | 312.55 | 1562.75
COMPOSIÇÃO 3 |  | 6.2 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm² e caixa estampada 4x4" | und | 5 | 137.28 | 686.4
SINAPI | 74131/1 | 6.3 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para disjuntores termomagnéticos monopolares | und | 1 | 61.46 | 61.46
SINAPI | 74130/1 | 6.4 | Disjuntor termomagnético padrão NEMA (americano) 10 a 30 A, 240 V, inclusive fornecimento e instalação | und | 1 | 16.07 | 16.07
IOPES | 151133 | 6.5 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 22 | 8.36 | 183.92
SINAPI | 91935 | 6.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 30 | 15.69 | 470.7
|  | 7.0 | PERGOLADO |  |  |  | 8763.68
MERCADO 3 |  | 7.1 | Pergolado de madeira, com dimensões de 4,50x3,00 m | und | 2 | 4381.84 | 8763.68
|  | 8.0 | GRANITO |  |  |  | 1914.6768
IOPES | 130308 | 8.1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 38.24 | 50.07 | 1914.6768
|  | 9.0 | PINTURA |  |  |  | 1696.9239
SINAPI | 88426 | 9.1 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada | m² | 101.43 | 16.73 | 1696.9239
|  | 10.0 | PAISAGISMO |  |  |  | 2958.6064
SINAPI | 98504 | 10.1 | Plantio de grama em placas | m² | 49.32 | 9.82 | 484.3224
COMPOSIÇÃO 2 |  | 10.2 | Separador/limitador de grama | m | 45.6 | 8.99 | 409.944
MERCADO 8 |  | 10.3 | Plantio de quinze Orquídeas Bambu, dez Moreias, quinze Helicônias Papagaio e duas Trepadeiras Alamanda amarela, inclusive fornecimento | und | 1 | 2064.34 | 2064.34
|  | 11.0 | BRINQUEDOS |  |  |  | 24858.18
MERCADO 4 |  | 11.1 | Playground modular, colorido, dim. 580x300 cm (sem área de circulação), contendo: torre com cobertura, escorrgador ou tobogã, escada, rampa de cordas, balanço duplo e proteção tubular, inclusive frete e instalação. | und | 1 | 19423.57 | 19423.57
MERCADO 6 |  | 11.2 | Casinha de madeira com duas janelas, uma porta, varanda e telhado de fibrocimento, inclusive pintura | und | 1 | 2534.06 | 2534.06
SEINFRA | C3000 | 11.3 | Gangorra com 03 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto | und | 1 | 1083.37 | 1083.37
SEINFRA | C3643 | 11.4 | Carrossel tipo OLA, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto | und | 1 | 1099.19 | 1099.19
SEINFRA | C3645 | 11.5 | Escorregador pequeno, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto | und | 1 | 717.99 | 717.99
|  | 12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2378.08
MERCADO 5 |  | 12.1.1 | Conjunto de lixeira seletiva, 50 ou 60 L, com 4 lixeiras | und | 1 | 809.45 | 809.45
IOPES | 210304 | 12.2.1 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm | und | 7 | 224.09 | 1568.63
|  | 13.0 | LIMPEZA |  |  |  | 532.798
SINAPI | 9537 | 13.1 | Limpeza final da obra | m² | 200.3 | 2.66 | 532.798
TOTAL: | [6 empty] | 100204.8642

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA PARA CRIANÇAS - PLAYGROUND |  |  |  |  | PLANILHA QUANTITATIVA
Local: Itarana/ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana
Item | Descrição | Und. | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coef. | Descontos | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Tapume de chapa de madeira compensada, E=6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² |  | 28.75 |  | 2 | 57.5 |  |  |  | 57.5
Rua Elias Estevão Colnago: 14,57 m
Rua Dom Luiz Scortegagna: 14,18 m
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 2 | [7 empty] | 2
Básculas
1.2.2 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² |  |  |  |  | 18.76 |  |  |  | 18.76
Parede de alvenaria existente: 16,38 m²
Quina - Rua Dom Luiz Scortegagna: 2,38 m²
1.2.3 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² |  |  |  |  | 54.12 |  |  |  | 54.12
Parede de alvenaria existente - vão 1: 8,64 m²
Parede de alvenaria existente - vão 2: 9,72 m²
Parede de alvenaria existente - vão 3: 35,76 m²
1.2.4 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² |  |  |  |  | 23.09 |  |  |  | 23.09
Corte AA - Antes: 15,03 m²
Corte BB - Antes: 8,06 m²
1.2.5 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² |  |  |  |  | 200.3 |  |  |  | 200.3
2.0 | PAREDES E GRADIS
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.1.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos, 10 furos 10x20x20 cm, espessura das juntas de 12 mm e espessura das paredes sem revestimento, 10 cm | m² |  |  |  |  | 36.94 |  |  |  | 36.94
Parede que fecha o acesso para o antigo prédio: 9,97 m²
Básculas: 1,20 m²
Mureta para gradil nylofor: 7,58 m²
Mureta para gradil de barra redonda: 18,19 m²
2.2 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
2.2.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m |  | 25 | [6 empty] | 25
2.3 | GRADIL
2.3.1 | Gradil, h = 1,60 m, de barra de ferro redonda lisa SAE-1020 3/8" e barra chata de ferro ASTM A-36 1/8"X3/4", para fixação sobre mureta | m² |  | 12.99 |  | 1.63 | 21.1737 |  |  |  | 21.1737
Corredor de acesso à biblioteca
2.3.2 | Gradil Nylofor, 50x200, com fio de 4,3 mm, revestimento PVC branco, com 1,53 m de altura, poste ret. Galv. 1,58 m, 60x40 mm, aparaf. ver. PVC branco, inclusive instalação | m |  | 25.25 | [6 empty] | 25.25
1º vão - Rua Elias Estevão Colnago: 5,64 m
2º vão - Rua Elias Estevão Colnago: 5,94 m
3º vão - Rua Dom Luiz Scortegagna: 13,67 m
3.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
3.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² |  |  |  |  | 92.6 |  |  |  | 92.6
Parede que fecha o acesso para o antigo prédio: 19,94 m²
Parede de alvenaria existente: 16,38 m²
Mureta para gradil Nylofor: 15,15 m²
Mureta para gradil de barra redonda: 36,37 m²
Quina - Rua Dom Luiz Scortegagna: 4,76 m²
3.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² |  |  |  |  | 93.8 |  |  |  | 93.8
Parede que fecha o acesso para o antigo prédio: 19,94 m²
Básculas: 1,20 m²
Parede de alvenaria existente: 16,38 m²
Mureta para gradil Nylofor: 15,15 m²
Mureta para gradil de barra redonda: 36,37 m²
Quina - Rua Dom Luiz Scortegagna: 4,76 m²
4.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS
4.1 | PAVIMENTAÇÃO
4.1.1 | Execução e compactação de base e/ou sub base | m³ |  |  |  |  | 200.3 | 0.45 |  |  | 90.135
Gramado 1: 19,90 m²
Gramado 2: 29,42 m²
Circulação 1: 45,21 m²
Circulação 2: 32,03 m²
Piso emborrachado: 73,74 m²
4.1.2 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² |  |  |  |  | 150.98 |  |  |  | 150.98
Circulação 1: 45,21 m²
Circulação 2: 32,03 m²
Piso emborrachado: 73,74 m²
4.1.3 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular, cor natural, de 20x10 cm, esp.= 6 cm | m² |  |  |  |  | 77.24 |  |  |  | 77.24
Circulação 1: 45,21 m²
Circulação 2: 32,03 m²
4.2 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE
4.2.1 | Piso emborrachado para playground, espessura de 43 mm | m² |  |  |  |  | 73.74 |  |  |  | 73.74
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | Tubo PVC, série R, água pluvial, diâm. 100mm,fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m |  | 4.2 | [6 empty] | 4.2
Saída de água pluvial
5.2 | Ponto com registro de pressão | pt | 1 | [7 empty] | 1
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Refletor retangular fechado com lâmpada de vapor metálico de 400 W | und | 5 | [7 empty] | 5
6.2 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm² e caixa estampada 4x4" | und | 5 | [7 empty] | 5
6.3 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para disjuntores termomagnéticos monopolares | und | 1 | [7 empty] | 1
6.4 | Disjuntor termomagnético padrão NEMA (americano) 10 a 30 A, 240 V, inclusive fornecimento e instalação | und | 1 | [7 empty] | 1
6.5 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 22 | [7 empty] | 22
6.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 30 | [7 empty] | 30
7.0 | PERGOLADO
7.1 | Pergolado de madeira, com dimensões de 4,50x3,00 m | und | 2 | [7 empty] | 2
8.0 | GRANITO
8.1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m |  | 38.24 | [6 empty] | 38.24
Mureta para gradil nylofor: 25,25 m
Mureta pra gradil de barra redonda: 12,99 m
9.0 | PINTURA
9.1 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada | m² |  |  |  |  | 101.43 |  |  |  | 101.43
Parede - corte AA: 19,19 m²
Pilares - corte AA: 1,17 m²
Parede - corte BB: 63,54 m²
Mureta para gradil Nylofor: 15,15 m²
Quina - Rua Dom Luiz Scortegagna: 2,38 m²
10.0 | PAISAGISMO
10.1 | Plantio de grama em placas | m² |  |  |  |  | 49.32 |  |  |  | 49.32
Gramado 1: 19,90 m²
Gramado 2: 29,42 m²
10.2 | Separador/limitador de grama | m |  | 45.6 | [6 empty] | 45.6
Limite entre os gramados e a pavimentação
10.3 | Plantio de quinze Orquídeas Bambu, dez Moreias, quinze Helicônias Papagaio e duas Trepadeiras Alamanda amarela, inclusive fornecimento | und | 1 | [7 empty] | 1
11.0 | BRINQUEDOS
11.1 | Playground modular, colorido, dim. 580x300 cm (sem área de circulação), contendo: torre com cobertura, escorrgador ou tobogã, escada, rampa de cordas, balanço duplo e proteção tubular, inclusive frete e instalação. | und | 1 | [7 empty] | 1
11.2 | Casinha de madeira com duas janelas, uma porta, varanda e telhado de fibrocimento, inclusive pintura | und | 1 | [7 empty] | 1
11.3 | Gangorra com 03 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto | und | 1 | [7 empty] | 1
11.4 | Carrossel tipo OLA, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto | und | 1 | [7 empty] | 1
11.5 | Escorregador pequeno, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético, conforme projeto | und | 1 | [7 empty] | 1
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | Conjunto de lixeira seletiva, 50 ou 60 L, com 4 lixeiras | und | 1 | [7 empty] | 1
12.2 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm | und | 7 | [7 empty] | 7
Pergolado 1: 2 bancos
Pergolado 2: 2 bancos
Circulação 1: 3 bancos
13.0 | LIMPEZA
13.1 | Limpeza final da obra | m² |  |  |  |  | 200.3 |  |  |  | 200.3
Circulação 1: 45,21 m²
Circulação 2: 32,03 m²
Piso emborrachado: 73,74 m²
Gramado 1: 19,90 m²
Gramado 2: 29,42 m²

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA PARA CRIANÇAS - PLAYGROUND |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Centro - Itarana/ES
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4979.6752 | 4.969% | 4979.6752
2.0 | PAREDES E GRADIS | 14387.2394 | 14.36% | 14387.2394
3.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 5305.054 | 5.294% | 5305.054
4.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 29171.8365 | 29.11% |  | 14585.9182 | 14585.9182
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 276.814 | 0.2762% |  | 276.814
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2981.3 | 2.975% |  |  | 2981.3
7.0 | PERGOLADO | 8763.68 | 8.746% |  |  | 8763.68
8.0 | GRANITO | 1914.6768 | 1.911% |  |  | 1914.6768
9.0 | PINTURA | 1696.9239 | 1.693% |  | 1696.9239
10.0 | PAISAGISMO | 2958.6064 | 2.953% |  |  | 2958.6064
11.0 | BRINQUEDOS | 24858.18 | 24.81% |  | 12429.09 | 12429.09
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2378.08 | 2.373% |  |  | 2378.08
13.0 | LIMPEZA | 532.798 | 0.5317% |  |  | 532.798
VALORES TOTAIS |  | 100204.8642 | 100%
Total Parcial (R$) |  |  |  | 24671.9686 | 28988.7461 | 46544.1494
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 24671.9686 | 53660.7147 | 100204.8642
Total Parcial (%) |  |  |  | 24.62% | 28.93% | 46.45%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 24.62% | 53.55% | 100%

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PREÇOS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base: Set/2018
ORÇAMENTISTA: CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
SERVIÇO: Gradil, h = 1,60 m, de barra de ferro redonda lisa SAE-1020 3/8" e barra chata de ferro ASTM A-36 1/8"X3/4", para fixação sobre mureta
UNIDADE: m |  |  | COMPOSIÇÃO 1
(A) MÃO DE OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
10139 | IOPES | Pedreiro | h | 3 | 6.42 | 14.66 | 43.98
10146 | IOPES | Servente | h | 3 | 4.72 | 10.78 | 32.34
(B) TOTAL | [6 empty] | 76.32
(B) MATERIAL
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
20503 | IOPES | Areia lavada média | m² | 0.009 | 58.75 | 58.75 | 0.52875
100189 | IOPES | Barra chata de ferro ASTM A-36 1/8"x3/4" | m | 3 | 1.9 | 1.9 | 5.7
100196 | IOPES | Barra de ferro redonda lisa SAE-1020 3/8" | m | 16.3 | 4.09 | 4.09 | 66.667
20505 | IOPES | Cal hidratado para argamassa CH III | kg | 0.64125 | 0.66 | 0.66 | 0.42323
20508 | IOPES | Cimento Portland CP III - 40 | kg | 3.195 | 0.36 | 0.36 | 1.1502
(B) TOTAL | [6 empty] | 74.4692
Custo Horario da Execução (A+B) |  |  |  |  | 150.7892
(C) Produção da Equipe |  |  |  |  | 1
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)/(C)] |  |  |  |  | 150.7892
Custo Direto Total |  |  |  |  | 150.7892
BDI 26,54%: |  |  |  |  | 40.0194
Preço Unitário Total |  |  |  |  | 190.8086
SERVIÇO: Separador/limitador de grama
UNIDADE: m |  |  | COMPOSIÇÃO 2
(A) MÃO DE OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
10101 | IOPES | Ajudante | h | 0.01 | 5.42 | 12.38 | 0.1238
(A) TOTAL | [6 empty] | 0.1238
(B) MATERIAL
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
COTAÇÃO 8 |  | Separador/limitador de grama | m | - | 6.98 | 6.98 | 6.98
(B) TOTAL | [6 empty] | 6.98
Custo Horario da Execução (A+B) |  |  |  |  | 7.1038
(C) Produção da Equipe |  |  |  |  | 1
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)/(C)] |  |  |  |  | 7.1038
Custo Direto Total |  |  |  |  | 7.1038
BDI 26,54%: |  |  |  |  | 1.8853
Preço Unitário Total |  |  |  |  | 8.9891
SERVIÇO: Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm² e caixa estampada 4x4"
UNIDADE: und |  |  | COMPOSIÇÃO 3
(A) MÃO DE OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
10101 | IOPES | Ajudante | h | 3.042 | 5.42 | 12.38 | 37.66
10115 | IOPES | Eletricista | h | 3.042 | 6.42 | 14.66 | 44.5957
(B) TOTAL | [6 empty] | 82.2557
(B) MATERIAL
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
48516 | IOPES | Arruela de alumínio fundido 3/4" | und | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.64
48502 | IOPES | Bucha de alumínio fundido 3/4" | und | 2 | 0.53 | 0.53 | 1.06
43005 | IOPES | Cabo flex. Isol. termoplast. 750V - 2,5 mm² - 70º | m | 16.524 | 0.97 | 0.97 | 16.0283
45021 | IOPES | Caixa estampada 4x4" - chapa 18 | und | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95
42565 | IOPES | Eletroduto de PVC flex. corrugado 3/4" | m | 3.63 | 1.53 | 1.53 | 5.5539
(B) TOTAL | [6 empty] | 26.2322
Custo Horario da Execução (A+B) |  |  |  |  | 108.4879
(C) Produção da Equipe |  |  |  |  | 1
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)/(C)] |  |  |  |  | 108.4879
Custo Direto Total |  |  |  |  | 108.4879
BDI 26,54%: |  |  |  |  | 28.7927
Preço Unitário Total |  |  |  |  | 137.2805

## COTAÇÕES DE MATERIAIS
COTAÇÕES DE MATERIAIS |  |  |  |  | Data-base: Set/2018
ORÇAMENTISTA: CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
SERVIÇO: Gradil Nylofor, 50x200, com fio de 4,3 mm, revestimento PVC branco, com 1,53 m de altura
MERCADO 1
EMPRESA 1 | Telas Vitória Industrial LTDA ME - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3063-4030
| Gradil galvanizado NYLOFOR, 50x200, fio 4,3 mm, com 1,53x2,50 m | pç | 12 | 307.395 | 3688.74
| Poste ret. Galv. 1,58 m, 60x40 mm, aparaf. ver. PVC branco | pç | 15 | 91.1 | 1366.5
| Fixador de PVC branco | und | 60 | 6.02 | 361.2
| Instalação | m² | 45.9 | 31.5 | 1445.85
TOTAL (A): | [5 empty] | 6862.29
EMPRSA 2 | Telambrado - Vila Velha/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3246-8900 ou (27) 3326-8000
| Gradil, 250x153 cm, branco | pç | 11 | 276 | 3036
| Poste ret., 60x40 mm, branco | pç | 15 | 127 | 1905
| Instalação | m | 25.25 | 47.5247 | 1199.9987
TOTAL (B): | [5 empty] | 6140.9987
EMPRESA 3 | Fortelas - Cariacica/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| Gradil galvanizado NYLOFOR, 50x200, fio 4,3 mm, com 2,00x1,53 m | pç | 11 | 320 | 3520
| Poste em metalon galvan., 40x 60, com pintura eletrostatica, 1,58 m de altura, base para parafusar. Incluso fixadores, parafusos e tampas | pç | 13 | 147 | 1911
| Instalação | cj | 1 | 1390 | 1390
TOTAL (C): | [5 empty] | 6821
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 6608.0962
VALOR TOTAL POR UNIDADE DE METRO (D)/25,25 | [5 empty] | 261.7068
SERVIÇO: Piso emborrachado para playground, espessura de 43 mm
MERCADO 2
EMPRESA 1 | Krenke Brinquedos Pedagógicos - Guaramirim/SC | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(47) 3373-0893
| Piso ecológico emborrachado, placa de 100x100 cm e 43 mm de espessura, inclusive mão de obra e frete | m² | 73.74 | 250 | 18435
TOTAL (A): | [5 empty] | 18435
EMPRESA 2 | Mello.eco Produtos Ecológicos - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(11) 2401-2471
| Piso de borracha PLAY 43, placa de 100x100 cm e 43 mm de espessura. | m² | 73.74 | 200 | 14748
| Mão de obra e frete | und | - | - | 3000
TOTAL (B): | [5 empty] | 17748
EMPRESA 3 | Belgrano Comércios e Serviços LTDA - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3227-6454 ou (27) 3325-9550
| Piso de borracha para áreas externas - PLAY40, placa de 100x50 cm e 40 mm de espessura | m² | 73.74 | 175 | 12904.5
| Cola PU bicomponente | und | 17 | 125 | 2125
| Mão de obra e Frete | und | 1 | - | 1964.43
TOTAL (C): | [5 empty] | 17078.8996
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 17753.9666
VALOR POR METRO QUADRADO (D)/73,74 | [5 empty] | 240.7644
SERVIÇO: Pergolado de madeira, com dimensões de 4,50x3,00 m
MERCADO 3 |  | UNIDADE: und
EMPRESA 1 | Móveis Baldotto - Itarana/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 99818-9556
| Pergolado pronto, 4,50x3,00 m, pilares 12x12 cm, inclusive mão de obra e montagem in loco | und | 1 | 4500 | 4500
TOTAL (A): | [5 empty] | 4500
EMPRESA 2 | BMG Madeiras - Santa Teresa/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3259-3632
| Pergolado pronto, 4,50x3,00 m, pilares de 14x14 cm, inclusive mão de obra e instalação | und | 1 | 2508 | 2508
TOTAL (B): | [5 empty] | 2508
EMPRESA 3 | Arlu Madeiras - Santa Teresa/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3259-1715
| Pergolado pronto, 4,50x3,00 m, com madeira parajú, pilares de 14x14 cm, inclusive mão de obra e instalação | und | 1 | 3363.6 | 3363.6
TOTAL (C): | [5 empty] | 3380.418
MÉDIA DOS TRÊS VALORES [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 3462.806
SERVIÇO: Playground modular, colorido, dim. 580x300 cm (sem área de circulação), contendo: torre com cobertura, escorregador ou tobogã, escada, rampa de cordas, balanço duplo e proteção tubular, inclusive frete e instalação.
MERCADO 4
EMPRESA 1 | Krenke Brinquedos Pedagógicos LTDA - Guarimirim/SC | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(47) 3373-0893
| Parque infantil, colorido, contendo: torre com cobertura, escada, tobogã, rampa de cordas, balanço com 2 lugares, sendo 1 específico para bebê, com sinto de segurança, inclusive frete e instalação | und | 1 | 13300 | 13300
TOTAL (A): | [5 empty] | 13300
EMPRESA 2 | Aquarela Parques - Nova Aliança/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(17) 3811-1580 ou (17) 99615-2173
| Parque infantil, colorido, contendo: torre com cobertura, escorrgador, escada, rampa de cordas, balanço duplo e proteção tubular, inclusive frete e instalação | und | 1 | 12999 | 12999
TOTAL (B): | [5 empty] | 12999
EMPRESA 3 | Ecopex - Barueri/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(11) 4181 - 1103
| Parque infantil, colorido, contendo: torre com cobertura, escorregador, rampa de cordas, escada, balanço com 2 lugares e guarda corpo, inclusive frete e instalação. | und | 1 | 19652 | 19652
TOTAL (C): | [5 empty] | 19750.26
MÉDIA DOS TRÊS VALORES [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 15349.7533
SERVIÇO: Conjunto de lixeira seletiva, 50 ou 60 L, com 4 lixeiras
MERCADO 5 |  | UNIDADE: und
EMPRESA 1 | Comali - Joinvilli/SC | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(47) 3447-6777
| Lixeira Belosch coleta seletiva, 50 L, com 4 lixeiras | und | 1 | 540.9 | 540.9
| Frete | und | - | 92.53 | 92.53
TOTAL (A): | [5 empty] | 633.43
EMPRESA 2 | Central Condomínios - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3337-8019
| Conjunto de lixeira seletiva, 50 L, com 4 lixeiras | und | 1 | 735.6 | 735.6
| Frete | und | - | 60 | 60
TOTAL (B): | [5 empty] | 795.6
EMPRESA 3 | Elo Solução - Ferraz de Vasconcelos/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(11) 3805-5537 ou (11) 94020-4451
| Conjunto de lixeira seletiva, 60 L, com 4 Lixeiras | und | 1 | 310 | 310
| Frete | und | - | 180 | 180
TOTAL (C): | [5 empty] | 490
MÉDIA DOS TRÊS VALORES [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 639.6767
SERVIÇO: Casinha de madeira para playground
MERCADO 6 |  | UNIDADE: und
EMPRESA 1 | BrinkStar - Brinquedos - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(19) 3483-3701 ou (19) 99698-6953
| Casinha de madeira com três janelas, uma porta, varanda e telhado de fibrocimento. 178(C) x 150(L) x 175(A) cm | und | 1 | 1849.48 | 1849.48
TOTAL (A): | [5 empty] | 1849.48
EMPRESA 2 | Marcenaria VMP - Victor Móveis Planejados - Itarana/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 99818-4127
| Casinha de madeira compensada naval com três janelas, uma porta, varanda e telhado de fibrocimento. 170(C)x140(L)x165(A) cm | und | 1 | 2500 | 2500
TOTAL (B): | [5 empty] | 2500
EMPRESA 3 | Serraria Chiabai - Itarana/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3720-1229 ou (27) 99802-8262
| Casinha de madeira compensada naval com três janelas, uma porta, varanda e telhado de fibrocimento. 170(C)x140(L)x165(A) cm | und | 1 | 1650 | 1650
TOTAL (C): | [5 empty] | 1658.25
MÉDIA DOS TRÊS VALORES [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 2002.5767
SERVIÇO: Plantio de Orquídea Bambu, Moreia, Helicônia Papagaio e Trepadeira Alamanda amarela, conforme projeto
MERCADO 8
EMPRESA 1 | Faça Jardim - Itarana/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 99965-3996
| Orquídea Bambu | und | 15 | 36.9 | 553.5
| Moreia | und | 10 | 22.5 | 225
| Heliconiea Papagaio | und | 15 | 18.5 | 277.5
| Trepadeira Alamanda amarela | und | 2 | 14.8 | 29.6
| Mão de obra | und | - | - | 250
TOTAL (A): | [5 empty] | 1335.6
EMPRESA 2 | Jardinagem Kloss - Itaguaçu/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 99836-1528
| Orquídea Bambu | und | 15 | 35 | 525
| Moreia | und | 10 | 29 | 290
| Heliconiea Papagaio | und | 15 | 59.9 | 898.5
| Trepadeira Alamanda amarela | und | 2 | 15 | 30
| Mão de obra | und | - | - | 250
TOTAL (B): | [5 empty] | 1993.5
EMPRESA 3 | Floricultura Bei Fiori - Santa Teresa/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3259-2486 ou (27) 99838-4149
| Orquídea Bambu | und | 15 | 30 | 450
| Moreia | und | 10 | 25 | 250
| Heliconiea Papagaio | und | 15 | 15 | 225
| Trepadeira Alamanda amarela | und | 2 | 45 | 90
| Mão de obra | und | - | - | 610
TOTAL (C): | [5 empty] | 1625
MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 1651.3667
SERVIÇO: Separador/limitador de grama
COTAÇÃO
EMPRESA 1 | Faça Jardim - Itarana/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 99965-3996
| Separador de grama | m | 45.6 | 6.9 | 314.64
TOTAL (A): | [5 empty] | 314.64
EMPRESA 2 | Jardinagem Kloss - Itaguaçu/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 99836-1528
| Separador de grama | m | 45.9 | 8 | 367.2
TOTAL (B): | [5 empty] | 367.2
EMPRESA 3 | Floricultura Bei Fiori - Santa Teresa/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3259-2486 ou (27) 99838-4149
| Separador de grama | m | 45.6 | 6.05 | 275.88
TOTAL (C): | [5 empty] | 275.88
MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 | [5 empty] | 319.24
MÉDIA DOS TRÊS VALORES UNITÁRIOS [(6,90)+(8,00)+(6,05)]/3 | [5 empty] | 6.9833