## Resumo
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Construção de uma Quadra Poliesportiva.
LOCAL: ITARANA-ES
ORÇAMENTISTA: IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.397% | 14679.0145
02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1.759% | 7602.4375
03 | INFRA-ESTRUTURA | 3.315% | 14323.4862
04 | SUPERESTRUTURA | 37.14% | 160505.2228
05 | VEDAÇÃO | 0.1251% | 540.5689
06 | ESQUADRIAS | 1.092% | 4720.6788
07 | COBERTURA | 7.357% | 31790.8911
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.422% | 6144.099
09 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.881% | 8128.4988
10 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 3.28% | 14172.9718
11 | REVESTIMENTO | 0.1011% | 436.6713
12 | PAVIMENTAÇÃO | 24.9% | 107578.2129
13 | PINTURA | 0.8137% | 3516.1415
14 | ESCADA/RAMPA/PATAMAR | 2.087% | 9017.7806
15 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 9.601% | 41486.9576
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.729% | 7472.532
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 432116.1652
| ÁREA PROJETADA (M²) | 538.64
| CUSTO POR M² | 802.2356
Engº Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço: Construção de uma Quadra Poliesportiva. |  |  |  | Referêncial de preço: SINAPI/IOPES
Local: Rodovia José Cupertino F. Leite, Baixo Sossego, Itarana-ES |  |  |  | Data base: JUN/2018 |  |  | BDI: | 28.5%
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana |  |  |  | Encargos Sociais SINAPI: 89,54% (Hora); 51/04% (Mês).
Item | REF. |  | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. S/BDI (R$) | Unit. C/ BDI (R$) | Total
| FONTE | CÓDIGO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14679.0145
1.1 | IOPES | 20701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 6 | 464.65 | 597.0752 | 3582.4515 | ATUALIZADO | IMPRESSO
1.2 | IOPES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 6 | 319.03 | 409.9535 | 2459.7213 | ATUALIZADO | IMPRESSO
1.3 | SINAPI | 41598 | Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A em Poste madeira | und | 1 | 1240.98 | 1594.6593 | 1594.6593 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
1.4 | SINAPI | 74077/003 | Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 3 Vezes. | m² | 538.64 | 5.84 | 7.5044 | 4042.17 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
1.5 | SINAPI | 74209/001 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m² | 8 | 291.83 | 375.0015 | 3000.0124 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 7602.4375
2.1 | IOPES | 200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m² | 594.0054 | 9.96 | 12.7986 | 7602.4375 | ATUALIZADO | IMPRESSO
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 14323.4862
3.1 | SINAPI | 89204 | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, comprimento total cravado acima de 12m, bate-estacas por gravidade sobre rolos. (Exclusive mobilização e Desmobilização). | m | 180 | 48.08 | 61.7828 | 11120.904 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
3.2.1 | IOPES | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 3.36 | 30.21 | 38.8198 | 130.4347 | ATUALIZADO | IMPRESSO
3.2.2 | IOPES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 11.2 | 62.71 | 80.5823 | 902.5223 | ATUALIZADO | IMPRESSO
3.2.3 | SINAPI | 96545 | Armação de Bloco, Viga Baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 8mm | kg | 122.2 | 9.33 | 11.989 | 1465.0619 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
3.2.4 | SINAPI | 94965 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 1.344 | 261.15 | 335.5777 | 451.0165 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
3.2.5 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 1.344 | 146.81 | 188.6508 | 253.5467 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 160505.2228
4.1 | IOPES | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 6853.34 | 18.23 | 23.42 | 160505.2228 | ATUALIZADO | IMPRESSO
5 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 540.5689
5.1 | SINAPI | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (Espessura 14cm) de paredes com Área líquida manor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 8.37 | 50.26 | 64.5841 | 540.5689 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4720.6788
6.1 | SINAPI | 73631 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 12 | 306.14 | 393.3899 | 4720.6788 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 31790.8911
7.1 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2016 | m² | 553.0254 | 38.94 | 50.0379 | 27672.2316 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
7.2 | SINAPI | 75220 | Cumeira em perfil ondulado de alumínio | m | 30.14 | 32.69 | 42.0066 | 1266.0804 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
7.3 | SINAPI | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, Incluso Transporte Vertical. AF_06/2016 | m | 60.27 | 36.84 | 47.33 | 2852.5791 | ATUALIZADO | IMPRESSO
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 6144.099
8.1 | SINAPI | 74131/004 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un. | 1 | 241.09 | 309.8006 | 309.8006 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
8.2 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão Din 10 a 30A 240V, Fornecimento e Instalação | un. | 6 | 13.74 | 17.6559 | 105.9354 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
8.3 | SINAPI | 74130/002 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão Din 35 a 50A 240V, Fornecimento e Instalação | un. | 1 | 21.37 | 27.4604 | 27.4604 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
8.4 | SINAPI | 72278 | Lampada vapor metálico 400W - Fornecimento e instalação | un. | 25 | 77.32 | 99.3562 | 2483.905 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
8.5 | SINAPI | 93128 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quabra e chumbamento (Excluindo luminária e Lâmpada) | un. | 25 | 100.14 | 128.6799 | 3216.9975 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 8128.4988
9.1 | SINAPI | 98078 | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes). AF_05/2018 | un. | 1 | 2804.25 | 3603.4612 | 3603.4612 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA | 175319.4538
9.2 | IOPES | 140903 | Tubo PVC Rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 99 | 35.57 | 45.7074 | 4525.0375 | ATUALIZADO | IMPRESSO
10 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 14172.9718
10.1 | SINAPI | 97599 | Luminária de emergência - Fornecimento e Instalação. AF_11/2017 | un. | 6 | 33.22 | 42.6877 | 256.1262 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
10.2 | SINAPI | 73775/001 | Extintor Incêndio TP Pó Quimico 4kg, Fornecimento e Colocação | un. | 2 | 147.43 | 189.4476 | 378.8951 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
10.3 |  |  | SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica)
10.3.1 | SINAPI | 96973 | Cordoalha de cobre nu 35mm², não enterrada, com isolador - Fornecimento e instalação. AF_12/2017 | m | 145 | 33.87 | 43.5229 | 6310.8277 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
10.3.2 | SINAPI | 96985 | Haste de Aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalação. AF_12/2017 | un. | 6 | 43.34 | 55.6919 | 334.1514 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
10.3.3 | SINAPI | 72315 | Terminal aéreo em Aço Galvanizado com base de fixação H = 30CM | un. | 6 | 23.54 | 30.2489 | 181.4934 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
10.3.4 | SINAPI | 96984 | Eletroduto PVC 40mm (1 ¼ ) para SPDA - Fornecimento e instalação. AF_12/2017 | un. | 6 | 39.25 | 50.4362 | 302.6175 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
10.3.5 | IOPES | 160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | un. | 6 | 41.55 | 53.3917 | 320.3505 | ATUALIZADO | IMPRESSO
10.3.6 | IOPES | 160312 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | un. | 6 | 35.28 | 45.3348 | 272.0088 | ATUALIZADO | IMPRESSO
10.3.7 | IOPES | 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | un. | 12 | 36.87 | 47.3779 | 568.5354 | ATUALIZADO | IMPRESSO
10.3.8 | IOPES | 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | un. | 6 | 61.77 | 79.3744 | 476.2467 | ATUALIZADO | IMPRESSO
10.3.9 | IOPES | 160329 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | un. | 6 | 11.4 | 14.649 | 87.894 | ATUALIZADO | IMPRESSO
10.3.10 | SINAPI | 72254 | Cabo de cobre nu 50mm2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 108 | 33.75 | 43.3687 | 4683.825 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
11 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 436.6713
11.1 | IOPES | 160702 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 8.37 | 4.31 | 5.5383 | 46.356 | ATUALIZADO | IMPRESSO
11.2 | IOPES | 160711 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m² | 8.37 | 36.29 | 46.6326 | 390.3153 | ATUALIZADO | IMPRESSO
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 107578.2129
12.1 | SINAPI | 88549 | Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm | m³ | 38.9648 | 75.41 | 96.9018 | 3775.7612 | ATUALIZADO | IMPRESSO
12.2 | SINAPI | 72183 | Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela Soldada | m² | 556.64 | 63.84 | 82.0344 | 45663.6284 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
12.3 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 10.69 | 45.97 | 59.07 | 631.4583 | ATUALIZADO | IMPRESSO
12.4 | SINAPI | 98671 | Piso em granito aplicado em ambientes internos. AF_06/2018 | m² | 1.3088 | 166.52 | 213.9782 | 280.0618 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
12.5 | SINAPI | 84191 | Piso em Granilite, Marmorite ou Granitina Espessura 8mm, incluso Juntas de dilatação plasticas | m² | 556.64 | 73.86 | 94.9101 | 52830.7581 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
12.6 | SINAPI | 94995 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 | m² | 65.25 | 52.44 | 67.38 | 4396.545 | ATUALIZADO | IMPRESSO
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3516.1415
13.1 | IOPES | 160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 12.42 | 17.11 | 20.67 | 256.7214 | ATUALIZADO | IMPRESSO
13.2 | SINAPI | 41595 | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm | m | 276.61 | 9.17 | 11.7834 | 3259.4201 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14 |  |  | ESCADA/RAMPA/PATAMAR |  |  |  |  | 9017.7806
14.1 |  |  | Fundação - Bloco
14.1.1 | IOPES | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 2.88 | 30.21 | 38.8198 | 111.8012 | ATUALIZADO | IMPRESSO
14.1.2 | IOPES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 4.8 | 62.71 | 80.5823 | 386.7953 | ATUALIZADO | IMPRESSO
14.1.3 | SINAPI | 96545 | Armação de Bloco, Viga Baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 8mm | kg | 20.22 | 9.33 | 11.989 | 242.4186 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.1.4 | SINAPI | 94965 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 0.72 | 261.15 | 335.5777 | 241.616 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.1.5 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 0.72 | 146.81 | 188.6508 | 135.8286 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.2 |  |  | Fundação - Baldrame
14.2.1 | IOPES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 11.9409 | 62.71 | 80.5823 | 962.2258 | ATUALIZADO | IMPRESSO
14.2.2 | SINAPI | 96545 | Armação de Bloco, Viga Baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 8mm | kg | 35.6 | 9.33 | 11.989 | 426.8102 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.2.3 | SINAPI | 94965 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 0.58578 | 261.15 | 335.5777 | 196.5747 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.2.4 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 0.58578 | 146.81 | 188.6508 | 110.5079 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.2.5 | SINAPI | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 10.4 | 11.48 | 14.7518 | 153.4187 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.3 |  |  | Pilares
14.3.1 | IOPES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 3.96 | 62.71 | 80.5823 | 319.1061 | ATUALIZADO | IMPRESSO
14.3.2 | SINAPI | 92761 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 11.38 | 8.12 | 10.4342 | 118.7412 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.3.3 | SINAPI | 94965 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 0.16 | 261.15 | 335.5777 | 53.6924 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.3.4 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 0.16 | 146.81 | 188.6508 | 30.1841 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.3.5 | SINAPI | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 3.33 | 11.48 | 14.7518 | 49.1235 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.4 |  |  | Vigas
14.4.1 | IOPES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 11.9409 | 62.71 | 80.5823 | 962.2258 | ATUALIZADO | IMPRESSO
14.4.2 | SINAPI | 92761 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 35.6 | 8.12 | 10.4342 | 371.4575 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.4.3 | SINAPI | 94965 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 0.59 | 261.15 | 335.5777 | 197.9909 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.4.4 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 0.59 | 146.81 | 188.6508 | 111.304 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.4.5 | SINAPI | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 10.4 | 11.48 | 14.7518 | 153.4187 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.5 |  |  | Laje
14.5.1 | IOPES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 12.67 | 62.71 | 80.5823 | 1020.9784 | ATUALIZADO | IMPRESSO
14.5.2 | SINAPI | 92770 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 114.85 | 7.5 | 9.6375 | 1106.8669 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.5.3 | SINAPI | 94965 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 0.4 | 261.15 | 335.5777 | 134.2311 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.5.4 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 0.4 | 146.81 | 188.6508 | 75.4603 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
14.6 |  |  | Escada
14.6.1 | SINAPI | 85233 | Escada em concreto armado, Fck = 15 MPa, MOLDADA IN LOCO | m³ | 0.47 | 2227.01 | 2861.7079 | 1345.0027 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
15 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 41486.9576
15.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 606.435 | 2.09 | 2.6856 | 1628.6722 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
15.2 | IOPES | 200707 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3'', com recuo, removível, dimensoes oficiais 3x2m | un. | 2 | 881.67 | 1132.9459 | 2265.8919 | ATUALIZADO | IMPRESSO
15.3 | IOPES | 200708 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | un. | 1 | 1012.33 | 1173.97 | 1173.97 | ATUALIZADO | IMPRESSO
15.4 | SINAPI | 74244/001 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, Din 2440, Diâmetro 2'', com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm | m² | 229.41 | 106.51 | 136.8654 | 31398.2799 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
15.5 | IOPES | 200721 | Rede de proteção em nylon malha 10x10cm para proteção de quadra de esportes (atrás das traves) | m² | 220.44 | 11.43 | 14.6875 | 3237.7235 | ATUALIZADO | IMPRESSO
15.6 | IOPES | 200713 | Rede para futebol de salão | un. | 2 | 105 | 134.925 | 269.85 | ATUALIZADO | IMPRESSO
15.7 | IOPES | 200705 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | un. | 1 | 163.93 | 210.65 | 210.65 | ATUALIZADO | IMPRESSO
15.8 | IOPES | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 8 | 136.45 | 162.74 | 1301.92 | ATUALIZADO | IMPRESSO
16 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7472.532
16.1 | SINAPI | COMP. 01 | Administrativo Local | und | 1 | 5815.2 | 7472.532 | 7472.532 | ATUALIZADO | NÃO PRECISA
TOTAL GERAL | [6 empty] | 432116.1652

## PLANILHA QUANTITATIVA
Serviço: Construção de uma Quadra Poliesportiva. |  |  |  |  | PLANILHA QUANTITATIVA
Local: Itarana-ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coeficiente | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | 1 | 6
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | 1 | 6
1.3 | Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A em Poste madeira | und | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
1.4 | Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 3 Vezes. | m² | - | - | - | - | 538.64 | - | 1 | 538.64
A área de locação da obra, através de gabarito faz jus a área real de intervenção da quadra poliesportiva, ou seja, 533,02m².
1.5 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m² | 1 | 4 | - | 2 | 8 | - | 1 | 8
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m² | - | 29.73 | 19.98 | - | 594.0054 | - | - | 594.0054
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, comprimento total cravado acima de 12m, bate-estacas por gravidade sobre rolos. (Exclusive mobilização e Desmobilização). | m | 14 | - | - | - | - | - | - | 180
| Estaca - Pilares dos cantos | m | 4 | 10 | - |  |  |  | 1 | 40
| Estaca - Pilares centrais | m | 10 | 14 | - |  |  |  | 1 | 140
3.2 | FUNDAÇÃO
3.2.1 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 14 | 0.6 | 0.4 | - | 0.24 | - | - | 3.36
3.2.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 14 | 2 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 11.2
3.2.3 | Armação de Bloco, Viga Baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 8mm | kg | 14 | 305.4 | - | - | - | - | 0.4 | 122.2
3.2.4 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 14 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | 0.096 | - | 1.344
3.2.5 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 14 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | 0.096 | - | 1.344
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 6853.34 | - | - | - | - | - | - | 6853.34
Conferir e Tabela Resumo de Aço, bem como na memória de cálculo.
5.0 | VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (Espessura 14cm) de paredes com Área líquida manor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | - | - | - | - | - | - | - | 8.37
| Rampa e escada de acesso à edificação existente (conforme projeto). | m² | - |  |  |  | 8.37 | -
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 12
7.0 | COBERTURA
7.1 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2016 | m² | 1 | 29.73 | 18.35 | - | 545.5455 | - | 1.0137 | 553.0254
Conforme o projeto (Planta de cobertura) o telhado possui uma geometria trapezoidal retângular e foi aplicada a fórmula A=((B+b)*h/2) para determinar a área.
Obs.: Nos cálculos acima, foi utilizado um coeficiente de 1,013710934 para chegar na área real da cobertura.
7.2 | Cumeira em perfil ondulado de alumínio | m | - | 30.14 | - | - | - | - | - | 30.14
7.3 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, Incluso Transporte Vertical. AF_06/2016 | m | - | - | - | - | - | - | - | 60.27
| Direita da edificação. | m | - | 29.73 | -
| Esquerda da edificação. | m | - | 30.54 | -
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | Und | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
8.2 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão Din 10 a 30A 240V, Fornecimento e Instalação | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
8.3 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão Din 35 a 50A 240V, Fornecimento e Instalação | Und | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
8.4 | Lampada vapor metálico 400W - Fornecimento e instalação | Und | 25 | - | - | - | - | - | - | 25
8.5 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quabra e chumbamento (Excluindo luminária e Lâmpada) | Und | 25 | - | - | - | - | - | - | 25
Obs.: Para determinação dos cálculos acima, foram utilizadas as informações encontradas no Projeto Elétrico.
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes). AF_05/2018 | Und | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
9.2 | Tubo PVC Rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | - | - | - | - | - | - | - | 99
| Tubo enterrado. | m | - | 57.36 | - |  |  |  |  | 57.36
| Tubo de queda. | m | 6 | 6.9 | - |  |  |  |  | 41.4
10.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
10.1 | Luminária de emergência - Fornecimento e Instalação. AF_11/2017 | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.2 | Extintor Incêndio TP Pó Quimico 4kg, Fornecimento e Colocação | Und | 2 | - | - | - | - | - | - | 2
10.3 | SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica)
10.3.1 | Cordoalha de cobre nu 35mm², não enterrada, com isolador - Fornecimento e instalação. AF_12/2017 | m | 1 | 145 | - | - | - | - | - | 145
10.3.2 | Haste de Aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalação. AF_12/2017 | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.3.3 | Terminal aéreo em Aço Galvanizado com base de fixação H = 30CM | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.3.4 | Eletroduto PVC 40mm (1 ¼ ) para SPDA - Fornecimento e instalação. AF_12/2017 | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.3.5 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.3.6 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.3.7 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | Und | 12 | - | - | - | - | - | - | 12
10.3.8 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.3.9 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | Und | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
10.3.10 | Cabo de cobre nu 50mm2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1 | 108 | - | - | - | - | - | 108
11.0 | REVESTIMENTO
11.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | - | - | - | - | - | - | - | 8.37
| Rampa e escada de acesso à edificação existente (conforme projeto). | m² | - |  |  |  | 8.37 | -
11.2 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m² | - | - | - | - | - | - | - | 8.37
| Rampa e escada de acesso à edificação existente (conforme projeto). | m² | - |  |  |  | 8.37 | - |  |  | 556.64
12 | PAVIENTAÇÃO | [9 empty] | 0.9865
12.1 | Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm | m² | 1 | 30.55 | 18.47 | 0.07 | 564.2585 | 38.9648 | 0.9865 | 38.9648
12.2 | Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela Soldada | m² | 1 | 30.55 | 18.47 | - | 564.2585 | - | 0.9865 | 556.64
Conforme o projeto (Estrutural - Piso) o piso da quadra possui uma geometria trapezoidal retângular e foi aplicada a fórmula A=((B+b)*h/2) para determinar a área.
Obs.: Nos cálculos acima, foi utilizado um coeficiente de 0,98649821 para chegar na área real do piso da quadra.
Obs. 2: Os itens de pavimentação acima não contemplam as calçadas.
12.3 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | - | 53.45 | 0.2 | - | 10.69 | - | - | 10.69
12.4 | Piso em granito aplicado em ambientes internos. AF_06/2018 | m² | - | 1.3 | 1.0068 | - | 1.3088 | - | - | 1.3088
12.5 | Piso em Granilite, Marmorite ou Granitina Espessura 8mm, incluso Juntas de dilatação plasticas | m² | 1 | 30.55 | 18.47 | - | 564.2585 | - | 0.9865 | 556.64
12.6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 | m² | 2 | - | - | - | 65.25 | - | - | 65.25
| Calçada 01 - Conforme Projeto | m² | - |  |  |  | 21.55 | -
| Calçada 02 - Conforme Projeto | m² | - |  |  |  | 43.7 | -
13.0 | PINTURA
13.1 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 1 | - | - | - | - | - | - | 12.42
| Rampa e escada de acesso à edificação existente (conforme projeto). | m² | - |  |  |  | 8.37 | -
| Bancos de concreto - área técnica | m | 2 | 4 | 0.5 | 0.45 | 2.025 | - | - | 4.05
13.2 | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm | m | - | 276.61 | - | - | - | - | - | 276.61
14.0 | ESCADA/RAMPA/PATAMAR
14.1 | Fundação - Bloco
14.1.1 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 8 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | 2.88
14.1.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.6 | - | - | 4.8
14.1.3 | Armação de Bloco, Viga Baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 8mm | kg | 8 | 51.2 | - | - | - | - | 0.395 | 20.22
14.1.4 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.36 | 0.09 | - | 0.72
14.1.5 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.36 | 0.09 | - | 0.72
14.2 | Fundação - Baldrame
14.2.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | - | 22.53 | 0.13 | 0.2 | 11.9409 | - | - | 11.9409
14.2.2 | Armação de Bloco, Viga Baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 8mm | kg | 4 | 22.53 | - | - | - | - | 0.395 | 35.6
14.2.3 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | - | 22.53 | 0.13 | 0.2 | 0.026 | 0.58578 | - | 0.58578
14.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | - | 22.53 | 0.13 | 0.2 | 0.026 | 0.58578 | - | 0.58578
14.2.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | - | 67.5 | - | - | - | - | 0.154 | 10.4
14.3 | Pilares
14.3.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 6 | 0.2 | 0.13 | 1 | 0.66 | - | - | 3.96
14.3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 6 | 4.8 | - | - | - | - | 0.395 | 11.38
14.3.3 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | 6 | 0.2 | 0.13 | 1 | 0.026 | 0.026 | - | 0.156
14.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | 6 | 0.2 | 0.13 | 1 | 0.026 | 0.026 | - | 0.156
14.3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | - | 21.6 | - | - | - | - | 0.154 | 3.33
14.4 | Vigas
14.4.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | - | 22.53 | 0.13 | 0.2 | 11.9409 | - | - | 11.9409
14.4.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 4 | 22.53 | - | - | - | - | 0.395 | 35.6
14.4.3 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | - | 22.53 | 0.13 | 0.2 | 0.026 | 0.58578 | - | 0.58578
14.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | - | 22.53 | 0.13 | 0.2 | 0.026 | 0.58578 | - | 0.58578
14.4.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | - | 67.5 | - | - | - | - | 0.154 | 10.4
14.5 | Laje
14.5.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | - | 126.7 | 0.1 | - | 12.67 | - | - | 12.67
14.5.2 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | - | 290.76 | - | - | - | - | 0.395 | 114.85
14.5.3 | Concreto FCK = 25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia / Média / Brita 1) | m³ | - | - | - | 0.03 | 13.33 | - | - | 0.3999
14.5.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de Concreto | m³ | - | - | - | 0.03 | 13.33 | - | - | 0.3999
14.6 | Escada
14.6.1 | Escada em concreto armado, Fck = 15 MPa, MOLDADA IN LOCO | m³ | 1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.47 | 0.47 | - | 0.47
15.0 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
15.1 | Limpeza final da obra | m² | - | - | - | - | 606.435 | - | - | 606.435
Obs.: Foi considerada a área de internção encontrada no levantamento planialtimétrico.
15.2 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3'', com recuo, removível, dimensoes oficiais 3x2m | Und | 2 | - | - | - | - | - | - | 2
15.3 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | Und | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
15.4 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, Din 2440, Diâmetro 2'', com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm | m² | - | 76.47 | - | 3 | 229.41 | - | - | 229.41
15.5 | Rede de proteção em nylon malha 10x10cm para proteção de quadra de esportes (atrás das traves) | m² | 2 | 18.37 | - | 6 | 110.22 |  |  | 220.44
Obs.: Será instalada a rede de proteção fixada no tirante da cobertura metálica, até o chão da quadra.
15.6 | Rede para futebol de salão | Und | 2 | - | - | - | - | - | - | 2
15.7 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | Und | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
15.8 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 2 | 4 | 0.5 | 0.45 | - | - | - | 8
16.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.1 | Administrativo Local | und | 1 | - | - | - | - | - | - | 1

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: Construção de uma Quadra Poliesportiva. |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Local: Itarana-ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana
Item | Descrição dos serviços | Valor (R$) | % do Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14679.0145 | 3.397% | 14679.0145 | - | - | - | - | - | - | 14679.0145 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7602.4375 | 1.759% | 7602.4375 | - | - | - | - | - | - | 7602.4375 | 0
3 | INFRA-ESTRUTURA | 14323.4862 | 3.315% | 14323.4862 | - | - | - | - | - | - | 14323.4862 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 160505.2228 | 37.14% | - | - | 160505.2228 | - | - | - | - | 160505.2228 | 0
5 | VEDAÇÃO | 540.5689 | 0.1251% | - | - | - | - | - | 540.5689 | - | 540.5689 | 0
6 | ESQUADRIAS | 4720.6788 | 1.092% | - | - | - | - | - | 4720.6788 | - | 4720.6788 | 0
7 | COBERTURA | 31790.8911 | 7.357% | - | - | - | 31790.8911 | - | - | - | 31790.8911 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6144.099 | 1.422% | - | - | - | - | 6144.099 | - | - | 6144.099 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8128.4988 | 1.881% | - | - | - | 8128.4988 | - | - | - | 8128.4988 | 0
10 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 14172.9718 | 3.28% | - | - | - | - | 13794.0804 | - | 378.8951 | 14172.9755 | 0.0038
11 | REVESTIMENTO | 436.6713 | 0.1011% | - | - | - | - | - | 436.6713 | - | 436.6713 | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO | 107578.2129 | 24.9% | - | 107578.2129 | - | - | - | - | - | 107578.2129 | 0
13 | PINTURA | 3516.1415 | 0.8137% | - | - | - | - | - | - | 3516.1415 | 3516.1415 | 0
14 | ESCADA/RAMPA/PATAMAR | 9017.7806 | 2.087% | 2967.9969 | - | - | - | - | 6049.7836 | - | 9017.7806 | 0
15 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 41486.9576 | 9.601% | - | - | - | - | - | 32700.1999 | 8786.7576 | 41486.9576 | 0
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7472.532 | 1.729% | 1067.5046 | 1067.5046 | 1067.5046 | 1067.5046 | 1067.5046 | 1067.5046 | 1067.5046 | 7472.532 | 0
VALORES TOTAIS |  | 432116.1652 | 100%
Total Parcial (R$) |  |  |  | 40640.4397 | 108645.7174 | 161572.7274 | 40986.8945 | 21005.684 | 45515.4072 | 13749.2988
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 40640.4397 | 149286.1571 | 310858.8845 | 351845.779 | 372851.463 | 418366.8702 | 432116.169
Total parcial (%) |  |  |  | 9.405% | 25.14% | 37.39% | 9.485% | 4.861% | 10.53% | 3.182%
Total acumulado (%) |  |  |  | 9.405% | 34.55% | 71.94% | 81.42% | 86.29% | 96.82% | 100%

## TABELA RESUMO
TABELA RESUMO
Marca | Qtde | Nome / Perfil | Aço | Comp. (mm) | Peso / Conjunto (kg) | Peso / Total (kg)
CB.1 | 112 | Chumbador |  |  | 0.45 | 50.4
FR.3 | 1 | D12.7 | A36 | 484 | 0.45
CV.1 | 8 | Contravento |  |  | 1.12 | 8.96
FR.4 | 1 | D6.35 | A36 | 5020 | 1.12
CV.2 | 16 | Contravento |  |  | 1.29 | 20.64
FR.5 | 1 | D6.35 | A36 | 5786 | 1.29
EST.1 | 48 | Esticador |  |  | 0.47 | 22.56
CH.1 | 1 | PLT3*70 | A36 | 150 | 0.25
CH.2 | 2 | PLT3*67 | A36 | 70 | 0.06
CH.3 | 1 | PLT3*70 | A36 | 70 | 0.12
LC.1 | 60 | Linha de Corrente |  |  | 2.86 | 171.6
L.1 | 1 | L50*50*2 | A36 | 1747 | 2.69
CH.4 | 2 | PLT3*60 | A36 | 60 | 0.08
PT.1 | 14 | Pilar Treliçado |  |  | 159.86 | 2238.04
U.7 | 1 | U100*50*4.75 | A36 | 7721 | 54.84
CH.5 | 2 | PLT9*150 | A36 | 200 | 2.12
CH.6 | 2 | PLT9*180 | A36 | 220 | 2.8
CH.7 | 1 | PLT6.35*100 | A36 | 100 | 0.5
U.1 | 1 | U100*100*6.35 | A36 | 100 | 1.43
U.8 | 1 | U100*50*4.75 | A36 | 7796 | 55.38
U.10 | 17 | U90*25*2.5 | A36 | 470 | 1.25
U.11 | 17 | U90*25*2.5 | A36 | 350 | 0.93
U.12 | 1 | U90*25*2.5 | A36 | 357 | 0.95
TC.1 | 60 | Terça de Cobertura |  |  | 22.74 | 1364.4
UE.1 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 4796 | 22.74
TC.2 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 30.65 | 30.65
UE.2 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 6465 | 30.65
TC.3 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 30.3 | 30.3
UE.3 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 6390 | 30.3
TC.4 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 29.94 | 29.94
UE.4 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 6315 | 29.94
TC.5 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 29.59 | 29.59
UE.5 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 6240 | 29.59
TC6. | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 29.23 | 29.23
UE.6 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 6165 | 29.23
TC.7 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 28.88 | 28.88
UE.7 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 6090 | 28.88
TC.8 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 28.78 | 28.78
UE.8 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 6070 | 28.78
TC.9 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 28.42 | 28.42
UE.9 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 5995 | 28.42
TC.10 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 28.07 | 28.07
UE.10 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 5920 | 28.07
TC.11 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 27.71 | 27.71
UE.11 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 5845 | 27.71
TC.12 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 27.36 | 27.36
UE.12 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 5770 | 27.36
TC.13 | 1 | Terça de Cobertura |  |  | 27 | 27
UE.13 | 1 | CC150-2-20-60 | A36 | 5695 | 27
TL.1 | 7 | Tala |  |  | 0.56 | 3.92
CH.10 | 1 | PLT4.75*85 | A36 | 200 | 0.56
TR.1 | 7 | Tirante |  |  | 1.81 | 12.67
FR.2 | 1 | D12.7 | A36 | 2010 | 1.81
TR.2 | 14 | Tirante |  |  | 33.43 | 468.02
FR.1 | 1 | D25.4 | A36 | 8800 | 33.43
VT.1 | 14 | Viga Treliçada |  |  | 153.3 | 2146.2
U.2 | 1 | U100*50*2.66 | A36 | 8972 | 36.43
CH.6 | 4 | PLT9*180 | A36 | 220 | 2.8
CH.8 | 4 | PLT2.66*110 | A36 | 223 | 0.28
CH.9 | 4 | PLT2.66*99 | A36 | 266 | 0.28
U.3 | 1 | U100*50*2.66 | A36 | 8972 | 36.43
U.4 | 10 | U90*40*3 | A36 | 1100 | 4.25
U.5 | 1 | U90*40*3 | A36 | 800 | 3.09
U.6 | 6 | U100*25*2.66 | A36 | 145 | 0.44
U.9 | 9 | U90*25*2.5 | A36 | 790 | 2.09
[5 empty] | Total (kg) | 6853.34

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Construção de uma Quadra Poliesportiva
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.7 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 5.5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 28.5% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | Igor Alves Folador Dominicini
CREA/CAU: | ES-043213/D
Responsável Tomador
Nome | Ademar Schneider
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## COMPOSIÇÕES
COMP. 1 |  | ADMINISTRATIVO LOCAL | UN | Coef. | Valor Unit | Total
COMP. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 32.25 | 2580
COMP. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 80.88 | 3235.2
5815.2