## CAPA
RESUMO DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, NA LOCALIDADE RURAL DE ALTO SANTA ROSA
Local: Zona Rural, Itarana/ES.
ORÇAMENTISTA: CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES- 0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | PAVIMENTAÇÃO | 37.43% | 11161.1742
02 | DRENAGEM | 62.57% | 18658.99
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 29820.1642
| EXTENSÃO PROJETADA (M) | 129.69
| ÁREA PROJETADA (M²) | 462
| CUSTO POR M | 229.9342
| CUSTO POR M² | 64.5458
Engenheira Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, NA LOCALIDADE RURAL DE ALTO SANTA ROSA |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: Alto Santa Rosa, Zona Rural - Itarana/ES. |  |  |  | Data-base: set/2018 |  | Ref. De Preços: IOPES/DER-ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana |  |  |  | BDI: 29,63% |  | Leis Sociais: 128,33%
Ref. |  | Item | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 11161.1742
COMPOSIÇÃO 01 |  | 1.1 | Pavimentação com bloco de concreto sextavado | m² | 462 | 17.09 | 7895.58
COMPOSIÇÃO 02 |  | 1.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 129.69 | 25.18 | 3265.5942
|  | 2.0 | DRENAGEM |  |  |  | 18658.99
DER-ES | 42757 | 2.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m | 57.36 | 181.33 | 10401.09
COMPOSIÇÃO 03 |  | 2.2 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | m | 5.83 | 1300.07 | 7579.41
DER-ES | 40561 | 2.3 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | und | 1 | 678.49 | 678.49
Total: | [6 empty] | 29820.1642

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, NA LOCALIDADE RURAL DE ALTO SANTA ROSA |  |  |  |  | PLANILHA QUANTITATIVA
Local: Alto Santa Rosa, Zona Rural - Itarana/ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana
ALTO SANTA ROSA
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coef. | Descontos | Total
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Pavimentação com bloco de concreto sextavado | m² |  |  |  |  | 462 |  |  |  | 462
1.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio. | m |  | 129.69 | [6 empty] | 129.69
2.0 | DRENAGEM
2.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas. | m |  | 57.36 | [6 empty] | 57.36
2.2 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro. | m |  | 5.83 | [6 empty] | 5.83
2.3 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | und | 1 | [7 empty] | 1

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, NA LOCALIDADE RURAL DE ALTO SANTA ROSA |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Local: Alto Santa Rosa, Zona Rural - Itarana/ES.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
1
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | 11161.1742 | 37.43% | 11161.1742
2.0 | DRENAGEM | 18658.99 | 62.57% | 18658.99
VALORES TOTAIS |  | 29820.1642 | 100%
Total Parcial (R$) |  |  |  | 29820.1642
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 29820.1642
Total Parcial (%) |  |  |  | 100%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 100%

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PREÇOS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2018-09-01
ORÇAMENTISTA: CATARINA DEMONER DINIZ |  |  |  | CREA: ES-0048118/D
Serviço: Pavimentação com bloco sextavado de concreto
Unidade: m² |  |  | IOPES: 200206 | COMPOSIÇÃO 01
(A) MÃO DE OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
10108 | IOPES | Calceteiro |  | h | 0.23 | 6.42 | 14.66 | 3.3718
10146 | IOPES | Servente |  | h | 0.46 | 4.72 | 10.78 | 4.9588
(B) TOTAL | [7 empty] | 8.3306
(B) MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
20524 | IOPES | Pó de pedra |  | m³ | 0.1 | 48.54 | 48.54 | 4.854
(F) TOTAL | [7 empty] | 4.854
Custo Horario da Execução (A) + (B) | [5 empty] | 13.1846
(C) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)]/(C) | [5 empty] | 13.1846
Custo Direto Total | [5 empty] | 13.1846
BDI: 29,63% | [5 empty] | 3.9066
Preço Unitário Total | [5 empty] | 17.0912
Serviço: Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas FOFO, escavação e reaterro.
Unidade: m |  |  |  | COMPOSIÇÃO 02
MATERIAIS/SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | Unidade | Coef. | Pr. Unit. | Pr. Parcial
42992 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas. |  |  | m² | 3.68 | 74.61 | 274.56
40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, em Vias Urbanas. |  |  | kg | 10.93 | 6.72 | 73.45
42720 | DER-ES | Concreto estrutural fck -> 30,0 Mpa, em Vias Urbanas. |  |  | m³ | 0.42 | 504.28 | 211.8
10782 | DER-ES | Grelha articulada, inclusive caixilho, em ferro fundido. |  |  | und | 1 | 419.24 | 419.24
42960 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas. |  |  | m³ | 1.08 | 9.94 | 10.74
43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas. |  |  | m³ | 0.4 | 32.8 | 13.12
Custo Direto Total: | [7 empty] | 1002.91
BDI: 29,63% | [7 empty] | 297.1622
Total: | [7 empty] | 1300.0722
Serviço: Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Unidade: m |  |  | IOPES: 200202 | COMPOSIÇÃO 03
(A) MÃO DE OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
10108 | IOPES | Calceteiro |  | h | 0.5 | 6.42 | 14.66 | 7.33
10146 | IOPES | Servente |  | h | 1 | 4.72 | 10.78 | 10.78
(B) TOTAL | [7 empty] | 18.11
(B) MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid. | Coef. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal
20503 | IOPES | Areia lavada media |  | m³ | 0.0078 | 58.75 | 58.75 | 0.45825
20508 | IOPES | Cimento Portland CP III - 40 |  | kg | 2.3887 | 0.36 | 0.36 | 0.85993
(F) TOTAL | [7 empty] | 1.3182
Custo Horario da Execução (A) + (B) | [5 empty] | 19.4282
(C) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)]/(C) | [5 empty] | 19.4282
Custo Direto Total | [5 empty] | 19.4282
BDI: 29,63% | [5 empty] | 5.7566
Preço Unitário Total | [5 empty] | 25.1848