## CAPA
RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: Pavimentação Asfáltica em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.
Local: Centro, Itarana, ES.
ORÇAMENTISTA: IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D |  | Itarana, 11 de Outubro de 2018
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.512% | 5060.68
02 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO | 37.37% | 369336.16
03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO | 0.3941% | 3895.15
04 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 18.36% | 181435.91
05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 0.01003% | 99.1
06 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 43.33% | 428300.99
07 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 0.02826% | 279.29
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 988407.28
| EXTENSÃO PROJETADA (M) | 1379.4667
| ÁREA PROJETADA (M²) | 6900.79
| CUSTO POR M | 716.5141
| CUSTO POR M² | 143.231
Engº Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Pavimentação Asfáltica em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus. |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: Centro, Itarana, ES. |  |  |  | Data-base: | 2018-01-01 | Ref. De Preços: | DER-ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana |  |  |  | BDI: | 29.63% | Leis Sociais: | 128.3%
Orçamentista: Engº Civil Igor Alves Folador Dominicini CREA ES-043213/D |  |  |  | Itarana, 11 de outubro de 2018
Ref. |  | Item | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5060.68
DER-ES | 41500 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | m² | 8 | 184.39 | 1475.12
DER-ES | 41531 | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56
|  | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 369336.16
DER-ES | 40112 | 2.1 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 3276.47 | 2.04 | 6684
DER-ES | 40842 | 2.2 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 301.44 | 281.76 | 84933.73
DER-ES | 40844 | 2.3 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 301.44 | 288.67 | 87016.68
DER-ES | 60006 | 2.4 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,974XP + 1,011XR + 7,495 (XP = 100, XR = 0) | t | 301.44 | 135.98 | 40989.81
DER-ES | 40972 | 2.5 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 171950.41 | 26274.02
DER-ES | 42507 | 2.6 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 687.12 | 24.15 | 16593.95
DER-ES | 40141 | 2.7 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 1383.96 | 50.56 | 69973.02
DER-ES | 40911 | 2.8 | Calçada de concreto | m² | 569.55 | 44.07 | 25100.07
DER-ES | 40912 | 2.9 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 131.68 | 89.39 | 11770.88
|  | 3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 3895.15
DER-ES | 40145 | 3.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 1.71 | 450.46 | 770.29
DER-ES | 41526 | 3.2 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | m² | 110.98 | 8.01 | 888.95
DER-ES | 40146 | 3.3 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 139.57 | 16.02 | 2235.91
|  | 4.0 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 181435.91
DER-ES | 40891 | 4.1 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 1119.02 | 18.01 | 20153.55
DER-ES | 40754 | 4.2 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 1119.02 | 1.17 | 1309.25
DER-ES | 40885 | 4.3 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 1119.02 | 88.42 | 98943.75
DER-ES | 40757 | 4.4 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 111.902 | 18 | 2014.24
DER-ES | 40780 | 4.5 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR =26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 167.853 | 94.32 | 15831.89
DER-ES | 40816 | 4.6 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 1119.02 | 0.8 | 895.22
DER-ES | 60019 | 4.7 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0) | t | 161.1389 | 4.3899 | 707.39
DER-ES | 40911 | 4.8 | Calçada de concreto | m² | 117.26 | 44.07 | 5167.65
DER-ES | 40972 | 4.9 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 895.22 | 136.79
DER-ES | 42507 | 4.10 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 485.56 | 24.15 | 11726.27
DER-ES | 40141 | 4.11 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 485.56 | 50.56 | 24549.91
|  | 5.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 99.1
DER-ES | 40145 | 5.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.22 | 450.46 | 99.1
|  | 6.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 428300.99
DER-ES | 40891 | 6.1 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 2505.3 | 18.01 | 45120.45
DER-ES | 40754 | 6.2 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 2505.3 | 1.17 | 2931.2
DER-ES | 40885 | 6.3 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 2505.3 | 88.42 | 221518.63
DER-ES | 40757 | 6.4 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 250.53 | 18 | 4509.54
DER-ES | 40780 | 6.5 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR =26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 375.795 | 94.32 | 35444.98
DER-ES | 40816 | 6.6 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 2505.3 | 0.8 | 2004.24
DER-ES | 60019 | 6.7 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de Pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,5; XR = 0) | t | 601.272 | 4.6064 | 2769.7
DER-ES | 40972 | 6.8 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 2004.24 | 306.25
DER-ES | 42507 | 6.9 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 790.34 | 24.15 | 19086.71
DER-ES | 40141 | 6.10 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 802.94 | 50.56 | 40596.65
DER-ES | 40911 | 6.11 | Calçada de concreto | m² | 915.96 | 44.07 | 40366.36
DER-ES | 40912 | 6.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 152.66 | 89.39 | 13646.28
|  | 7.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 279.29
DER-ES | 40145 | 7.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.62 | 450.46 | 279.29
TOTAL | [6 empty] | 988407.28

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Pavimentação Asfáltica em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus. |  |  |  |  | PLANILHA QUANTITATIVA
Local: Itarana-ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana
Orçamentista: Engº Civil Igor Alves Folador Dominicini CREA ES-043213/D |  | Itarana, 11 de outubro de 2018
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprim. | Largura | Altura | Área | Volume | Coef. | Descontos | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | m² | 1 | 4 | - | 2 | 8 | - | - | - | 8
1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 1 | 4 | 2.2 | - | 8.8 | - | - | - | 8.8
2.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO
2.1 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | - | 697.84 | 4.6952 | - | 3276.47 | - | - | - | 3276.47
2.2 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | - | 697.84 | 4.6952 | 0.04 | 3276.47 | 131.06 | 2.3 | - | 301.44
2.3 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | - | 697.84 | 4.6952 | 0.04 | 3276.47 | 131.06 | 2.3 | - | 301.44
2.4 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,974XP + 1,011XR + 7,495 (XP = 100, XR = 0) | t | - | 697.84 | 4.6952 | 0.04 | 3276.47 | 131.06 | 2.3 | - | 301.44
2.5 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.28%
2.6 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 1 | 697.84 | - | - | - | - | - | 10.72 | 687.12
2.7 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 2 | 697.84 | - | - | - | - | - | 11.72 | 1383.96
2.8 | Calçada de concreto | m² | 1 | 697.84 | 0.81616 | - | 569.55 | - | - | - | 569.55
2.9 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 1 | 658.4 | 0.2 | - | 131.68 | - | - | - | 131.68
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO
3.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71
| PLACA PARE |  | 3 | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.66
| PEDESTRE |  | 5 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 0.65
| PLACA VIRE |  | 2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4
3.2 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | m² | [8 empty] | 110.98
| FAIXA PEDESTRE |  | 5 | 7.16 | 3.1 | - | 22.196 | - | - | - | 110.98
3.3 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 2 | 697.84 | 0.1 | - | 69.784 | - | - | - | 139.57
4.0 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
4.1 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | - | 272.9317 | 4.1 | - | 1119.02 | - | - | - | 1119.02
4.2 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | - | 272.9317 | 4.1 | - | 1119.02 | - | - | - | 1119.02
4.3 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | - | 272.9317 | 4.1 | - | 1119.02 | - | - | - | 1119.02
4.4 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | - | 272.9317 | 4.1 | 0.1 | 1119.02 | 111.902 | - | - | 111.902
4.5 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR =26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | - | 272.9317 | 4.1 | 0.15 | 1119.02 | 167.853 | - | - | 167.853
4.6 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | - | 272.9317 | 4.1 | - | 1119.02 | - | - | - | 1119.02
4.7 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0) | t | - | 272.9317 | 4.1 | 0.06 | 1119.02 | 67.1412 | 2.4 | - | 161.1389
4.8 | Calçada de concreto | m² | - | 195.4333 | 0.6 | - | 117.26 | - | - | - | 117.26
4.10 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 2 | 272.93 | - | - | - | - | - | 60.3 | 485.56
4.11 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 2 | 272.93 | - | - | - | - | - | 60.3 | 485.56
5.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
5.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22
| PLACA PARE |  | 1 | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.22
6.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
6.1 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | - | 408.6949 | 6.13 | - | 2505.3 | - | - | - | 2505.3
6.2 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | - | 408.6949 | 6.13 | - | 2505.3 | - | - | - | 2505.3
6.3 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | - | 408.6949 | 6.13 | - | 2505.3 | - | - | - | 2505.3
6.4 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | - | 408.6949 | 6.13 | 0.1 | 2505.3 | 250.53 | - | - | 250.53
6.5 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR =26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | - | 408.6949 | 6.13 | 0.15 | 2505.3 | 375.795 | - | - | 375.795
6.6 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | - | 408.6949 | 6.13 | - | 2505.3 | - | - | - | 2505.3
6.7 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de Pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,5; XR = 0) | t | - | 408.6949 | 6.13 | 0.1 | 2505.3 | 250.53 | 2.4 | - | 601.272
6.9 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 2 | 408.69 | - | - | - | - | - | 27.04 | 790.34
6.10 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 2 | 414.99 | - | - | - | - | - | 27.04 | 802.94
6.11 | Calçada de concreto | m² | 2 | 381.65 | 1.2 | - | 457.98 | - | - | - | 915.96
6.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 2 | 381.65 | 0.2 | - | 76.33 | - | - | - | 152.66
7.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
7.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62
| PLACA PARE |  | 1 | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.22
| PLACA VIRE |  | 2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Pavimentação Asfáltica em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus. |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Centro, Itarana - ES.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itarana |  | Orçamentista: Engº Civil Igor Alves Folador Dominicini CREA ES-043213/D | [6 empty] | Itarana, 11 de outubro de 2018.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5060.68 | 0.512% | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 5060.68 | - | - | - | - | 5060.68 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO | 369336.16 | 37.37% | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 184668.08 | 184668.08 | - | - | - | 369336.16 | 0
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO | 3895.15 | 0.3941% | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | - | 3895.15 | - | - | - | 3895.15 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 181435.91 | 18.36% | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | - | - | 90717.955 | 90717.955 | - | 181435.91 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 99.1 | 0.01003% | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | - | - | - | 99.1 | - | 99.1 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 428300.99 | 43.33% | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | - | - | 142766.9967 | 142766.9967 | 142766.9967 | 428300.99 | 0
7.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 279.29 | 0.02826% | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | - | - | - | - | 279.29 | 279.29 | 0
VALORES TOTAIS |  | 988407.28 | 100%
Total Parcial (R$) | [6 empty] | 189728.76 | 188563.23 | 233484.9517 | 233584.0517 | 143046.2867
Total Acumulado (R$) | [6 empty] | 189728.76 | 378291.99 | 611776.9417 | 845360.9933 | 988407.28
Total Parcial (%) | [6 empty] | 19.2% | 19.08% | 23.62% | 23.63% | 14.47%
Total Acumulado (%) | [6 empty] | 19.2% | 38.27% | 61.9% | 85.53% | 100%

## QUADRO RESUMO DMT
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)
SERVIÇO | MATERIAL | PERCURSO |  | DMT (km)
|  | ORIGEM | DESTINO | XR | XP | TOTAL
Sub-base em Solo brita | Solo | Pedreira Lajinha, Afonso Cláudio | Obra (Alameda Antônio F. de Jesus, Itarana / ES) | 26.55 | 2.75 | 29.3
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | Massa Asfáltica | Refinaria/Usina de Asfalto | Obra (Rua José Colnago, Itarana / ES) | 0 | 100 | 100
Bota-fora | Pavimentação Poliédrica | Obra (Alameda Antônio F. de Jesus, Itarana / ES) | Bota-fora | 0 | 2.3 | 2.3
Bota-fora | Pavimentação Poliédrica | Obra (Rua Dom Luiz Scortegagna, Itarana / ES) | Bota-fora | 0 | 2.5 | 2.5