## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA.
LOCAL: ITARANA-ES |  |  | Itarana, 16 de maio de 2019.
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS | 1.025% | 9430.59
02 | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA | 0.837% | 7700.1
03 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 84.35% | 775927.1
04 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000 | 11.53% | 106034.8
05 | DRENAGEM | 2.266% | 20841.52
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 919934.11
| ÁREA PROJETADA (M²) | 25645.06
| CUSTO POR M² | 35.8718
Eng.ª Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Itarana, 16 de maio de 2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA. | [5 empty] | Ref. De Preços: | SINAPI / DER
LOCAL: ITARANA-ES |  |  |  | BDI: | 29.63% | DATA-BASE: | 2018-01-01
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D |  | Encargos sociais: |  | SINAPI: 87,24% (HORA) 49,72% (MÊS)
|  | Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D |  |  |  | DER: 128,33%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 41531 | DER-ES | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 15 | 407.45 | 6111.75
01.02 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 18 | 184.38 | 3318.84
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 9430.59
02 |  |  | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA
02.01 | 2 | COMP. | Pescoço de poço de visita, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte | m | 1.83 | 291.6 | 533.62
02.02 | 73607 | SINAPI | Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm | und | 61 | 91.98 | 5610.78
02.03 | 01 | COMP. | Demolição manual de concreto armado, com reaproveitamento de tampão | m³ | 6.56 | 237.15 | 1555.7
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 7700.1
03 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
03.01 | 73806/001 | SINAPI | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 25465.82 | 1.8 | 45838.47
03.02 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 26739.11 | 1.55 | 41445.62
03.03 | 40842 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 89.38 | 281.76 | 25183.7
03.04 | 40844 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 1787.48 | 288.67 | 515991.85
03.05 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - 0,184XP + 0,195XR + 7,044 (XP=100);(XR=0) | t | 1876.86 | 25.44 | 47747.31
03.06 | 78472 | SINAPI | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 25465.82 | 0.42 | 10695.64
03.07 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 582621.17 | 89024.51
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 775927.1
04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000
04.01 | 73806/1 | SINAPI | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 1909.7 | 1.8 | 3437.46
04.02 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 3819.4 | 1.55 | 5920.07
04.03 | 40842 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 134.05 | 281.76 | 37769.92
04.04 | 40844 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 134.05 | 288.67 | 38696.21
04.05 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - 0,184XP + 0,195XR + 7,044 (XP=100);(XR=0) | t | 268.1 | 25.44 | 6820.46
04.06 | 78472 | SINAPI | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1909.7 | 0.42 | 802.07
04.07 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 82386.2 | 12588.61
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 106034.8
05 |  |  | DRENAGEM
05.01 |  |  | Trincheira Drenante
05.01.01 | 42992 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | m² | 15.76 | 96.71 | 1524.14
05.01.02 | 92792 | SINAPI | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, Utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015 | kg | 73.5 | 7.05 | 518.17
05.01.03 | 94966 | SINAPI | Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | m³ | 1.18 | 319.39 | 376.88
05.01.04 | 92873 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, Adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 1.18 | 188.78 | 222.76
05.01.05 | 42960 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas. | m³ | 3.5 | 12.88 | 45.08
05.01.06 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas. | m³ | 1.4 | 42.51 | 59.51
05.01.07 | 03 | COMP. | Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho | m | 6 | 560.75 | 3364.5
05.02 |  |  | Rede de drenagem
05.02.01 | 40892 | DER-ES | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | m² | 44.13 | 61.76 | 2725.46
05.02.02 | 40424 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 55.17 | 173.09 | 9549.37
05.02.03 | 41167 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) | und | 1 | 2455.65 | 2455.65
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 20841.52
TOTAL GERAL | [6 empty] | 919934.11

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA.
LOCAL: ITARANA-ES | [8 empty] | Itarana, 16 de maio de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 5 | 3 |  | 15 |  | 15
| QUANTIDADE | [9 empty] | 15 | m²
01.02 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 6 | 3 |  | 18 |  | 18
| QUANTIDADE | [9 empty] | 18 | m²
02 | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA
02.01 | Pescoço de poço de visita, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte
| Projeto de Recapeamento - Nivelação com o pavimento acabado. |  |  |  | 61 | 0.03 |  |  |  |  | 1.83
| QUANTIDADE |  |  |  |  | 1735 |  |  |  |  | 1.83 | m
02.02 | Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm
| Projeto de Recapeamento - Assentamento no nível do pavimento acabado. |  |  |  | 61 | [5 empty] | 61
| QUANTIDADE | [9 empty] | 61 | und
02.03 | Demolição manual de concreto armado, com reaproveitamento de tampão
| Projeto de recapeamento - Remoção do tampão em ferro fundido e reaproveitamento do material |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 0.10761 | 6.5642
| Concreto entorno do tampão |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| Área do tampão | [7 empty] | 0.2826 |  | 0.2826
| Volume de demolição (A. do entorno - A. do Tampão) * Espessura de Concreto | [6 empty] | 0.15 | 0.7174 |  | 0.10761
| QUANTIDADE | [9 empty] | 6.5642 | m³
03 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
03.01 | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  |  | 4926.41 |  | 4926.41
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 2615.83 |  | 2615.83
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  |  | 688.74 |  | 688.74
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 899.26 |  | 899.26
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 687.81 |  | 687.81
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 796.11 |  | 796.11
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 3492.88 |  | 3492.88
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 2899.62 |  | 2899.62
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  |  | 448.02 |  | 448.02
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  |  | 728.76 |  | 728.76
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  |  | 4227.52 |  | 4227.52
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 2276.76 |  | 2276.76
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 175.34 |  | 175.34
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  |  | 602.76 |  | 602.76
| QUANTIDADE | [9 empty] | 25465.82 | m²
03.02 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  |  | 4926.41 |  | 4926.41
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 2615.83 |  | 2615.83
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  |  | 688.74 |  | 688.74
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 899.26 |  | 899.26
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 687.81 |  | 687.81
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 796.11 |  | 796.11
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 3492.88 |  | 3492.88
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 2899.62 |  | 2899.62
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  |  | 448.02 |  | 448.02
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  |  | 728.76 |  | 728.76
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  |  | 4227.52 |  | 4227.52
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 2276.76 |  | 2276.76
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 175.34 |  | 175.34
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  |  | 602.76 |  | 602.76
| Regularização de aprox. 5% de toda a área de recapeamento. |  |  |  | 5% |  |  |  | 25465.82 |  | 1273.29
| QUANTIDADE | [9 empty] | 26739.11 | m²
03.03 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa
| Regularização em BINDER de aprox. 5% de toda a área de recapeamento. - Área Total: 25.465,82m² |  |  |  | 5% |  |  | 0.03 | 1273.29 | 38.1987 | 89.38
| QUANTIDADE | [9 empty] | 89.38 | t
03.04 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 4926.41 | 147.79 | 345.82
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 2615.83 | 78.47 | 183.61
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 688.74 | 20.66 | 48.34
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 899.26 | 26.97 | 63.1
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 687.81 | 20.63 | 48.27
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 796.11 | 23.88 | 55.87
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 3492.88 | 104.78 | 245.18
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 2899.62 | 86.98 | 203.53
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 448.02 | 13.44 | 31.44
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 728.76 | 21.86 | 51.15
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 4227.52 | 126.82 | 296.75
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 2276.76 | 68.3 | 159.82
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 175.34 | 5.26 | 12.3
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 602.76 | 18.08 | 42.3
Nota: Massa Especifica do CBUQ utilizada - 2,34 t/m³
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1787.48 | t
03.05 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - 0,184XP + 0,195XR + 7,044 (XP=100);(XR=0)
| Total de Capa Asfáltica | [8 empty] | 1787.48 | 1787.48
| Total de Binder | [8 empty] | 89.38 | 89.38
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1876.86 | t
03.06 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  |  | 4926.41 |  | 4926.41
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 2615.83 |  | 2615.83
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  |  | 688.74 |  | 688.74
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 899.26 |  | 899.26
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 687.81 |  | 687.81
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 796.11 |  | 796.11
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 3492.88 |  | 3492.88
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 2899.62 |  | 2899.62
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  |  | 448.02 |  | 448.02
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  |  | 728.76 |  | 728.76
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  |  | 4227.52 |  | 4227.52
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 2276.76 |  | 2276.76
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 175.34 |  | 175.34
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  |  | 602.76 |  | 602.76
| QUANTIDADE | [9 empty] | 25465.82 | m²
04 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000
04.01 | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  | 179.24
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  | 1420.29
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  | 310.17
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1909.7 | m²
04.02 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna - Camada "Binder" |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  | 179.24
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna - Camada "Capa Asfáltica" |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  | 179.24
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini - Camada "Binder" |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  | 1420.29
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini - Camada "Capa Asfáltica" |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  | 1420.29
| Ramo 7000 - Rua "C" - Camada "Binder" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  | 310.17
| Ramo 7000 - Rua "C" - Camada "Capa Asfáltica" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  | 310.17
| QUANTIDADE | [9 empty] | 3819.4 | m²
04.03 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 179.24 | 5.3772 | 12.58
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 1420.29 | 42.6087 | 99.7
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 310.17 | 9.3051 | 21.77
Nota: Massa Especifica do CBUQ utilizada - 2,34 t/m³
| QUANTIDADE | [9 empty] | 134.05 | t
04.04 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 179.24 | 5.3772 | 12.58
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 1420.29 | 42.6087 | 99.7
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 310.17 | 9.3051 | 21.77
Nota: Massa Especifica do CBUQ utilizada - 2,34 t/m³
| QUANTIDADE | [9 empty] | 134.05 | t
04.05 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - 0,184XP + 0,195XR + 7,044 (XP=100);(XR=0)
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna / Transporte: 0,184*XP + 0,195*XR + 7,044, sendo XP=100; XR=0 | [6 empty] | 0.06 | 179.24 | 10.7544 | 25.16
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini / Transporte: 0,184*XP + 0,195*XR + 7,044, sendo XP=100; XR=0 | [6 empty] | 0.06 | 1420.29 | 85.2174 | 199.4
| Ramo 7000 - Rua "C" / Transporte: 0,184*XP + 0,195*XR + 7,044, sendo XP=100; XR=0 | [6 empty] | 0.06 | 310.17 | 18.6102 | 43.54
| QUANTIDADE | [9 empty] | 268.1 | t
04.06 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  | 179.24
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  | 1420.29
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  | 310.17
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1909.7 | m²
05 | DRENAGEM
05.01 | Trincheira Drenante
05.01.01 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas
| Trincheira Drenante - Área externa | [7 empty] | 8.8 |  | 8.8
| Trincheira Drenante - Área interna | [7 empty] | 6.96 |  | 6.96
| QUANTIDADE | [9 empty] | 15.76 | m²
05.01.02 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, Utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 |  |  |  | 73,5 kg | [5 empty] | 73.5
| QUANTIDADE | [9 empty] | 73.5 | kg
05.01.03 | Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 | [8 empty] | 1.18 | 1.18
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1.18 | m³
05.01.04 | Lançamento com uso de baldes, Adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 | [8 empty] | 1.18 | 1.18
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1.18 | m³
05.01.05 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas.
| Trincheira Drenante - Laterais |  |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 |  | 2.5 | 2.5
| Trincheira Drenante - Centro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| QUANTIDADE | [9 empty] | 3.5 | m³
05.01.06 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas.
| Trincheira Drenante - Laterais |  |  |  | 2 | 5 | 0.2 | 0.5 |  | 1 | 1
| Trincheira Drenante - Centro |  |  |  | 2 | 1 | 0.2 | 1 |  | 0.4 | 0.4
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1.4 | m³
05.01.07 | Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 (Largura da via) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| QUANTIDADE | [9 empty] | 6 | m
05.02 | Rede de drenagem
05.02.01 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo
| Corpo BSTC d: 0,40m |  |  |  |  | 55.17 | 0.8 |  | 44.13 |  | 44.13
| QUANTIDADE | [9 empty] | 44.13 | m²
05.02.02 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 | [5 empty] | 55.17 |  |  |  | 55.17
| QUANTIDADE | [9 empty] | 55.17 | m
05.02.03 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m)
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1 | und

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA.
LOCAL: ITARANA-ES | [6 empty] | Itarana, 16 de maio de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 9430.59 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 9430.59 | 0 | 0 | 0 | 9430.59 | 0
02 | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA | Físico (%) | 7700.1 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 3850.05 | 3850.05 |  |  | 7700.1 | 0
03 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico (%) | 775927.1 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro (R$) |  | 193981.775 | 193981.775 | 193981.775 | 193981.775 | 775927.1 | 0
04 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000 | Físico (%) | 106034.8 |  | 25% | 25% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 26508.7 | 26508.7 | 53017.4 | 106034.8 | 0
05 | DRENAGEM | Físico (%) | 20841.52 |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 20841.52 | 20841.52 | 0
Total Parcial (%) |  |  | 919934.11 | 22.53% | 24.39% | 23.97% | 29.12%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 22.53% | 46.92% | 70.88% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 207262.415 | 224340.525 | 220490.475 | 267840.695
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 207262.415 | 431602.94 | 652093.415 | 919934.11

## Composição
COMPOSIÇÃO DE CUSTO |  |  |  |  | Data: Jan/18
Demolição manual de concreto armado, com reaproveitamento de tampão |  |  |  | COMP. 01 |  | m³
Mão de Obra | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pedreiro de O.A.C. | h | 20109 | DER-ES | 5.6 | 12.35 | 69.16
Servente | h | 20002 | DER-ES | 11.2 | 10.16 | 113.79
Total: | [5 empty] | 182.95
Materiais | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Total: | [5 empty] | 0
Equipamentos | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Total: | [5 empty] | 0
RESUMO: |  |  | Observações:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados da TABELA CUSTO LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES, item 010219 - Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033), unidade em (m³)
Mão de obra (A) |  | 182.95
Materiais (B) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 182.95
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 182.95
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 182.95
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 54.2
Custo Unitário (adotado) | 237.15
Pescoço de poço de visita, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte |  |  |  | COMP. 02 |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pedreiro de O.A.C. | h | 20109 | DER-ES | 0.993 | 12.35 | 12.26
Servente | h | 20002 | DER-ES | 0.993 | 10.16 | 10.08
Total: | [5 empty] | 22.34
Materiais | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado) | und | 10257 | DER-ES | 3.33 | 53.23 | 177.25
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 40348 | DER-ES | 0.0723 | 332.22 | 24.01
Total: | [5 empty] | 201.26
Equipamentos | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Ferramentas manuais | - | 2000 | DER-ES | - | 1.35 | 1.35
Total: | [5 empty] | 1.35
RESUMO: |  |  | Observações:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados da tabela do SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), item 97983 - Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno igual a 1 metro (m).
Mão de obra (A) |  | 22.34
Materiais (B) |  | 201.26
Equipamentos (C) |  | 1.35
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 23.69
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 23.69
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 224.95
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 66.65
Custo Unitário (adotado) | 291.6
Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho |  |  |  | COMP. 03 |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pedreiro de O.A.C. | h | 20109 | DER-ES | 0.25 | 12.35 | 3.08
Servente | h | 20002 | DER-ES | 0.2 | 10.16 | 2.03
Total: | [5 empty] | 5.11
Materiais | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Grelha articulada, inclusive caixilho, em ferro fundido | und | 10782 | DER-ES | 1 | 419.24 | 419.24
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 40348 | DER-ES | 0.024 | 332.22 | 7.97
Total: | [5 empty] | 427.21
Equipamentos | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Ferramentas manuais |  | 2000 |  | 5% |  | 0.2555
Total: | [5 empty] | 0.2555
RESUMO: |  |  | Observações:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), item 43086 - Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas.
Insumo/Serviços (A) |  | 5.11
Materiais (B) |  | 427.21
Equipamentos (C) |  | 0.2555
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 5.3655
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 5.3655
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 432.5755
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 128.17
Custo Unitário (adotado) | 560.7455