## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA.
LOCAL: ITARANA-ES |  |  | Itarana, 24 de julho de 2019.
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS | 0.9853% | 11140.23
02 | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA | 0.6985% | 7897.77
03 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 84.72% | 957893.46
04 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000 | 11.7% | 132324.2
05 | DRENAGEM | 1.896% | 21438.81
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 1130694.47
| ÁREA PROJETADA (M²) | 27375.52
| CUSTO POR M² | 41.3031
Eng.ª Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Itarana, 24 de julho de 2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA. | [5 empty] | Ref. De Preços: | SINAPI / DER
LOCAL: ITARANA-ES |  |  |  | BDI: | 29.63% | DATA-BASE: | 2018-10-01
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D |  | Encargos sociais: |  | SINAPI: 87,24% (HORA) 49,72% (MÊS)
|  | Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D |  |  |  | DER: 128,33%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 41531 | DER-ES | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 15 | 412.97 | 6194.55
01.02 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 18 | 274.76 | 4945.68
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 11140.23
02 |  |  | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA
02.01 | 2 | COMP. | Pescoço de poço de visita, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte | m | 1.83 | 308.75 | 565.01
02.02 | 73607 | SINAPI | Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm | und | 61 | 94.08 | 5738.88
02.03 | 01 | COMP. | Demolição manual de concreto armado, com reaproveitamento de tampão | m³ | 6.56 | 242.97 | 1593.88
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 7897.77
03 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
03.01 | 73806/001 | SINAPI | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 25465.82 | 1.81 | 46093.13
03.02 | 43334 | DER-ES | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | m² | 26739.11 | 0.99 | 26471.71
03.03 | 41841 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 89.38 | 110.31 | 9859.5
03.04 | 40878 | DER-ES | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais | t | 1787.48 | 115.04 | 205631.69
03.05 | 78472 | SINAPI | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 25465.82 | 0.45 | 11459.61
03.06 | 60006 | DER-ES | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,296XP + 1,346XR + 9,977 (XP = 100; XR = 0) | t | 1876.86 | 139.58 | 261972.11
03.07 |  |  | Material betuminoso
03.07.01 | 41360 | DER-ES | CAP-50/70, fornecimento | t | 93.83 | 3016.56 | 283043.82
03.07.02 | 40975 | DER-ES | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 10.68 | 1942.01 | 20740.66
03.07.03 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos | % | 303784.48 | 20.93% | 63582.09
03.08 |  |  | Transporte de material betuminoso
03.08.01 | 100849 | DER-ES | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,458XP + 0,541XR + 48,861); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t | 104.51 | 277.86 | 29039.14
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 957893.46
04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000
04.01 | 73806/1 | SINAPI | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 1909.7 | 1.81 | 3456.55
04.02 | 43334 | DER-ES | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | m² | 3819.4 | 0.99 | 3781.2
04.03 | 41841 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 134.05 | 110.31 | 14787.05
04.04 | 40878 | DER-ES | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais | t | 134.05 | 115.04 | 15421.11
04.05 | 78472 | SINAPI | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1909.7 | 0.45 | 859.36
04.06 | 60006 | DER-ES | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,296XP + 1,346XR + 9,977 (XP = 100; XR = 0) | t | 268.1 | 139.58 | 37421.39
04.07 |  |  | Material betuminoso
04.07.01 | 41360 | DER-ES | CAP-50/70, fornecimento | t | 13.4 | 3016.56 | 40421.9
04.07.02 | 40975 | DER-ES | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 1.52 | 1942.01 | 2951.85
04.07.03 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos | % | 43373.75 | 20.93% | 9078.12
04.08 |  |  | Transporte de material betuminoso
04.08.01 | 100849 | DER-ES | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,458XP + 0,541XR + 48,861); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t | 14.92 | 277.86 | 4145.67
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 132324.2
05 |  |  | DRENAGEM
05.01 |  |  | Trincheira Drenante
05.01.01 | 42992 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | m² | 15.76 | 101.43 | 1598.53
05.01.02 | 92792 | SINAPI | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, Utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015 | kg | 73.5 | 8.1 | 595.35
05.01.03 | 94966 | SINAPI | Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | m³ | 1.18 | 352.47 | 415.91
05.01.04 | 92873 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, Adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 1.18 | 191.03 | 225.41
05.01.05 | 42960 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas. | m³ | 3.5 | 13.74 | 48.09
05.01.06 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas. | m³ | 1.4 | 43.8 | 61.32
05.01.07 | 03 | COMP. | Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho | m | 6 | 486.9 | 2921.4
05.02 |  |  | Rede de drenagem
05.02.01 | 40892 | DER-ES | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | m² | 44.13 | 66.11 | 2917.43
05.02.02 | 40424 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 55.17 | 182.24 | 10054.18
05.02.03 | 41167 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) | und | 1 | 2601.19 | 2601.19
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 21438.81
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1130694.47
Note on G15: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 72,58 BDI (29,63%): R$ 21,50 Custo Unitário: R$ 72,58 + R$ 21,50 = 94,08
Note on G20: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 1,40 BDI (29,63%): R$ 0,41 Custo Unitário: R$ 1,40 + R$ 0,41 = R$ 1,81
Note on G24: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 0,35 BDI (29,63%): R$ 0,10 Custo Unitário: R$ 0,35 + R$ 0,10 = R$ 0,45
Note on D25: Igor Alves Folador Dominicini: 1,296XP + 1,346XR + 9,977 (XP = 100,00km*; XR = 0,00km) *Considerando Usina no Município da Serra/ES x Itarana/ES; 1,296*100 + 1,346*0,00 + 9,977 = R$ 139,58 / Tonelada
Note on D31: Igor Alves Folador Dominicini: 0,458XP + 0,541XR + 48,861; XP = 500,00km*; XR = 0,00km; *Considerando distância da refinaria em Betim/MG x Usina 0,458*500 + 0,541*0,00 + 48,861 = R$ 277,86 / Tonelada
Note on G35: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 1,40 BDI (29,63%): R$ 0,41 Custo Unitário: R$ 1,40 + R$ 0,41 = R$ 1,81
Note on G39: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 0,35 BDI (29,63%): R$ 0,10 Custo Unitário: R$ 0,35 + R$ 0,10 = R$ 0,45
Note on D40: Igor Alves Folador Dominicini: 1,296XP + 1,346XR + 9,977 (XP = 100,00km*; XR = 0,00km) *Considerando Usina no Município da Serra/ES x Itarana/ES; 1,296*100 + 1,346*0,00 + 9,977 = R$ 139,58 / Tonelada
Note on D46: Igor Alves Folador Dominicini: 0,458XP + 0,541XR + 48,861; XP = 500,00km*; XR = 0,00km; *Considerando distância da refinaria em Betim/MG x Usina 0,458*500 + 0,541*0,00 + 48,861 = R$ 277,86 / Tonelada
Note on G52: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 6,25 BDI (29,63%): R$ 1,85 Custo Unitário: R$ 6,25 + R$ 1,85 = R$ 8,10
Note on G53: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 271,91 BDI (29,63%): R$ 80,56 Custo Unitário: R$ 271,91 + R$ 80,56 = R$ 352,47
Note on G54: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Direto Total: R$ 147,37 BDI (29,63%): R$ 43,66 Custo Unitário: R$ 147,37 + R$ 43,66 = R$ 191,03

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA.
LOCAL: ITARANA-ES | [8 empty] | Itarana, 24 de julho de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 5 | 3 |  | 15 |  |  | 15
| QUANTIDADE | [10 empty] | 15 | m²
01.02 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 6 | 3 |  | 18 |  |  | 18
| QUANTIDADE | [10 empty] | 18 | m²
02 | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA
02.01 | Pescoço de poço de visita, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte
| Projeto de Recapeamento - Nivelação com o pavimento acabado. |  |  |  | 61 | 0.03 | [5 empty] | 1.83
| QUANTIDADE |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 1.83 | m
02.02 | Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm
| Projeto de Recapeamento - Assentamento no nível do pavimento acabado. |  |  |  | 61 | [6 empty] | 61
| QUANTIDADE | [10 empty] | 61 | und
02.03 | Demolição manual de concreto armado, com reaproveitamento de tampão
| Projeto de recapeamento - Remoção do tampão em ferro fundido e reaproveitamento do material | [10 empty] | 0
| Concreto entorno do tampão |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Área do tampão | [7 empty] | 0.2826 |  |  | 0.2826
| Volume de demolição (A. do entorno - A. do Tampão) * Espessura de Concreto | [6 empty] | 0.15 | 0.7174 |  |  | 0.10761
| QUANTIDADE |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 0.1076 |  | 6.56 | m³
03 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
03.01 | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  |  | 4926.41 |  |  | 4926.41
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 2615.83 |  |  | 2615.83
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  |  | 688.74 |  |  | 688.74
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 899.26 |  |  | 899.26
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 687.81 |  |  | 687.81
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 796.11 |  |  | 796.11
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 3492.88 |  |  | 3492.88
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 2899.62 |  |  | 2899.62
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  |  | 448.02 |  |  | 448.02
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  |  | 728.76 |  |  | 728.76
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  |  | 4227.52 |  |  | 4227.52
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 2276.76 |  |  | 2276.76
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 175.34 |  |  | 175.34
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  |  | 602.76 |  |  | 602.76
| QUANTIDADE | [10 empty] | 25465.82 | m²
03.02 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  |  | 4926.41 |  |  | 4926.41
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 2615.83 |  |  | 2615.83
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  |  | 688.74 |  |  | 688.74
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 899.26 |  |  | 899.26
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 687.81 |  |  | 687.81
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 796.11 |  |  | 796.11
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 3492.88 |  |  | 3492.88
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 2899.62 |  |  | 2899.62
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  |  | 448.02 |  |  | 448.02
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  |  | 728.76 |  |  | 728.76
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  |  | 4227.52 |  |  | 4227.52
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 2276.76 |  |  | 2276.76
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 175.34 |  |  | 175.34
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  |  | 602.76 |  |  | 602.76
| Regularização de aprox. 5% de toda a área de recapeamento. |  |  |  | 5% |  |  |  | 25465.82 |  |  | 1273.29
| QUANTIDADE | [10 empty] | 26739.11 | m²
03.03 | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra
| Regularização em BINDER de aprox. 5% de toda a área de recapeamento. - Área Total: 25.465,82m² |  |  |  | 5% |  |  | 0.03 | 1273.29 | 38.1987 | 2.34 | 89.38
Nota: Massa Especifica do CBUQ utilizada - 2,34 t/m³
| QUANTIDADE | [10 empty] | 89.38 | t
03.04 | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 4926.41 | 147.79 | 2.34 | 345.82
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 2615.83 | 78.47 | 2.34 | 183.61
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 688.74 | 20.66 | 2.34 | 48.34
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 899.26 | 26.97 | 2.34 | 63.1
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 687.81 | 20.63 | 2.34 | 48.27
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 796.11 | 23.88 | 2.34 | 55.87
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 3492.88 | 104.78 | 2.34 | 245.18
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 2899.62 | 86.98 | 2.34 | 203.53
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 448.02 | 13.44 | 2.34 | 31.44
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 728.76 | 21.86 | 2.34 | 51.15
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 4227.52 | 126.82 | 2.34 | 296.75
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 2276.76 | 68.3 | 2.34 | 159.82
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 175.34 | 5.26 | 2.34 | 12.3
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 602.76 | 18.08 | 2.34 | 42.3
Nota: Massa Especifica do CBUQ utilizada - 2,34 t/m³
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1787.48 | t
03.05 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
| Ramo 100 - Rua Valentim de Martin |  |  |  | 100% |  |  |  | 4926.41 |  |  | 4926.41
| Ramo 200 - Rua Elias Estevão Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 2615.83 |  |  | 2615.83
| Ramo 300 - Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonsenca |  |  |  | 100% |  |  |  | 688.74 |  |  | 688.74
| Ramo 400 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 899.26 |  |  | 899.26
| Ramo 500 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 687.81 |  |  | 687.81
| Ramo 600 - Rua José Colnago |  |  |  | 100% |  |  |  | 796.11 |  |  | 796.11
| Ramo 700 - Rua Martinho Maximo Scardua |  |  |  | 100% |  |  |  | 3492.88 |  |  | 3492.88
| Ramo 800 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 2899.62 |  |  | 2899.62
| Ramo 900 - Rua "D" |  |  |  | 100% |  |  |  | 448.02 |  |  | 448.02
| Ramo 1000 - Travessia Dom Luiz |  |  |  | 100% |  |  |  | 728.76 |  |  | 728.76
| Ramo 3000 - Rodovia Galerano Afonso Venturini |  |  |  | 100% |  |  |  | 4227.52 |  |  | 4227.52
| Ramo 4000 - Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 2276.76 |  |  | 2276.76
| Ramo 5000 - Ponte de acesso à Praça Anna Mattos |  |  |  | 100% |  |  |  | 175.34 |  |  | 175.34
| Rotatória I - Rotatória da Praça da Matriz |  |  |  | 100% |  |  |  | 602.76 |  |  | 602.76
| QUANTIDADE | [10 empty] | 25465.82 | m²
03.06 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,296XP + 1,346XR + 9,977 (XP = 100; XR = 0)
| CBUQ - Binder p/ Regularização (Item 03.03) |  |  |  | 89,38 Ton. | [6 empty] | 89.38
| CBUQ - Camada Pronta - Faixa "C" (Item 03.04) |  |  |  | 1.787,48 Ton. | [6 empty] | 1787.48
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1876.86 | t
03.07 | Material betuminoso
03.07.01 | CAP-50/70, fornecimento
| Item 03.03 - CBUQ - Binder p/ Regularização |  |  |  | 89,38 Ton. | [5 empty] | 0.05 | 4.46
| Item 03.04 - CBUQ - Camada Pronta - Faixa "C" |  |  |  | 1.787,48 Ton. | [5 empty] | 0.05 | 89.37
Nota: Consumo de CAP por Tonelada de Massa Asfáltica: 0,05 / Ton.
| QUANTIDADE | [10 empty] | 93.83 | t
03.07.02 | Emulsão RR-1C, fornecimento
| Item 03.03 - CBUQ - Binder p/ Regularização |  |  |  | 100% |  |  |  | 1273.29 |  | 0.0004 | 0.5
| Item 03.04 - CBUQ - Camada Pronta - Faixa "C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 25465.82 |  | 0.0004 | 10.18
Nota: Consumo de RR-1C por Metro Quadrado: 0,0004ton./m².
| QUANTIDADE | [10 empty] | 10.68 | t
03.07.03 | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos
| Item 03.07.01 - CAP 50/70 |  |  |  | 283043.82 | [5 empty] | 20.93% | 59241.0715
| Item 03.07.02 - Emulsão RR-1C |  |  |  | 20740.66 | [5 empty] | 20.93% | 4341.0201
| QUANTIDADE | [10 empty] | 63582.0917 | t
03.08 | Transporte de material betuminoso
03.08.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,458XP + 0,541XR + 48,861); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Item 03.07.01 - CAP 50/70 |  |  |  | 93,83 Ton. | [6 empty] | 93.83
| Item 03.07.02 - Emulsão RR-1C |  |  |  | 10,67 Ton. | [6 empty] | 10.68
| QUANTIDADE | [10 empty] | 104.51 | t
04 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000
04.01 | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  |  | 179.24
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  |  | 1420.29
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  |  | 310.17
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1909.7 | m²
04.02 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna - Camada "Binder" |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  |  | 179.24
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna - Camada "Faixa-C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  |  | 179.24
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini - Camada "Binder" |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  |  | 1420.29
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini - Camada "Faixa-C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  |  | 1420.29
| Ramo 7000 - Rua "C" - Camada "Binder" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  |  | 310.17
| Ramo 7000 - Rua "C" - Camada "Faixa-C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  |  | 310.17
| QUANTIDADE | [10 empty] | 3819.4 | m²
04.03 | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 179.24 | 5.3772 | 2.34 | 12.58
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 1420.29 | 42.6087 | 2.34 | 99.7
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 310.17 | 9.3051 | 2.34 | 21.77
Nota: Massa Especifica do CBUQ utilizada - 2,34 t/m³
| QUANTIDADE | [10 empty] | 134.05 | t
04.04 | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 179.24 | 5.3772 | 2.34 | 12.58
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 1420.29 | 42.6087 | 2.34 | 99.7
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  | 0.03 | 310.17 | 9.3051 | 2.34 | 21.77
Nota: Massa Especifica do CBUQ utilizada - 2,34 t/m³
| QUANTIDADE | [10 empty] | 134.05 | t
04.05 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
| Ramo 2000 - Rua Dom Luiz Scortegagna |  |  |  | 100% |  |  |  | 179.24 |  |  | 179.24
| Ramo 6000 - Rua Amélia dos Santos Ventorini |  |  |  | 100% |  |  |  | 1420.29 |  |  | 1420.29
| Ramo 7000 - Rua "C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 310.17 |  |  | 310.17
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1909.7 | m²
04.06 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,296XP + 1,346XR + 9,977 (XP = 100; XR = 0)
| CBUQ - Binder p/ Regularização (Item 04.03) |  |  |  | 134,05 Ton. | [6 empty] | 134.05
| CBUQ - Camada Pronta - Faixa "C" (Item 04.04) |  |  |  | 134,05 Ton. | [6 empty] | 134.05
| QUANTIDADE | [10 empty] | 268.1 | t
04.07 | Material betuminoso
04.07.01 | CAP-50/70, fornecimento
| Item 03.03 - CBUQ - Binder p/ Regularização |  |  |  | 134,05 Ton. | [5 empty] | 0.05 | 6.7
| Item 03.04 - CBUQ - Camada Pronta - Faixa "C" |  |  |  | 134,05 Ton. | [5 empty] | 0.05 | 6.7
Nota: Consumo de CAP por Tonelada de Massa Asfáltica: 0,05 / Ton.
| QUANTIDADE | [10 empty] | 13.4 | t
04.07.02 | Emulsão RR-1C, fornecimento
| Item 03.03 - CBUQ - Binder p/ Regularização |  |  |  | 100% |  |  |  | 1909.7 |  | 0.0004 | 0.76
| Item 03.04 - CBUQ - Camada Pronta - Faixa "C" |  |  |  | 100% |  |  |  | 1909.7 |  | 0.0004 | 0.76
Nota: Consumo de RR-1C por Metro Quadrado: 0,0004ton./m².
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1.52 | t
04.07.03 | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos
| Item 04.07.01 - CAP 50/70 |  |  |  | 40421.9 | [5 empty] | 20.93% | 8460.3
| Item 04.07.02 - Emulsão RR-1C |  |  |  | 2951.85 | [5 empty] | 20.93% | 617.82
| QUANTIDADE | [10 empty] | 9078.12 | t
04.08 | Transporte de material betuminoso
04.08.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,458XP + 0,541XR + 48,861); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Item 04.07.01 - CAP 50/70 |  |  |  | 13,40 Ton. | [6 empty] | 13.4
| Item 04.07.02 - Emulsão RR-1C |  |  |  | 1,52 Ton. | [6 empty] | 1.52
| QUANTIDADE | [10 empty] | 14.92 | t
05 | DRENAGEM
05.01 | Trincheira Drenante
05.01.01 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas
| Trincheira Drenante - Área externa | [7 empty] | 8.8 |  |  | 8.8
| Trincheira Drenante - Área interna | [7 empty] | 6.96 |  |  | 6.96
| QUANTIDADE | [10 empty] | 15.76 | m²
05.01.02 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, Utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 |  |  |  | 73,5 kg | [6 empty] | 73.5
| QUANTIDADE | [10 empty] | 73.5 | kg
05.01.03 | Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 | [8 empty] | 1.18 |  | 1.18
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1.18 | m³
05.01.04 | Lançamento com uso de baldes, Adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 | [8 empty] | 1.18 |  | 1.18
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1.18 | m³
05.01.05 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas.
| Trincheira Drenante - Laterais |  |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 |  | 2.5 |  | 2.5
| Trincheira Drenante - Centro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| QUANTIDADE | [10 empty] | 3.5 | m³
05.01.06 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas.
| Trincheira Drenante - Laterais |  |  |  | 2 | 5 | 0.2 | 0.5 |  | 1 |  | 1
| Trincheira Drenante - Centro |  |  |  | 2 | 1 | 0.2 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1.4 | m³
05.01.07 | Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 (Largura da via) |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
| QUANTIDADE | [10 empty] | 6 | m
05.02 | Rede de drenagem
05.02.01 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo
| Corpo BSTC d: 0,40m |  |  |  |  | 55.17 | 0.8 |  | 44.13 |  |  | 44.13
| QUANTIDADE | [10 empty] | 44.13 | m²
05.02.02 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 | [5 empty] | 55.17 |  |  |  |  | 55.17
| QUANTIDADE | [10 empty] | 55.17 | m
05.02.03 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m)
| Conforme Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [10 empty] | 1 | und

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO DE ITARANA.
LOCAL: ITARANA-ES | [7 empty] | Itarana, 24 de julho de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | Parcial (dias) | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  |  | Acumulado (dias) | 30 | 60 | 90 | 120
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 11140.23 | EXECUÇÃO DE OBRA | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 11140.23 | 0 | 0 | 0 | 11140.23 | 0
02 | ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA | Físico (%) | 7897.77 |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 3948.885 | 3948.885 |  |  | 7897.77 | 0
03 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico (%) | 957893.46 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 239473.365 | 239473.365 | 239473.365 | 239473.365 | 957893.46 | 0
04 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RAMO 2000; 6000 E 7000 | Físico (%) | 132324.2 |  |  | 25% | 25% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 0 | 33081.05 | 33081.05 | 66162.1 | 132324.2 | 0
05 | DRENAGEM | Físico (%) | 21438.81 |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 0 | 21438.81 | 0 | 0 | 21438.81 | 0
Total Parcial (%) |  |  | 1130694.47 | FÍSICO-FINANCEIRO | 22.51% | 26.35% | 24.11% | 27.03%
Total Acumulado (%) |  |  |  |  | 22.51% | 48.86% | 72.97% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  |  | 254562.48 | 297942.11 | 272554.415 | 305635.465
Total Acumulado (R$) |  |  |  |  | 254562.48 | 552504.59 | 825059.005 | 1130694.47

## Composição
COMPOSIÇÃO DE CUSTO |  |  |  |  | Data: Out/18
Demolição manual de concreto armado, com reaproveitamento de tampão |  |  |  | COMP. 01 |  | m³
Mão de Obra | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pedreiro de O.A.C. | h | 20109 | DER-ES | 5.6 | 12.81 | 71.74
Servente | h | 20002 | DER-ES | 11.2 | 10.33 | 115.7
Total: | [5 empty] | 187.44
Materiais | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Total: | [5 empty] | 0
Equipamentos | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Total: | [5 empty] | 0
RESUMO: |  |  | Observações:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados da TABELA CUSTO LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES, item 010219 - Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033), unidade em (m³)
Mão de obra (A) |  | 187.44
Materiais (B) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 187.44
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 187.44
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 187.44
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 55.53
Custo Unitário (adotado) | 242.97
Pescoço de poço de visita, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte |  |  |  | COMP. 02 |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pedreiro de O.A.C. | h | 20109 | DER-ES | 0.993 | 12.81 | 12.72
Servente | h | 20002 | DER-ES | 0.993 | 10.33 | 10.25
Total: | [5 empty] | 22.97
Materiais | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado) | und | 10257 | DER-ES | 3.33 | 56.51 | 188.17
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 40348 | DER-ES | 0.0723 | 352.59 | 25.49
Total: | [5 empty] | 213.66
Equipamentos | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Ferramentas manuais | - | 2000 | DER-ES | - | 1.55 | 1.55
Total: | [5 empty] | 1.55
RESUMO: |  |  | Observações:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados da tabela do SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), item 97983 - Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno igual a 1 metro (m).
Mão de obra (A) |  | 22.97
Materiais (B) |  | 213.66
Equipamentos (C) |  | 1.55
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 24.52
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 24.52
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 238.18
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 70.57
Custo Unitário (adotado) | 308.75
Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho |  |  |  | COMP. 03 |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pedreiro de O.A.C. | h | 20109 | DER-ES | 0.25 | 12.81 | 3.2
Servente | h | 20002 | DER-ES | 0.2 | 10.33 | 2.06
Total: | [5 empty] | 5.26
Materiais | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Grelha articulada, inclusive caixilho, em ferro fundido | und | 10782 | DER-ES | 1 | 361.63 | 361.63
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 40348 | DER-ES | 0.024 | 352.59 | 8.46
Total: | [5 empty] | 370.09
Equipamentos | Unid. | Código | Ref. | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Ferramentas manuais |  | 2000 |  | 5% |  | 0.263
Total: | [5 empty] | 0.263
RESUMO: |  |  | Observações:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), item 43086 - Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas.
Insumo/Serviços (A) |  | 5.26
Materiais (B) |  | 370.09
Equipamentos (C) |  | 0.263
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 5.523
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 5.523
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 375.613
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 111.29
Custo Unitário (adotado) | 486.903