## Resumo
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COM COBERTURA
LOCAL: CENTRO, ITARANA - ES.
CONTEÚDO:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DETALHAMENTO DO BDI
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS
ART'S
MEMORIAIS DESCRITIVOS
PROJETOS

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COM COBERTURA | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DES.: 87,24% (HORA), 49,724% (MÊS)
LOCAL: CENTRO, ITARANA - ES |  |  |  | REFERENCIAL: SINAPI |  | DATA-BASE: 03/2019 | BDI: 28,50%
ORGÃO | CÓD. | ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO
|  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMP. | 8 | 1.1 | ADMINISTRATIVO LOCAL | UND | 1 | 6799.71 | 6799.71 | 5291.6
|  |  | Total do item |  |  |  | 6799.71
|  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 97627 | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 4.73 | 215.35 | 1018.61 | 167.59
SINAPI | 92970 | 2.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M² | 4.91 | 13.39 | 65.74 | 10.42
SINAPI | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 5.47 | 4.81 | 26.31 | 3.74
SINAPI | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 4.73 | 7.61 | 36 | 5.92
|  |  | Total do item |  |  |  | 1146.66
|  | 3.0 | CANTEIRO DE OBRAS
SINAPI | 74209/001 | 3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 10 | 349.06 | 3490.6 | 271.64
SINAPI | 10775 | 3.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Mês | 4 | 648.93 | 2595.72 | 505
SINAPI | 41598 | 3.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND | 1 | 1626.53 | 1626.53 | 1265.78
SINAPI | 95634 | 3.4 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UND | 1 | 121.15 | 121.15 | 94.28
SINAPI | 95673 | 3.5 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UND | 1 | 128.94 | 128.94 | 100.34
SINAPI | 93582 | 3.6 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M² | 13.64 | 238.21 | 3249.18 | 185.38
|  |  | Total do item |  |  |  | 11212.12
|  | 4.0 | ESTRUTURA DA PASSARELA
COMP. | 2 | 4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 2 - SUPORTE 2) | UND | 4 | 1618.61 | 6474.44 | 1259.62
COMP. | 3 | 4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 3 - SUPORTE 3) | UND | 9 | 2383.51 | 21451.59 | 1854.87
COMP. | 4 | 4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA (ITEM 4 - PLATAFORMA) | UND | 1 | 26900.94 | 26900.94 | 20934.58
SINAPI | 93402 | 4.4 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 24 | 179.12 | 4298.88 | 139.39
|  |  | Total do item |  |  |  | 59125.85
|  | 5.0 | COBERTURA DA PASSARELA
COMP. | 1 | 5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 1 - SUPORTE 1) | UND | 7 | 3788.28 | 26517.96 | 2948.08
COMP. | 5 | 5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS PARA COBERTURA (ITEM 7 - TERÇA) | UND | 7 | 1034.01 | 7238.07 | 804.68
SINAPI | 92580 | 5.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015. | M² | 63.55 | 44.5 | 2827.98 | 34.63
SINAPI | 94216 | 5.4 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 63.55 | 292.98 | 18618.88 | 228
SINAPI | 94227 | 5.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 1.88 | 47.88 | 90.01 | 37.26
SINAPI | 73762/004 | 5.6 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M² | 1.99 | 154.15 | 306.76 | 119.96
|  |  | Total do item |  |  |  | 55599.66
|  | 6.0 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI | 74131/001 | 6.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 65.73 | 65.73 | 51.15
SINAPI | 93653 | 6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 10.81 | 10.81 | 8.41
SINAPI | 83399 | 6.3 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 35.93 | 35.93 | 27.96
SINAPI | 97607 | 6.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 7 | 120.21 | 841.47 | 93.55
SINAPI | 83446 | 6.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UND | 1 | 178.05 | 178.05 | 138.56
SINAPI | 73798/001 | 6.6 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 4 | 28.68 | 114.72 | 22.32
SINAPI | 95745 | 6.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 3 | 19.89 | 59.67 | 15.48
SINAPI | 91926 | 6.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 94.3 | 3.02 | 284.79 | 2.35
SINAPI | 96985 | 6.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 60.75 | 60.75 | 47.28
|  |  | Total do item |  |  |  | 1651.92
|  | 7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 94990 | 7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.62 | 624.77 | 387.36 | 486.2
SINAPI | 98679 | 7.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² | 12.15 | 28.84 | 350.41 | 22.44
SINAPI | 94274 | 7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 8.45 | 43.77 | 369.86 | 34.06
SINAPI | 94098 | 7.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 4.11 | 6.22 | 25.56 | 4.84
SINAPI | 98504 | 7.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 4.11 | 9.8 | 40.28 | 7.63
COMP. | 6 | 7.6 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (TIPO 1) | M | 51.1 | 644.94 | 32956.43 | 501.9
COMP. | 7 | 7.7 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (TIPO 2) | M | 27 | 767.32 | 20717.64 | 597.14
SINAPI | 74145/001 | 7.8 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | M² | 212.73 | 20.75 | 4414.15 | 16.15
|  |  | Total do item |  |  |  | 59261.69
TOTAL GERAL |  |  |  | 194797.61
MATHEUS SOFISTE TEIXEIRA
ENG. CIVIL - CREA-ES 034017/D

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COM COBERTURA
LOCAL: CENTRO, ITARANA - ES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÁLCULOS DE QUANTIDADES
|  | UND. | CÁLCULOS E INDICAÇÕES |  |  |  |  | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
1.1 | ADMINISTRATIVO LOCAL | UND |  |  |  |  | Sub-total
| Confome composição 9 | [5 empty] | 1 | 1
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | Altura | Largura | Compr. | Quant | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (demolição de pilares do guarda-corpo) |  | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 0.51
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (demolição de pilares do guarda-corpo) |  | 0.9 | 0.25 | 0.45 | 4 | 0.41
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (demolição de vigas do guarda-corpo) |  | 0.2 | 0.2 | 52.4 |  | 2.1
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (demolição de calçada anexa a ponte) |  | 0.15 | 0.45 | 25.4 | 1 | 1.71 | 4.73
2.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M² |  |  |  | Área | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (canteiro para realocação do poste) |  |  |  |  | 4.91 | 4.91 | 4.91
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ |  |  | Área | Espessura | Sub-total
| Item 2.1 | [5 empty] | 4.73
| Item 2.2 |  |  |  | 4.91 | 0.15 | 0.74 | 5.47
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ |  |  |  |  | Sub-total
| Somatório do item 2.1 e 2.2 | [5 empty] | 4.73 | 4.73
3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | Altura | Largura | Compr. | Área | Sub-total
| dimensões: |  | 2.5 | 4 |  |  | 10 | 10
3.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | M² |  |  |  |  | Sub-total
| Conforme Cronograma físico-financeiro | [5 empty] | 4 | 4
3.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | M² |  |  |  |  | Sub-total
[7 empty] | 1 | 1
3.4 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UND. |  |  |  |  | Sub-total
[7 empty] | 1 | 1
3.5 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M² |  |  |  |  | Sub-total
[7 empty] | 1 | 1
3.6 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M² | Altura | Largura | Compr. | Área | Sub-total
| dimensões: |  |  | 2.2 | 6.2 | 13.64 | 13.64 | 13.64
4.0 | ESTRUTURA DA PASSARELA | 0
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 2 - SUPORTE 2) | UND |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto Estrutural prancha 03/03 (Item 2) | [5 empty] | 4 | 4 | 0
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 3 - SUPORTE 3) | UND |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto Estrutural prancha 03/03 (Item 3) | [5 empty] | 9 | 9 | 0
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA (ITEM 4 - PLATAFORMA) | UND |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto Estrutural prancha 03/03 (Item 4) | [5 empty] | 35.65 | 35.65
4.4 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP |  |  | Dias | Horas | Sub-total
| Instalação das vigas de sustentação da passarela |  |  |  | 3 | 8 | 24 | 24
5.0 | COBERTURA DA PASSARELA | 0
5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 1 - SUPORTE 1) | UND |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto Estrutural prancha 03/03 (Item 1) | [5 empty] | 7 | 7
5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS PARA COBERTURA (ITEM 7 - TERÇA) | UND |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto Estrutural prancha 02/03 (Item 7) | [5 empty] | 7 | 7
5.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015. | M² |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (área de cobertura) | [5 empty] | 63.55 | 63.55
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (área de cobertura) | [5 empty] | 63.55 | 63.55
5.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 | [5 empty] | 1.88 | 1.88
5.6 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M² |  | Compr. | Largura | Repetições | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 |  |  | 0.43 | 0.33 | 14 | 1.99 | 1.99
6.0 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
6.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 1 | 1
6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 1 | 1
6.3 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 1 | 1
6.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 7 | 7
6.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UND. |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 1 | 1
6.6 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 4 | 4
6.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 - Eletroduto vertical que desce do rele fotoeletrico | [5 empty] | 3 | 3
6.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 94.3 | 94.3
6.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto elétrico prancha 01/01 | [5 empty] | 1 | 1
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | Altura |  |  | Área | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (remoção de poste da EDP): |  | 0.06 |  |  | 8.29 | 0.5
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (remoção de poste da EDP): |  | 0.06 |  |  | 2.07 | 0.12 | 0.62
7.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² |  | Largura | Comp. |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (recupreção de calçadas da ponte) |  |  | 0.45 | 27 |  | 12.15 | 12.15
7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (canteiro para realocação do poste) | [5 empty] | 6.81
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (realocação do poste) | [5 empty] | 1.64 | 8.45
7.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (canteiro para realocação do poste) | [5 empty] | 4.11 | 4.11
7.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 01/03 (canteiro para realocação do poste) | [5 empty] | 4.11 | 4.11
7.6 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (TIPO 1) | M |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (passarela lado 1) | [5 empty] | 25.15
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (passarela lado 2) | [5 empty] | 25.95 | 51.1
7.7 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (TIPO 2) | M |  |  |  |  | Sub-total
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (lado sem a passarela) | [5 empty] | 27 | 27
7.8 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | M² |  |  |  |  | Sub-total
| Guarda-corpo |  |  | Compr. | Altura | Repetições | 85.92
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (Item 5.0) |  |  | 25.15 | 1.1 | 1 | 27.67
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (Item 5.0) |  |  | 25.95 | 1.1 | 1 | 28.55
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (Item 6.0) |  |  | 27 | 1.1 | 1 | 29.7
| Placas de ancoragem |  |  | Compr. | Largura | Repetições | 3
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 2.2) |  |  | 0.3 | 0.28 | 4 | 0.34
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 3.3) |  |  | 0.58 | 0.3 | 9 | 1.57
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 1.3) |  |  | 0.4 | 0.39 | 7 | 1.09
| Vigas de sustentação da passarela |  |  | Compr. | Superfície | Repetições | 19.35
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 2.1) |  |  | 2.14 | 0.54 | 4 | 4.62
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 3.1) |  |  | 3.03 | 0.54 | 9 | 14.73
| Plataforma |  |  |  |  | Área | 35.65
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 4.0) |  |  |  |  | 35.65 | 35.65
| Estrutura da cobertura |  |  | Compr. | Superfície | Repetições | 104.46
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 1.1) |  |  | 5.37 | 0.54 | 7 | 20.3
| Projeto arquitetônico prancha 03/03 (Item 1.2) |  |  | 1.7 | 0.54 | 7 | 6.43
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (Item 7.1) |  |  | 3.75 | 0.54 | 7 | 14.18
| Projeto arquitetônico prancha 02/03 (ripas) | [5 empty] | 63.55 | 212.73
MATHEUS SOFISTE TEIXEIRA
ENG. CIVIL - CREA-ES 034017/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COM COBERTURA
LOCAL: CENTRO, ITARANA - ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico (%) | 6799.71 | 22% | 30% | 28% | 20% | 1
|  | Financeiro (R$) |  | 1495.94 | 2039.91 | 1903.92 | 1359.94 | 6799.71
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 1146.66 | 100% |  |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) |  | 1146.66 |  |  |  | 1146.66
3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 11212.12 | 100% |  |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) |  | 11212.12 |  |  |  | 11212.12
4.0 | ESTRUTURA DA PASSARELA | Físico (%) | 59125.85 | 50% | 50% |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) |  | 29562.92 | 29562.93 |  |  | 59125.85
5.0 | COBERTURA DA PASSARELA | Físico (%) | 55599.66 |  | 50% | 50% |  | 1
|  | Financeiro (R$) |  |  | 27799.83 | 27799.83 |  | 55599.66
6.0 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico (%) | 1651.92 |  | 20% | 20% | 60% | 1
|  | Financeiro (R$) |  |  | 330.38 | 330.38 | 991.16 | 1651.92
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 59261.69 |  |  | 40% | 60% | 1
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 23704.68 | 35557.01 | 59261.69
Total Parcial (%) |  |  | 194797.61 | 22.29% | 30.66% | 27.59% | 19.46%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 22.29% | 52.95% | 80.54% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 43417.64 | 59733.05 | 53738.81 | 37908.11
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 43417.64 | 103150.69 | 156889.5 | 194797.61
MATHEUS SOFISTE TEIXEIRA
ENG. CIVIL - CREA-ES 034017/D

## COMPOSIÇÕES (2)
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS
COMP. 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 1 - SUPORTE 1) | UND | Coef. | Valor Unit | Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.15 | 18.98 | 116.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.15 | 13.66 | 84.01
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | M | 16.82 | 55.37 | 931.32
MERC. | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 4,75 MM (PEÇA COM 6.000MM DE COMPRIMENTO E PESO DE 61,40KG) (PILAR E ARCO - ITEM 1.1 / VIGA - ITEM 1.2) | KG | 149.52 | 7.49 | 1119.9
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 (0,39 x 0,40m - ITEM 1.3) | KG | 19.42 | 6.13 | 119.04
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (enrijecedores - ITEM 1.4) | KG | 1.35 | 5.33 | 7.2
MERC. | CHUMBADOR RB Ø 3/4 (ITEM 1.5) | UND | 6 | 14.99 | 89.94
MERC. | HASTE ROSCADA INOX 316 3/4 X 250 C/P E ARRUELA (ITEM 1.5) | UND | 6 | 79.99 | 479.94
2948.08
* Memória de cálculo:
88315: | Considerado 6,15 horas para locação, preparo e chumbamento de cada pilar;
88316: | Considerado 6,15 horas para locação, preparo e chumbamento de cada pilar;
98746: | Entre os perfis "U": 5608 x 2 = |  |  | 10732 | mm
| Entre os perfis "U": 1698 x 2 = |  |  | 3396 | mm
| Ponta do perfil horizontal com o vertical: 150 + 150 + 120 + 120 = |  |  | 540 | mm
| Ponta do arco com perfil horizontal : 150 + 150 + 120 + 120 = |  |  | 540 | mm
| Base do perfil vertical com a chapa: 150 + 150 + 120 + 120 = |  |  | 540 | mm
| Enrijecedores com a chapa e perfil: (150 + 118) x 4 = |  |  | 1072 | mm
MERC.: | Pilar + arco, item 1.1 (compr. x peso/m x 2): 5,608 x 10,233 x 2 = |  |  | 114.77 | kg
| Viga, Item 1.2 (compr. x peso/m x 2): 1,698 x 10,233 x 2 = |  |  | 34.75 | kg
1334: | Chapa de ancoragem, Item 1.3 (área x peso/m²): 0,39 x 0,40 x 124,49 = |  |  | 19.42 | kg
1330: | Enrijecedores, Item 1.4 (área x peso/m² x quantidade): 0,013508 m² x 49,79 x 2 = |  |  | 1.35 | kg
MERC.: | Chumbador químico, item 1.5 (quantidade) = |  |  | 6 | und
COMP. 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 2 - SUPORTE 2) | UND | Coef. | Valor Unit | Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6 | 18.98 | 49.35
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6 | 13.66 | 35.52
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | M | 6.98 | 55.37 | 386.48
MERC. | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 4,75 MM (PEÇA COM 6.000MM DE COMPRIMENTO E PESO DE 61,40KG) (Viga - ITEM 2.1) | KG | 43.88 | 7.49 | 328.66
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 (0,28 x 0,30m - ITEM 2.2) | KG | 10.46 | 6.13 | 64.12
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (enrijecedores - ITEM 2.3) | KG | 2.02 | 5.33 | 10.77
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (enrijecedores - ITEM 2.4) | KG | 0.9 | 5.33 | 4.8
MERC. | CHUMBADOR RB Ø 3/4 (ITEM 1.5) | UND | 4 | 14.99 | 59.96
MERC. | HASTE ROSCADA INOX 316 3/4 X 250 C/P E ARRUELA (ITEM 1.5) | UND | 4 | 79.99 | 319.96
1259.62
* Memória de cálculo:
88315: | Considerado 2,60 horas para locação, preparo e chumbamento de cada viga;
88316: | Considerado 2,60 horas para locação, preparo e chumbamento de cada viga;
98746: | Entre os perfis "U": 2144 x 2 = |  |  | 4288 | mm
| Ponta do perfil horizontal (viga) com a chapa: 150 + 150 + 120 + 120 = |  |  | 540 | mm
| Enrijecedores com a chapa e perfil: (150 + 118) x 6 = 1608 mm |  |  | 1608 | mm
| Peça de fechamento do perfil horizontal (viga): 150 + 150 + 120 + 120 = 540 mm |  |  | 540 | mm
MERC.: | Viga, Item 2.1 (compr. x peso/m x 2): 2,144 x 10,233 x 2 = |  |  | 43.88 | kg
1334: | Chapa de ancoragem, item 2.2 (área x peso/m²): 0,28 x 0,30 x 124,49 = |  |  | 10.46 | kg
1330: | Enrijecedores, Item 2.3 (área x peso/m² x quantidade): 0,013508 m² x 49,79 x 3 = |  |  | 2.02 | kg
1330: | Peça de fechamento, Item 2.4 (área x peso/m²): 0,018 m² x 49,79 = |  |  | 0.9 | kg
MERC.: | Chumbador químico, item 2.5 (quantidade) = |  |  | 4 | und
COMP. 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA INCLUSIVE ANCORAGEM (ITEM 3 - SUPORTE 3) | UND | Coef. | Valor Unit | Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 18.98 | 72.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 13.66 | 51.91
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | M | 9.83 | 55.37 | 544.29
MERC. | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 4,75 MM (PEÇA COM 6.000MM DE COMPRIMENTO E PESO DE 61,40KG) (Viga - ITEM 3.1 E 3.2) | KG | 62.05 | 7.49 | 464.75
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 (0,30 x 0,58m - ITEM 3.3) | KG | 21.66 | 6.13 | 132.78
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (enrijecedores - ITEM 3.4) | KG | 2.69 | 5.33 | 14.34
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (enrijecedores - ITEM 3.5) | KG | 0.9 | 5.33 | 4.8
MERC. | CHUMBADOR RB Ø 3/4 (ITEM 1.5) | UND | 6 | 14.99 | 89.94
MERC. | HASTE ROSCADA INOX 316 3/4 X 250 C/P E ARRUELA (ITEM 1.5) | UND | 6 | 79.99 | 479.94
1854.87
* Memória de cálculo:
88315: | Considerado 3,80 horas para locação, preparo e chumbamento de cada viga;
88316: | Considerado 3,80 horas para locação, preparo e chumbamento de cada viga;
98746: | Entre os perfis "U": 2144 x 2 = |  |  | 4288 | mm
| Entre os perfis "U": 888 x 2 = |  |  | 1776 | mm
| Ponta do perfil horizontal (viga) com a chapa: 150 + 150 + 120 + 120 = |  |  | 540 | mm
| Pontas da mão francesa com a viga e com a chapa: 540 + 540 = |  |  | 1080 | mm
| Enrijecedores com a chapa e perfil: (150 + 118) x 8 = |  |  | 2144 | mm
MERC.: | Viga, Item 3.1 (compr. x peso/m x 2): 2,144 x 10,233 x 2 = |  |  | 43.88 | kg
| Mão francesa, Item 3.2 (compr. x peso/m x 2): 0,888 x 10,233 x 2 = |  |  | 18.17 | kg
1334: | Chapa de ancoragem, item 3.3 (área x peso/m²): 0,30 x 0,58 x 124,49 = |  |  | 21.66 | kg
1330: | Enrijecedores, Item 3.4 (área x peso/m² x quantidade): 0,013508 m² x 49,79 x 4 = |  |  | 2.69 | kg
1330: | Peça de fechamento, Item 3.5 (área x peso/m²): 0,018 m² x 49,79 = |  |  | 0.9 | kg
MERC.: | Chumbador químico, item 3.6 (quantidade) = |  |  | 6 | und
COMP. 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA (ITEM 4 - PLATAFORMA) | und | Coef. | Valor Unit | Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 46.35 | 18.98 | 879.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 46.35 | 13.66 | 633.14
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | M | 30.49 | 55.37 | 1688.23
MERC. | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 4,75 MM (PEÇA COM 6.000MM DE COMPRIMENTO E PESO DE 61,40KG (plataforma - ITEM 4.1) | KG | 551.31 | 7.49 | 4129.31
11123 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) (ITEM 4.2) | KG | 358.22 | 34.59 | 12390.83
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ITEM 4.3) | KG | 245.51 | 4.38 | 1075.33
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19 MM (ITEM 4.4) | CENTO | 12.15 | 11.36 | 138.02
20934.58
* Memória de cálculo:
88315: | Considerado 46,35 horas para locação, preparo e montagem da plataforma;
88316: | Considerado 46,35 horas para locação, preparo e montagem da plataforma;
98746: | Perfis "U" com a viga de apoio: ((120+120+60+60) x 2) x 13 = |  |  | 9360 | mm
| Cantoneira com o perfil de apoio: 50,8 x 8 x 52 = |  |  | 21133 | mm
40536: | Perfil de apoio, Item 4.1 (compr. x peso/m): 53,876 x 10,233 = |  |  | 551.31 | kg
11123: | Chapa de piso, Item 4.2 (área. x peso/m²): 1,28 x 25,913 x 10,8 = |  |  | 358.22 | kg
4777: | Cant. de travamento, item 4.3 (compr. x quant. peso/m): 1,29 x 52 x 3,66 |  |  | 245.51 | kg
| Quant. = Comprimento / espaçamento = 25,913 / 0,50 = |  |  | 52 | und
40547: | Fixação da chapa com o perfil e cantoneira, item 4.4 (compr./espaçamento): |  |  | 1214.76 | und
COMP. 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS PARA COBERTURA (ITEM 7 - TERÇA) | und | Coef. | Valor Unit | Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.98 | 18.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.66 | 13.66
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | M | 8.3 | 55.37 | 459.57
MERC. | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 100 X 50 X 17, E = 2,25 MM (PEÇA COM 6.000MM DE COMPRIMENTO E PESO DE 23,47KG) (Terça - ITEM 7.1) | KG | 29.34 | 10.65 | 312.47
804.68
* Memória de cálculo:
88315: | Considerado 1,00 hora para locação, preparo e montagem de cada peça;
88316: | Considerado 1,00 hora para locação, preparo e montagem de cada peça;
98746: | Entre os perfis "U": 3750 x 2 = |  |  | 7500 | mm
| Ponta do perfil horizontal com o vertical: (100 + 100 + 100 + 100) x 2 = |  |  | 800 | mm
40536: | Terça, Item 7.1 (compr. x peso/m x 2): 3,75 x 3,912 x 2 = |  |  | 29.34 | kg
COMP. 6 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (TIPO 1) | M | Coef. | Valor Unit | Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.93 | 18.98 | 359.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 13.66 | 3.82
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | M | 0.003 | 55.37 | 0.17
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) - (ITEM 5.1) | M | 1.97 | 29.31 | 57.74
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) - (ITEM 5.2) | M | 6 | 13.48 | 80.88
* Referência: 73631 (SINAPI) |  |  |  |  | 501.9
* Memória de cálculo:
88315: | Considerado 18,93 horas para locação, preparo e montagem;
88316: | Considerado 0,28 horas para locação, preparo e montagem;
98746: | Base dos tubos verticais (1.1/2"): 0,8773 (circunf.) x 23 (unid.) / 25,95 (compr.) |  |  | 0.7776 | mm | 0.87732 | 0.059817
| Ponta dos tubos horizontais (1.1/2"): 0,8773 (circunf.) x 2 (pontas) x 22 (vãos) / 25,95 (compr.) |  |  | 1.4875 | mm
| Ponta dos tubos horizontais (3/4"): 0,0598 (circunf.) x 2 (pontas) x 6 (quant.) x 22 (vãos) / 25,95 (compr.) |  |  | 0.6084 | mm
7697: | Tubo (1.1/2"), Item 5.1 (compr.): (25,95 (horiz.) + 23 (vert.) x 1,10) / 25,95 |  |  | 1.97 | m
7700: | Tubo (3/4"), Item 5.2 (compr.): |  |  | 6 | m
COMP. 7 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (TIPO 2) | M | Coef. | Valor Unit | Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.82 | 18.98 | 395.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 13.66 | 4.23
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | M | 0.002 | 55.37 | 0.11
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) - (ITEM 6.1) | M | 1.98 | 29.31 | 58.03
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) - (ITEM 6.2) | M | 6 | 13.48 | 80.88
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (ITEM 6.3) | KG | 1 | 5.33 | 5.33
MERC. | CHUMBADOR DE EXPANSÃO DN 3/4" X 100 | UND | 3.41 | 15.66 | 53.4
* Referência: 73631 (SINAPI) |  |  |  |  | 597.14
* Memória de cálculo:
88315: | Considerado 20,82 horas para locação, preparo, montagem e chumbamento;
88316: | Considerado 0,31 horas para locação, preparo, montagem e chumbamento;
98746: | Ponta dos tubos horizontais (1.1/2"): 0,8773 (circunf.) x 2 (pontas) x 23 (vãos) / 27 (compr.) |  |  | 1.4947 | mm
| Ponta dos tubos horizontais (3/4"): 0,0598 (circunf.) x 2 (pontas) x 6 (quant.) x 23 (vãos) / 27 (compr.) |  |  | 0.6113 | mm
7697: | Tubo (1.1/2"), Item 6.1 (compr.): (27,00 + 24 x 1,10) / 27,00 |  |  | 1.98 | m
7700: | Tubo (3/4"), Item 6.2 (compr.): |  |  | 6 | m
1330: | Chapa de base, Item 6.3 (área x peso x quant.): 0,15 x 0,15 x 49,79 x 24 / 27 |  |  | 1 | kg
MERC.: | Parafuso, Item 6.4 (quantidade): 4 x 23 / 27 |  |  | 3.41 | und
COMP. 8 | ADMINISTRATIVO LOCAL | UND | Coef. | Valor Unit | Total
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 83.55 | 3342
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 24.37 | 1949.6
5291.6
MATHEUS SOFISTE TEIXEIRA
ENG. CIVIL - CREA-ES 034017/D

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana - ES
OBRA: | Construção de passarela com cobertura
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.7 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 5.5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 28.5% |  | Atende
( 1- I )
MATHEUS SOFISTE TEIXEIRA
ENG. CIVIL - CREA-ES 034017/D
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B10: Escolha
Note on B14: Escolha
Note on C18: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C21: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C23: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C27: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C29: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C30: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.