## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto sextavados, com construção de área coberta (barracão metálico).
LOCAL: Sossego, Zona Rural, Itarana/ES |  | Itarana, 23 de abril de 2019.
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.551% | 2198.08
02 | DRENAGEM | 16.46% | 14183.2598
03 | PAVIMENTAÇÃO | 49.89% | 42985.372
04 | ÁREA COBERTA (BARRACÃO METÁLICO) | 31.09% | 26787.2165
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 86153.9283
| ÁREA PROJETADA (M²) | 2209.8
| CUSTO POR M² | 38.9872
Eng.ª Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto sextavados, com construção de área coberta (barracão metálico). | [5 empty] | Itarana, 23 de abril de 2019
LOCAL: Sossego, Zona Rural, Itarana/ES |  |  |  | BDI: | 29.63% | Ref. de Preços: | IOPES - Set/2018
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D |  |  |  |  | DER-ES - Jan/2018
|  | Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D |  | Encargos sociais: |  | 128.3% | SINAPI - Set/2018
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 274.76 | 2198.08
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 2198.08
02 |  |  | DRENAGEM
02.01 | 41115 | DER-ES | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | und | 1 | 1429.72 | 1429.72
02.02 | 40422 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 31.42 | 156.69 | 4923.1998
02.03 | 41085 | DER-ES | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas | und | 1 | 1381.09 | 1381.09
02.04 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas FOFO, escavação e reaterro. | m | 5 | 1289.85 | 6449.25
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 14183.2598
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 2209.8 | 1.17 | 2585.466
03.02 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Execução de pavimento, em bloco de concreto sextavado, exclusive o bloco | m² | 2209.8 | 17.09 | 37765.482
03.03 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 58.4 | 45.11 | 2634.424
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 42985.372
04 |  |  | ÁREA COBERTA (BARRACÃO METÁLICO)
04.01 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 3.03 | 45.42 | 137.6226
04.02 | 040238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 28.56 | 81.29 | 2321.6424
04.03 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 363.95 | 8.71 | 3170.0045
04.04 | 040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.18 | 491.97 | 88.5546
04.05 | 040237 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.6 | 550.77 | 3635.082
04.06 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até duas águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | m² | 182.52 | 44.89 | 8193.3228
04.07 | 090206 | IOPES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 182.52 | 50.63 | 9240.9876
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 26787.2165
TOTAL GERAL | [6 empty] | 86153.9283

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto sextavados, com construção de área coberta (barracão metálico).
LOCAL: Sossego, Zona Rural, Itarana/ES | [8 empty] | Itarana, 23 de abril de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | PESO | QUANTIDADE | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES
[6 empty] | 4 | 2 |  | 8 |  | 8
| QUANTIDADE | [9 empty] | 8 | m²
02 | DRENAGEM
02.01 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto
| Poço de Visita |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1 | und
02.02 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Corpo BSTC |  |  |  |  | 31.42 |  |  |  |  | 31.42
| QUANTIDADE | [9 empty] | 31.42 | m
02.03 | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas
| Caixa ralo |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1 | und
02.04 | Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas FOFO, escavação e reaterro.
| Trincheira |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| QUANTIDADE | [9 empty] | 5 | m
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Área total do terreno | [7 empty] | 2209.8 |  | 2209.8
| QUANTIDADE | [9 empty] | 2209.8 | m²
03.02 | Execução de pavimento, em bloco de concreto sextavado, exclusive o bloco
| Área total do terreno | [7 empty] | 2209.8 |  | 2209.8
| QUANTIDADE | [9 empty] | 2209.8 | m²
03.03 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
| Metragem totam de meio-fio |  |  |  |  | 58.4 |  |  |  |  | 58.4
| QUANTIDADE | [9 empty] | 58.4 | m
04 | ÁREA COBERTA (BARRACÃO METÁLICO)
04.01 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
| Sapatas |  |  |  | 14 | 0.85 | 0.85 | 0.3 |  | 0.21675 | 3.0345
| QUANTIDADE | [9 empty] | 3.0345 | m³
04.02 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| Pilares com 3,80 m de altura |  |  |  | 28 |  | 0.15 | 3.8 |  |  | 15.96
| Pilares com 3,00 m de altura |  |  |  | 28 |  | 0.15 | 3 |  |  | 12.6
| QUANTIDADE | [9 empty] | 28.56 | m²
04.03 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)
| Aço CA-50 - 8 mm |  |  | 0.395 |  | 695.08 |  |  |  |  | 274.5566
| Aço CA-50 - 5 mm |  |  | 0.154 |  | 580.45 |  |  |  |  | 89.3893
| QUANTIDADE | [9 empty] | 363.9459 | kg
04.04 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Sapatas |  |  |  | 14 | 0.8 | 0.8 | 0.02 |  |  | 0.1792
| QUANTIDADE | [9 empty] | 0.1792 | m³
04.05 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Pilares com 3,80 m de altura |  |  |  | 7 | 0.15 | 0.15 | 3.8 |  |  | 0.5985
| Pilares com 3,00 m de altura |  |  |  | 7 | 0.15 | 0.15 | 3 |  |  | 0.4725
| Vigas baldrames com 4,85 m de comprimento |  |  |  | 12 | 4.85 | 0.15 | 0.2 |  |  | 1.746
| Vigas baldrames com 5,21 m de comprimento |  |  |  | 7 | 5.21 | 0.15 | 0.2 |  |  | 1.0941
| Sapatas |  |  |  | 14 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  | 2.688
| QUANTIDADE | [9 empty] | 6.5991 | m³
04.06 | Trama de aço composta por terças para telhados de até duas águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical
| Estrutura metálica |  |  |  |  | 30.42 | 6 |  |  |  | 182.52
| QUANTIDADE | [9 empty] | 182.52 | m²
04.07 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação
| Telhado |  |  |  |  | 30.42 | 6 |  |  |  | 182.52
| QUANTIDADE | [9 empty] | 182.52 | m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto sextavados, com construção de área coberta (barracão metálico).
LOCAL: Sossego, Zona Rural, Itarana/ES
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 2198.08 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 2198.08 | 0
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 14183.2598 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 14183.2598
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 42985.372 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 21492.685 | 21492.685
04 | ÁREA COBERTA (BARRACÃO METÁLICO) | Físico (%) | 26787.2165 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 13393.61 | 13393.61
Total Parcial (%) |  |  | 86153.9283 | 59.51% | 40.49%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 59.51% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 51267.6348 | 34886.295
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 51267.6348 | 86153.9298

## Composição
COMPOSIÇÃO DE CUSTO |  |  |  | Composição 01
Execução de pavimento, em bloco de concreto sextavado, exclusive o bloco |  |  |  |  | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Calceteiro/pintor | h | 010108 | 0.23 | 14.66 | 3.3718
Servente | h | 010146 | 0.46 | 10.78 | 4.9588
Total: |  |  |  |  | 8.3306
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pó de pedra | m³ | 020524 | 0.1 | 48.54 | 4.854
Total: |  |  |  |  | 4.854
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) |  | 8.3306
Materiais (B) |  | 4.854
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)] |  | 8.3306
Custo Unitário da Execução [(A)/(D)]=(E) |  | 8.3306
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 13.1846
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 3.9066
Custo Unitário (adotado) | 17.0912
COMPOSIÇÃO DE CUSTO |  |  |  | Composição 02
Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas FOFO, escavação e reaterro. |  |  |  |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Pedreiro de O.A.C. | h | 20109 | 1 | 12.35 | 12.35
Servente | h | 20002 | 1 | 10.16 | 10.16
Total: |  |  |  |  | 22.51
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-Total
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas. | m² | 42992 | 3.68 | 74.61 | 274.5648
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas). | kg | 40376 | 10.93 | 6.72 | 73.4496
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | m³ | 40360 | 0.42 | 431.91 | 181.4022
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido | und | 10782 | 1 | 419.24 | 419.24
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | m³ | 42960 | 1.08 | 9.94 | 10.7352
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | m³ | 43059 | 0.4 | 32.8 | 13.12
Total: |  |  |  |  | 972.5118
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) |  | 22.51
Materiais (B) |  | 972.5118
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)] |  | 22.51
Custo Unitário da Execução [(A)/(D)]=(E) |  | 22.51
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 995.0218
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 29.63% | 294.825
Custo Unitário (adotado) | 1289.8468