## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Construção de um galpão para reciclagem e coleta seletiva
LOCAL: Estrada do Triunfo, km 1, Itarana, Espírito Santo |  |  | Itarana, 03 de dezembro de 2019
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.589% | 7109.57
02 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 24.17% | 66367.97
03 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 10.07% | 27653.84
04 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 11.11% | 30509.82
05 | REVESTIMENTO DE PISOS | 2.46% | 6753.85
06 | REVESTIMENTO DE TETOS | 0.4668% | 1281.62
07 | ESQUADRIAS | 4.551% | 12494.71
08 | COBERTURA | 22% | 60396.33
09 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5.448% | 14959.16
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.18% | 30700.45
11 | PINTURA | 2.109% | 5791.23
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.845% | 10556.24
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 274574.79
| ÁREA PROJETADA (M²) | 219.43
| CUSTO POR M² | 1251.3093
Eng.ª Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Itarana, 03 de dezembro de 2019
OBRA: Construção de um galpão para reciclagem e coleta seletiva
LOCAL: Estrada do Triunfo, km 1, Itarana, Espírito Santo |  |  |  | BDI: 26,31% |  | Ref. De Preços: IOPES/SINAPI
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D |  | BDI DIF.: 20,93% |  | DATA-BASE: julho/2019
|  | Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D |  | Encargos sociais: 122,33%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI | m² | 8 | 219.55 | 1756.4
1.2 | 020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 568.4 | 3410.4
1.3 | 73859/2 | SINAPI | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 219.42 | 1.43 | 313.77
1.4 | 79472 | SINAPI | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 219.42 | 0.57 | 125.06
1.5 | 010501 | IOPES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 206.02 | 7.3 | 1503.94
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 7109.57
2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.1 |  |  | Fundação - Sapatas
2.1.1 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 45.66 | 46.31 | 2114.51
2.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. | m² | 25.14 | 24.11 | 606.12
2.1.3 | 040243 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 113.27 | 8.45 | 957.13
2.1.4 | 040324 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 5.46 | 634.23 | 3462.89
2.1.5 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 35.63 | 43.05 | 1533.87
2.2 |  |  | Arranques
2.2.1 | 40238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 35.1 | 72.02 | 2527.9
2.2.2 | 40332 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 364.11 | 8.79 | 3200.52
2.2.3 | 40328 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 72.29 | 8.45 | 610.85
2.2.4 | 040324 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0 | 634.23 | 0
2.3 |  |  | Vigas Baldrames - piso 01
2.3.1 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 5.62 | 46.31 | 260.26
2.3.2 | 40238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 56.61 | 72.02 | 4077.05
2.3.3 | 40246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 77.36 | 8.4 | 649.82
2.3.4 | 40328 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 339.5 | 8.45 | 2868.77
2.3.5 | 040324 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 4.2 | 634.23 | 2663.76
2.4 |  |  | Pilares
2.4.1 | 40238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 89.4 | 72.02 | 6438.58
2.4.2 | 40332 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 406.7 | 8.79 | 3574.89
2.4.3 | 40328 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 148.83 | 8.45 | 1257.61
2.4.4 | 040324 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 5.63 | 634.23 | 3570.71
2.5 |  |  | Vigas - piso 02 e 03
2.5.1 | 40238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 48.61 | 72.02 | 3500.89
2.5.2 | 40328 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 237.17 | 8.45 | 2004.08
2.5.3 | 40246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 53.34 | 8.4 | 448.05
2.5.4 | 040324 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.89 | 634.23 | 1832.92
2.6 |  |  | Lajes
2.6.1 | 73301 | SINAPI | Escoramento formas até h=3,30 m, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x | m³ | 17.71 | 10.65 | 188.61
2.6.2 | 40246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 82.82 | 8.4 | 695.68
2.6.3 | 040324 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.12 | 634.23 | 1344.56
2.7 |  |  | Escada
2.7.1 | 85233 | SINAPI | Escada em concreto armado, fck = 15 Mpa, moldada in loco | m³ | 0.3 | 2787.5 | 836.25
2.8 |  |  | Base de coleta
2.8.1 | 50503 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 20.66 | 68.02 | 1405.29
2.8.2 | 30204 | IOPES | Lastro de areia | m³ | 12.61 | 146.61 | 1848.75
2.8.3 | COMPOSIÇÃO 11 |  | Tela soldada em aço tipo telcon Q-138 para armadura, fornecimento e instalação | m² | 10.14 | 33.94 | 344.15
2.8.4 | 130113 | IOPES | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm | m² | 15.14 | 60.67 | 918.54
2.9 |  |  | Pisos e calçadas
2.9.1 | 40231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 9.5 | 490.85 | 4663.07
2.9.2 | 87622 | SINAPI | Contrapiso em argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. | m² | 174.84 | 29.48 | 5154.28
2.9.3 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com croncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 1.34 | 602.7 | 807.61
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 66367.97
3.0 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS
3.1 | 89284 | SINAPI | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39 (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual que 6 m², sem vãos, uilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 173.95 | 54.06 | 9403.73
3.2 | 50501 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 40.2 | 97.8 | 3931.56
3.3 | 50301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 13.7 | 7.02 | 96.17
3.4 | 50205 | IOPES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 12.49 | 436.39 | 5450.51
3.5 | 210210 | IOPES | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 12.69 | 364.11 | 4620.55
3.6 | COMPOSIÇÃO 16 |  | Mão francesa em aço, com abas iguais, 40 cm de largura e capacidade mínima de 70 kg | und | 24 | 40.08 | 961.92
3.7 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 20 | 159.47 | 3189.4
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 27653.84
4.0 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
4.1 | 87873 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com reparo manual | m² | 430.55 | 4.38 | 1885.8
4.2 | 160711 | IOPES | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m² | 430.55 | 47.82 | 20588.9
4.3 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 93.88 | 14.88 | 1396.93
4.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | m² | 103.56 | 64.1 | 6638.19
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 30509.82
5.0 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS
5.1 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2cm, preparo mecânico da argamassa, inclusive junta de dilatação. | m² | 147.54 | 28.14 | 4151.77
5.2 | 87257 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². | m² | 27.3 | 72.4 | 1976.52
5.3 | 130301 | IOPES | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm | m | 32.2 | 11.94 | 384.46
5.4 | 130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 4.8 | 50.23 | 241.1
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 6753.85
6.0 |  |  | REVESTIMENTO DE TETOS
6.1 | 110201 | IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 35.93 | 35.67 | 1281.62
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 1281.62
7.0 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 4.2 | 392.18 | 1647.15
7.2 | 130317 | IOPES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 3.5 | 72.83 | 254.9
7.3 | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 4.2 | 128.23 | 538.56
7.4 | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 5.22 | 725.21 | 3785.59
7.5 | 91314 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | und | 6 | 784.01 | 4704.06
7.6 | 050112 | IOPES | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m² | 12.68 | 123.38 | 1564.45
|  |  | SUB-TOTAL - 07 |  |  |  | 12494.71
8.0 |  |  | COBERTURA
8.1 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até duas águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | m² | 74.17 | 45.71 | 3390.31
8.2 | 200738 | IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 2143.9 | 24.62 | 52782.81
8.3 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Mão de obra e acessórios de fixação para instalação de cobertura em telha ondulada de alumínio - exclusive a telha | m² | 306.73 | 9.38 | 2877.12
8.4 | COMPOSIÇÃO 05 |  | Cumeeira para telha de alumínio ondulada, esp. de 0,8 mm, inlcuso acessórios de fixação e içamento | m | 13.3 | 101.21 | 1346.09
|  |  | SUB-TOTAL - 08 |  |  |  | 60396.33
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 |  |  | Aparelhos sanitários
9.1.1 | 170129 | IOPES | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 2 | 538.65 | 1077.3
9.1.2 | 180809 | IOPES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 83 | 166
9.1.3 | 170328 | IOPES | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 106.02 | 212.04
9.1.4 | 170317 | IOPES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 79.7 | 159.4
9.1.5 | 95546 | SINAPI | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, inlcuso fixação | und | 2 | 164 | 328
9.1.6 | 142117 | IOPES | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 3 | 19.22 | 57.66
9.1.7 | 170133 | IOPES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 2 | 327.55 | 655.1
9.1.8 | 86935 | SINAPI | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC -fornecimento e instalação | und | 1 | 254.81 | 254.81
9.1.9 | 170220 | IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 1.76 | 348.65 | 613.62
9.1.10 | 86906 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | und | 2 | 51.41 | 102.82
9.1.11 | 86909 | SINAPI | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | und | 1 | 102.6 | 102.6
9.1.12 | 170546 | IOPES | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 303.61 | 303.61
9.1.13 | 170306 | IOPES | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 92.45 | 184.9
9.2 |  |  | Caixas, tubos e conexões
9.2.1 | 141409 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 21.76 | 16.41 | 357.08
9.2.2 | 141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 0.72 | 29.42 | 21.18
9.2.3 | 141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 17.09 | 36.58 | 625.15
9.2.4 | 141908 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 7.1 | 53.63 | 380.77
9.2.5 | 141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 14.45 | 59.99 | 866.85
9.2.6 | 89710 | SINAPI | Ralo seco, PVC, DN 100x40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | und | 3 | 11.24 | 33.72
9.2.7 | 142111 | IOPES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 2 | 152.53 | 305.06
9.2.8 | 141104 | IOPES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 484.53 | 484.53
9.2.9 | 141110 | IOPES | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 648.35 | 648.35
9.2.10 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - inclusive acessórios e conexões | und | 1 | 1341.78 | 1341.78
9.2.11 | 140207 | IOPES | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | und | 1 | 400.23 | 400.23
9.3 |  |  | Fossa, Filtro e Sumidouro
9.3.1 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 18.6 | 46.31 | 861.36
9.3.2 | 030211 | IOPES | Reaterro de valas, exclusive compactação | m³ | 13.89 | 6.42 | 89.17
9.3.3 | COMPOSIÇÃO 13 |  | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1,20 m, altura útil de 1,50m, completa, incluindo tampa com visita de 60 cm, concreto para fundo, esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro. | und | 1 | 1469.2 | 1469.2
9.3.4 | COMPOSIÇÃO 14 |  | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.50m, altura útil de 1.00m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída para o sumidouro | und | 1 | 1622.71 | 1622.71
9.3.5 | COMPOSIÇÃO 15 |  | Sumidouro de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1,20 m, altura útil de 1,10 m, completo, incluindo tampa com visita de 60 cm, brita para fundo, esp.10 cm. | und | 1 | 1234.16 | 1234.16
|  |  | SUB-TOTAL - 09 |  |  |  | 14959.16
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 |  |  | Aparelhos elétricos
10.1.1 | COMPOSIÇÃO 08 |  | Luminaria LED sobrepor, 24W, quadrada, tipo plafon | und | 10 | 96.16 | 961.6
10.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Luminaria LED Industrial HighBay 80W, bivolt, inclusive lâmpada - fornecimento e instalação | und | 12 | 317.4 | 3808.8
10.1.3 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência - fornecimento e instalação | und | 1 | 46.66 | 46.66
10.1.4 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 5 | 25.44 | 127.2
10.1.5 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 1 | 45.03 | 45.03
10.1.6 | 91992 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 1 | 38.75 | 38.75
10.1.7 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 2 | 41.09 | 82.18
10.1.8 | 91996 | SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 5 | 30.23 | 151.15
10.1.9 | 92004 | SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 3 | 49.82 | 149.46
10.1.10 | 92008 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 2 | 43.2 | 86.4
10.1.11 | COMPOSIÇÃO 10 |  | Tomada industrial de sobrepor, 380/415V, 3P+T+N-32A | und | 6 | 66.63 | 399.78
10.1.12 | 160120 | IOPES | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 1 | 30.82 | 30.82
10.2 |  |  | Caixas, eletrodutos e condutores
10.2.1 | 92865 | SINAPI | Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação | und | 10 | 8.74 | 87.4
10.2.2 | 91939 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" alta, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 3 | 25.79 | 77.37
10.2.3 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 14 | 13.48 | 188.72
10.2.4 | 91941 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" baixa, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 9 | 8.85 | 79.65
10.2.5 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm² | m | 198.89 | 5.44 | 1081.96
10.2.6 | 151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm² | m | 402.82 | 6.61 | 2662.64
10.2.7 | 151406 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm² | m | 2.04 | 14.44 | 29.45
10.2.8 | 151426 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2 | m | 23 | 66.44 | 1528.12
10.2.9 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para ciurcuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 601.71 | 8.15 | 4903.93
10.2.10 | 91860 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1.1/4"), para ciurcuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 2.04 | 12.68 | 25.86
10.2.11 | 151130 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 4.96 | 36.21 | 179.6
10.2.12 | 151302 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 19.12 | 76.48
10.2.13 | 151307 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 55.54 | 55.54
10.2.14 | 151321 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 55.54 | 111.08
10.2.15 | 151328 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 79.39 | 476.34
10.2.16 | 151330 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 106.59 | 106.59
10.2.17 | 151334 | IOPES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 1701.09 | 3402.18
10.2.18 | COMPOSIÇÃO 12 |  | Disjuntor diferencial residual bipolar 25A, fornecimento e instalação | und | 1 | 90.54 | 90.54
10.2.19 | 151901 | IOPES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 417.53 | 417.53
10.2.20 | 151904 | IOPES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 1 | 659.65 | 659.65
10.2.21 | COMPOSIÇÃO 17 |  | Poste de concreto DT, para padrão de entrada, 200 kg, h = 9 m (NBR 8451) | und | 1 | 595.68 | 595.68
10.2.22 | 151710 | IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 7936.31 | 7936.31
|  |  | SUB-TOTAL - 10 |  |  |  | 30700.45
11.0 |  |  | PINTURA
11.1 | 88486 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m² | 17.1 | 12.34 | 211.01
11.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 243.06 | 13.98 | 3397.97
11.3 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos | m² | 126.5 | 15.4 | 1948.1
11.4 | 190306 | IOPES | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 10.08 | 23.23 | 234.15
|  |  | SUB-TOTAL - 11 |  |  |  | 5791.23
12.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | COMPOSIÇÃO 06 |  | Carrinho de carga, sob medida, 3,50(C)x1,10(A)x1,20(L) m, com tela de arame galvanizado, malha losangular de 2", fio 12, tubo de aço galvanizado (3.1/2"), roda pneumática, 0,25(A) m, com rodízio de base fixa, chapa de aço (esp. de 2 mm), inclusive portão. | und | 1 | 2960.93 | 2960.93
12.2 | 160607 | IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 193.86 | 387.72
12.3 | COMPOSIÇÃO 07 |  | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"), conforme projeto | und | 6 | 28.34 | 170.04
12.4 | COMPOSIÇÃO 09 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20x20 cm, em PVC | und | 2 | 38.82 | 77.64
12.5 | 210302 | IOPES | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 8.46 | 194.53 | 1645.72
12.6 | 71105 | IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.88 | 264.49 | 1555.2
12.7 | 71107 | IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 2.53 | 620.23 | 1569.18
| 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 219.42 | 9.98 | 2189.81
|  |  | SUB-TOTAL - 12 |  |  |  | 10556.24
TOTAL GERAL | [6 empty] | 274574.79

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Construção de um galpão para reciclagem e coleta seletiva
LOCAL: Estrada do Triunfo, km 1, Itarana, Espírito Santo | [5 empty] | Itarana, 03 de dezembro de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEFIC. | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI
| Prefeitura Municipal de Itarana | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 8
| QUANTIDADE | [8 empty] | 8 | m²
1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
| Canteiro de obras | 5 | [7 empty] | 5
| QUANTIDADE | [8 empty] | 5 | ms
1.3 | Capina e limpeza manual de terreno
| Área total, inclusive a calçada | 1 | 16.75 | 13.1 |  | 219.42 |  |  |  | 219.42
| QUANTIDADE | [8 empty] | 219.42 | m²
1.4 | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora
| Área total, inclusive a calçada | 1 | 16.75 | 13.1 |  | 219.42 |  |  |  | 219.42
| QUANTIDADE | [8 empty] | 219.42 | m²
1.5 | Locação de obra com gabarito de madeira
| Área total, exclusive a calçada | 1 | 16.75 | 12.3 |  | 206.02 |  |  |  | 206.02
| QUANTIDADE | [8 empty] | 206.02 | m²
2.0 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.1 | Fundação - Sapatas
2.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
| Sapatas 105x105 | 15 | 1.05 | 1.05 | 1.8 |  | 1.98 |  |  | 29.7
| Sapatas 120x120 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1.85 |  | 2.66 |  |  | 15.96
| QUANTIDADE | [8 empty] | 45.66 | m³
2.1.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.
| Sapatas 105x105 | 15 | 1.05 | 1.05 |  | 1.1 |  |  |  | 16.5
| Sapatas 120x120 | 6 | 1.2 | 1.2 |  | 1.44 |  |  |  | 8.64
| QUANTIDADE | [8 empty] | 25.14 | m²
2.1.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
| Sapatas 105x105 (Dir. X e Y: 4 ø10.0 c/28 C=97) | 15 | 7.76 |  |  |  |  | 0.617 |  | 71.81
| Sapatas 120x120 (Dir. X e Y: 5 ø10.0 c/23 C=112) | 6 | 11.2 |  |  |  |  | 0.617 |  | 41.46
| QUANTIDADE | [8 empty] | 113.27 | kg
2.1.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Sapatas 105 x 105 x 30/20 | 15 | 1.05 | 1.05 | 0.2 |  | 0.22 |  |  | 3.3
| Sapatas 120 x 120 x 35/25 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.25 |  | 0.36 |  |  | 2.16
| QUANTIDADE | [8 empty] | 5.46 | m³
2.1.5 | Reaterro manual apiloado com soquete.
| Sapatas 105 x 105 x 30/20 | 15 | 1.05 | 1.05 | 1.5 |  | 1.65 |  | 1.18 | 23.57
| Sapatas 120 x 120 x 35/25 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |  | 2.16 |  | 0.9 | 12.06
| QUANTIDADE | [8 empty] | 35.63 | m³
2.2 | Arranques
2.2.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| P01 ao P09 e P16 ao P21 | 15 | 1.5 | 0.35 | 0.15 | 1.5 | 2 |  |  | 22.5
| P10 ao P15 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 2 |  |  | 12.6
| QUANTIDADE | [5 empty] | Qtd de lados |  |  | 35.1 | m²
2.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm
| P01 ao P09 e P16 ao P21 - 4x1Ø12,5 C=147 | 15 | 5.88 |  |  |  |  | 0.963 |  | 84.93
| P10 ao P15 - 6x1Ø12,5 C=152 | 6 | 9.12 |  |  |  |  | 0.963 |  | 52.69
| P01 ao P09 e P16 ao P21 - 4xN1Ø12,5 C=245 | 15 | 9.8 |  |  |  |  | 0.963 |  | 141.56
| P10 ao P15 - 6xN1Ø12,5 C=245 | 6 | 14.7 |  |  |  |  | 0.963 |  | 84.93
| QUANTIDADE | [8 empty] | 364.11 | kg
2.2.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
| P01 ao P09 e P16 ao P21 - 3Ø6,3 c/ 5 C=88 | 15 | 2.64 |  |  |  |  | 0.245 |  | 9.7
| P10 ao P15 - 3Ø6,3 c/ 6 C=153 | 6 | 4.59 |  |  |  |  | 0.245 |  | 6.74
| P01 ao P09 e P16 ao P21 - 10N2Ø6,3 c/ 15 C=90 | 15 | 9 |  |  |  |  | 0.245 |  | 33.07
| P10 ao P15 - 10N2Ø6,3 c/ 15 C=155 | 6 | 15.5 |  |  |  |  | 0.245 |  | 22.78
| QUANTIDADE | [8 empty] | 72.29 | kg
2.2.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| P01 ao P09 e P16 ao P21 | 15 | 1.5 | 0.35 | 0.15 |  | 0.07875 |  |  | 1.18
| P10 ao P15 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  |  | 0.9
| QUANTIDADE | [8 empty] | 2.08 | m³
2.3 | Vigas Baldrames - piso 01
2.3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
| V101 e V103 | 2 | 3.65 | 0.2 | 0.3 |  | 0.219 |  |  | 0.43
| V102 | 1 | 3.7 | 0.2 | 0.3 |  | 0.222 |  |  | 0.22
| V104 e V105 | 2 | 1.45 | 0.2 | 0.3 |  | 0.087 |  |  | 0.17
| V106 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.06 |  |  | 0.06
| V107 e V109 | 2 | 6.35 | 0.2 | 0.3 |  | 0.381 |  |  | 0.76
| V108 | 1 | 6.25 | 0.2 | 0.3 |  | 0.375 |  |  | 0.37
| V110 | 1 | 5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
| V111 e V112 | 2 | 4.9 | 0.2 | 0.3 |  | 0.294 |  |  | 0.58
| V113, V114, V118, V120, V121, V123, V124, V125 e V126 | 9 | 2.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.138 |  |  | 1.24
| V115 e V127 | 2 | 3.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.21 |  |  | 0.42
| V116, V117, V128 e V129 | 4 | 3.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.228 |  |  | 0.91
| V119 e V122 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 |  | 0.084 |  |  | 0.16
| QUANTIDADE | [8 empty] | 5.62 | m³
2.3.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| V101 e V103 - 3,65 m | 2 | 7.3 | 0.3 | [5 empty] | 4.38
| V102 - 3,70 m | 1 | 7.4 | 0.3 | [5 empty] | 2.22
| V104 e V105 - 1,45 m | 2 | 2.9 | 0.3 | [5 empty] | 1.74
| V106 - 1,00 m | 1 | 2 | 0.3 | [5 empty] | 0.6
| V107 e V109 - 6,35 m | 2 | 12.7 | 0.3 | [5 empty] | 7.62
| V108 - 6,25 m | 1 | 12.5 | 0.3 | [5 empty] | 3.75
| V110 - 5,00 m | 1 | 10 | 0.3 | [5 empty] | 3
| V111 e V112 - 4,90 m | 2 | 9.8 | 0.3 | [5 empty] | 5.88
| V113, V114, V118, V120, V121, V123, V124, V125 e V126 - 2,30 m | 9 | 4.6 | 0.3 | [5 empty] | 12.42
| V115 e V127 - 3,50 m | 2 | 7 | 0.3 | [5 empty] | 4.2
| V116, V117, V128 e V129 - 3,80 m | 4 | 7.6 | 0.3 | [5 empty] | 9.12
| V119 e V122 - 1,40 m | 2 | 2.8 | 0.3 | [5 empty] | 1.68
| QUANTIDADE | [8 empty] | 56.61 | m²
2.3.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
| Armadura horizontal - V101 a V129 - 628N4Ø5,0 c/ 15 C=80 |  | 502.4 |  |  |  |  | 0.154 |  | 77.36
| QUANTIDADE | [8 empty] | 77.36 | kg
2.3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
| Armadura vertical - V101 a V129 - 2N2Ø8,0 C=10421 |  | 208.42 |  |  |  |  | 0.395 |  | 82.32
| Armadura vertical - V101 a V129 - 2N2Ø10,0 C=10421 |  | 208.42 |  |  |  |  | 0.617 |  | 128.59
| Armadura vertical - V101 a V129 - 2N3Ø10,0 C=10421 |  | 208.42 |  |  |  |  | 0.617 |  | 128.59
| QUANTIDADE | [8 empty] | 339.5 | kg
2.3.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| V101 e V103 | 2 | 3.65 | 0.15 | 0.3 |  | 0.16425 |  |  | 0.32
| V102 | 1 | 3.7 | 0.15 | 0.3 |  | 0.1665 |  |  | 0.16
| V104 e V105 | 2 | 1.45 | 0.15 | 0.3 |  | 0.06525 |  |  | 0.13
| V106 | 1 | 1 | 0.15 | 0.3 |  | 0.045 |  |  | 0.04
| V107 e V109 | 2 | 6.35 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28575 |  |  | 0.57
| V108 | 1 | 6.25 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28125 |  |  | 0.28
| V110 | 1 | 5 | 0.15 | 0.3 |  | 0.225 |  |  | 0.22
| V111 e V112 | 2 | 4.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2205 |  |  | 0.44
| V113, V114, V118, V120, V121, V123, V124, V125 e V126 | 9 | 2.3 | 0.15 | 0.3 |  | 0.1035 |  |  | 0.93
| V115 e V127 | 2 | 3.5 | 0.15 | 0.3 |  | 0.1575 |  |  | 0.31
| V116, V117, V128 e V129 | 4 | 3.8 | 0.15 | 0.3 |  | 0.171 |  |  | 0.68
| V119 e V122 | 2 | 1.4 | 0.15 | 0.3 |  | 0.063 |  |  | 0.12
| QUANTIDADE | [8 empty] | 4.2 | m³
2.4 | Pilares
2.4.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| P01 ao P06 e P08 | 7 | 0.35 | 0.15 | 3 | 3 |  | 2 |  | 21
| P07 e P09 | 2 | 0.35 | 0.15 | 6 | 6 |  | 2 |  | 12
| P10 ao P15 | 6 | 0.5 | 0.2 | 6 | 8.4 |  | 2 |  | 50.4
| P16 ao P21 | 6 | 0.35 | 0.15 | 1 | 1 |  | 2 |  | 6
| QUANTIDADE | [6 empty] | Qtd de lados |  | 89.4 | m²
2.4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm
| Armadura longitudinal - P01 ao P06 e P08 - 4N1Ø12,5 C=298 | 7 | 11.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 80.35
| Armadura longitudinal - P07 e P09 - 4N1Ø12,5 C=395 | 2 | 15.8 |  |  |  |  | 0.963 |  | 30.43
| Armadura longitudinal - P07 e P09 - 4N1Ø12,5 C=315 | 2 | 12.6 |  |  |  |  | 0.963 |  | 24.26
| Armadura longitudinal - P10 ao P15 - 4N1Ø12,5 C=615 | 6 | 24.6 |  |  |  |  | 0.963 |  | 142.13
| Armadura longitudinal - P10 ao P15 - 2N2Ø12,5 C=625 | 6 | 12.5 |  |  |  |  | 0.963 |  | 72.22
| Armadura longitudinal - P16 ao P21 - 4A1Ø12,5 C=248 | 6 | 9.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 57.31
| QUANTIDADE | [8 empty] | 406.7 | kg
2.4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
| Armadura horizontal - P01 ao P06 e P08 - 20N2Ø6,3 c/ 15 C=89 | 7 | 17.8 |  |  |  |  | 0.245 |  | 30.52
| Armadura horizontal - P07 e P09 - 20N2Ø6,3 c/ 15 C=89 | 2 | 17.8 |  |  |  |  | 0.245 |  | 8.72
| Armadura horizontal - P07 e P09 - 20N2Ø6,3 c/ 15 C=89 | 2 | 17.8 |  |  |  |  | 0.245 |  | 8.72
| Armadura horizontal - P10 ao P15 - 40N3Ø6,3 c/ 15 C=129 | 6 | 51.6 |  |  |  |  | 0.245 |  | 75.85
| Armadura horizontal - P10 ao P15 - 40N4Ø6,3 c/ 15 C=27 | 6 | 10.8 |  |  |  |  | 0.245 |  | 15.87
| Armadura horizontal - P16 ao P21 - 7N1Ø6,3 c/ 15 C=89 | 6 | 6.23 |  |  |  |  | 0.245 |  | 9.15
| QUANTIDADE | [8 empty] | 148.83 | kg
2.4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| P01 ao P06 - cota +0,00 a +3,00 | 6 | 3 | 0.35 | 0.15 |  | 0.1575 |  |  | 0.94
| P07 ao P09 - cota +0,00 a +3,00 | 3 | 3 | 0.35 | 0.15 |  | 0.1575 |  |  | 0.47
| P07 e P09 - cota +3,00 a +6,00 | 2 | 3 | 0.35 | 0.15 |  | 0.1575 |  |  | 0.31
| P10 ao P15 - cota +0,00 a +6,00 | 6 | 6 | 0.5 | 0.2 |  | 0.6 |  |  | 3.6
| P16 ao P21 - cota +0,00 a +1,00 | 6 | 1 | 0.35 | 0.15 |  | 0.0525 |  |  | 0.31
| QUANTIDADE | [8 empty] | 5.63 | m³
2.5 | Vigas - piso 02 e 03
2.5.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
PISO 02
| V201 - 3,70 m | 1 | 3.7 | 0.3 | 0.15 | 2.775 |  |  |  | 2.77
| V202 e V203 - 1,45 m | 2 | 1.45 | 0.3 | 0.15 | 1.0875 |  |  |  | 2.17
| V204 - 1,00 m | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.75 |  |  |  | 0.75
| V205 e V206 - 1,40 m | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.15 | 1.05 |  |  |  | 2.1
PISO 03
| V301 e V305 - 6,35 m | 2 | 6.35 | 0.3 | 0.15 | 4.7625 |  |  |  | 9.52
| V302 e V306 - 4,90 m | 2 | 4.9 | 0.3 | 0.15 | 3.675 |  |  |  | 7.35
| V303 - 6,25 m | 1 | 6.25 | 0.3 | 0.15 | 4.6875 |  |  |  | 4.68
| V304 - 5,00 m | 1 | 5 | 0.3 | 0.15 | 3.75 |  |  |  | 3.75
| V307 a V315 - 2,30 m | 9 | 2.3 | 0.3 | 0.15 | 1.725 |  |  |  | 15.52
| QUANTIDADE | [8 empty] | 48.61 | m²
2.5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
PISO 02
| Armadura vertical - V201 a V206 - 2N2Ø8,0 C=1311 |  | 26.22 |  | 42.69 |  |  | 0.395 |  | 10.35
| Armadura vertical - V201 a V206 - 2N2Ø10,0 C=1311 |  | 26.22 |  |  |  |  | 0.617 |  | 16.17
| Armadura vertical - V201 a V209 - 2N3Ø10,0 C=1311 |  | 26.22 |  |  |  |  | 0.617 |  | 16.17
PISO 03
| Armadura vertical - V301 a V315 - 2N2Ø8,0 C=5970 |  | 119.4 |  | 194.48 |  |  | 0.395 |  | 47.16
| Armadura vertical - V301 a V315 - 2N2Ø10,0 C=5970 |  | 119.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 73.66
| Armadura vertical - V301 a V315 - 2N2Ø10,0 C=5970 |  | 119.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 73.66
| QUANTIDADE | [8 empty] | 237.17 | kg
2.5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
PISO 02
| Armadura horizontal - V201 a V206 - 70N4Ø5,0 c/ 15 C=80 |  | 56 |  |  |  |  | 0.154 |  | 8.62
PISO 03
| Armadura vertical - V301 a V315 - 363N4Ø5,0 c/ 15 C=80 |  | 290.4 |  |  |  |  | 0.154 |  | 44.72
| QUANTIDADE | [8 empty] | 53.34 | kg
2.5.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
PISO 02
| V201 - 3,70 m | 1 | 3.7 | 0.3 | 0.15 |  | 0.1665 |  |  | 0.16
| V202 e V203 - 1,45 m | 2 | 1.45 | 0.3 | 0.15 |  | 0.06525 |  |  | 0.13
| V204 - 1,00 m | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 |  | 0.045 |  |  | 0.04
| V205 e V206 - 1,40 m | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.15 |  | 0.063 |  |  | 0.12
PISO 03
| V301 e V305 - 6,35 m | 2 | 6.35 | 0.3 | 0.15 |  | 0.28575 |  |  | 0.57
| V302 e V306 - 4,90 m | 2 | 4.9 | 0.3 | 0.15 |  | 0.2205 |  |  | 0.44
| V303 - 6,25 m | 1 | 6.25 | 0.3 | 0.15 |  | 0.28125 |  |  | 0.28
| V304 - 5,00 m | 1 | 5 | 0.3 | 0.15 |  | 0.225 |  |  | 0.22
| V307 a V315 - 2,30 m | 9 | 2.3 | 0.3 | 0.15 |  | 0.1035 |  |  | 0.93
| QUANTIDADE | [8 empty] | 2.89 | m³
2.6 | Lajes
2.6.1 | Escoramento formas até h=3,30 m, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x
| Forma para base | 2 | 3.85 | 2.3 |  | 8.855 |  |  |  | 17.71
| QUANTIDADE | [8 empty] | 17.71 | m²
2.6.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
| L1 - 21Ø5,0 c/ 11 C=423 | 88.83 | [5 empty] | 0.154 |  | 13.67
| L1 - 37Ø5,0 c/ 11 C=260 | 96.2 | [5 empty] | 0.154 |  | 14.81
| L1 - 15Ø5,0 c/ 16 C=160 | 24 | [5 empty] | 0.154 |  | 3.69
| L1 - 15Ø5,0 c/ 16 C=100 | 15 | [5 empty] | 0.154 |  | 2.31
| L1 - 25Ø5,0 c/ 16 C=100 | 25 | [5 empty] | 0.154 |  | 3.85
| L1/L2 - 25Ø5,0 c/ 16 C=160 | 40 | [5 empty] | 0.154 |  | 6.16
| L2 - 21Ø5,0 c/ 11 C=423 | 88.83 | [5 empty] | 0.154 |  | 13.67
| L2 - 37Ø5,0 c/ 11 C=260 | 96.2 | [5 empty] | 0.154 |  | 14.81
| L2 - 15Ø5,0 c/ 1 C=160 | 24 | [5 empty] | 0.154 |  | 3.69
| L2 - 15Ø5,0 c/ 16 C=100 | 15 | [5 empty] | 0.154 |  | 2.31
| L2 - 25Ø5,0 c/ 16 C=100 | 25 | [5 empty] | 0.154 |  | 3.85
| QUANTIDADE | [8 empty] | 82.82 | kg
2.6.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| L1 e L2 | 2 | 3.85 | 2.3 | 0.12 |  |  | 1.062 |  | 2.12
| QUANTIDADE | [8 empty] | 2.12 | m³
2.7 | Escada
2.7.1 | Escada em concreto armado, fck = 15 Mpa, moldada in loco
| Projeto estrutural |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3
| QUANTIDADE | [8 empty] | 0.3 | m³
2.8 | Base de coleta
2.8.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm
| Estrutura para coletar o material despejado |  | 9.5 |  | 1 | 9.5 |  |  |  | 9.5
| Mesa para coleta |  | 10.88 |  | 0.975 | 10.6 |  |  |  | 10.6
| Fechamento da escada | 2 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.56
| QUANTIDADE | [8 empty] | 20.66 | m²
2.8.2 | Lastro de areia
| Estrutura para coletar o material despejado |  |  |  | 0.85 | 10.14 |  |  |  | 8.61
| Mesa para coleta |  |  |  | 0.8 | 5 |  |  |  | 4
| QUANTIDADE | [8 empty] | 12.61 | m³
2.8.3 | Tela soldada em aço tipo telcon Q-138 para armadura, fornecimento e instalação
| Estrutura para coletar o material despejado |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10.14
| QUANTIDADE | [8 empty] | 10.14 | m²
2.8.4 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm
| Estrutura para coletar o material despejado |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10.14
| Mesa para coleta |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| QUANTIDADE | [8 empty] | 15.14 | m²
2.9 | Pisos e calçadas
2.9.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Pátio |  |  |  | 0.05 | 136.72 | 6.83 |  |  | 6.83
| Salas de apoio |  |  |  | 0.05 | 53.46 | 2.67 |  |  | 2.67
| QUANTIDADE | [8 empty] | 9.5 | m³
2.9.2 | Contrapiso em argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm.
| Pátio |  |  |  |  | 121.21 |  |  |  | 121.21
| Salas de apoio |  |  |  |  | 53.63 |  |  |  | 53.63
| QUANTIDADE | [8 empty] | 174.84 | m²
2.9.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com croncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
| Calçada lateral |  | 16.75 | 0.8 | 0.1 |  | 1.34 |  |  | 1.34
| QUANTIDADE | [8 empty] | 1.34 | m³
3.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
3.1 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39 (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual que 6 m², sem vãos, uilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
| Paredes externas das salas de apoio - elevação 01 |  | 11.25 |  | 4.5 | 50.625 |  |  | 7.56 | 43.06
| Paredes externas das salas de apoio - elevação 02 |  |  |  |  | 21.09 |  |  | 3.2 | 17.89
| Paredes externas das salas de apoio - elevação 03 |  | 11.25 |  | 3.85 | 43.3125 |  |  | 4.16 | 39.15
| Paredes externas das salas de apoio - elevação 04 |  |  |  |  | 21.09 |  |  | 3.64 | 17.45
| Paredes internas da salas de apoio - almoxarifado |  | 8.55 |  | 3 | 25.65 |  |  | 1.68 | 23.97
| Paredes internas da salas de apoio - escritório/cozinha |  | 2.3 |  | 3 | 6.9 |  |  | 1.68 | 5.22
| Paredes internas da salas de apoio - cozinha/circ. |  | 2.5 |  | 3 | 7.5 |  |  | 1.68 | 5.82
| Paredes internas da salas de apoio - WC/Vest masculino |  | 5.95 |  | 3 | 17.85 |  |  | 1.68 | 16.17
| Paredes internas da salas de apoio - WC/Vest feminino/circ. |  | 2.3 |  | 3 | 6.9 |  |  | 1.68 | 5.22
| QUANTIDADE | [8 empty] | 173.95 | m²
3.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
| Pátio |  | 20.1 |  | 2 | 40.2 |  |  |  | 40.2
| QUANTIDADE | [8 empty] | 40.2 | m²
3.3 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma
| Portas - 80x210 cm | 6 | 1.4 | [6 empty] | 8.4
| Janela do escritório - 150x120 cm | 1 | 2.4 | [6 empty] | 2.4
| Janela da cozinha - 200x120 cm | 1 | 2.9 | [6 empty] | 2.9
| QUANTIDADE | [8 empty] | 13.7 | m
3.4 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza
| WC/vest - sanitário e chuveiro | 2 | 4.59 |  | 2 | 18.36 |  |  | 5.868 | 12.49
| QUANTIDADE | [8 empty] | 12.49 | m²
3.5 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm
| Almoxarifado |  |  |  |  | 12.69 |  |  |  | 12.69
| QUANTIDADE | [8 empty] | 12.69 | m²
3.6 | Mão francesa em aço, com abas iguais, 40 cm de largura e capacidade mínima de 70 kg
| Prateleiras | 24 | [7 empty] | 24
| QUANTIDADE | [8 empty] | 24 | und
3.7 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo
| Pátio | 5 | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  | 20
| QUANTIDADE | [8 empty] | 20 | m²
4.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
4.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com reparo manual
| Elevação 01 |  |  |  |  | 50.85 |  |  | 7.56 | 43.29
| Elevação 02 |  |  |  |  | 47.12 |  |  | 3.2 | 43.92
| Elevação 03 |  |  |  |  | 47.46 |  |  | 4.16 | 43.3
| Elevação 04 |  |  |  |  | 42.92 |  |  | 3.64 | 39.28
| Paredes internas - muro e pilares do pátio |  |  |  |  | 21.76 |  |  | 0 | 21.76
| Paredes internas - almoxarifado |  | 17.9 |  | 3 | 53.7 |  |  | 7.64 | 46.06
| Paredes internas - escritório |  | 10.6 |  | 3 | 31.8 |  |  | 3.48 | 28.32
| Paredes internas - cozinha |  | 14.3 |  | 3 | 42.9 |  |  | 5.76 | 37.14
| Paredes internas - circulação |  | 9.3 |  | 3 | 27.9 |  |  | 8.4 | 19.5
| Paredes internas - WC/Vest masculino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| Paredes internas - WC/Vest feminino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| Estrutura para coletar o material despejado |  | 10.58 |  | 1.1 | 11.63 |  |  | 0 | 11.63
| Mesa para coleta |  | 10.88 |  | 1.075 | 11.69 |  |  | 0 | 11.69
| Escada |  |  |  |  | 3.24 |  |  | 0 | 3.24
| Teto do WC/Vest masculino |  |  |  |  | 8.85 |  |  | 0 | 8.85
| Teto do WC/Vest feminino |  |  |  |  | 8.85 |  |  | 0 | 8.85
| QUANTIDADE | [8 empty] | 430.55 | m²
4.2 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm
| Elevação 01 |  |  |  |  | 50.85 |  |  | 7.56 | 43.29
| Elevação 02 |  |  |  |  | 47.12 |  |  | 3.2 | 43.92
| Elevação 03 |  |  |  |  | 47.46 |  |  | 4.16 | 43.3
| Elevação 04 |  |  |  |  | 42.92 |  |  | 3.64 | 39.28
| Paredes internas - muro e pilares do pátio |  |  |  |  | 21.76 |  |  | 0 | 21.76
| Paredes internas - almoxarifado |  | 17.9 |  | 3 | 53.7 |  |  | 7.64 | 46.06
| Paredes internas - escritório |  | 10.6 |  | 3 | 31.8 |  |  | 3.48 | 28.32
| Paredes internas - cozinha |  | 14.3 |  | 3 | 42.9 |  |  | 5.76 | 37.14
| Paredes internas - circulação |  | 9.3 |  | 3 | 27.9 |  |  | 8.4 | 19.5
| Paredes internas - WC/Vest masculino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| Paredes internas - WC/Vest feminino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| Estrutura para coletar o material despejado |  | 10.58 |  | 1.1 | 11.63 |  |  | 0 | 11.63
| Mesa para coleta |  | 10.88 |  | 1.075 | 11.69 |  |  | 0 | 11.69
| Escada |  |  |  |  | 3.24 |  |  | 0 | 3.24
| Teto do WC/Vest masculino |  |  |  |  | 8.85 |  |  | 0 | 8.85
| Teto do WC/Vest feminino |  |  |  |  | 8.85 |  |  | 0 | 8.85
| QUANTIDADE | [8 empty] | 430.55 | m²
4.3 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
| Paredes internas - almoxarifado |  | 17.9 |  | 3 | 53.7 |  |  | 7.64 | 46.06
| Paredes internas - escritório |  | 10.6 |  | 3 | 31.8 |  |  | 3.48 | 28.32
| Paredes internas - circulação |  | 9.3 |  | 3 | 27.9 |  |  | 8.4 | 19.5
| QUANTIDADE | [8 empty] | 93.88 | m²
4.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes
| Cozinha |  | 14.3 |  | 3 | 42.9 |  |  | 5.76 | 37.14
| WC/vest feminino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| WC/vest masculino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| Pátio (tanque) |  | 1.8 |  | 1.5 | 2.7 |  |  | 0 | 2.7
| QUANTIDADE | [8 empty] | 103.56 | m²
5.0 | REVESTIMENTO DE PISOS
5.1 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2cm, preparo mecânico da argamassa, inclusive junta de dilatação.
| Pátio |  |  |  |  | 121.21 |  |  |  | 121.21
| Almoxarifado |  |  |  |  | 15.29 |  |  |  | 15.29
| Circulação |  |  |  |  | 4.14 |  |  |  | 4.14
| Escritório |  |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.9
| QUANTIDADE | [8 empty] | 147.54 | m²
5.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m².
| Cozinha |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
| WC/vest feminino |  |  |  |  | 8.85 |  |  |  | 8.85
| WC/vest masculino |  |  |  |  | 8.85 |  |  |  | 8.85
| QUANTIDADE | [8 empty] | 27.3 | m²
5.3 | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm
| Escritório |  | 10.6 | [5 empty] | 0.8 | 9.8
| Circulação |  | 9.3 | [5 empty] | 4 | 5.3
| Almoxarifado |  | 17.9 | [5 empty] | 0.8 | 17.1
| QUANTIDADE | [8 empty] | 32.2 | m
5.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
| Portas - sala de apoio | 6 | 0.8 | [6 empty] | 4.8
| QUANTIDADE | [8 empty] | 4.8 | m
6.0 | REVESTIMENTO DE TETOS
6.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso
| Escritório |  |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.9
| Cozinha |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
| Circulação |  |  |  |  | 4.14 |  |  |  | 4.14
| Almoxarifado |  |  |  |  | 15.29 |  |  |  | 15.29
| QUANTIDADE | [8 empty] | 35.93 | m²
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
| Escritório |  | 1.5 |  | 1.2 | 1.8 |  |  |  | 1.8
| Cozinha |  | 2 |  | 1.2 | 2.4 |  |  |  | 2.4
| QUANTIDADE | [8 empty] | 4.2 | m²
7.2 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
| Escritório |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
| Cozinha |  | 2 | [6 empty] | 2
| QUANTIDADE | [8 empty] | 3.5 | m
7.3 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
| Escritório |  | 1.5 |  | 1.2 | 1.8 |  |  |  | 1.8
| Cozinha |  | 2 |  | 1.2 | 2.4 |  |  |  | 2.4
| Quantidade | [8 empty] | 4.2 | m²
7.4 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
| WC/vest - sanitário | 2 |  | 0.7 | 1.8 | 1.26 |  |  |  | 2.52
| WC/vest - chuveiro | 2 |  | 0.7 | 1.94 | 1.35 |  |  |  | 2.7
| QUANTIDADE | [8 empty] | 5.22 | m²
7.5 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação
| Salas de apoio | 6 | [7 empty] | 6
| QUANTIDADE | [8 empty] | 6 | und
7.6 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm
| Almoxarifado |  | 7.45 |  | 0.8 | 5.96 |  |  |  | 5.96
| WC/vest feminino |  | 4.2 |  | 0.8 | 3.36 |  |  |  | 3.36
| WC/vest masculino |  | 4.2 |  | 0.8 | 3.36 |  |  |  | 3.36
| QUANTIDADE | [8 empty] | 12.68 | m²
8.0 | COBERTURA
8.1 | Trama de aço composta por terças para telhados de até duas águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical
| Telhado para salas de apoio - i=10% |  | 13.3 | 5.55 |  | 73.81 |  | 1.005 |  | 74.17
| Quantidade | [8 empty] | 74.17 | m²
8.2 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha
| Telhado para pátio - i=20% | 2143.9 | [7 empty] | 2143.9
| Quantidade | [8 empty] | 2143.9 | kg
8.3 | Mão de obra e acessórios de fixação para instalação de cobertura em telha ondulada de alumínio - exclusive a telha
| Telhado - salas de apoio - i=10% |  | 13.3 | 5.55 |  | 73.81 |  | 1.005 |  | 74.17
| Telhado - para pátio - i=20% |  | 13.9 | 13.3 |  | 184.87 |  | 1.02 |  | 188.56
| Fechamento lateral | 2 | 11.1 |  | 2 | 22.2 |  |  |  | 44
| Quantidade | [8 empty] | 306.73 | m
8.4 | Cumeeira para telha de alumínio ondulada, esp. de 0,8 mm, inlcuso acessórios de fixação e içamento
| Telhado - pátio |  | 13.3 | [6 empty] | 13.3
| Quantidade | [8 empty] | 13.3 | m
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | Aparelhos sanitários
9.1.1 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.1.2 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.1.3 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.1.4 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.1.5 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, inlcuso fixação
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.1.6 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Cozinha | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 3 | und
9.1.7 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.1.8 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC -fornecimento e instalação
| Cozinha | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.1.9 | Bancada de granito com espessura de 2 cm
| Cozinha |  | 1.7 | 0.6 |  | 1.02 |  |  |  | 1.02
| WC/vest feminino |  | 0.8 | 0.47 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37
| WC/vest masculino |  | 0.8 | 0.47 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37
| Quantidade | [8 empty] | 1.76 | m²
9.1.10 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.1.11 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação
| Cozinha | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.1.12 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC
| Pátio | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.1.13 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
| Pátio | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.2 | Caixas, tubos e conexões
9.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões
| Planta baixa hidrossanitário - água fria |  | 21.76 | [6 empty] | 21.76
| Quantidade | [8 empty] | 21.76 | m
9.2.2 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões
| Planta baixa hidrossanitário - esgoto |  | 0.72 | [6 empty] | 0.72
| Quantidade | [8 empty] | 0.72 | m
9.2.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões
| Planta baixa hidrossanitário - esgoto |  | 17.09 | [6 empty] | 17.09
| Quantidade | [8 empty] | 17.09 | m
9.2.4 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões
| Planta baixa hidrossanitário - esgoto |  | 7.1 | [6 empty] | 7.1
| Quantidade | [8 empty] | 7.1 | m
9.2.5 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
| Planta baixa hidrossanitário - esgoto |  | 14.45 | [6 empty] | 14.45
| Quantidade | [8 empty] | 14.45 | m
9.2.6 | Ralo seco, PVC, DN 100x40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário
| Planta baixa hidrossanitário - esgoto | 3 | [7 empty] | 3
| Quantidade | [8 empty] | 3 | und
9.2.7 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
9.2.8 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto
| Planta baixa hidrossanitário - esgoto | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.2.9 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento
| Planta baixa hidrossanitário - esgoto | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.2.10 | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - inclusive acessórios e conexões
| Caixa d'água | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.2.11 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe.
| Hidrômetro | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.3 | Fossa, Filtro e Sumidouro
9.3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
| Fossa, Filtro e Sumidouro |  |  |  |  | 12.4 | 1.5 |  |  | 18.6
| Quantidade | [8 empty] | 18.6 | m³
9.3.2 | Reaterro de valas, exclusive compactação
| Fossa, Filtro e Sumidouro |  |  |  | 18.6 |  | 4.71 |  |  | 13.89
| Quantidade |  |  |  | Vol. da escavação |  | Vol. dos recipientes |  |  | 13.89 | m³
9.3.3 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1,20 m, altura útil de 1,50m, completa, incluindo tampa com visita de 60 cm, concreto para fundo, esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro.
| Fossa séptica | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.3.4 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.50m, altura útil de 1.00m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída para o sumidouro
| Filtro anaeróbio | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
9.3.5 | Sumidouro de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1,20 m, altura útil de 1,10 m, completo, incluindo tampa com visita de 60 cm, brita para fundo, esp.10 cm.
| Sumidouro | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Aparelhos elétricos
10.1.1 | Luminaria LED sobrepor, 24W, quadrada, tipo plafon
| Almoxarifado | 2 | [7 empty] | 2
| Escritório | 1 | [7 empty] | 1
| Cozinha | 2 | [7 empty] | 2
| Circulação | 1 | [7 empty] | 1
| WC/Vest Masculino | 2 | [7 empty] | 2
| WC/Vest Feminino | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 10 | und
10.1.2 | Luminaria LED Industrial HighBay 80W, bivolt, inclusive lâmpada - fornecimento e instalação
| Pátio | 12 | [7 empty] | 12
| Quantidade | [8 empty] | 12 | und
10.1.3 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação
| Circulação | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.1.4 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
| Escritório | 1 | [7 empty] | 1
| Cozinha | 1 | [7 empty] | 1
| Circulação | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 5 | und
10.1.5 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
| Almoxarifado | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.1.6 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
| Circulação - luz de emergência | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.1.7 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
| WC/vest feminino - chuveiro 220V | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino - chuveiro 220V | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
10.1.8 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
| Cozinha | 3 | [7 empty] | 3
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 5 | und
10.1.9 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
| Escritório | 2 | [7 empty] | 2
| Cozinha | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 3 | und
10.1.10 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
| Escritório | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
10.1.11 | Tomada industrial de sobrepor, 380/415V, 3P+T+N-32A
| Pátio | 6 | [7 empty] | 6
| Quantidade | [8 empty] | 6 | und
10.1.12 | Tomada para telefone com conector RJ 11
| Escritório | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.2 | Caixas, eletrodutos e condutores
10.2.1 | Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação
| Almoxarifado | 2 | [7 empty] | 2
| Escritório | 1 | [7 empty] | 1
| Cozinha | 2 | [7 empty] | 2
| Circulação | 1 | [7 empty] | 1
| WC/Vest Masculino | 2 | [7 empty] | 2
| WC/Vest Feminino | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 10 | und
10.2.2 | Caixa retangular 4" x 2" alta, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação
| Circulação | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 3 | und
10.2.3 | Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação
| Almoxarifado | 1 | [7 empty] | 1
| Escritório | 3 | [7 empty] | 3
| Cozinha | 5 | [7 empty] | 5
| Circulação | 1 | [7 empty] | 1
| WC/Vest Masculino | 2 | [7 empty] | 2
| WC/Vest Feminino | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 14 | und
10.2.4 | Caixa retangular 4" x 2" baixa, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação
| Escritório | 3 | [7 empty] | 3
| Pátio | 6 | [7 empty] | 6
| Quantidade | [8 empty] | 9 | und
10.2.5 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm²
| Salas de apoio |  | 144.62 | [6 empty] | 144.62
| Pátio |  | 54.27 | [6 empty] | 54.27
| Quantidade | [8 empty] | 198.89 | m
10.2.6 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm²
| Salas de apoio |  | 60.6 | [6 empty] | 60.6
| Pátio |  | 342.22 | [6 empty] | 342.22
| Quantidade | [8 empty] | 402.82 | m
10.2.7 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm²
| QGBT para QDFL |  | 2.04 | [6 empty] | 2.04
| Quantidade | [8 empty] | 2.04 | m
10.2.8 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2
| Quadro de medição para QGBT |  | 4.96 | [6 empty] | 4.96
| Quantidade | [8 empty] | 4.96 | m
10.2.9 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para ciurcuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
| Seção de 2,5 mm² |  | 198.89 | [6 empty] | 198.89
| Seção de 4,0 mm² |  | 402.82 | [6 empty] | 402.82
| Quantidade | [8 empty] | 601.71 | m
10.2.10 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1.1/4"), para ciurcuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
| Seção de 16,0 mm² |  | 2.04 | [6 empty] | 2.04
| Quantidade | [8 empty] | 2.04 | m
10.2.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões
| Seção de 95,0 mm² |  | 12 | [6 empty] | 12
| Quantidade | [8 empty] | 12 | m
10.2.12 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| QGBT | 2 | [7 empty] | 2
| QDFL | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 4 | und
10.2.13 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| QDFL | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.2.14 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| QDFL | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
10.2.15 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| QGBT | 6 | [7 empty] | 6
| Quantidade | [8 empty] | 6 | und
10.2.16 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| QGBT para QDFL | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.2.17 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| Quadro de medição | 1 | [7 empty] | 1
| QGBT | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
10.2.18 | Disjuntor diferencial residual bipolar 25A, fornecimento e instalação
| QDFL - circuito 03 | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.2.19 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.
| QDFL | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.2.20 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv
| QGBT | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.2.21 | Poste de concreto DT, para padrão de entrada, 200 kg, h = 9 m (NBR 8451)
| Quadro de medição | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
10.2.22 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V
| Quadro de medição | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
11.0 | PINTURA
11.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos
| WC/Vest Masculino e Feminino | 2 |  |  |  | 8.85 |  |  |  | 17.7
| Quantidade | [8 empty] | 17.7 | m²
11.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
| Elevação 01 |  |  |  |  | 50.85 |  |  | 7.56 | 43.29
| Paredes internas - muros e pilares do pátio |  |  |  |  | 21.76 |  |  | 0 | 21.76
| Paredes internas - almoxarifado |  | 17.9 |  | 3 | 53.7 |  |  | 7.64 | 46.06
| Paredes internas - escritório |  | 10.6 |  | 3 | 31.8 |  |  | 3.48 | 28.32
| Paredes internas - cozinha |  | 14.3 |  | 3 | 42.9 |  |  | 5.76 | 37.14
| Paredes internas - circulação |  | 9.3 |  | 3 | 27.9 |  |  | 8.4 | 19.5
| Paredes internas - WC/Vest masculino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| Paredes internas - WC/Vest feminino |  | 12.3 |  | 3 | 36.9 |  |  | 5.04 | 31.86
| Estrutura para coletar o material despejado |  | 10.58 |  | 1.1 | 11.63 |  |  | 0 | 11.63
| Mesa para coleta |  | 10.88 |  | 1.075 | 11.69 |  |  | 0 | 11.69
| Escada |  |  |  |  | 3.24 |  |  | 0 | 3.24
| Quantidade | [8 empty] | 286.35 | m²
11.3 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos
| Elevação 02 |  |  |  |  | 47.12 |  |  | 3.2 | 43.92
| Elevação 03 |  |  |  |  | 47.46 |  |  | 4.16 | 43.3
| Elevação 04 |  |  |  |  | 42.92 |  |  | 3.64 | 39.28
| Quantidade | [8 empty] | 126.5 | m²
11.4 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
| Portas - salas de apoio | 6 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  |  |  | 10.08
| Quantidade | [8 empty] | 10.08 | m²
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | Carrinho de carga, sob medida, 3,50(C)x1,10(A)x1,20(L) m, com tela de arame galvanizado, malha losangular de 2", fio 12, tubo de aço galvanizado (3.1/2"), roda pneumática, 0,25(A) m, com rodízio de base fixa, chapa de aço (esp. de 2 mm), inclusive portão.
| Carrinho de carga | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 1 | und
12.2 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente
| Pátio | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
12.3 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"), conforme projeto
| Escritório | 1 | [7 empty] | 1
| Cozinha | 1 | [7 empty] | 1
| Circulação | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest feminino | 1 | [7 empty] | 1
| WC/vest masculino | 1 | [7 empty] | 1
| Almoxarifado | 1 | [7 empty] | 1
| Quantidade | [8 empty] | 6 | und
12.4 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20x20 cm, em PVC
| Pátio - placa para extintores | 2 | [7 empty] | 2
| Quantidade | [8 empty] | 2 | und
12.5 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte
| Escada |  | 8.46 | [6 empty] | 8.46
| Quantidade | [8 empty] | 8.46 | m
12.6 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
| Janela - Escritório |  | 1.85 | 1.4 | [5 empty] | 2.59
| Janela - Cozinha |  | 2.35 | 1.4 | [5 empty] | 3.29
| Quantidade | [8 empty] | 5.88 | m²
12.7 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento
| Porta - Salas de apoio |  | 1.15 | 2.2 | [5 empty] | 2.53
| Quantidade | [8 empty] | 2.53 | m²
12.8 | Limpeza geral da obra (edificação)
| Área total da obra |  | 16.75 | 13.1 | [5 empty] | 219.42
| Quantidade | [8 empty] | 219.42 | m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de um galpão para reciclagem e coleta seletiva
LOCAL: Estrada do Triunfo, km 1, Itarana, Espírito Santo | [6 empty] | Itarana, 03 de dezembro de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MÊS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 7109.57 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 7109.57 | 0 | 0 | 0
02 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | Físico (%) | 66367.97 | 50% | 25% | 25%
|  | Financeiro (R$) |  | 33183.985 | 16591.9925 | 16591.9925
03 | PAREDES E DIVISÓRIAS | Físico (%) | 27653.84 |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 13826.92 | 13826.92
04 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico (%) | 30509.82 |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) | [5 empty] | 15254.91 | 15254.91
05 | REVESTIMENTO DE PISOS | Físico (%) | 6753.85 |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 |  |  | 6753.85
06 | REVESTIMENTO DE TETOS | Físico (%) | 1281.62 |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | [5 empty] | 1281.62
07 | ESQUADRIAS | Físico (%) | 12494.71 |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 12494.71
08 | COBERTURA | Físico (%) | 60396.33 |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 30198.165 | 30198.165
09 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico (%) | 14959.16 |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 7479.58 | 7479.58
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico (%) | 30700.45 |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 15350.225 | 15350.225
11 | PINTURA | Físico (%) | 5791.23 | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro (R$) | [6 empty] | 5791.23
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 10556.24 | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro (R$) | [6 empty] | 10556.24
Total Parcial (%) |  |  | 274574.79 | 14.67% | 11.08% | 19.39% | 23.86% | 19.48% | 11.51%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 14.67% | 25.75% | 45.15% | 69.01% | 88.49% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 40293.555 | 30418.9125 | 53248.7175 | 65522.68 | 53488.545 | 31602.38
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 40293.555 | 70712.4675 | 123961.185 | 189483.865 | 242972.41 | 274574.79
Eng.ª Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## Composição
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Construção de um galpão para reciclagem e coleta seletiva |  |  |  | Itarana, 03 de dezembro de 2019
LOCAL: Estrada do Triunfo, km 1, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D
Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
Mão de obra e acessórios de fixação para instalação de cobertura em telha ondulada de alumínio - exclusive a telha |  |  |  | COMPOSIÇÃO 01 |  | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Ajudante | h | 010101 | 0.232 | 12.95 | - | 3
Telhadista | h | 010150 | 0.232 | 15.34 | - | 3.56
Total: | [5 empty] | 6.56
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Conjunto fixação p/ telha de alumínio ondulada | und | 026678 | 3 | 0.29 | - | 0.87
Total: | [5 empty] | 0.87
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e preços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 090219 - Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0,5 mm, inclusive acessórios de fixação.
Mão de obra (A) |  | 6.56
Materiais (B) |  | 0.87
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 6.56
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 6.56
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 7.43
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 1.9548
Custo Unitário (adotado) | 9.3848
Luminária LED Industrial HighBay 80W, inclusive lâmpada - fornecimento e instalação |  |  |  | COMPOSIÇÃO 02 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 1.1 | 12.95 | - | 14.25
Eletricista | h | 010115 | 1.1 | 15.34 | - | 16.87
Total: | [5 empty] | 31.12
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Luminaria LED Industrial HighBay 80W, inclusive lâmpada | und | cotação 1 | 1 | 220.17 | - | 220.17
Total: | [5 empty] | 220.17
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e preços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 180101 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V.
Mão de obra (A) |  | 31.12
Materiais (B) |  | 220.17
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 31.12
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 31.12
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 251.29
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 66.1144
Custo Unitário (adotado) | 317.4044
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo |  |  |  | COMPOSIÇÃO 03 |  | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.0608 | 12.95 | - | 0.79
Pintor | h | 010140 | 0.0608 | 15.34 | - | 0.93
Total: | [5 empty] | 1.72
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Aguarraz Mineral | L | 038001 | 0.0036539 | 10.71 | - | 0.039133
Arame galvanizado N.14 AWG | m | 027020 | 0.62367 | 0.31 | 0,52 IF | 0.29387
Esmalte Sintético | L | 037502 | 0.032885 | 24.59 | - | 0.80864
Lixa p/ ferro nº 100 k-246 225x275mm - norton ou equivalente | un | 038012 | 0.045674 | 2.24 | - | 0.10231
Tela de arame galv. Malha # 2" losangular – fio n.12 bwg - revest em pvc | m² | 027546 | 0.99074 | 30.49 | 0,52 IF | 45.9156
Tubo aco galv 76,10 x 3,75mm (2.1/2") din 2440 - medio | m | 071270 | 0.64801 | 56.92 | 0,52 IF | 56.0651
Tubo aco galv. 33,70 x 3,35mm (1") din 2440 - medio | m | 070350 | 0.65162 | 21.24 | 0,52 IF | 21.0374
Zarcao | L | 038028 | 0.020096 | 13.46 | - | 0.2705
Total | [5 empty] | 124.5326
RESUMO: |  |  | Coeficientes e preços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 200101 - Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo.
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) |  | 1.72
Materiais (B) |  | 124.5326
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 1.72
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 1.72
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 126.2526
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 33.2171
Custo Unitário (adotado) | 159.4696
Caixa d´agua em polietileno, 2000 litros - inclusive acessórios e conexões |  |  |  | COMPOSIÇÃO 04 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico | h | 88248 | 7.7 | 14.37 | - | 110.65
Encanador ou bombeiro hidráulico | h | 88267 | 7.7 | 18.41 | - | 141.76
Total: | [5 empty] | 252.41
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Adaptador PVC roscável, com flanges e anel de vedação, 1/2", para caixa d' água | und | 00000067 | 1 | 8.87 | - | 8.87
Adaptador PVC soldável, com flanges livres, 32 mm x 1", para caixa d' água | und | 00000068 | 2 | 15.23 | - | 30.46
Adaptador PVC soldável, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d’ água | und | 00000087 | 1 | 13.98 | - | 13.98
Adesivo plástico para PVC, bisnaga com 75 gr | und | 00000119 | 0.4 | 5.9 | - | 2.36
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) | und | 00003146 | 0.3 | 3.6 | - | 1.08
Joelho PVC, soldável, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial | und | 00003536 | 1 | 1.73 | - | 1.73
Te soldável, PVC, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (NBR 5648) | und | 00007140 | 1 | 3.28 | - | 3.28
Tubo PVC, soldável, DN 25 mm, agua fria (NBR-5648) | m | 00009868 | 1.5 | 2.95 | - | 4.425
Tubo PVC, soldável, DN 32 mm, agua fria (NBR-5648) | m | 00009869 | 2 | 6.62 | - | 13.24
Registro de esfera, PVC, com volante, vs, soldável, DN 32 mm, com corpo dividido | und | 00011675 | 1 | 33.07 | - | 33.07
Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste e torneira metálicos e balão plástico | und | 00011829 | 1 | 12.99 | - | 12.99
Caixa d'agua em polietileno 2000 litros, com tampa | und | 00034640 | 1 | 684.4 | - | 684.4
Total: | [5 empty] | 809.885
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e preços retirados da tabela de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Item 88504 - Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios.
Mão de obra (A) |  | 252.41
Materiais (B) |  | 809.885
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 252.41
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 252.41
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1062.295
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 279.4898
Custo Unitário (adotado) | 1341.7848
Cumeeira para telha de alumínio ondulada, esp. de 0,8 mm, inlcuso acessórios de fixação e içamento |  |  |  | COMPOSIÇÃO 05 |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 0.073 | 14.21 | - | 1.0373
Telhadista com encargos complementares | h | 88323 | 0.06 | 18.05 | - | 1.083
Total: | [5 empty] | 2.1203
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma aruela metálica e uma arruela PVC - cônicas) | und | 00001607 | 4.2 | 0.17 | - | 0.714
Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16"x250 mm, para fixação de telha em madeira | und | 00004302 | 4.2 | 2.57 | - | 10.794
Cumeeira alumínio ondulada, comprimento = *1,12* m, e = 0,8 mm | m² | 00007241 | 0.825 | 80.5 | - | 66.4125
Total: | [5 empty] | 77.9205
Equipamentos | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno | CHP | 00093281 | 0.0018 | 20.82 | - | 0.037476
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno | CHI | 00093282 | 0.0026 | 19.92 | - | 0.051792
Total: | [5 empty] | 0.089268
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e preços retirados da tabela de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Item 94223 - Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, inlcuso acessórios de fixação e içamento.
Mão de obra (A) |  | 2.1203
Materiais (B) |  | 77.9205
Equipamentos (C) |  | 0.089268
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 2.2096
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 2.2096
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 80.1301
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 21.0822
Custo Unitário (adotado) | 101.2123
Carrinho de carga, sob medida, 3,50(C)x1,10(A)x1,20(L) m, com tela de arame galvanizado, malha losangular de 2", fio 12, tubo de aço galvanizado (3.1/2"), roda pneumática, 0,25(A) m, com rodízio de base fixa, chapa de aço (esp. de 2 mm) e pintura anti-corrosiva - inclusive portão. |  |  |  | COMPOSIÇÃO 06 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 1 | 12.95 | - | 12.95
Pintor | h | 010140 | 1 | 15.34 | - | 15.34
Total: | [5 empty] | 28.29
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Roda pneumatica altura 25 cm, rodízio base fixa | und | cotação 2 | 2 | 149.55 | - | 299.1
Esmalte Sintético | L | 037502 | 0.085 | 24.59 | - | 2.0901
Lixa p/ ferro nº 100 k-246 225x275mm - norton ou equivalente | un | 038012 | 0.1596 | 2.24 | - | 0.3575
Tela de arame galv. Malha # 2" losangular – fio n.12 bwg - revest em pvc | m² | 027546 | 6.4064 | 30.49 | - | 195.3311
Tubo aço galv 101,6 x 4,25 mm (3.1/2") DIN 2440 - médio | m | 079372 | 15 | 103.62 | - | 1554.3
Zarcao | L | 038028 | 0.0638 | 13.46 | - | 0.85875
Trinco chato em aço cromado de embutir 20 cm | und | 031647 | 1 | 26.81 | - | 26.81
Dobradiça em latão cromado 3 x 2.1/2" c/ parafuso | und | 031601 | 2 | 29.06 | - | 58.12
Chapa de aço galvanizado Nº 16 (esp. 1,55mm) | m² | 068020 | 2.4 | 74.55 | - | 178.92
Total: | [5 empty] | 2315.8875
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Mão de obra (A) |  | 28.29
Materiais (B) |  | 2315.8875
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 28.29
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 28.29
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 2344.1775
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 616.7531
Custo Unitário (adotado) | 2960.9306
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"), conforme projeto. |  |  |  | COMPOSIÇÃO 07 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.3 | 12.95 | - | 3.885
Pedreiro | h | 010139 | 0.3 | 15.34 | - | 4.602
Total: | [5 empty] | 8.487
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Bucha plástica com parafuso - 6mm | und | 026664 | 2 | 0.17 | - | 0.34
Placa de sinalização de emergência de orientação e salvamento, conforme ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | und | 067090 | 1 | 13.61 | - | 13.61
Total: | [5 empty] | 13.95
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical).
Mão de obra (A) |  | 8.487
Materiais (B) |  | 13.95
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 8.487
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 8.487
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 22.437
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 5.9032
Custo Unitário (adotado) | 28.3402
Luminária LED sobrepor, 24W, quadrada, tipo plafon - fornecimento e instalação |  |  |  | COMPOSIÇÃO 08 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.8 | 12.95 | - | 10.36
Eletricista | h | 010115 | 0.8 | 15.34 | - | 12.27
Total: | [5 empty] | 22.63
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Luminária plafon 24W LED sobrepor | und | cotação 3 | 1 | 53.5 | - | 53.5
Total: | [5 empty] | 53.5
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 180115 - Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier.
Mão de obra (A) |  | 22.63
Materiais (B) |  | 53.5
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 22.63
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 22.63
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 76.13
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 20.0298
Custo Unitário (adotado) | 96.1598
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20x20 cm, em PVC |  |  |  | COMPOSIÇÃO 09 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.3 | 12.95 | - | 3.885
Pedreiro | h | 010139 | 0.3 | 15.34 | - | 4.602
Total: | [5 empty] | 8.487
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Bucha plástica com parafuso - 6mm | und | 026664 | 2 | 0.17 | - | 0.34
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) | und | 00037556 | 1 | 21.91 | - | 21.91
Total: | [5 empty] | 22.25
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e serviços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical). Obs.: somente o item 00037556 foi retirado da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 8.487
Materiais (B) |  | 22.25
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 8.487
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 8.487
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 30.737
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 8.0869
Custo Unitário (adotado) | 38.8239
Tomada industrial de sobrepor, 380/415V, 3P+T+N-32A |  |  |  | COMPOSIÇÃO 10 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.34 | 12.95 | - | 4.4
Eletricista | h | 010115 | 0.34 | 15.34 | - | 5.22
Total: | [5 empty] | 9.62
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Tomada industrial de sobrepor, 380/415V, 3P+T+N-32A | und | cotação 4 | 1 | 43.13 | - | 43.13
Total: | [5 empty] | 43.13
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e serviços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 180202 - Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2".
Mão de obra (A) |  | 9.62
Materiais (B) |  | 43.13
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 9.62
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 9.62
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 52.75
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 13.8785
Custo Unitário (adotado) | 66.6285
Tela soldada em aço tipo telcon Q-138 para armadura, fornecimento e instalação |  |  |  | COMPOSIÇÃO 11 |  | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.5 | 12.95 | - | 6.48
Pedreiro | h | 010115 | 0.5 | 15.34 | - | 7.67
Total: | [5 empty] | 14.15
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Tela soldada em aço tipo telcon Q-138 p/ armadura | m² | 021543 | 1 | 12.72 | - | 12.72
Total: | [5 empty] | 12.72
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Serviços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Mão de obra (A) |  | 14.15
Materiais (B) |  | 12.72
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 14.15
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 14.15
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 26.87
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 7.0695
Custo Unitário (adotado) | 33.9395
Disjuntor diferencial residual bipolar 25A, fornecimento e instalação |  |  |  | COMPOSIÇÃO 12 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.133 | 12.95 | - | 1.72
Eletricista | h | 010115 | 0.133 | 15.34 | - | 2.04
Total: | [5 empty] | 3.76
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Disjuntor diferencial residual bipolar 25A | und | Cotação | 1 | 67.92 | - | 67.92
Total: | [5 empty] | 67.92
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes retirados tabela de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Item 93663 - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação
Mão de obra (A) |  | 3.76
Materiais (B) |  | 67.92
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 3.76
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 3.76
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 71.68
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 18.859
Custo Unitário (adotado) | 90.539
Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1,20 m, altura útil de 1,50m, completa, incluindo tampa com visita de 60 cm, concreto para fundo, esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro. |  |  |  | COMPOSIÇÃO 13 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 1.3 | 12.95 | - | 16.83
Encanador | h | 010118 | 1.3 | 15.34 | - | 19.94
Pedreiro | h | 010139 | 5.14 | 15.34 | - | 78.84
Servente | h | 010146 | 6.25 | 11.28 | - | 70.5
Total: | [5 empty] | 186.11
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Adesivo para tubo de PVC rígido (LABOR) | kg | 069513 | 0.0063 | 40.98 | - | 0.25
Areia lavada média (LABOR) | m³ | 020503 | 0.2114 | 66.6 | - | 14.07
Brita 1 (LABOR) | m³ | 020517 | 0.0612 | 64.62 | - | 3.95
Brita 2 (LABOR) | m³ | 020518 | 0.1429 | 64.62 | - | 9.23
Cimento portland CP III-40 (LABOR) | kg | 020508 | 74.34 | 0.34 | - | 25.27
Fossa anéis concr. D=1,20 m, h = 2,00 m, com visita 60 cm (LABOR) | und | 069606 | 0.75 | 1183.33 | - | 887.49
Sika 1 (LABOR) | kg | 024015 | 1.8 | 4.71 | - | 8.47
Solução limpadora para PVC rígido (LABOR) | L | 069514 | 0.003 | 35.63 | - | 0.1
Tudo de PVC para esgoto de 100 mm (4") (LABOR) | m | 062533 | 2.525 | 10.17 | - | 25.67
Total: | [5 empty] | 974.5
Equipamentos | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Betoneira 320 L (E301) (LABOR) | h | 080125 | 0.1092 | 23.43 | - | 2.5586
Total: | [5 empty] | 2.5586
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e serviços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 140102 - Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro.
Mão de obra (A) |  | 186.11
Materiais (B) |  | 974.5
Equipamentos (C) |  | 2.5586
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 188.6686
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 188.6686
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1163.1686
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 306.0296
Custo Unitário (adotado) | 1469.1982
Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.50m, altura útil de 1.00m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída para o sumidouro |  |  |  | COMPOSIÇÃO 14 |  | und
Insumo | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 3.25 | 12.95 | - | 42.09
Encanador | h | 010118 | 3.25 | 15.34 | - | 49.86
Pedreiro | h | 010139 | 5.83 | 15.34 | - | 89.43
Servente | h | 010146 | 9.65 | 11.28 | - | 108.85
Total: | [5 empty] | 290.23
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Adesivo para tubo de PVC rígido | kg | 069513 | 0.0413 | 40.98 | - | 1.6925
Areia lavada média | m³ | 020503 | 0.2114 | 66.6 | - | 14.0792
Brita 1 | m³ | 020517 | 0.0612 | 64.62 | - | 3.9547
Brita 2 | m³ | 020518 | 0.1429 | 64.62 | - | 9.2342
Brita 3 | m³ | 020519 | 2.12 | 69.69 | - | 147.7428
Cimento Portland CP III - 40 | kg | 020508 | 74.34 | 0.34 | - | 25.2756
Curva 90° longa PVC esgoto 100 mm | und | 062430 | 1 | 28.9 | - | 28.9
Filtro anaeróbio anéis concr. diam.1.20m, h=2.00m | und | 069525 | 0.5 | 1388.33 | - | 694.165
Sika 1 | kg | 024015 | 1.8 | 4.71 | - | 8.478
Solução limpadora para PVC rígido | L | 069514 | 0.0194 | 35.63 | - | 0.69122
Te 90° PVC rígido p/ esgoto de 100mm (4") | und | 062547 | 1 | 11.48 | - | 11.48
Tubo de PVC para esgoto de 100mm (4") | m³ | 062533 | 4.545 | 10.17 | - | 46.2227
Total: | [5 empty] | 991.9159
Equipamentos | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Betoneira 320 L (E301) | h | 080125 | 0.1092 | 23.43 | - | 2.5586
Total: | [5 empty] | 2.5586
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Coeficientes e serviços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, item 140103 - Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto
Mão de obra (A) |  | 290.23
Materiais (B) |  | 991.9159
Equipamentos (C) |  | 2.5586
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 292.7886
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 292.7886
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1284.7045
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 338.0057
Custo Unitário (adotado) | 1622.7102
Sumidouro de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1,20 m, altura útil de 1,10 m, completo, incluindo tampa com visita de 60 cm, brita para fundo, esp.10 cm. |  |  |  | COMPOSIÇÃO 15 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 1.3 | 12.95 | - | 16.83
Encanador | h | 010118 | 1.3 | 15.34 | - | 19.94
Pedreiro | h | 010139 | 5.14 | 15.34 | - | 78.84
Servente | h | 010146 | 6.25 | 11.28 | - | 70.5
Total: | [5 empty] | 186.11
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Adesivo para tubo de PVC rígido (LABOR) | kg | 069513 | 0.0063 | 40.98 | - | 0.25
Areia lavada média (LABOR) | m³ | 020503 | 0.2114 | 66.6 | - | 14.07
Brita 1 (LABOR) | m³ | 020517 | 0.0612 | 64.62 | - | 3.95
Brita 2 (LABOR) | m³ | 020518 | 0.25 | 64.62 | - | 16.15
Cimento portland CP III-40 (LABOR) | kg | 020508 | 74.34 | 0.34 | - | 25.27
Fossa anéis concr. D=1,20 m, h = 2,00 m, com visita 60 cm (LABOR) | und | 069606 | 0.6 | 1183.33 | - | 709.99
Sika 1 (LABOR) | kg | 024015 | 1.8 | 4.71 | - | 8.47
Solução limpadora para PVC rígido (LABOR) | L | 069514 | 0.003 | 35.63 | - | 0.1
Tudo de PVC para esgoto de 100 mm (4") (LABOR) | m | 062533 | 1 | 10.17 | - | 10.17
Total: | [5 empty] | 788.42
Equipamentos | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Betoneira 320 L (E301) (LABOR) | h | 080125 | 0.1092 | 23.43 | - | 2.5586
Total: | [5 empty] | 2.5586
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Mão de obra (A) |  | 186.11
Materiais (B) |  | 788.42
Equipamentos (C) |  | 2.5586
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 188.6686
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 188.6686
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 977.0886
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 257.072
Custo Unitário (adotado) | 1234.1606
Mão francesa em aço, com abas iguais, 40 cm de largura e capacidade mínima de 70 kg |  |  |  | COMPOSIÇÃO 16 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 0.05 | 12.95 | - | 0.64
Pedreiro | h | 010139 | 0.05 | 15.34 | - | 0.76
Total: | [5 empty] | 1.4
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Suporte mão-francesa em aço, abas iguais, 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco | und | 00037591 | 1 | 30.33 | - | 30.33
Total: | [5 empty] | 30.33
Mão de obra (A) |  | 1.4 | Preços retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Materiais (B) |  | 30.33
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 1.4
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 1.4
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 31.73
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 8.3482
Custo Unitário (adotado) | 40.0782
Poste de concreto DT, para padrão de entrada, 200 kg, h = 9 m (NBR 8451) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 17 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Ajudante | h | 010101 | 1.5 | 12.95 | - | 19.42
Pedreiro | h | 010139 | 1 | 15.34 | - | 15.34
Total: | [5 empty] | 34.76
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-Total
Poste de concreto, duplo T, tipo D, 200 kg, h = 9 m (NBR 8451) | und | 00005038 | 1 | 436.84 | - | 436.84
Total: | [5 empty] | 436.84
Mão de obra (A) |  | 34.76 | Os preços da mão de obra retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES. O item dos materias foi retirado do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Materiais (B) |  | 436.84
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 34.76
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 34.76
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 471.6
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 124.078
Custo Unitário (adotado) | 595.678

## COTAÇÃO
COTAÇÕES DE MATERIAIS
OBRA: Construção de um galpão para reciclagem e coleta seletiva |  |  |  | Itarana, 03 de dezembro de 2019
LOCAL: Estrada do Triunfo, km 1, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D
Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
Luminária LED Industrial HighBay 80W, inclusive lâmpada |  |  | COTAÇÃO 01 |  | und
Empresa 1 | Material de Construção Sperandio - Santa Maria de Jetibá/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3263-1312
| Luminária LED Industrial | und | 1 | 229 | 229
Total (A): |  |  |  |  | 229
Empresa 2 | Discher Material de Construção - Santa Maria de Jetibá/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3263-5042
| Luminária LED Industrial | und | 1 | 192.5 | 192.5
Total (B): |  |  |  |  | 192.5
Empresa 3 | Elemacol Material de Construção (Matriz) - Cariacica/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3254-1622
| Luminária LED Industrial | und | 1 | 239 | 239
Total (C): |  |  |  |  | 239
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 220.1667
Roda pneumatica altura 25 cm, rodízio base fixa |  |  | COTAÇÃO 02 |  | und
Empresa 1 | Cikala - Indústria e Comércio - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(11) 2082-4444 ou (11) 97037-3903
| Rodízio 250 x c/ roda pneumática | und | 1 | 104.5 | 104.5
Total (A): |  |  |  |  | 104.5
Empresa 2 | Rodimag - Equipamentos Industriais LTDA - São Paulo | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(11) 5572-4604
| Rodízio 250 x c/ roda pneumática | und | 1 | 152 | 152
Total (B): |  |  |  |  | 152
Empresa 3 | Rod Klaf - Carrinhos e Acessórios - Belo Horizonte/MG | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(31) 3271- 7039
| Rodízio 250 x c/ roda pneumática | und | 1 | 192.15 | 192.15
Total (C): |  |  |  |  | 192.15
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 149.55
Luminária LED sobrepor, 24W, quadrada, tipo plafon |  |  | COTAÇÃO 03 |  | und
Empresa 1 | JB Material de Construção - Itarana/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3720-1704
| Luminária plafon 24W LED sobrepor | und | 1 | 55 | 55
Total (A): |  |  |  |  | 55
Empresa 2 | Mateguaçu Material de Construção - Itaguaçu/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3725-1418
| Luminária plafon 24W LED sobrepor | und | 1 | 50 | 50
Total (B): |  |  |  |  | 50
Empresa 3 | Vitória Material de Construção - Cariacica/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 3336-7710 ou (27) 98143-8865
| Luminária plafon 24W LED sobrepor | und | 1 | 55.5 | 55.5
Total (C): |  |  |  |  | 55.5
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 53.5
Tomada industrial de sobrepor, 380/415V, 3P+T+N-32A |  |  | COTAÇÃO 04 |  | und
Empresa 1 | Merkatho - Porto Alegre/RS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(51) 3276-7635 ou (51) 99923-1997
| Tomada sobrepor 380/415V 3P+T+N 32A | und | 1 | 39 | 39
Total (A): |  |  |  |  | 39
Empresa 2 | View Tech Engenharia - Marília/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(14) 3301-8411 ou (14) 991095751
| Tomada sobrepor 380/415V 3P+T+N 32A | und | 1 | 45 | 45
Total (B): |  |  |  |  | 45
Empresa 3 | APS Componentes Elétricos - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(11) 5645-0800 ou (11) 97096-2326
| Tomada sobrepor 380/415V 3P+T+N 32A | und | 1 | 45.39 | 45.39
Total (C): |  |  |  |  | 45.39
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 43.13
Disjuntor diferencial residual bipolar 25A |  |  | COTAÇÃO 05 |  | und
Empresa 2 | Eletromac - Uberlandia/MG | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(34) 3292-4400 ou (34) 99992-3363
| Disjuntor diferencial residual bipolar 25A | und | 1 | 60.87 | 60.87
Total (A): |  |  |  |  | 60.87
Empresa 3 | BHS Eletrônica - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(11) 2081-8168 ou (11) 98324-0256
| Disjuntor diferencial residual bipolar 25A | und | 1 | 70 | 70
Total (B): |  |  |  |  | 70
Empresa 3 | Dragão Material Elétrico - Colatina/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
(27) 99504-0790
| Disjuntor diferencial residual bipolar 25A | und | 1 | 72.9 | 72.9
Total (C): |  |  |  |  | 72.9
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 67.9233

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Construção de um galpão para reciclagem e coleta seletiva
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.4 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.31% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | Igor Alves Folador Dominicini
CREA/CAU: | ES-043213/D
Responsável Tomador
Nome | Ademar Schneider
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.