## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Execução de obra de nova pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados, intertravados, tipo pavi-s.
LOCAL: Limoeiro de Santo Antônio, Itarana/ES |  | Itarana, 06 de abril de 2020.
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES/RETIRADAS | 15.48% | 18477.04
02 | PAVIMENTAÇÃO | 84.52% | 100868.13
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 119345.17
| ÁREA PROJETADA (M²) | 1128.31
| CUSTO POR M² | 105.7734
Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista
CAU 201567-6

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Execução de obra de nova pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados, intertravados, tipo pavi-s. | [5 empty] | Itarana, 06 de abril de 2020
LOCAL: Limoeiro de Santo Antônio, Itarana/ES |  |  |  | BDI: | 26.53% | Ref. de Preços: | IOPES - Nov/2019
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6 | [6 empty] | SINAPI - Nov/2019
Encargos sociais: IOPES: 157,27% ¦ SINAPI: 85,86%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/RETIRADAS
01.01 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | m² | 8 | 239.91 | 1919.28
01.02 | 10212 | IOPES | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m² | 1079.98 | 10.95 | 11825.78
01.03 | 10216 | IOPES | Retirada de meio-fio de concreto | m | 402.8 | 9.13 | 3677.56
01.04 | 20356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 2 | 527.21 | 1054.42
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 18477.04
02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
02.01 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de sub-leito de solo predominantemente argiloso | m² | 1079.98 | 1.88 | 2030.36
02.02 | 200206 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 1079.98 | 72.12 | 77888.15
02.03 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 402.8 | 52.01 | 20949.62
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 100868.13
TOTAL GERAL | [6 empty] | 119345.17

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Execução de obra de nova pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados, intertravados, tipo pavi-s.
LOCAL: Limoeiro de Santo Antônio, Itarana/ES | [8 empty] | Itarana, 06 de abril de 2020.
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | PESO | QUANTIDADE | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES/RETIRADAS
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m
[6 empty] | 4 | 2 |  | 8 |  | 8
| QUANTIDADE | [9 empty] | 8 | m²
01.02 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento
| Área da pavimentação antiga |  |  |  |  | 198.73 | 5.4344 |  | 1079.98 |  | 1079.98
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1079.98 | m²
01.03 | Retirada de meio-fio de concreto
| Lado esquerdo |  |  |  |  | 198.3 |  |  |  |  | 198.3
| Lado direito |  |  |  |  | 200.1 |  |  |  |  | 200.1
| Central |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.4
| QUANTIDADE | [9 empty] | 402.8 | m
01.04 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [9 empty] | 2 | mês
02 | PAVIMENTAÇÃO
02.01 | Regularização e compactação de sub-leito de solo predominantemente argiloso
| Área da pavimentação nova |  |  |  |  | 198.73 | 5.4344 |  | 1079.98 |  | 1079.98
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1079.98 | m²
03.02 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
| Área da pavimentação nova |  |  |  |  | 198.73 | 5.4344 |  | 1079.98 |  | 1079.98
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1079.98 | m²
03.03 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
| Lado esquerdo |  |  |  |  | 198.3 |  |  |  |  | 198.3
| Lado direito |  |  |  |  | 200.1 |  |  |  |  | 200.1
| Central |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.4
| QUANTIDADE | [9 empty] | 402.8 | m

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Execução de obra de nova pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados, intertravados, tipo pavi-s.
LOCAL: Limoeiro de Santo Antônio, Itarana/ES
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES/RETIRADAS | Físico (%) | 18477.04 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 18477.04 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 100868.13 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 21492.685 | 21492.685
Total Parcial (%) |  |  | 119345.17 | 33.49% | 18.01%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 33.49% | 51.5%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 39969.725 | 21492.685
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 39969.725 | 61462.41

## Detalhamento BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Execução de obra de nova pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados, intertravados, tipo pavi-s.
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.6 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.4 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.53% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | Igor Alves Folador Dominicini
CREA/CAU: | ES-043213/D
Responsável Tomador
Nome | Ademar Schneider
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B2: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.