## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados intertravados.
LOCAL: Rua Arlindo Follador, Centro, Itarana/ES |  | Itarana, 13 de maio de 2020.
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.332% | 3706.15
02 | DRENAGEM | 43.17% | 36938.96
03 | PAVIMENTAÇÃO | 52.5% | 44914.64
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 85559.75
| ÁREA PROJETADA (M²) | 2209.8
| CUSTO POR M² | 38.7183
Carla Demoner Malta
Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados intertravados. | [5 empty] | Itarana, 13 de maio de 2020
LOCAL: Rua Arlindo Follador, Centro, Itarana/ES |  |  |  | BDI: 26,53% |  | Ref. de Preços: | IOPES - Nov/2019
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6 | [6 empty] | SINAPI - Nov/2019
Encargos sociais: IOPES: 157,27% ¦ SINAPI: 85,86%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | m² | 8 | 239.91 | 1919.28
1.2 | 20356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 2 | 527.21 | 1054.42
1.3 | 73859/002 | SINAPI | Capina e limpeza manual do terreno | m² | 508.65 | 1.44 | 732.45
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 3706.15
2 |  |  | DRENAGEM
2.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 4 | 1752.6303 | 7010.52
2.2 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | und | 8 | 661.5495 | 5292.39
2.3 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 17.24 | 156.0621 | 2690.51
2.4 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 61.38 | 357.5358 | 21945.54
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 36938.96
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de sub-leito de solo predominantemente argiloso | m² | 508.65 | 1.89 | 961.34
3.2 | 200206 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 389.57 | 72.12 | 28095.78
3.3 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 136.17 | 52.02 | 7083.56
3.4 | 200237 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 56.79 | 63.62 | 3612.97
3.5 | 40231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.12 | 537.98 | 602.53
3.6 | 40238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 9.4 | 75.98 | 714.21
3.7 | 200253 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 15.84 | 64.47 | 1021.2
3.8 | 200209 | IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 21.55 | 131 | 2823.05
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 44914.64
TOTAL GERAL | [6 empty] | 85559.75

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados intertravados.
LOCAL: Rua Arlindo Follador, Centro, Itarana/ES | [8 empty] | Itarana, 13 de maio de 2020.
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | PESO | QUANTIDADE | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m
[6 empty] | 4 | 2 |  | 8 |  | 8
| QUANTIDADE | [9 empty] | 8 | m²
1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [9 empty] | 2 | mês
1.3 | Capina e limpeza manual do terreno
| Área total da intervenção | [7 empty] | 508.65 |  | 508.65
| QUANTIDADE | [9 empty] | 508.65 | m²
2 | DRENAGEM
2.1 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
[5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| QUANTIDADE | [9 empty] | 4 | und
2.2 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído)
[5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
| QUANTIDADE | [9 empty] | 8 | und
2.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
[6 empty] | 17.24 |  |  |  |  | 17.24
| QUANTIDADE | [9 empty] | 17.24 | m
2.4 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
[6 empty] | 61.38 |  |  |  |  | 61.38
| QUANTIDADE | [9 empty] | 61.38 | m
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Regularização e compactação de sub-leito de solo predominantemente argiloso
| Área total da intervenção | [7 empty] | 508.65 |  | 508.65
| QUANTIDADE | [9 empty] | 508.65 | m²
3.2 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
| Área 01 | [7 empty] | 32.48 |  | 32.48
| Área 02 | [7 empty] | 212.84 |  | 212.84
| Área 03 | [7 empty] | 126.52 |  | 126.52
| Área 04 | [7 empty] | 17.73 |  | 17.73
| QUANTIDADE | [9 empty] | 389.57 | m²
3.3 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
| Lado direito |  |  |  |  | 35.19 |  |  |  |  | 35.19
| Lado esquerdo |  |  |  |  | 96.98 |  |  |  |  | 96.98
| Viga de travamento |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| QUANTIDADE | [9 empty] | 136.17 | m
3.4 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
| Calçada | [7 empty] | 56.79 |  | 56.79
| QUANTIDADE | [9 empty] | 56.79 | m²
3.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Rampa | [6 empty] | 0.05 | 6.6 |  | 0.33
| Ladrilho hidráulico | [6 empty] | 0.05 | 15.84 |  | 0.792
| QUANTIDADE | [9 empty] | 1.122 | m³
3.6 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| Ladrilho Hidráulico |  |  |  |  | 80.03 |  | 0.1 |  |  | 8.003
| Rampa |  |  |  |  | 13.98 |  | 0.1 |  |  | 1.398
| QUANTIDADE | [9 empty] | 9.401 | m²
3.7 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
| Calçada | [7 empty] | 15.84 |  | 15.84
| QUANTIDADE | [9 empty] | 15.84 | m²
3.8 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa
| Calçada | [7 empty] | 21.55 |  | 21.55
| QUANTIDADE | [9 empty] | 21.55 | m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados intertravados.
LOCAL: Rua Arlindo Follador, Centro, Itarana/ES
ORÇAMENTISTA: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 3706.15 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 3706.15 | 0
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 36938.96 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 18469.48
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 44914.64 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 21492.685 | 21492.685
Total Parcial (%) |  |  | 85559.75 | 51.04% | 25.12%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 51.04% | 76.16%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 43668.315 | 21492.685
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 43668.315 | 65161

## Composição
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Execução de obra de drenagem e pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados intertravados. |  |  |  | Itarana, 13 de maio de 2020
LOCAL: Rua Arlindo Follador, Centro, Itarana/ES
ORÇAMENTISTAS: Carla Demoner Malta - Arquiteta e Urbanista CAU 201567-6
Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas |  |  |  | COMPOSIÇÃO 01 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 1 | 14.32 | - | 14.32
Pedreiro com encargos complementares | h | 88309 | 1 | 20 | - | 20
Total: | [5 empty] | 34.32
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Bloco vedação concreto 19 x 19 x 39 cm (classe c - NBR 6136) | und | 654 | 53 | 2.35 | - | 124.55
Tampao fofo articulado, classe D400 carga max 40 T, redondo tampa *600 mm, rede pluvial/esgoto | und | 21090 | 1 | 386.67 | - | 386.67
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 040243 | 25 | 6.63 | - | 165.75
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 87316 | 0.18 | 273.14 | - | 49.16
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 110101 | 4 | 9.7 | - | 38.8
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 040233 | 0.79 | 438.43 | - | 346.35
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 040237 | 0.38 | 465.42 | - | 176.85
Total: | [5 empty] | 1288.13
Equipamentos | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF | h | 080124 | 1 | 62.7 | - | 62.7
Total: | [5 empty] | 62.7
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Composição retirada da tabela do DER-ES. Preços retirados da tabela de composições do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES. Sendo os itens de mão de obra e item 87316 das composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. E itens 654 e 21090 da tabela de insumos do SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 34.32
Materiais (B) |  | 1288.13
Equipamentos (C) |  | 62.7
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 97.02
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 97.02
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1385.15
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.53% | 367.4803
Custo Unitário (adotado) | 1752.6303
Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 02 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 2 | 14.32 | - | 28.64
Pedreiro com encargos complementares | h | 88309 | 1 | 20 | - | 20
Encarregado geral com encargos complementares | h | 90776 | 0.3 | 33.06 | - | 9.91
Total: | [5 empty] | 58.55
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm | m² | 160710 | 2.08 | 43.63 | - | 90.75
Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 15mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia | und | 73799/001 | 1 | 285.47 | - | 285.47
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 040233 | 0.033 | 438.43 | - | 14.46
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 030101 | 1.3 | 41.31 | - | 53.7
Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 96995 | 0.58 | 34.34 | - | 19.91
Total: | [5 empty] | 464.29
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Composição retirada da tabela do DER-ES. Preços retirados da tabela de composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Sendo os itens 160710 e 030101, retirados da tabela de composições do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Mão de obra (A) |  | 58.55
Materiais (B) |  | 464.29
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)] |  | 58.55
Custo Unitário da Execução [(A)/(D)]=(E) |  | 58.55
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 522.84
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.53% | 138.7095
Custo Unitário (adotado) | 661.5495
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  |  | COMPOSIÇÃO 03 |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Pedreiro com encargos complementares | h | 88309 | 0.5 | 20 | - | 10
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 1 | 14.32 | - | 14.32
Encarregado geral com encargos complementares | h | 90776 | 0.15 | 33.06 | - | 4.95
Total: | [5 empty] | 29.27
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | m | 95567 | 1 | 62.17 | - | 62.17
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 87316 | 0.003 | 273.14 | - | 0.81
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 030101 | 0.06 | 41.31 | - | 2.47
Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m³ | 030103 | 0.937 | 8.3 | - | 7.77
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 93382 | 0.843 | 24.74 | - | 20.85
Total: | [5 empty] | 94.07
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Composição retirada da tabela do DER-ES. Preços retirados da tabela de composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Sendo os itens 030101 e 030103, retirados da tabela de composições do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Mão de obra (A) |  | 29.27
Materiais (B) |  | 94.07
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)] |  | 29.27
Custo Unitário da Execução [(A)/(D)]=(E) |  | 29.27
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 123.34
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.53% | 32.7221
Custo Unitário (adotado) | 156.0621
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  |  | COMPOSIÇÃO 04 |  | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Pedreiro com encargos complementares | h | 88309 | 1.2 | 20 | - | 24
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 2 | 14.32 | - | 28.64
Encarregado geral com encargos complementares | h | 90776 | 0.3 | 33.06 | - | 9.91
Total: | [5 empty] | 62.55
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | m | 92212 | 1 | 149.85 | - | 149.85
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 87316 | 0.015 | 273.14 | - | 4.09
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 030101 | 0.12 | 41.31 | - | 4.95
Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m³ | 030103 | 2 | 8.3 | - | 16.6
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 93382 | 1.8 | 24.74 | - | 44.53
Total: | [5 empty] | 220.02
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Composição retirada da tabela do DER-ES. Preços retirados da tabela de composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Sendo os itens 030101 e 030103, retirados da tabela de composições do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Mão de obra (A) |  | 62.55
Materiais (B) |  | 220.02
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)] |  | 62.55
Custo Unitário da Execução [(A)/(D)]=(E) |  | 62.55
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 282.57
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.53% | 74.9658
Custo Unitário (adotado) | 357.5358

## Detalhamento BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Execução de obra de nova pavimentação, em blocos de concreto pré-moldados, intertravados, tipo pavi-s.
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.6 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.4 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.53% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada
para a Administração Pública.
Arquiteta | Carla Demoner Malta
CAU: | 201567-6
Responsável Tomador
Nome | Ademar Schneider
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B2: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.