## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto sextavados, na Comunidade de Barra de Jatibocas.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES |  |  | Itarana, 08 de outubro de 2020
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.654% | 3066.24
02 | DRENAGEM | 36.32% | 30483.24
03 | PAVIMENTAÇÃO | 60.02% | 50372.28
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 83921.76
| ÁREA PROJETADA (M²) | 1734.77
| CUSTO POR M² | 48.3763
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto sextavados, na Comunidade de Barra de Jatibocas. | [5 empty] | Itarana, 08 de outubro de 2020
LOCAL: Zona Rural, Itarana, Espírito Santo. |  |  |  | BDI: | 29.63% | Ref. De Preços: | DER-ES
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D |  |  |  | Data-base: | 2019-11-01
|  | Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D |  | Encargos sociais: |  | Horistas: 128,33% | Mensalista: 59,15%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI | m² | 8 | 248.25 | 1986
01.02 | 41579 | DER-ES | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 2 | 540.12 | 1080.24
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 3066.24
02 |  |  | DRENAGEM
02.01 | 40661 | DER-ES | Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação | m | 233 | 108.88 | 25369.04
02.02 | 41101 | DER-ES | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) | und | 1 | 1958.78 | 1958.78
02.03 | 40732 | DER-ES | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 1 | 624.25 | 624.25
02.04 | 40706 | DER-ES | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 8.2 | 308.68 | 2531.17
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 30483.24
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 1734.77 | 1.29 | 2237.85
03.02 | Comp. 01 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 1734.77 | 16.83 | 29196.17
03.03 | 40141 | DER-ES | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 336.8 | 56.23 | 18938.26
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 50372.28
TOTAL GERAL | [6 empty] | 83921.76

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto sextavados, na Comunidade de Barra de Jatibocas.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES | [12 empty] | Itarana, 08 de outubro de 2020.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI
| Empreiteiro | [9 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8 | m²
01.02 | Aluguel de container para almoxarifado
| Empreiteiro | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 2 | mês
02 | DRENAGEM
02.01 | Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação
| Projeto de Drenagem | Est. 1 | + | 0 | Est. 4 | + | 13 | LE |  | 73 | [6 empty] | 73
| Projeto de Drenagem | Est. 5 | + | 0 | Est. 9 | + | 4 | LE |  | 83 | [6 empty] | 83
| Projeto de Drenagem | Est. 9 | + | 14 | Est. 13 | + | 14 | LD |  | 77 | [6 empty] | 77
| QUANTIDADE | [15 empty] | 233 | m
02.02 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m)
| Projeto de Drenagem | Est. 1 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | und
02.03 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
| Projeto de Drenagem | Est. 1 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | und
02.04 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto
| Projeto de Drenagem | Est. 4 | + | 13 | Est. 5 | + | 1 | LE |  | 8.2 | [6 empty] | 8.2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8.2 | m
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 14 | + | 8 |  |  | 288 | VAR. |  | 1734.77 |  |  |  | 1734.77
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1734.77 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 14 | + | 8 |  |  | 288 | VAR. |  | 1734.77 |  |  |  | 1734.77
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1734.77 | m²
03.03 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 14 | + | 8 | LD/LE |  | 336.8 | [6 empty] | 336.8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 336.8 | m

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto sextavados, na Comunidade de Barra de Jatibocas.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 3066.24 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 3066.24
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 30483.24 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 15241.62 | 15241.62
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 50372.28 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 25186.14 | 25186.14
Total Parcial (%) |  |  | 83921.76 | 51.83% | 48.17%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 51.83% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 43494 | 40427.76
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 43494 | 83921.76

## COMPOSIÇÃO
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Pavimentação com blocos de concreto reutilizáveis, esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 13.31 |  | 1 |  |  | 13.31
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 128.33 | 24.27 |  | 0.5 |  |  | 12.13
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 10.74 |  | 2 |  |  | 21.48
[8 empty] | (B) Total: | 46.92
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 2.34
[8 empty] | (C) Total: | 2.34
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 49.26
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 9.85
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m³ | 62.92 | 0.05 |  |  |  | 3.14
[8 empty] | (F) Total: | 3.14
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (G) Total: | 0
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 12.99
BDI 29,63%: | [7 empty] | 3.84
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 16.83
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40884: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia