## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Construção da nova rede de distribuição de água potavel. |  |  | Itarana, 12 de janeiro de 2020
LOCAL: Itarana, Espírito Santo |  |  | SINAPI / CESAN / DER-ES - Outubro de 2020 - C/ Desonareção; BDI: 26,16%;
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
Encargos Sociais: 86,74%(hora) 49,11%(mês)
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.344% | 8001
02 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 96.66% | 231285.14
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 239286.14
| METRAGEM PROJETADA (M) | 2254.66
| CUSTO POR M | 106.1296
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Itarana, 12 de janeiro de 2020.
OBRA: Construção da nova rede de distribuição de água potavel. |  |  |  | BDI: | 26.16% | Ref. De Preços: | SINAPI / CESAN / DER-ES
LOCAL: COHAB, Itarana, Espírito Santo |  |  |  | Data-Base: | 2020-10-01 | C/ Desoneração
ORÇAMENTISTA: |  | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D |  |  |  |  | Encargos sociais: 86,74%(hora) 49,11%(mês);
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 7010100110 | CESAN | Placa obra pad. PMI e agente financeiro | m² | 8 | 183.96 | 1471.68
01.02 | 7010100040 | CESAN | Barracão fechado deposito/almoxarifado | m² | 12 | 368.66 | 4423.92
01.03 | 7010100020 | CESAN | Barracão aberto para guarda de tubos | m² | 12 | 175.45 | 2105.4
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 8001
02 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
02.01 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 901.86 | 10.49 | 9460.51
02.02 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | m² | 901.86 | 5.8 | 5230.79
02.03 | 43056 | DER-ES | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | m³ | 895.16 | 59.26 | 53047.18
02.04 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 1,099XP + 1,465XR + 1,832 (XP = 0,70km; XR = 0,00km) - Bota-fora Escavação | t | 1352.8 | 3.5 | 4734.8
02.05 | Comp. 01 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 50 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências. AF_11/2017 | m | 1324.21 | 19.25 | 25491.04
02.06 | Comp. 02 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências. AF_11/2017 | m | 930.45 | 39.38 | 36641.12
02.07 | Comp. 03 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de materiais para rede de distribuição e conexões de ramais | vb | 1 | 11747.88 | 11747.88
02.08 | Comp. 04 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de ramais, inclusive escavação e reaterro com areia | m | 842.5 | 33.52 | 28240.6
02.09 | Comp. 05 | SINAPI | Poços de visita para registro ou descarga | und | 20 | 501.56 | 10031.2
02.10 | Comp. 06 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de materiais para registros na rede DN 75mm | und | 5 | 921.98 | 4609.9
02.11 | Comp. 07 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de materiais para registros na rede DN 50mm | und | 12 | 394.85 | 4738.2
02.12 | Comp. 08 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de materiais para descarga na rede DN 75mm | und | 1 | 438.92 | 438.92
02.13 | Comp. 09 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de materiais para descarga na rede DN 50mm | und | 2 | 186.45 | 372.9
02.14 | 95674 | SINAPI | Hidrômetro DN 20 (½), 3,0 m³/h fornecimento e instalação. AF_11/2016 | und | 273 | 133.7 | 36500.1
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 231285.14
TOTAL GERAL | [6 empty] | 239286.14
Note on G16: Igor Alves Folador Dominicini: Valor de referência: Novembro de 2019: R$ 43,94 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: I: 775,225 (Novembro de 2019 - última data-base do DER-ES); Io: 828,778 (Outubro de 2020 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 6,90%; que somados a R$ 43,94; Temos: R$ 46,97 + BDI 26,16%: R$ 59,26 (Valor reajustado com BDI);
Note on D17: Igor Alves Folador Dominicini: Transporte de bota fora até o local determinado em memorial descritivo: 1,099XP + 1,465XR + 1,832, sendo XP = 0,70 e XR = 0,00. 1,099*0,70 + 1,465*0,00 + 1,832: R$ 2,60 BDI INSERIDO NO CAMPO DE PREÇO UNITÁRIO!
Note on G17: Igor Alves Folador Dominicini: Valor de referência: Novembro de 2019: R$ 2,60 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 775,225 (Novembro de 2019 - última data-base do DER-ES); I: 828,778 (Outubro de 2020 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 6,90%; que somados a R$ 2,60; Temos: R$ 2,78 + BDI 26,16%: R$ 3,50 (Valor reajustado com BDI);

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Construção da nova rede de distribuição de água potavel.
LOCAL: COHAB, Itarana, Espírito Santo | [12 empty] | Itarana, 12 de janeiro de 2021.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa obra pad. PMI e agente financeiro
| Empreiteiro - Padrão PMI | [7 empty] | 1 | 4 |  | 2 | 8 |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8 | m²
01.02 | Barracão fechado deposito/almoxarifado
| Empreiteiro - Canteiro de Obras | [7 empty] | 1 | 6 | 2 |  | 12 |  |  |  | 12
| QUANTIDADE | [15 empty] | 12 | m²
01.03 | Barracão aberto para guarda de tubos
| Empreiteiro - Canteiro de Obras | [7 empty] | 1 | 6 | 2 |  | 12 |  |  |  | 12
| QUANTIDADE | [15 empty] | 12 | m²
02 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
02.01 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015
| Tubulação 75mm | [8 empty] | 930.45 | 0.4 | 1 |  | 372.18 |  |  | 372.18
| Tubulação 50mm | [8 empty] | 1324.21 | 0.4 | 1 |  | 529.684 |  |  | 529.684
| QUANTIDADE | [15 empty] | 901.864 | m³
02.02 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020
| Tubulação 75mm | [8 empty] | 930.45 | 0.4 |  | 372.18 |  |  |  | 372.18
| Tubulação 50mm | [8 empty] | 1324.21 | 0.4 |  | 529.684 |  |  |  | 529.684
| QUANTIDADE | [15 empty] | 901.864 | m²
02.03 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas
| Tubulação 75mm | [8 empty] | 930.45 | 0.4 | 1 |  | 372.18 |  | 4.1085 | 368.0715
| Tubulação 50mm | [8 empty] | 1324.21 | 0.4 | 1 |  | 529.684 |  | 2.5988 | 527.0852
| QUANTIDADE | [15 empty] | 895.1567 | m³
02.04 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 1,099XP + 1,465XR + 1,832 (XP = 0,70km; XR = 0,00km) - Bota-fora Escavação
| Tubulação 75mm | [8 empty] | 930.45 | 0.4 | 1 |  | 372.18 | 1.5 |  | 558.27
| Tubulação 50mm | [8 empty] | 1324.21 | 0.4 | 1 |  | 529.684 | 1.5 |  | 794.526
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1352.796 | t
02.05 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 50 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências. AF_11/2017
Interseção 01 - BACIA 03
| Rua Hugo Talon | Nó | - | 10 | Nó | - | 19 |  |  | 84.54 | [6 empty] | 84.54
| Rua Antônio de Oliveira Diniz | Nó | - | 6 | Nó | - | 20 |  |  | 137.33 | [6 empty] | 137.33
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | Nó | - | 12 | Nó | - | 13 |  |  | 39.7 | [6 empty] | 39.7
| Rua José Henrique de Oliveira | Nó | - | 7 | Nó | - | 24 |  |  | 150.39 | [6 empty] | 150.39
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | Nó | - | 14 | Nó | - | 13 |  |  | 37.86 | [6 empty] | 37.86
| Rua Virginia Loss | Nó | - | 8 | Nó | - | 17 |  |  | 152.96 | [6 empty] | 152.96
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | Nó | - | 16 | Nó | - | 15 |  |  | 28.99 | [6 empty] | 28.99
Interseção 02 - BACIA 02
| Rua Jacinto Baldotto | Nó | - | 22 | Nó | - | 30 |  |  | 141.81 | [6 empty] | 141.81
| Rua José Henrique de Oliveira | Nó | - | 23 | Nó | - | 29 |  |  | 217.14 | [6 empty] | 217.14
| Travessia João Baptista Frizeira | Nó | - | 28 | Nó | - | 26 |  |  | 43.42 | [6 empty] | 43.42
| Rua Edézio Marcos | Nó | - | 37 | Nó | - | 27 |  |  | 238.69 | [6 empty] | 238.69
| Travessia João Baptista Frizeira | Nó | - | 25 | Caixa de Descarga |  |  |  |  | 33.94 | [6 empty] | 33.94
Interseção 03 - BACIA 01
| Ginásio Poliesportivo | Nó | - | 36 | Nó | - | 31 |  |  | 5.3 | [6 empty] | 5.3
| Ginásio Poliesportivo | Nó | - | 31 | Nó | - | 30 |  |  | 12.14 | [6 empty] | 12.14
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1324.21 | m
02.06 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências. AF_11/2017
Interseção 01 - BACIA 03
| Interseção 01 | Interseção 01 |  |  | Nó | - | 2 |  |  | 2.89 | [6 empty] | 2.89
| Rua Hugo Talon | Nó | - | 1 | Nó | - | 5 |  |  | 143.83 | [6 empty] | 143.83
| Rua Dom Luiz Scortegagna | Nó | - | 3 | Nó | - | 4 |  |  | 30.94 | [6 empty] | 30.94
| Rua Hugo Talon | Nó | - | 5 | Nó | - | 10 |  |  | 4.75 | [6 empty] | 4.75
| Rua Martinho Máximo Scardua | Nó | - | 10 | Nó | - | 9 |  |  | 30.02 | [6 empty] | 30.02
| Rua Martinho Máximo Scardua | Nó | - | 5 | Caixa de Descarga |  |  |  |  | 158.91 | [6 empty] | 158.91
Interseção 02 - BACIA 02
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | Interseção 02 |  |  | Nó | - | 19 |  |  | 28.62 | [6 empty] | 28.62
| Rua Hugo Talon | Nó | - | 19 | Nó | - | 21 |  |  | 54.4 | [6 empty] | 54.4
| Rua Santos Covre | Nó | - | 21 | Nó | - | 23 |  |  | 99.05 | [6 empty] | 99.05
| Rua Santos Covre | Nó | - | 23 | Nó | - | 24 |  |  | 2.01 | [6 empty] | 2.01
| Rua Santos Covre | Nó | - | 24 | Nó | - | 18 |  |  | 49.76 | [6 empty] | 49.76
| Rua Edézio Marcos | Nó | - | 18 | Nó | - | 37 |  |  | 1.64 | [6 empty] | 1.64
Interseção 03 - BACIA 01
| Ginásio Poliesportivo | Interseção 03 |  |  | Nó | - | 33 |  |  | 176.16 | [6 empty] | 176.16
| Ginásio Poliesportivo | Nó | - | 33 | Nó | - | 32 |  |  | 13.46 | [6 empty] | 13.46
| Ginásio Poliesportivo | Nó | - | 34 | Nó | - | 35 |  |  | 57.14 | [6 empty] | 57.14
| Ginásio Poliesportivo | Nó | - | 35 | Nó | - | 36 |  |  | 76.87 | [6 empty] | 76.87
| QUANTIDADE | [15 empty] | 930.45 | m
02.07 | Fornecimento e assentamento de materiais para rede de distribuição e conexões de ramais
| Rede de distribuição | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | vb
02.08 | Fornecimento e assentamento de ramais, inclusive escavação e reaterro com areia
| Rua Hugo Talon | [7 empty] | 36 | 3.5 | [6 empty] | 126
| Rua Martinho Máximo Scardua | [7 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 36
| Rua Antônio de Oliveira Diniz | [7 empty] | 8 | 4.5 | [6 empty] | 36
| Rua José Henrique de Oliveira | [7 empty] | 50 | 4.5 | [6 empty] | 225
| Rua Virginia Loss | [7 empty] | 21 | 4 | [6 empty] | 84
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | [7 empty] | 6 | 5 | [6 empty] | 30
| Rua Santos Covre | [7 empty] | 8 | 4 | [6 empty] | 32
| Rua Jacinto Baldotto | [7 empty] | 16 | 4 | [6 empty] | 64
| Rua Edézio Marcos | [7 empty] | 37 | 4.5 | [6 empty] | 166.5
| Travessia João Baptista Frizzera | [7 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | 8
| Ginásio Poliesportivo | [7 empty] | 7 | 5 | [6 empty] | 35
| QUANTIDADE | [15 empty] | 842.5 | m
02.09 | Poços de visita para registro ou descarga
| Rua Hugo Talon | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
| Rua Martinho Máximo Scardua | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Antônio de Oliveira Diniz | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rua José Henrique de Oliveira | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
| Rua Virginia Loss | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Santos Covre | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Jacinto Baldotto | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| Rua Edézio Marcos | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| Travessia João Baptista Frizzera | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Ginásio Poliesportivo | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 20 | und
02.10 | Fornecimento e assentamento de materiais para registros na rede DN 75mm
| Rua Hugo Talon | Interseção 01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Hugo Talon | Nó | - | 3 | Nó | - | 5 |  | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | Interseção 02 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Santos Covre | Nó | - | 22 | Nó | - | 23 |  | 1 | [7 empty] | 1
| Ginásio Poliesportivo | Interseção 03 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 5 | und
02.11 | Fornecimento e assentamento de materiais para registros na rede DN 50mm
| Rua Hugo Talon | Nó | - | 10 | Nó | - | 19 |  | 2 | [7 empty] | 2
| Rua Antônio de Oliveira Diniz | Nó | - | 6 | Nó | - | 12 |  | 1 | [7 empty] | 1
| Rua José Henrique de Oliveira | Nó | - | 7 | Nó | - | 24 |  | 2 | [7 empty] | 2
| Rua Virginia Loss | Nó | - | 8 | Nó | - | 16 |  | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Jacinto Baldotto | Nó | - | 22 | Nó | - | 30 |  | 2 | [7 empty] | 2
| Rua José Henrique de Oliveira | Nó | - | 23 | Nó | - | 28 |  | 2 | [7 empty] | 2
| Rua Edézio Marcos | Nó | - | 37 | Nó | - | 25 |  | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 12 | und
02.12 | Fornecimento e assentamento de materiais para descarga na rede DN 75mm
| Rua Martinho Máximo Scardua | Final de Trecho | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | und
02.13 | Fornecimento e assentamento de materiais para descarga na rede DN 50mm
| Rua Jacinto Baldotto | Nó | - | 22 | Nó | - | 30 |  | 1 | [7 empty] | 1
| Travessia João Frizzera Baptista | Final de Trecho | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 2 | und
02.14 | Hidrômetro DN 20 (½), 3,0 m³/h fornecimento e instalação. AF_11/2016
| Rua Hugo Talon | [7 empty] | 57 | [7 empty] | 57
| Rua Dom Luiz Scortegagna | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11
| Rua Martinho Máximo Scardua | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
| Rua Antônio de Oliveira Diniz | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17
| Rua José Henrique de Oliveira | [7 empty] | 56 | [7 empty] | 56
| Rua Virginia Loss | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31
| Rua Dr. Adhemar Mirabeau da Fonseca | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
| Rua Santos Covre | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
| Rua Jacinto Baldotto | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14
| Rua Edézio Marcos | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37
| Travessia João Baptista Frizzera | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| Ginásio Poliesportivo | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
| QUANTIDADE | [15 empty] | 273 | und
Note on P38: Igor Alves Folador Dominicini: Tabela nº 13 - Parâmetros médios do solo. JOPPERT Jr., I. Fundações e Contenções de Edifícios. Editora Pini. 1. ed. 2007. O solo de maior predominância da região é uma argila porosa vermelha e amarela, com peso especifico natural, segundo a Tabela de Parâmetros médios do solo, referenciada acima, de 1,50 t/m³.Tabela nº 13 - Parâmetros médios do solo. JOPPERT Jr., I. Fundações e Contenções de Edifícios. Editora Pini. 1. ed. 2007. O solo de maior predominância da região é uma argila porosa vermelha e amarela, com peso especifico natural, segundo a Tabela de Parâmetros médios do solo, referenciada acima, de 1,50 t/m³.
Note on P39: Igor Alves Folador Dominicini: Tabela nº 13 - Parâmetros médios do solo. JOPPERT Jr., I. Fundações e Contenções de Edifícios. Editora Pini. 1. ed. 2007. O solo de maior predominância da região é uma argila porosa vermelha e amarela, com peso especifico natural, segundo a Tabela de Parâmetros médios do solo, referenciada acima, de 1,50 t/m³.Tabela nº 13 - Parâmetros médios do solo. JOPPERT Jr., I. Fundações e Contenções de Edifícios. Editora Pini. 1. ed. 2007. O solo de maior predominância da região é uma argila porosa vermelha e amarela, com peso especifico natural, segundo a Tabela de Parâmetros médios do solo, referenciada acima, de 1,50 t/m³.

## Composição
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 50 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências. AF_11/2017 | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Assentador de tubos com encargos complementares | 88246 | hr | 86.74% | 22.7 |  | 0.0176 |  |  | 0.39
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.0176 |  |  | 0.26
[8 empty] | Total: | 0.65
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 0.65
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 50 mm, para rede de água (NBR 5647) | 36084 | m | 14.53 | 1 |  |  |  | 14.53
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | 20078 | und | 20.6 | 0.0043 |  |  |  | 0.08
[8 empty] | Total: | 14.61
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 15.26
BDI 26,16%: | [7 empty] | 3.99
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 19.25
Observações: Coeficientes retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, composição 97124 e insumo 36084.
Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências. AF_11/2017 | [6 empty] | Composição 02 |  | Unidade: m
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Assentador de tubos com encargos complementares | 88246 | hr | 86.74% | 22.7 |  | 0.0241 |  |  | 0.54
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.0241 |  |  | 0.36
[8 empty] | Total: | 0.9
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 0.9
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 75 mm, para rede de água (NBR 5647) | 36373 | m | 30.17 | 1 |  |  |  | 30.17
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | 20078 | und | 20.6 | 0.0075 |  |  |  | 0.15
[8 empty] | Total: | 30.32
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 31.22
BDI 26,16%: | [7 empty] | 8.16
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 39.38
Observações: Coeficientes retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, composição 97125 e insumo 36373.
Serviço: Fornecimento e assentamento de materiais para rede de distribuição e conexões de ramais | [6 empty] | Composição 03 |  | Unidade: vb
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88267 | hr | 86.74% | 18.8 |  | 4 |  |  | 75.2
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 4 |  |  | 59.92
[8 empty] | Total: | 135.12
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 135.12
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / de 60 MM, para rede de água (NBR 10351) | 1206 | Unid. | 7.12 | 8 |  |  |  | 56.96
CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / de 85 MM, para rede de água (NBR 10351) | 1183 | Unid. | 18.54 | 4 |  |  |  | 74.16
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / de 60 MM, para rede de água (NBR 10351) | 7048 | Unid. | 21.79 | 5 |  |  |  | 108.95
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / de 85 MM, para rede água (NBR 10351) | 7088 | Unid. | 47.66 | 4 |  |  |  | 190.64
TE de redução, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / de 85 X 60 MM, para rede água (NBR 10351) | 11493 | Unid. | 39.11 | 8 |  |  |  | 312.88
Curva PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / de 85 MM, para rede água (NBR 10351) | 1824 | Unid. | 76.54 | 4 |  |  |  | 306.16
Curva PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / de 60 MM, para rede água (NBR 10351) | 1831 | Unid. | 25.87 | 2 |  |  |  | 51.74
Redução PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / de 85 X 60 MM, para rede de água | 20032 | Unid. | 56.27 | 2 |  |  |  | 112.54
Te de serviço integrado, em polipropileno (PP), para tubos em PEAD/PVC, 60 X 20 mm - ligação predial de água | 37420 | Unid. | 36.49 | 197 |  |  |  | 7188.53
Cotovelo/joelho com adaptador, 90 graus, em polipropileno, PN 16, para tubos PEAD, 20 mm x 3/4" - ligação predial de água | 37414 | Unid. | 3.93 | 197 |  |  |  | 774.21
[8 empty] | Total: | 9176.77
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 9311.89
BDI 26,16%: | [7 empty] | 2435.99
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 11747.88
Observações: Coeficientes retirados do Projeto de distribuição de água apresentado.
Serviço: Fornecimento e assentamento de ramais, inclusive conexões, escavação e reaterro com areia | [6 empty] | Composição 04 |  | Unidade: m
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88267 | hr | 86.74% | 18.8 |  | 0.0176 |  |  | 0.33
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.0176 |  |  | 0.26
[8 empty] | Total: | 0.59
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 0.59
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD), PE-80, DE = 20 mm X 2,3 mm de parede, para ligação de água predial (NBR 15561) | 9813 | m | 3.8 | 1 |  |  |  | 3.8
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | 20078 | und | 20.6 | 0.0043 |  |  |  | 0.08
[8 empty] | Total: | 3.88
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 90082 | m³ | 8.32 | 0.4 |  |  |  | 3.32
Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | DER-ES 43056 | m³ | 46.97 | 0.4 |  |  |  | 18.78
[8 empty] | Total: | 22.1
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 26.57
BDI 26,16%: | [7 empty] | 6.95
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 33.52
Observações: Coeficientes retirados do Projeto de distribuição de água apresentado.
Serviço: Poços de visita para registro ou descarga | [6 empty] | Composição 05 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro com encargos complementares | 88309 | hr | 86.74% | 20.93 |  | 2.3 |  |  | 48.13
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 2.3 |  |  | 34.45
[8 empty] | Total: | 82.58
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 82.58
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Anel em concreto armado, liso, para poços de inspeção, sem fundo, diâmetro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m | 12532 | Unid. | 51.16 | 2.4 |  |  |  | 122.78
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF_08/2019 | 88631 | m³ | 353.26 | 0.0845 |  |  |  | 29.85
Tampão FOFO articulado p/ registro, classe A15 carga máxima 1,5 t, *400 x 400* mm | 11241 | Unid. | 162.35 | 1 |  |  |  | 162.35
[8 empty] | Total: | 314.98
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 397.56
BDI 26,16%: | [7 empty] | 104
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 501.56
Serviço: Fornecimento e assentamento de materiais para registros na rede DN 75mm | [6 empty] | Composição 06 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.25 |  |  | 3.74
[8 empty] | Total: | 3.74
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 3.74
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Curva PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / de 85 mm, para rede água (NBR 10351) | 1824 | Unid. | 76.54 | 4 |  |  |  | 306.16
Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 75 mm, para rede de água (NBR 5647) | 36373 | m | 30.17 | 3.2 |  |  |  | 96.54
Adaptador, PVC PBA, Bolsa/Rosca, JE, DN 75 / de 85 mm | 00000046 | Unid. | 40.54 | 2 |  |  |  | 81.08
Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3" (ref. 1509) | 00006012 | Unid. | 243.14 | 1 |  |  |  | 243.14
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | 20078 | und | 20.6 | 0.0075 |  |  |  | 0.15
[8 empty] | Total: | 727.07
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 730.81
BDI 26,16%: | [7 empty] | 191.17
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 921.98
Serviço: Fornecimento e assentamento de materiais para registros na rede DN 50mm | [6 empty] | Composição 07 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.25 |  |  | 3.74
[8 empty] | Total: | 3.74
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 3.74
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Curva PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / de 60 mm, para rede água (NBR 10351) | 1845 | Unid. | 32.42 | 4 |  |  |  | 129.68
Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 50 mm, para rede de água (NBR 5647) | 36084 | m | 14.53 | 3.2 |  |  |  | 46.49
Adaptador, PVC PBA, Bolsa/Rosca, JE, DN 50 / de 60 mm | 00000048 | Unid. | 18.08 | 2 |  |  |  | 36.16
Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2" (ref. 1509) | 00006028 | Unid. | 96.83 | 1 |  |  |  | 96.83
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | 20078 | und | 20.6 | 0.0043 |  |  |  | 0.08
[8 empty] | Total: | 309.24
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 312.98
BDI 26,16%: | [7 empty] | 81.87
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 394.85
Serviço: Fornecimento e assentamento de materiais para descarga na rede DN 75mm | [6 empty] | Composição 08 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.25 |  |  | 3.74
[8 empty] | Total: | 3.74
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 3.74
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 75 mm, para rede de água (NBR 5647) | 36373 | m | 30.17 | 2 |  |  |  | 60.34
Adaptador, PVC PBA, Bolsa/Rosca, JE, DN 75 / de 85 mm | 00000046 | Unid. | 40.54 | 1 |  |  |  | 40.54
Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3" (ref. 1509) | 00006012 | Unid. | 243.14 | 1 |  |  |  | 243.14
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | 20078 | und | 20.6 | 0.0075 |  |  |  | 0.15
[8 empty] | Total: | 344.17
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 347.91
BDI 26,16%: | [7 empty] | 91.01
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 438.92
Serviço: Fornecimento e assentamento de materiais para descarga na rede DN 50mm | [6 empty] | Composição 09 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.25 |  |  | 3.74
[8 empty] | Total: | 3.74
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 3.74
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 50 mm, para rede de água (NBR 5647) | 36084 | m | 14.53 | 2 |  |  |  | 29.06
Adaptador, PVC PBA, Bolsa/Rosca, JE, DN 50 / de 60 mm | 00000048 | Unid. | 18.08 | 1 |  |  |  | 18.08
Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2" (ref. 1509) | 00006028 | Unid. | 96.83 | 1 |  |  |  | 96.83
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | 20078 | und | 20.6 | 0.0043 |  |  |  | 0.08
[8 empty] | Total: | 144.05
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 147.79
BDI 26,16%: | [7 empty] | 38.66
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 186.45
Note on D123: Igor Alves Folador Dominicini: Valor de referência: Novembro de 2019: R$ 43,94 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: I: 775,225 (Novembro de 2019 - última data-base do DER-ES); Io: 828,778 (Outubro de 2020 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 6,90%; que somados a R$ 43,94; Temos: R$ 46,97 (BDI INSERIDO ADIANTE)!
Note on E179: Igor Alves Folador Dominicini: Consumo definido sendo, 1,00 metros de curva a curva (2x) e 1,50 metros no Poço.
Note on E210: Igor Alves Folador Dominicini: Consumo definido sendo, 1,00 metros de curva a curva (2x) e 1,50 metros no Poço.
Note on E240: Igor Alves Folador Dominicini: Consumo definido sendo, 2,00 metros até o ponto de descarga.
Note on E270: Igor Alves Folador Dominicini: Consumo definido sendo, 2,00 metros até o ponto de descarga.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção da nova rede de distribuição de água potavel.
LOCAL: COHAB, Itarana, Espírito Santo. |  |  | Itarana, 12 de janeiro de 2021.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 8001 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 8001 | 0 | 8001 | 0
02 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | Físico (%) | 231285.14 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 115642.57 | 115642.57 | 231285.14 | 0
Total Parcial (%) |  |  | 239286.14 | 51.67% | 48.33%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 51.67% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 123643.57 | 115642.57
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 123643.57 | 239286.14

## Detalhamento BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Construção da nova rede de distribuição de água potavel.
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Redes de Água
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.4 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.3 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.16% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Redes de Água é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | Igor Alves Folador Dominicini
CREA: | ES-043213/D
Responsável Tomador
Nome | Vander Patrício
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B2: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.