## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Meneghel.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES |  |  | Itarana, 23 de junho de 2022
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.8819% | 4284.96
02 | DRENAGEM | 11.86% | 57605.46
03 | PAVIMENTAÇÃO | 87.26% | 423975.62
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 485866.04
| ÁREA PROJETADA (M²) | 11687.62
| CUSTO POR M² | 41.571
Eng.º Civil Gabriel Pesente Piorotti
CREA ES-052453/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Meneghel. | [5 empty] | Itarana, 23 de junho de 2022
LOCAL: Zona Rural, Itarana, Espírito Santo. |  |  |  | BDI: | 29.63% | Ref. De Preços: | DER-ES
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D |  |  |  | Data-base: | 2022-01-01
|  |  |  | Encargos sociais: |  | Horistas: 128,33% | Mensalista: 59,15%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 020305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI | m² | 8 | 269.37 | 2154.96
01.02 | 020356 | DER-ES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 3 | 710 | 2130
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 4284.96
02 |  |  | DRENAGEM
02.01 | 41101 | DER-ES | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) | und | 14 | 2593.81 | 36313.34
02.02 | 40732 | DER-ES | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 7 | 777.46 | 5442.22
02.03 | 40424 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 55 | 288.18 | 15849.9
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 57605.46
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 11687.62 | 1.87 | 21855.85
03.02 | Comp. 01 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 11687.62 | 18.97 | 221714.15
03.03 | Comp. 02 | DER-ES | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio | m | 2393.29 | 38.61 | 92404.93
03.04 | 40141 | DER-ES | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 1249.3 | 70.44 | 88000.69
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 423975.62
TOTAL GERAL | [6 empty] | 485866.04

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Meneghel.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES | [12 empty] | Itarana, 23 de junho de 2022.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8 | m²
01.02 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
| Empreiteiro | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| QUANTIDADE | [15 empty] | 3 | mês
02 | DRENAGEM
02.01 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m)
| Projeto de Drenagem | Est. 7 | + | 2 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 15 | + | 17 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 29 | + | 2 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 42 | + | 16 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 61 | + | 15 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 80 | + | 10 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 107 | + | 13 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 14 | und
02.02 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
| Projeto de Drenagem | Est. 7 | + | 2 |  |  |  | LD | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 15 | + | 17 |  |  |  | LD | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 29 | + | 2 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 42 | + | 16 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 61 | + | 15 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 80 | + | 10 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 107 | + | 13 |  |  |  | LD | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 7 | und
02.03 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Projeto de Drenagem | [8 empty] | 55 | [6 empty] | 55
| QUANTIDADE | [15 empty] | 55 | und
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 82 | + | 14.37 |  |  | 1654.37 | VAR. |  | 10686.46 |  |  |  | 10686.46
| Projeto de Pavimentação | Est.100 | + | 0 | Est.108 | + | 6.86 |  |  | 166.86 | VAR. |  | 1001.16 |  |  |  | 1001.16
| QUANTIDADE | [15 empty] | 11687.62 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 82 | + | 14.37 |  |  | 1654.37 | VAR. |  | 10686.46 |  |  |  | 10686.46
| Projeto de Pavimentação | Est.100 | + | 0 | Est.108 | + | 6.86 |  |  | 166.86 |  |  | 1001.16 |  |  |  | 1001.16
| QUANTIDADE | [15 empty] | 11687.62 | m²
03.03 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 51 | + | 9.72 | LD/LE |  | 2059.57 | [6 empty] | 2059.57
| Projeto de Pavimentação | Est.100 | + | 0 | Est.108 | + | 6.86 | LD/LE |  | 333.72 | [6 empty] | 333.72
| QUANTIDADE | [15 empty] | 2393.29 | m
03.04 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Pavimentação | Est.51 | + | 9.72 | Est.82 | + | 14.37 | LD/LE |  | 1249.3 | [6 empty] | 1249.3
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1249.3 | m

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Meneghel.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 4284.96 | 66.86% | 16.57% | 16.57%
|  | Financeiro (R$) |  | 2864.96 | 710 | 710
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 57605.46 | 33.34% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | 19205.6604 | 19199.8998 | 19199.8998
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 423975.62 | 33.34% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | 141353.4717 | 141311.0741 | 141311.0741
Total Parcial (%) |  |  | 485866.04 | 33.64% | 33.18% | 33.18%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 33.64% | 66.82% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 163424.0921 | 161220.974 | 161220.974
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 163424.0921 | 324645.066 | 485866.04

## COMPOSIÇÃO
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 14.15 |  | 1 |  |  | 15.63
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 128.33 | 25.8 |  | 0.5 |  |  | 14.24
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 11.41 |  | 2 |  |  | 25.2
[8 empty] | (B) Total: | 55.07
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 2.75
[8 empty] | (C) Total: | 2.75
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 57.82
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 11.56
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m³ | 60 | 0.05 |  |  |  | 3.08
[8 empty] | (F) Total: | 3.08
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (G) Total: | 0
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 14.64
BDI 29,63%: | [7 empty] | 4.33
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 18.97
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40884: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
Serviço: Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto | [6 empty] | Composição 02 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 14.15 |  | 0.5 |  |  | 7.81
Encarregado de O.A.C | 20060 | 2.26 | 128.33 | 25.8 |  | 0.1 |  |  | 2.84
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 11.41 |  | 1 |  |  | 12.6
[8 empty] | (B) Total: | 23.25
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 1.16
[8 empty] | (C) Total: | 1.16
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 24.41
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 24.41
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ | 393.71 | 0.0065 |  |  |  | 2.65
Caiação de meios fios, sarjetas, etc | 40658 | m² | 4.76 |  |  |  | 0.28 | 1.45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H=0,00 a 1,50 m | 40258 | m³ | 51.59 | 0.0225 |  |  |  | 1.28
[8 empty] | (G) Total: | 5.38
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 29.79
BDI 29,63%: | [7 empty] | 8.82
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 38.61
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40141: Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio