## Folha de rosto
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MEMÓRIA DE CALCULO
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL
ART DE PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE ITARANA - ES

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Abrigo de Espera |  |  | Ref: IOPES - DATA BASE: SETEMBRO/2015
Local: Sede - Itarana - ES |  |  | BDI: 27,64%
Cod. | Item | Serviços | Dados do Orçamento
|  |  | Unid. | Quant. | Unit. | Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
20305 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 198.06 | 1584.48
10501 | 1.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 24 | 8 | 192
|  | Total do item |  |  |  | 1776.48
| 2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
20803 | 2.1 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 213.27 | 2324.64
|  | Total do item |  |  |  | 2324.64
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
30101 | 3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 2.16 | 32.12 | 69.38
30201 | 3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 1.87 | 34.21 | 63.97
|  | Total do item |  |  |  | 133.35
| 4.0 | ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
40243 | 4.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 72 | 5.98 | 430.56
40246 | 4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 22.8 | 5.67 | 129.28
40237 | 4.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.35 | 406.03 | 548.14
40250 | 4.4 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 7.32 | 70.42 | 515.47
SUPER-ESTRUTURA
40328 | 4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 96.6 | 5.98 | 577.67
40333 | 4.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 32.1 | 5.67 | 182.01
40324 | 4.7 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.42 | 471.42 | 669.42
40250 | 4.8 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 9.7667 | 70.42 | 687.77
|  | Total do item |  |  |  | 3740.32
| 5.0 | PAREDES E PAINÉIS
50606 | 5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 29.67 | 36 | 1068.12
|  | Total do item |  |  |  | 1068.12
| 6.0 | COBERTURA
90212 | 6.1 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m² | 39.96 | 71.1 | 2841.16
200734 | 6.2 | Estrut. metálica quadra poliesp. coberta c/ perfis formados a frio, aço estrutl ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha (LS=134,87%) | Kg | 359.64 | 15.3 | 5502.49
|  | Total do item |  |  |  | 8343.65
| 7.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
120101 | 7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 88.02 | 4.06 | 357.36
120303 | 7.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 88.02 | 33.57 | 2954.83
|  | Total do item |  |  |  | 3312.19
| 8.0 | PISOS INTERNOS
130109 | 8.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 21.09 | 44.08 | 929.65
130219 | 8.2 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 21.09 | 49.98 | 1054.08
130303 | 8.3 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 21 | 9.01 | 189.21
|  | Total do item |  |  |  | 2172.94
| 9.0 | PINTURA
190106 | 9.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 88.02 | 15.74 | 1385.43
|  | Total do item |  |  |  | 1385.43
| 10.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
151338 | 10.1 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 1 | 13.86 | 13.86
151801 | 10.2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | Unid. | 1 | 126.38 | 126.38
180104 | 10.3 | Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/reatores duplos-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | Unid. | 1 | 155.65 | 155.65
|  | Total do item |  |  |  | 295.89
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
200401 | 11.1 | Limpeza geral da obra | m² | 24 | 7.69 | 184.56
170220 | 11.2 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 6.68 | 250 | 1670
200209 | 11.3 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 3 | 83.6 | 250.8
|  | Total do item |  |  |  | 2105.36
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 26658.37
(vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos)

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Abrigo de Espera
Local: Sede - Itarana - ES
Item | Especificação dos serviços | CÁLCULOS DE QUANTIDADES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Dimensões |  | 2 | 4 | 8 | 8
1.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Dimensões |  | 6 | 4 | 24 | 24
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Área total | 10.9 |  |  | 10.9 | 10.9
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m³) | Total Geral (m³)
| Sapatas (4 unidades) | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.44
| Vigas baldrame | 0.3 | 0.12 | 20 | 0.72
| Somatório do item |  |  |  |  | 2.16
3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m³) | Total Geral (m³)
| Escavação Total |  |  |  | 2.16
| Descontos (Sapatas) | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.29
| Diferença entre escavação e concreto |  |  |  |  | 1.87
4.0 | ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
4.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (kg) | Total Geral (kg)
| Conforme relatório em projeto |  |  |  |  | 72 | 67.62
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (kg) | Total Geral (kg)
| Conforme relatório em projeto |  |  |  |  | 22.8
4.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m³) | Total Geral (m³)
| Conforme relatório em projeto |  |  |  |  | 1.35
4.4 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Conforme relatório em projeto / 3 utilizações |  |  |  |  | 7.32
SUPER-ESTRUTURA
4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (kg) | Total Geral (kg)
| Conforme relatório em projeto |  |  |  |  | 96.6
4.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (kg) | Total Geral (kg)
| Conforme relatório em projeto |  |  |  |  | 32.1
4.7 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m³) | Total Geral (m³)
| Conforme relatório em projeto |  |  |  |  | 1.42
4.8 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | Prof. | larg (m) | comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Conforme relatório em projeto / 3 utilizações |  |  |  |  | 9.7667
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | Prof. | Altura (m) | Comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Parede meia altura |  | 1.2 | 16.6 | 19.92
| Apoio para banco |  | 0.5 | 19.5 | 9.75
| Somatório do item |  |  |  |  | 29.67
6.0 | COBERTURA
6.1 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | Prof. | larg (m) | Comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Área de cobertura |  | 5.4 | 7.4 | 39.96 | 39.96
6.2 | Estrut. metálica quadra poliesp. coberta c/ perfis formados a frio, aço estrutl ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha (LS=134,87%) | kg/m² | larg (m) | Comp (m) | Total (kg) | Total Geral (kg)
| Área de cobertura x kg/m | 9 | 5.4 | 7.4 | 359.64 | 359.64
7.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | Alt. (m) | larg (m) | Comp (m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Estrutura (Pilares x 4) | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 5.4 |  |  | 7.2 | 0.45 | 9.6
| Estrutura (Vigas x 3) | 0.3 | 0.15 | 12 | 10.08 |  |  | 3.6 | 0.9 | 3.6
| Estrutura (Vigas x 2) | 0.4 | 0.15 | 12 | 13.2 |  |  | 10.8 | 1.35 | 13.2
| Área de alvenaria x 2 lados | 2 |  | 29.67 | 59.34
| Somatório |  |  |  |  | 88.02
7.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | Lados | larg (m) | Àrea(m²) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Área igual a do chapisco |  |  | 88.02 | 0 | 88.02
8.0 | PISOS INTERNOS
8.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  | larg (m) | Comp(m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Dimensões |  | 3.7 | 5.7 | 21.09 | 21.09
8.2 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | larg (m) | Comp(m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Dimensões |  | 3.7 | 5.7 | 21.09 | 21.09
8.3 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento |  | larg (m) | Comp(m) | Total (m) | Total Geral (m²)
| Somatório linear ((0,7+0,4+0,75+2,9) x2 + 4,9 +(2,9 + 0,4)x2) |  |  | 21 | 21 | 21
9.0 | PINTURA
9.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | Lados | larg (m) | Àrea(m²) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Área igual a do reboco |  |  | 88.02 | 88.02 | 88.02
10.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
10.1 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | larg (m) | Comp(m) | Total (und) | Total Geral (m²)
| Quantidade |  |  |  | 1 | 1
10.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | larg (m) | Comp(m) | Total (und) | Total Geral (m²)
| Quantidade |  |  |  | 1 | 1
10.1 | Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/reatores duplos-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | larg (m) | Comp(m) | Total (und) | Total Geral (m²)
| Quantidade |  |  |  | 1 | 1
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Limpeza geral da obra |  | larg (m) | Comp(m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Dimensões |  | 4 | 6 | 24 | 24
11.2 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | larg (m) | Comp(m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Somatório linear x 0,40 (3,70+3,70+4,90+0,75+0,75+2,90) |  | 0.4 | 16.7 | 6.68 | 6.68
11.1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  | larg (m) | Comp(m) | Total (m²) | Total Geral (m²)
| Dimensões |  | 1 | 3 | 3 | 3
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Abrigo de Espera
Local: Sede - Itarana - ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | LICITAÇÃO | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 1776.48 | Processo Licitatório | 100%
|  | Financ.(R$) |  |  | 1776.48
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 2324.64 | Processo Licitatório | 100%
|  | Financ.(R$) |  |  | 2324.64
3 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico (%) | 133.35 | Processo Licitatório | 100%
|  | Financ.(R$) |  |  | 133.35
4 | ESTRUTURA | Físico (%) | 3740.32 | Processo Licitatório | 80% | 20%
|  | Financ.(R$) |  |  | 2992.256 | 748.064 | 0
5 | PAREDES E PAINÉIS | Físico (%) | 1068.12 | Processo Licitatório | 50% | 50%
|  | Financ.(R$) |  |  | 534.06 | 534.06 | 0
6 | COBERTURA | Físico (%) | 8343.65 | Processo Licitatório |  | 50% | 50%
|  | Financ.(R$) |  |  | 0 | 4171.825 | 4171.825
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico (%) | 3312.19 | Processo Licitatório |  | 60% | 40%
|  | Financ.(R$) |  |  | 0 | 1987.314 | 1324.876
8 | PISOS INTERNOS | Físico (%) | 2172.94 | Processo Licitatório | 60% | 40%
|  | Financ.(R$) |  |  | 1303.764 | 869.176 | 0
9 | PINTURA | Físico (%) | 1385.43 | Processo Licitatório |  |  | 100%
|  | Financ.(R$) |  |  | 0 | 0 | 1385.43
10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico (%) | 295.89 | Processo Licitatório |  | 50% | 50%
|  | Financ.(R$) |  |  |  | 147.945 | 147.945
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 2105.36 | Processo Licitatório |  |  | 100%
|  | Financ.(R$) |  |  |  |  | 2105.36
Total Parcial (%) |  |  | 26658.37 |  | 34% | 31.73% | 34.27%
Total Acumulado (%) |  |  |  |  | 34% | 65.73% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  |  | 9064.55 | 8458.384 | 9135.436
Total Acumulado (R$) |  |  |  |  | 9064.55 | 17522.934 | 26658.37