## Resumo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DESCRITIVO
ART DE PROJETO E ORÇAMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA BERGER
MUNICIPIO DE ITARANA - ES

## Planilha Orçamentária - Bloco
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA BERGER
LOCAL: ITARANA-ES |  |  | BDI: | 26.05% | REFERENCIAL: | DER-ES Outubro/2014
IOPES Setembro/2015
ITEM | CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOPES | m² | 8 | 247.28 | 1978.24
01.02 | 20803 | IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 266.27 | 2902.34
01.03 | 10512 | IOPES | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.1 | 14525.24 | 1452.52
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 6333.1
02 |  |  | DRENAGEM
02.01 | 40428 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 10 | 219.89 | 2198.9
02.02 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,60 m em Vias Urbanas | m | 10 | 19.26 | 192.6
02.03 | 40422 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 2 | 133.07 | 266.14
02.04 | 41174 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas | m | 2 | 15.47 | 30.94
02.05 | 40529 | DER-ES | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | und | 4 | 320.16 | 1280.64
02.06 | 40530 | DER-ES | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | und | 1 | 959.53 | 959.53
02.07 | 43084 | DER-ES | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte,inclusive caiação, em Vias Urbanas | m | 1619.18 | 57.01 | 92309.45
02.08 | 41333 | DER-ES | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | und | 9 | 1863.06 | 16767.54
02.09 | 40687 | DER-ES | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | m | 4 | 394.08 | 1576.32
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 115582.06
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | 42478 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Vias Urbanas | m² | 4047.45 | 2.82 | 11413.81
03.02 | 200206 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 4047.45 | 62.19 | 251710.92
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 263124.73
TOTAL GERAL | [6 empty] | 385039.89
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034018/D

## Memorial de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA BERGER
LOCAL: ITARANA-ES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  |  |  | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNID.
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOPES | [12 empty] | 8
[7 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [11 empty] | 8 | m²
01.02 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | [12 empty] | 8
[11 empty] | 10.9 |  | 10.9
| QUANTIDADE | [11 empty] | 10.9 | m²
01.02 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | [12 empty] | 8
| Ínicio da obra (três dias) | [9 empty] | 0.1 |  | 0.1
| QUANTIDADE | [11 empty] | 0.1 | m²
2 | DRENAGEM
02.01 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [12 empty] | 22
| Poço de visita 01 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| QUANTIDADE | [11 empty] | 10 | m
02.02 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,60 m em Vias Urbanas
| Igual item 02.01 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| QUANTIDADE | [11 empty] | 10 | m
02.03 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| PV 01 - PV 02 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| QUANTIDADE | [11 empty] | 2 | m
02.04 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas
| Igual item 02.03 | [11 empty] | 2
| QUANTIDADE | [11 empty] | 2 | m
02.05 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | [12 empty] | 1
| Conforme projeto de drenagem | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| QUANTIDADE | [11 empty] | 4 | und
02.06 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | [12 empty] | 437
| Conforme Projeto de Drenagem | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| QUANTIDADE | [11 empty] | 1 | m
02.07 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte,inclusive caiação, em Vias Urbanas | [12 empty] | 437
| Conforme projeto de drenagem | 0 | 40 | + | 9.59 |  | 2 | 809.59 |  |  |  |  | 1619.18
| QUANTIDADE | [11 empty] | 1619.18 | m
02.08 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | [12 empty] | 437
| Conforme projeto de drenagem | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
| QUANTIDADE | [11 empty] | 9 | m
02.09 | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | [12 empty] | 437
| Conforme projeto de drenagem | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| QUANTIDADE | [11 empty] | 4 | m
3 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Vias Urbanas | [12 empty] | 2454.18
| Ramo Principal | 0 | 40 | + | 9.49 |  |  | 809.49 | 5 |  | 4047.45 |  | 4047.45
| QUANTIDADE | [11 empty] | 4047.45 | m²
03.02 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | [12 empty] | 2454.18
| Igual item 03.01 | [9 empty] | 4047.45 |  | 4047.45
| QUANTIDADE | [11 empty] | 4047.45 | m²
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034018/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA BERGER
LOCAL: ITARANA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 6333.1 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 6333.1
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 115582.06 | 60% | 30% | 10%
|  | Financeiro (R$) |  | 69349.236 | 34674.618 | 11558.206 | 0
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 263124.73 |  | 25% | 35% | 40%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 65781.1825 | 92093.6555 | 105249.892
Total Parcial (%) |  |  | 385039.89 | 19.66% | 26.09% | 26.92% | 27.33%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 19.66% | 45.75% | 72.67% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 75682.34 | 100455.8 | 103651.86 | 105249.89
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 75682.34 | 176138.14 | 279790 | 385039.89
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034018/D