## Planilha de Custo
ITEM | CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UNID | QTDE | UNIT C/BDI. | TOTAL
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 74209/001 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,20m x 2,00m, PLACA PADRÃO CAIXA DIMENSÃO 8Yx5Y | m2 | 6.4 | 362 | 2316.8
1.2 | 73805/001 SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INST ALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m2 | 15 | 400 | 6000
|  | SUB-TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 8316.8
2 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ COLNAGO
2.1 | 72942 SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 3726.4656 | 1.5 | 5589
2.2 | 72965 SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 342.8348 | 261.15 | 89531.31
2.3 | 83357 SINAPI | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (distância da usina em média 20km) | M3xKM | 2981.1725 | 0.97 | 2891
2.4 | 72846 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 342.8348 | 3.73 | 1278
|  | SUB-TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 99289.31
3 |  | DRENAGEM DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
3.1 | 40423 DER ES | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 219 | 139.5 | 30550.5
3.2 | 42697 DER ES | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas | m | 24.09 | 574.39 | 13837.0551
|  | SUB-TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 44387.5551
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
4.1 | 72942 SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 2505.3 | 1.5 | 3757.95
4.2 | 72965 SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 230.4876 | 261.15 | 60191.8367
4.3 | 83357 SINAPI | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (distância da usina em média 20km) | M3xKM | 2004.24 | 0.97 | 1944.1128
4.4 | 72846 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 230.4876 | 3.73 | 859.7187
|  | SUB-TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 66753.6183
5 |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
5.1 | 40423 DER ES | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 160.99 | 139.5 | 22458.105
5.2 | 42697 DER ES | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas | m | 16.5 | 574.39 | 9477.435
|  | SUB-TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 31935.54
6 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
6.1 | 40861 DER ES | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos (PAVIMENTAÇÃO E RECALQUES). | m2 | 300 | 53.49 | 16047
6.2 | 72942 SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 1119.02 | 1.5 | 1678.53
6.3 | 72965 SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 102.9498 | 261.15 | 26885.3507
6.4 | 83357 SINAPI | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (distância da usina em média 20km) | M3xKM | 895.216 | 0.97 | 868.3595
6.5 | 72846 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 102.9498 | 3.73 | 384.0029
6.6 | 72921 SINAPI | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | m3 | 9 | 73.07 | 657.63
6.7 | 76447/001 SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m2 | 60 | 42.69 | 2561.4
6.8 | 83532 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO (E=6cm) | m3 | 3.6 | 389.35 | 1401.66
6.9 | 5 S 02 909 00 SICRO 2 | Arrancamento e remoção de meios-fios | m3 | 22.005 | 134.21 | 2953.2911
6.1 | 74223/001 SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 489 | 45.23 | 22117.47
|  | SUB-TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 75554.6942
7 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTOS VENTURINI
7.1 | 72942 SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 900 | 1.5 | 1350
7.2 | 72965 SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 82.8 | 261.15 | 21623.22
7.3 | 83357 SINAPI | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (distância da usina em média 20km) | M3xKM | 720 | 0.97 | 698.4
7.4 | 72846 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 82.8 | 3.73 | 308.844
|  | SUB-TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 23980.464
8 |  | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA JOSÉ COLNAGO
8.1 | 4 S 06 200 01 SICRO 2 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 1.71 | 287.58 | 491.7618
8.2 | 41526 DER ES | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 7.16) | m2 | 110.918 | 9.1 | 1009.3538
8.3 | 72947 SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 139.568 | 21.2 | 2958.8416
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 4459.9572
9 |  | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
9.1 | 4 S 06 200 01 SICRO 2 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 1.01 | 287.58 | 290.4558
9.2 | 41526 DER ES | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 6.20) | m2 | 57.66 | 9.1 | 524.706
9.3 | 72947 SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 81.688 | 21.2 | 1731.7856
|  | SUB-TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 2546.9474
10 |  | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
10.1 | 4 S 06 200 01 SICRO 2 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 0.35 | 287.58 | 100.653
10.2 | 41526 DER ES | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 5.50) | m2 | 17.05 | 9.1 | 155.155
10.3 | 72947 SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 54.624 | 21.2 | 1158.0288
|  | SUB-TOTAL ITEM 10.0 |  |  |  | 1413.8368
11 |  | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA SANTOS VENTURINI
11.1 | 4 S 06 200 01 SICRO 2 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 1.05 | 287.58 | 301.959
11.2 | 41526 DER ES | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X8.00) | m2 | 49.6 | 9.1 | 451.36
11.3 | 72947 SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 22.5 | 21.2 | 477
|  | SUB-TOTAL ITEM 11.0 |  |  |  | 1230.319
12 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (A administração local será paga proporcionalmente à evolução da Obra)
12.1 | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 120 | 120.12 | 14414.4
|  | SUB-TOTAL ITEM 12.0 |  |  |  | 14414.4
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 374283.442
obs: A administração local será paga como um único serviço, proporcionalmente à evolução da Obra.
0.4999%
ITARANA/ES, 03 DE JUNHO DE 2016
| MUNICÍPIO DE ITARANA/ES |  | MONTE NEGRO INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
| Sr. Ademar Schneider |  |  |  | Sr. Edimar Alexandre Rizzo
Prefeito Municipal

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | % | Valor (R$) | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 2.2221 | 8316.8 | 8316.8
2 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ COLNAGO | 26.5278 | 99289.31 | 33096.4366 | 33096.4366 | 33096.4366
3 | DRENAGEM DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 11.8593 | 44387.5551 | 44387.5551
4 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 17.835 | 66753.6183 | 22251.2061 | 22251.2061 | 22251.2061
5 | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 8.5324 | 31935.54 | 31935.54
6 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 20.1865 | 75554.6942 | 25184.898 | 25184.898 | 25184.898
7 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTOS VENTURINI | 6.407 | 23980.464 | 7993.488 | 7993.488 | 7993.488
8 | SINALIZAÇÃO DA RUA JOSÉ COLNAGO | 1.1916 | 4459.9572 |  |  | 4459.9572
9 | SINALIZAÇÃO DA RUA SCORTEGAGNA | 0.68049 | 2546.9474 |  |  | 2546.9474
10 | SINALIZAÇÃO DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 0.37774 | 1413.8368 |  |  | 1413.8368 | . .
11 | SINALIZAÇÃO DA RUA SANTOS VENTURINI | 0.32871 | 1230.319 |  |  | 1230.319
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.8512 | 14414.4 | 4804.8 | 4804.8 | 4804.8
TOTAL DA ETAPA (%) |  |  |  | 47.5497 | 24.9359 | 27.5144
TOTAL ACUMULADO (%) |  | 100 |  | 47.5497 | 72.4856 | 100
TOTAL DA ETAPA (R$) |  |  |  | 177970.7238 | 93330.8287 | 102981.8891
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 374283.442 | 177970.7238 | 271301.5526 | 374283.4417
ITARANA/ES, 03 DE JUNHO DE 2016
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Ademar Schneider
Prefeito Municipal
MONTE NEGRO INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Sr. Edimar Alexandre Rizzo