## Resumo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DESCRITIVO
ART DE PROJETO E ORÇAMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ROBERTO BRIDI
MUNICIPIO DE ITARANA - ES

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ROBERTO BRIDI
LOCAL: ITARANA-ES |  |  | BDI: | 26.05% | REFERENCIAL: | DER-ES Outubro/2014
IOPES Setembro/2015
ITEM | CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO SEDURB | m² | 8 | 247.28 | 1978.24
01.02 | 20803 | IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 266.27 | 2902.34
01.03 | 10512 | IOPES | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.1 | 14525.24 | 1452.52
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 6333.1
02 |  |  | DRENAGEM
02.01 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 10 | 112.49 | 1124.9
02.02 | 41173 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,30 m em Vias Urbanas | m | 10 | 14.52 | 145.2
02.03 | 40422 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 175 | 133.07 | 23287.25
02.04 | 41174 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas | m | 175 | 15.47 | 2707.25
02.05 | 40553 | DER-ES | Poço de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | und | 5 | 3049.09 | 15245.45
02.06 | 40529 | DER-ES | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | und | 2 | 320.16 | 640.32
02.07 | DRE-01 | COMP | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro | m | 20 | 908.46 | 18169.2
02.08 | 43084 | DER-ES | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte,inclusive caiação, em Vias Urbanas | m | 437 | 57.01 | 24913.37
02.09 | 41333 | DER-ES | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | und | 5 | 1863.06 | 9315.3
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 95548.24
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | 42478 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Vias Urbanas | m² | 2454.18 | 2.82 | 6920.79
03.02 | 200206 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 2454.18 | 62.19 | 152625.45
03.03 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 469.74 | 39.73 | 18662.77
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 178209.01
04 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.01 | 42507 | DER-ES | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 12.61 | 20.14 | 253.97
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 253.97
TOTAL GERAL | [6 empty] | 280344.32
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034018/D

## Memorial de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ROBERTO BRIDI
LOCAL: ITARANA-ES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNID.
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO SEDURB | [14 empty] | 8
[9 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [13 empty] | 8 | m²
01.02 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | [14 empty] | 8
[13 empty] | 10.9 |  | 10.9
| QUANTIDADE | [13 empty] | 10.9 | m²
01.03 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | [14 empty] | 6
| Ínicio da obra (três dias) | [13 empty] | 0.1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 0.1 | mês
2 | DRENAGEM
02.01 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | [14 empty] | 22
| Poço de visita 01 | [6 empty] | LE |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Poço de visita 02 | [6 empty] | LE |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Poço de visita 03 | [6 empty] | LE |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Poço de visita 04 | [6 empty] | LE |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Poço de visita 05 | [6 empty] | LE |  | 2 |  |  |  |  | 2
| QUANTIDADE | [13 empty] | 10 | m
02.02 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,30 m em Vias Urbanas
| Igual item 02.01 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| QUANTIDADE | [13 empty] | 10 | m
02.03 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| PV 01 - PV 02 | [8 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
| PV 02 - PV 03 | [8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
| PV 03 - PV 04 | [8 empty] | 51 |  |  |  |  | 51
| PV 04 - PV 05 | [8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
| PV 05 - BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| SARJETA - BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO | [8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
| QUANTIDADE | [13 empty] | 175 | m
02.04 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas
| Igual item 02.03 | [13 empty] | 175
| QUANTIDADE | [13 empty] | 175 | m
02.05 | Poço de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | [14 empty] | 5
| Conforme projeto de drenagem | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 5 | und
02.06 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | [14 empty] | 1
| Conforme projeto de drenagem | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2 | und
02.07 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro | [14 empty] | 20
| Poço de visita 01 | [7 empty] | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| Poço de visita 02 | [7 empty] | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| Poço de visita 03 | [7 empty] | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| Poço de visita 04 | [7 empty] | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 20 | m
02.08 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte,inclusive caiação, em Vias Urbanas | [14 empty] | 437
| Conforme Projeto de Drenagem | 0 | + | 12 | 22 | + | 9 | LE | 1 | 437 |  |  |  |  | 437
| QUANTIDADE | [13 empty] | 437 | m
02.09 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | [14 empty] | 437
| Conforme projeto de drenagem | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 5 | m
3 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Vias Urbanas | [14 empty] | 2454.18
| Ramo Principal | 0 | + | 12 | 23 | + | 3.5 |  |  | 451.5 | 5 |  | 2257.5 |  | 2257.5
| Área 01 | [11 empty] | 196.68 |  | 196.68
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2454.18 | m²
03.02 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | [14 empty] | 2454.18
| Igual item 03.01 | [11 empty] | 2454.18 |  | 2454.18
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2454.18 | m²
03.03 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | [14 empty] | 469.74
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 75.65 |  |  |  |  | 75.65
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 64.86 |  |  |  |  | 64.86
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 66.94 |  |  |  |  | 66.94
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 40.84 |  |  |  |  | 40.84
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 30.49 |  |  |  |  | 30.49
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 39.71 |  |  |  |  | 39.71
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 46.4 |  |  |  |  | 46.4
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 53.58 |  |  |  |  | 53.58
| Ramo Principal | [6 empty] | LD |  | 43.43 |  |  |  |  | 43.43
| Ramo Principal | [6 empty] | LE |  | 6.27 |  |  |  |  | 6.27
| Ramo Principal | [6 empty] | LE |  | 1.57 |  |  |  |  | 1.57
| QUANTIDADE | [13 empty] | 469.74 | m
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.01 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | [14 empty] | 12.61
| Cota Levantada | [8 empty] | 12.61 |  |  |  |  | 12.61
| QUANTIDADE | [13 empty] | 12.61 | m
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034018/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ROBERTO BRIDI
LOCAL: ITARANA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 6333.1 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 6333.1
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 95548.24 | 60% | 30% | 10%
|  | Financeiro (R$) |  | 57328.944 | 28664.472 | 9554.834 | 0
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 178209.01 |  | 25% | 35% | 40%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 44552.2525 | 62373.1535 | 71283.604
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 253.97 |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 |  | 253.97
Total Parcial (%) |  |  | 280344.32 | 22.71% | 26.12% | 25.66% | 25.52%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 22.71% | 48.83% | 74.48% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 63662.04 | 73216.72 | 71927.99 | 71537.57
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 63662.04 | 136878.76 | 208806.75 | 280344.32
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034018/D