## PLANILHA
SECRETARIA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB CONSULTORIA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ITARANINHA LOCAL: ITARANA-ES ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES- 7839/D BDI: 29,63% DATA-BASE: Junho/2015 . REFERENCIAL: DER-ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ATUALIZADA
ITEM | CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 41498 | DER-ES | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | m² | 14.5 | 664.74 | 9638.73
01.02 | 41529 | DER-ES | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | und | 1 | 23077.34 | 23077.34
01.03 | 41501 | DER-ES | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 10 | 30.52 | 305.2
01.04 | 41499 | DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 10 | 280.28 | 2802.8
01.05 | 41503 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 10 | 364.4 | 3644
01.06 | 41527 | DER-ES | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 1459.2 | 1459.2
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 40927.27
02 SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | m² | 8 | 278.47 | 2227.76
02.02 | 20014 | DER-ES | Topógrafo | mês | 6 | 3178.57 | 19071.42
02.03 | 20015 | DER-ES | Topógrafo auxiliar (nivelador) | mês | 6 | 2551.24 | 15307.44
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 36606.62
03 TERRAPLENAGEM
03.01 | 42578 | DER-ES | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 1224.48 | 3.11 | 3808.13
03.02 | 42515 | DER-ES | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas | m³ | 207.89 | 4.74 | 985.39
03.03 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) DMT = 1,038XP + 1,384XR + 1,730 (XP=0,00 XR=5,00) | t | 1626.55 | 8.65 | 14069.65
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 18863.17
04 DRENAGEM
04.01 | 42960 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | m³ | 1117.94 | 11.16 | 12476.21
04.02 | 42963 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | m³ | 161.75 | 12.13 | 1962.02
04.03 | 43056 | DER-ES | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | m³ | 395.62 | 66.39 | 26265.21
04.04 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | m³ | 722.32 | 35.51 | 25649.58
04.05 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 89 | 108.48 | 9654.72
04.06 | 42757 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 218 | 150.37 | 32780.66
04.07 | 42779 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 40 | 153.84 | 6153.6
04.08 | 42783 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 64 | 375.61 | 24039.04
04.09 | 40455 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 216 | 428.06 | 92460.96
04.10 | 43046 | DER-ES | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 6 | 1180.92 | 7085.52
04.11 | 43047 | DER-ES | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 1 | 1569.11 | 1569.11
04.12 | 43048 | DER-ES | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 2 | 1946.78 | 3893.56
04.13 | 41170 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d->1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) | und | 7 | 3250.48 | 22753.36
04.14 | 40529 | DER-ES | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | und | 1 | 351.97 | 351.97
04.15 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 28 | 1203.95 | 33710.6
04.16 | DRE-01 | COMP | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro | m | 30 | 1033.42 | 31002.6
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 331808.72
05 PAVIMENTAÇÃO
05.01 | 42478 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Vias Urbanas | m² | 4152 | 2.94 | 12206.88
05.02 | 40757 | DER-ES | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 415.2 | 15.08 | 6261.21
05.03 | 40221 | DER-ES | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 539.76 | 6.5 | 3508.44
05.04 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) DMT = 1,038XP + 1,384XR + 1,730 (XP=2,00 XR=0,60) | t | 863.62 | 4.64 | 4007.19
05.05 | 42499 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | m² | 4152 | 77.63 | 322319.76
05.06 | 43018 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 1326.38 | 49.97 | 66279.2
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 414582.68
06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | m³ | 155.44 | 35.51 | 5519.67
06.02 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) DMT = 1,038XP + 1,384XR + 1,730 (XP=2,00 XR=0,60) | t | 248.7 | 4.64 | 1153.96
06.03 | 40373 | DER-ES | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | m³ | 2.59 | 201.66 | 522.29
06.04 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) DMT = 1,038XP + 1,384XR + 1,730 (XP=0,00 XR=5,00) | t | 6.22 | 8.65 | 53.8
06.05 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L- >0,40m) | m² | 1942.97 | 71.76 | 139427.52
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 146677.24
07 SINALIZAÇÃO
07.01 | 40937 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 6.9 | 365.1 | 2519.19
07.02 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 102.6 | 71.36 | 7321.53
07.03 | 41526 | DER-ES | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | m² | 307.8 | 9.04 | 2782.51
|  |  | SUB-TOTAL - 07 |  |  |  | 12623.23
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1002088.93
(Um milhão, quatro mil, vinte e três reais e sessenta e um centavos)
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB CONSULTORIA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ITARANINHA LOCAL: ITARANA-ES ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES- 7839/D BDI: 29,63% DATA-BASE: JUNHO/2015 REFERENCIAL: DER-ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ATUALIZADA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | Período (Meses)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 40927.27 | Período (Meses) 1: Processo Licitatório; Período (Meses) 4: 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | Período (Meses) 4: 40927.27 | 4092727%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 36606.62 | Processo Licitatório |  |  | 16.75% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 6131.62 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 3660662%
3 | TERRAPLENAGEM | Físico (%) | 18863.17 | Período (Meses) 1: Processo Licitatório; Período (Meses) 4: 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | Período (Meses) 4: 18863.17 | 1886317%
4 | DRENAGEM | Físico (%) | 331808.72 | Período (Meses) 1: Processo Licitatório; Período (Meses) 5: 50%; Período (Meses) 6: 50% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | Período (Meses) 5: 165904.36; Período (Meses) 6: 165904.36 | 33180872%
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 414582.68 | Período (Meses) 1: Processo Licitatório; Período (Meses) 7: 70%; Período (Meses) 8: 30% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | Período (Meses) 7: 290207.88; Período (Meses) 8: 124374.8 | 41458268%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 146677.24 | Período (Meses) 1: Processo Licitatório; Período (Meses) 8: 30%; Período (Meses) 9: 70% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | Período (Meses) 8: 44003.17; Período (Meses) 9: 102674.07 | 14667724%
7 | SINALIZAÇÃO | Físico (%) | 12623.23 | Período (Meses) 1: Processo Licitatório; Período (Meses) 9: 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | Período (Meses) 9: 12623.23 | 1262323%
TOTAL PARCIAL (%) |  |  | 1002088.93 |  |  |  | 6.578% | 17.16% | 17.16% | 29.57% | 17.41% | 12.11%
TOTAL ACUMULADO (%) | [6 empty] | 6.578% | 23.74% | 40.91% | 70.48% | 87.89% | 100%
TOTAL FINANCEIRO (%) | [6 empty] | 65922.06 | 171999.36 | 171999.36 | 296302.88 | 174472.97 | 121392.3
TOTAL ACUMULADO (R$) | [6 empty] | 65922.06 | 237921.42 | 409920.78 | 706223.66 | 880696.63 | 1002088.93
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Memória de Cálculo 2
SECRETARIA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB | [10 empty] | CONSULTORIA:
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ITARANINHA
LOCAL: ITARANA-ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES- 7839/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ATUALIZADA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | [14 empty] | 14.5
| Empreiteiro | [7 empty] | 14.5 | [5 empty] | 14.5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 14.5 | m²
01.02 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | [14 empty] | 1
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1 | und
01.03 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | [14 empty] | 25
| Empreiteiro | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| QUANTIDADE | [13 empty] | 10 | m
01.04 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | [14 empty] | 25
| Empreiteiro | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| QUANTIDADE | [13 empty] | 10 | m
01.05 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | [14 empty] | 20
| Empreiteiro | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| QUANTIDADE | [13 empty] | 10 | m
01.06 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | [14 empty] | 1
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1 | und
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | [14 empty] | 8
[9 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [13 empty] | 8 | m²
02.02 | Topógrafo | [14 empty] | 6
| 1º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 2º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 3º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 4º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 5º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 6º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 6 | mês
02.03 | Topógrafo auxiliar (nivelador) | [14 empty] | 6
| 1º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 2º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 3º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 4º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 5º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 6º mês de obra | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 6 | mês
03 | TERRAPLENAGEM
03.01 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | [14 empty] | 2681.41
| Ramo Principal | 0 | + | 0 | 33 | + | 3 |  |  | 663 |  |  | 1.8469 | 1224.48 | 1224.48
| QUANTIDADE | [8 empty] | 1735 |  |  |  |  | 1224.48 | m³
03.02 | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas | [14 empty] | 583.91
| Ramo Principal | 0 | + | 0 | 33 | + | 3 |  |  | 663 |  |  | 0.31356 | 207.89 | 207.89
| QUANTIDADE | [13 empty] | 207.89 | m³
03.03 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=0km; XR=5km) | [14 empty] | 3356
| Volume de material escavado na pista para bota-fora | [10 empty] | 1.6 |  | 1224.48 | 1959.17
| Volume de material necessário para a execução dos aterros | [10 empty] | 1.6 |  | 207.89 | -332.62
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1626.55 | t
04 | DRENAGEM
04.01 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | [14 empty] | 3214.6
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF | 22 | + | 13 | 20 | + | 13 |  | 100% | 40 | 2 | 1.3 |  | 104 | 104
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB | 20 | + | 13 | 19 | + | 0 |  | 100% | 33 | 2.2 | 1.4 |  | 101.64 | 101.64
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB | 19 | + | 0 | 17 | + | 9 |  | 100% | 31 | 2.2 | 1.5 |  | 102.3 | 102.3
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 17 | + | 8 | 16 | + | 13 |  | 100% | 15 | 2.5 | 1.5 |  | 56.25 | 56.25
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 16 | + | 13 | 14 | + | 19 |  | 100% | 34 | 2.5 | 1.5 |  | 127.5 | 127.5
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 14 | + | 19 | 13 | + | 10 |  | 100% | 29 | 2.5 | 1.5 |  | 108.75 | 108.75
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 13 | + | 10 | 11 | + | 14 |  | 100% | 36 | 2.5 | 1.5 |  | 135 | 135
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 11 | + | 14 | 9 | + | 19 |  | 100% | 35 | 2.5 | 1.5 |  | 131.25 | 131.25
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 9 | + | 19 | 8 | + | 14 |  | 100% | 25 | 2.5 | 1.5 |  | 93.75 | 93.75
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 8 | + | 14 | GALERIA |  |  |  | 100% | 42 | 2.5 | 1.5 |  | 157.5 | 157.5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1117.94 | m³
04.02 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | [14 empty] | 1529.2
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 17 | + | 8 | 16 | + | 13 |  | 100% | 15 | 2.5 | 0.1 |  | 3.75 | 3.75
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 16 | + | 13 | 14 | + | 19 |  | 100% | 34 | 2.5 | 0.1 |  | 8.5 | 8.5
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 14 | + | 19 | 13 | + | 10 |  | 100% | 29 | 2.5 | 0.1 |  | 7.25 | 7.25
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 13 | + | 10 | 11 | + | 14 |  | 100% | 36 | 2.5 | 0.1 |  | 9 | 9
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 11 | + | 14 | 9 | + | 19 |  | 100% | 35 | 2.5 | 0.1 |  | 8.75 | 8.75
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 9 | + | 19 | 8 | + | 14 |  | 100% | 24 | 2.5 | 0.5 |  | 30 | 30
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | 8 | + | 14 | GALERIA |  |  |  | 100% | 42 | 2.5 | 0.9 |  | 94.5 | 94.5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 161.75 | m³
04.03 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | [14 empty] | 1762.52
| Considerado reaterro com areia até a altura do tubo mais 0,10m | [8 empty] | Vol. Areia total | Volume Ø
| Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF | [8 empty] | 64 | 37.68 |  |  | 26.32 | 26.32
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB | [8 empty] | 140.8 | 80.384 |  |  | 60.42 | 60.42
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | [8 empty] | 648 | 339.12 |  |  | 308.88 | 308.88
| QUANTIDADE | [13 empty] | 395.62 | m³
04.04 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | [8 empty] | Volume Escavado | [5 empty] | 1309.74
| Considerado reaterro com argila até fechamento | [8 empty] | Total | htubo+10cm
| Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF | [8 empty] | 104 | 26.32 |  |  | 77.68 | 77.68
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB | [8 empty] | 203.94 | 60.42 |  |  | 143.52 | 143.52
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | [8 empty] | 810 | 308.88 |  |  | 501.12 | 501.12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 722.32 | m³
04.05 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | [14 empty] | 284
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 18 | 0 | + | 7 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 18 | 0 | + | 7 |  |  |  | LE | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 17 | 2 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 17 | 2 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 16 | 4 | + | 16 |  |  |  | LE | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 13 | 8 | + | 15 |  |  |  | LD | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 13 | 8 | + | 15 |  |  |  | LE | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 13 | 8 | + | 15 |  |  |  | LE | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 12 | 10 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 12 | 10 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 11 | 11 | + | 11 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 11 | 11 | + | 11 |  |  |  | LE | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 10 | 13 | + | 10 |  |  |  | LE | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 09 | 15 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 09 | 15 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 07 | 17 | + | 9 |  |  |  | LE | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 07 | 17 | + | 9 |  |  |  | LE | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 07 | 17 | + | 9 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 06 | 19 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 06 | 19 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 05 | 20 | + | 14 |  |  |  | LE | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 04 | 22 | + | 14 |  |  |  | LD | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 04 | 22 | + | 14 |  |  |  | LE | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 02 | 25 | + | 12 |  |  |  | LE | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 02 | 25 | + | 12 |  |  |  | LE | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 02 | 25 | + | 12 |  |  |  | LD | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 01 | 28 | + | 8 |  |  |  | LD | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - PV 01 | 28 | + | 8 |  |  |  | LE | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 89 | m
04.06 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | [14 empty] | 423
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 28 | + | 7 | 25 | + | 12 |  |  | 55 |  |  |  |  | 55
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 25 | + | 12 | 24 | + | 13 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 24 | + | 13 | 22 | + | 13 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 4 | + | 17 | 2 | + | 0 |  |  | 57 |  |  |  |  | 57
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 2 | + | 0 | 0 | + | 7 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 0 | + | 7 | LANÇAMENTO 2 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| QUANTIDADE | [13 empty] | 218 | m
04.07 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | [14 empty] | 219
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 22 | + | 13 | 20 | + | 13 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| QUANTIDADE | [13 empty] | 40 | m
04.08 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | [14 empty] | 64
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 20 | + | 13 | 19 | + | 0 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 19 | + | 0 | 17 | + | 9 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31
| QUANTIDADE | [13 empty] | 64 | m
04.09 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [14 empty] | 216
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 17 | + | 8 | 16 | + | 13 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 16 | + | 13 | 14 | + | 19 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 14 | + | 19 | 13 | + | 10 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 13 | + | 10 | 11 | + | 14 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 11 | + | 14 | 9 | + | 19 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 9 | + | 19 | 8 | + | 14 |  |  | 24 |  |  |  |  | 25
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 8 | + | 14 | GALERIA |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
| QUANTIDADE | [13 empty] | 216 | m
04.10 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | [14 empty] | 12
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 0 | + | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 4 | + | 16 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 24 | + | 13 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 25 | + | 12 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 28 | + | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 6 | und
04.11 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | [14 empty] | 7
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 22 | + | 13 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1 | und
04.12 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | [14 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 20 | + | 13 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 19 | + | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2 | und
04.13 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d->1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) | [14 empty] | 7
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 17 | + | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 16 | + | 13 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 15 | + | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 13 | + | 10 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 11 | + | 15 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 10 | + | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 8 | + | 15 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 7 | und
04.14 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | [14 empty] | 1
| Ramo Principal | LANÇAMENTO 02 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1 | und
04.15 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | [14 empty] | 80
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 0 | + | 7 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 2 | + | 0 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 4 | + | 16 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 8 | + | 15 |  |  |  | LD | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 8 | + | 15 |  |  |  | LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 10 | + | 0 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 11 | + | 11 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 13 | + | 10 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 15 | + | 0 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 17 | + | 9 |  |  |  | LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 17 | + | 9 |  |  |  | LD | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 19 | + | 0 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 20 | + | 14 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 22 | + | 14 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 25 | + | 12 |  |  |  | LE | 2 | [5 empty] | 2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 25 | + | 12 |  |  |  | LD | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 28 | + | 8 |  |  |  | LD/LE | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [13 empty] | 28 | und
04.16 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro | [14 empty] | 46
| Ramo 400 - Rua Projetada | 400 | + | 6 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
| Ramo 700 - Rua Projetada | 700 | + | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
| Ramo 800 - Rua Projetada | 800 | + | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
| Ramo 1000 - Rua Projetada | 1000 | + | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
| Ramo 2000 - Rua Projetada | 2000 | + | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
| QUANTIDADE | [13 empty] | 30 | m
05 | PAVIMENTAÇÃO
05.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Vias Urbanas | [14 empty] | 9986.65
PAVIMENTO NOVO
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 0 | + | 15 | 33 | + | 3 |  |  | 648 | 6 |  | 3888 |  | 3888
| Área 1 | [11 empty] | 72 |  | 72
| Ramo 600 - Rua Projetada | 600 | + | 10 | 602 | + | 2 |  |  | 32 | 6 |  | 192 |  | 192
| QUANTIDADE | [13 empty] | 4152 | m²
05.02 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | [14 empty] | 1014.19
PAVIMENTO NOVO
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 0 | + | 15 | 33 | + | 3 |  |  | 648 | 6 | 0.1 | 3888 | 388.8 | 388.8
| Área 1 | [10 empty] | 0.1 | 72 | 7.2 | 7.2
| Ramo 600 - Rua Projetada | 600 | + | 10 | 602 | + | 2 |  |  | 32 | 6 | 0.1 | 192 | 19.2 | 19.2
| QUANTIDADE | [13 empty] | 415.2 | m³
05.03 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | [14 empty] | 1318.44
| Considerada na área de pavimentação com blocos de concreto | [10 empty] | 1.3 |  | 415.2 | 539.76
| QUANTIDADE | [13 empty] | 539.76 | m³
05.04 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=2km; XR=0,6km) | [14 empty] | 2109.5
| Quantidade de solo para a sub-base | [10 empty] | 1.6 |  | 863.62 | 863.62
| QUANTIDADE | [13 empty] | 863.62 | t
05.05 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | [14 empty] | 9909.05
PAVIMENTO NOVO
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 0 | + | 15 | 33 | + | 3 |  |  | 648 | 6 |  | 3888 |  | 3888
| Área 1 | [11 empty] | 72 |  | 72
| Ramo 600 - Rua Projetada | 600 | + | 10 | 602 | + | 2 |  |  | 32 | 6 |  | 192 |  | 192
| QUANTIDADE | [13 empty] | 4152 | m²
05.06 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | [14 empty] | 3243.09
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 17.72 |  |  |  |  | 17.72
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 19.35 |  |  |  |  | 19.35
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 17.66 |  |  |  |  | 17.66
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.45 |  |  |  |  | 10.45
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.33 |  |  |  |  | 10.33
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 4.55 |  |  |  |  | 4.55
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 4.87 |  |  |  |  | 4.87
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 41.5 |  |  |  |  | 41.5
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 19.51 |  |  |  |  | 19.51
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 6.65 |  |  |  |  | 6.65
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 1.18 |  |  |  |  | 1.18
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 12.38 |  |  |  |  | 12.38
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 4.54 |  |  |  |  | 4.54
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 11.93 |  |  |  |  | 11.93
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 65.01 |  |  |  |  | 65.01
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.11 |  |  |  |  | 3.11
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.17 |  |  |  |  | 3.17
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 26.77 |  |  |  |  | 26.77
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 8.98 |  |  |  |  | 8.98
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.18 |  |  |  |  | 3.18
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.56 |  |  |  |  | 10.56
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.75 |  |  |  |  | 10.75
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 48.37 |  |  |  |  | 48.37
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.19 |  |  |  |  | 3.19
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 69.63 |  |  |  |  | 69.63
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.19 |  |  |  |  | 3.19
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 65.26 |  |  |  |  | 65.26
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 11 |  |  |  |  | 11
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 32.58 |  |  |  |  | 32.58
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.19 |  |  |  |  | 3.19
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 17.44 |  |  |  |  | 17.44
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.09 |  |  |  |  | 10.09
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 4.34 |  |  |  |  | 4.34
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 8.55 |  |  |  |  | 8.55
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 7.72 |  |  |  |  | 7.72
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 9.98 |  |  |  |  | 9.98
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 9.82 |  |  |  |  | 9.82
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 9.82 |  |  |  |  | 9.82
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 28.11 |  |  |  |  | 28.11
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 31.99 |  |  |  |  | 31.99
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 27.46 |  |  |  |  | 27.46
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 30.37 |  |  |  |  | 30.37
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 2.36 |  |  |  |  | 2.36
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.62 |  |  |  |  | 10.62
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 87.97 |  |  |  |  | 87.97
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 21.99 |  |  |  |  | 21.99
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.77 |  |  |  |  | 10.77
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 31.79 |  |  |  |  | 31.79
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.14 |  |  |  |  | 3.14
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.14 |  |  |  |  | 3.14
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.25 |  |  |  |  | 10.25
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 22.04 |  |  |  |  | 22.04
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 22.14 |  |  |  |  | 22.14
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.96 |  |  |  |  | 10.96
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 76.67 |  |  |  |  | 76.67
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 11.38 |  |  |  |  | 11.38
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.08 |  |  |  |  | 3.08
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 47.07 |  |  |  |  | 47.07
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 20.43 |  |  |  |  | 20.43
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 13.94 |  |  |  |  | 13.94
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 18.41 |  |  |  |  | 18.41
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.19 |  |  |  |  | 3.19
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 40.67 |  |  |  |  | 40.67
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LD |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.48
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LD |  | 26.86 |  |  |  |  | 26.86
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LE |  | 19.6 |  |  |  |  | 19.6
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LE |  | 21.83 |  |  |  |  | 21.83
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1326.38 | m
06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | [14 empty] | 357.01
| Reaterro para calçada | [10 empty] | 0.08 | 1942.9713 | 155.44 | 155.44
| QUANTIDADE | [13 empty] | 155.44 | m³
06.02 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=2km; XR=0,6km) | [14 empty] | 571.22
| Volume de material necessário para a execução dos aterros | [10 empty] | 1.6 |  | 155.44 | 248.7
| QUANTIDADE | [13 empty] | 248.7 | t
06.03 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | [14 empty] | 32.43
| Considerado demolição de calçada em 10% da extensão da rua | 0 | + | 15 | 33 | + | 3 |  | 2 lados | 648 | 1 | 0.05 | 10% |  | 2.59
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2.59 | m³
06.04 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=0km; XR=5km) | [14 empty] | 77.83
| Demolição das calçadas | [11 empty] | 2.4 | 2.59 | 6.22
| QUANTIDADE | [13 empty] | 6.22 | t
06.05 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m) | [14 empty] | 4462.72
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 2 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 30.54 |  | 30.54
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.45 | 1.5 |  | 15.675 |  | 15.675
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.33 | 1.5 |  | 15.495 |  | 15.495
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 3 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 5.1 |  | 5.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 12 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 5.44 |  | 5.44
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 41.5 | 1.5 |  | 62.25 |  | 62.25
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 19.51 | 0.55 |  | 10.7305 |  | 10.7305
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 13 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 3.48 |  | 3.48
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 12.38 | 1.5 |  | 18.57 |  | 18.57
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 15 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 4.72 |  | 4.72
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 11.93 | 1.5 |  | 17.895 |  | 17.895
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 65.01 | 1.5 |  | 97.515 |  | 97.515
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 16 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 10.49 |  | 10.49
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 23 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.95 |  | 2.95
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 26.77 | 1.5 |  | 40.155 |  | 40.155
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 8.98 | 0.15 |  | 1.347 |  | 1.347
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 17.55 | 1.5 |  | 26.325 |  | 26.325
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 26 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.88 |  | 2.88
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 27 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.92 |  | 2.92
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.56 | 1.5 |  | 15.84 |  | 15.84
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 28 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 3.57 |  | 3.57
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 48.37 | 1.5 |  | 72.555 |  | 72.555
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 29 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.89 |  | 2.89
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 47 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.96 |  | 2.96
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 69.63 | 1.5 |  | 104.445 |  | 104.445
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 49 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 19.94 |  | 19.94
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 51 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 3.19 |  | 3.19
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 65.26 | 1.5 |  | 97.89 |  | 97.89
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 53 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 14.73 |  | 14.73
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 32.58 | 1.5 |  | 48.87 |  | 48.87
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 54 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.9 |  | 2.9
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 56 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.98 |  | 2.98
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 17.44 | 1.5 |  | 26.16 |  | 26.16
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.09 | 2.15 |  | 21.6935 |  | 21.6935
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 4.34 | 1.5 |  | 6.51 |  | 6.51
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 8.55 | 2 |  | 17.1 |  | 17.1
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 7.72 | 1.5 |  | 11.58 |  | 11.58
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 1 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 3.57 |  | 3.57
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 9.82 | 1.5 |  | 14.73 |  | 14.73
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 28.11 | 1.5 |  | 42.165 |  | 42.165
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 31.99 | 1.5 |  | 47.985 |  | 47.985
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 27.46 | 1.5 |  | 41.19 |  | 41.19
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 30.37 | 1.5 |  | 45.555 |  | 45.555
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 14 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.91 |  | 2.91
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 17 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.46 |  | 2.46
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.62 | 1.95 |  | 20.709 |  | 20.709
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 87.97 | 1.85 |  | 162.7445 |  | 162.7445
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 22 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 40.13 |  | 40.13
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.77 | 1.8 |  | 19.386 |  | 19.386
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 31.79 | 1.7 |  | 54.043 |  | 54.043
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 33 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.68 |  | 2.68
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 39 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.86 |  | 2.86
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.25 | 1.65 |  | 16.9125 |  | 16.9125
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 22.04 | 1.55 |  | 34.162 |  | 34.162
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 22.14 | 1.5 |  | 33.21 |  | 33.21
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.96 | 1.4 |  | 15.344 |  | 15.344
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 76.67 | 1.45 |  | 111.1715 |  | 111.1715
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 11.38 | 1.4 |  | 15.932 |  | 15.932
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 44 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.65 |  | 2.65
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 45 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.87 |  | 2.87
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 47.07 | 1.5 |  | 70.605 |  | 70.605
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 46 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 32.29 |  | 32.29
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 13.94 | 0.7 |  | 9.758 |  | 9.758
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 18.41 | 0.85 |  | 15.6485 |  | 15.6485
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 55 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 1.67 |  | 1.67
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti - Área 57 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.88 |  | 2.88
| Ramo Principal - Rua Ver. Antônio Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 40.67 | 1.5 |  | 61.005 |  | 61.005
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LD |  | 26.86 | 1 |  | 26.86 |  | 26.86
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LD |  | 28.13 | 1.11 |  | 31.2243 |  | 31.2243
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LE |  | 19.6 | 1.5 |  | 29.4 |  | 29.4
| Ramo 600 - Rua Projetada - Área 20 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 18.33 |  | 18.33
| Ramo 600 - Rua Projetada | [6 empty] | LE |  | 36.56 | 1.5 |  | 54.84 |  | 54.84
| Ramo 600 - Rua Projetada - Área 58 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.81 |  | 2.81
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1942.9713 | m²
07 | SINALIZAÇÃO
07.01 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | [14 empty] | 15
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 0 | + | 16 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 2 | + | 4.1 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 4 | + | 6.8 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 5 | + | 5.5 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 7 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 9 | + | 5 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 11 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 13 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 14 | + | 5 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 15 | + | 1.7 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 17 | + | 17.7 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 17 | + | 15.5 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 19 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 20 | + | 19 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 21 | + | 3 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 22 | + | 12.2 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 24 | + | 19 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 25 | + | 1.8 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 31 | + | 2 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 0 - Rua Ver. Antônio Fiorotti | 31 | + | 6 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 600 - Rua Projetada | 600 | + | 13.3 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 600 - Rua Projetada | 601 | + | 16 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| Ramo 600 - Rua Projetada | 602 | + | 11 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| QUANTIDADE | [13 empty] | 6.9 | m²
07.02 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | [14 empty] | 242.4
| Ramos Principal e 600 | Largura da faixa de pedestre = 6,0m | [6 empty] | 66 | 3 | 0.45 |  | 1.35 |  | 89.1
| Ramo Principal | Largura da faixade pedestre = 10,0m | [6 empty] | 10 | 3 | 0.45 |  | 1.35 |  | 13.5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 102.6 | m²
07.03 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | [14 empty] | 727.2
| Considerado 3x a área de pintura da sinalização horizontal | [12 empty] | 102,60 x 3 = | 307.8
| QUANTIDADE | [13 empty] | 307.8 | m²
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Composição de custos
|  |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
2015-06-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - ATUALIZADA
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO | [5 empty] | CREA: ES- 7839/D
SERVIÇO: | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelhas FOFO , escavação e reaterro
UND: | m
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A | [7 empty] | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS (BDI: 29,63%)
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
42992 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas |  |  | m² | 3.68 | 86.95 | 319.98
40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas em Vias Urbanas | Tubo de Concreto D=0.40M-Armado CA-2 | Tubo de Concreto D=0.40M-Armado CA-2 | kg | 10.93 | 8.14 | 88.97
42720 | DER-ES | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa em Vias Urbanas |  |  | m³ | 0.42 | 675.33 | 283.64
10183 | DER-ES | Grelha e caixilho F.F. cx. ralo articulada |  |  | cj | 1 | 314.58 | 314.58
42960 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas |  |  | m³ | 1.08 | 11.16 | 12.05
43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas |  |  | m³ | 0.4 | 35.51 | 14.2
TOTAL B | [7 empty] | 1033.42
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 0
TOTAL B | [7 empty] | 1033.42
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 0
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 1033.42
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 1033.42
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D