## TIPO 1 sapata-220 v
Obra: Construção de Edificação Principal do Proinfância - Tipo 1 |  |  |  |  | Referencial de preços: SINAPI / SEINFRA / MERCADO
Local: Centro, Itarana - ES |  |  |  |  | Data base: Jun/2015
Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana |  |  |  |  | BDI: 27,7 %
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 279.15 | 356.47 | 2138.82
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 878.32 | 1121.61 | 1121.61
1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1267.3 | 1618.34 | 1618.34
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 263.06 | 263.06
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 312.02 | 398.45 | 15938
1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1510.23 | 3.55 | 4.53 | 6841.34
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 56 | 50.57 | 64.58 | 3616.48
1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) | m² | 80 | 48.64 | 62.11 | 4968.8
[6 empty] | Subtotal |  | 36506.45
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 298.47 | 5.28 | 6.74 | 2011.69
2.1.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 146.87 | 21.39 | 27.32 | 4012.49
2.1.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 298.47 | 9.68 | 12.36 | 3689.09
2.1.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 98.77 | 1.42 | 1.81 | 178.77
2.2 |  |  | MURETA |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 11.26 | 21.39 | 27.32 | 307.62
2.2.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 17.74 | 9.68 | 12.36 | 219.27
2.2.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 6.39 | 1.42 | 1.81 | 11.57
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 21.39 | 27.32 | 157.91
2.3.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 9.68 | 12.36 | 160.19
2.3.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 1.42 | 1.81 | 1.92
[6 empty] | Subtotal |  | 10750.52
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  | 0
3.1.1 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 108.97 | 15.34 | 19.59 | 2134.72
3.1.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 193.58 | 27.39 | 34.98 | 6771.43
3.1.3 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1302.09 | 7.53 | 9.62 | 12526.11
3.1.4 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 151.64 | 7.28 | 9.3 | 1410.25
3.1.5 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 25.36 | 326.76 | 417.27 | 10581.97
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 707.67 | 27.39 | 34.98 | 24754.3
3.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1248.55 | 7.53 | 9.62 | 12011.05
3.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 645.82 | 7.28 | 9.3 | 6006.13
3.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 40.93 | 326.76 | 417.27 | 17078.86
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 41.44 | 52.92 | 2963.52
3.3.2 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 30.34 | 38.74 | 464.88
3.3.3 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 15.34 | 19.59 | 253.89
3.3.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 27.39 | 34.98 | 251.86
3.3.5 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 526.95 | 672.92 | 4360.52
3.3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 326.76 | 417.27 | 1965.34
3.4 |  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 52.5 | 41.44 | 52.92 | 2778.3
3.4.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 27.97 | 15.34 | 19.59 | 547.93
3.4.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 21.39 | 27.39 | 34.98 | 748.22
3.4.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 34.36 | 7.53 | 9.62 | 330.54
3.4.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 37.91 | 7.28 | 9.3 | 352.56
3.4.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.38 | 326.76 | 417.27 | 993.1
3.5 |  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 28.49 | 27.39 | 34.98 | 996.58
3.5.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 62.91 | 7.53 | 9.62 | 605.19
3.5.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 26.82 | 7.28 | 9.3 | 249.43
3.5.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.52 | 326.76 | 417.27 | 634.25
[6 empty] | Subtotal |  | 111770.93
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 0
4.1.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 459.2 | 27.04 | 34.53 | 15856.18
4.1.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1730.55 | 7.53 | 9.62 | 16647.89
4.1.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 628.91 | 7.28 | 9.3 | 5848.86
4.1.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 25.19 | 326.76 | 417.27 | 10511.03
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 714.44 | 27.04 | 34.53 | 24669.61
4.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1152.73 | 7.53 | 9.62 | 11089.26
4.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 581.18 | 7.28 | 9.3 | 5404.97
4.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 41.19 | 326.76 | 417.27 | 17187.35
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.1 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 262.1 | 16.34 | 20.87 | 5470.03
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 17.29 | 27.04 | 34.53 | 597.02
4.4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 48.82 | 7.53 | 9.62 | 469.65
4.4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 20.36 | 7.28 | 9.3 | 189.35
4.4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0.8 | 326.76 | 417.27 | 333.82
[6 empty] | Subtotal |  | 114275.02
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 77.11 | 98.47 | 506.14
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 942.96 | 33.7 | 43.03 | 40575.57
5.2.2 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 17.07 | 61.03 | 77.94 | 1330.44
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 478.93 | 46.05 | 58.81 | 28165.87
5.2.4 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 50.56 | 12.28 | 15.68 | 792.78
5.2.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 22.63 | 375.2 | 479.13 | 10842.71
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.12 | 33.7 | 43.03 | 779.7
[6 empty] | Subtotal |  | 82993.21
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
6.1.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 323.69 | 413.35 | 4133.5
6.1.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 834.2 | 1065.27 | 5326.35
6.1.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 328.61 | 419.63 | 1678.52
6.1.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 328.61 | 419.63 | 2517.78
6.1.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 328.61 | 419.63 | 4196.3
6.1.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 | 131.88 | 168.41 | 2694.56
6.1.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 46.98 | 59.99 | 671.89
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 | 46.66 | 59.58 | 3038.58
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 | 375.83 | 479.93 | 1108.64
6.3.2 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 375.83 | 479.93 | 806.28
6.3.3 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 375.83 | 479.93 | 3225.13
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 113.4 | 286.12 | 365.38 | 41434.09
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 | 286.12 | 365.38 | 1841.52
6.3.6 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 375.83 | 479.93 | 2130.89
6.3.7 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 375.83 | 479.93 | 2519.63
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1610.04 | 2056.02 | 2056.02
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1610.04 | 2056.02 | 2056.02
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | m² | 0.61 | 184.04 | 235.02 | 143.36
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 317.37 | 405.28 | 709.24
6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 317.37 | 405.28 | 648.45
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 | 279.42 | 356.82 | 1148.96
6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 317.37 | 405.28 | 822.72
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 | 279.42 | 356.82 | 749.32
6.5.6 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 338.04 | 431.68 | 906.53
6.5.7 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 338.04 | 431.68 | 5439.17
6.5.8 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 338.04 | 431.68 | 2719.58
6.5.9 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 338.04 | 431.68 | 8158.75
6.5.10 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 338.04 | 431.68 | 906.53
6.5.11 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 338.04 | 431.68 | 2719.58
6.5.12 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 338.04 | 431.68 | 3626.11
6.5.13 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 338.04 | 431.68 | 5439.17
6.5.14 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 338.04 | 431.68 | 14504.45
6.5.15 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 338.04 | 431.68 | 7252.22
6.5.16 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | 147.89 | 188.86 | 3824.42
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 | 114.29 | 145.95 | 1561.67
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 | 184.04 | 235.02 | 2679.23
6.6.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 179.12 | 228.74 | 4867.59
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 50.22 | 183.78 | 234.69 | 11786.13
6.7.2 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 8.31 | 119.69 | 152.84 | 1270.1
6.7.3 |  | MERCADO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 200.4 | 255.91 | 37158.13
6.7.4 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 | 183.78 | 234.69 | 3168.32
[6 empty] | Subtotal |  | 203645.43
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica em tesouras | m² | 1426.85 | 97.57 | 124.6 | 177785.51
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 1283.33 | 106.4 | 135.87 | 174366.05
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.25 | 24.05 | 30.71 | 2556.61
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 186.15 | 29.38 | 37.52 | 6984.35
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 258.9 | 14.78 | 18.87 | 4885.44
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 258.2 | 18.97 | 24.22 | 6253.6
[6 empty] | Subtotal |  | 372831.56
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 707.67 | 5.49 | 7.01 | 4960.77
[6 empty] | Subtotal |  | 4960.77
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 3513.3 | 2.03 | 2.59 | 9099.45
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2826.43 | 17.09 | 21.82 | 61672.7
9.3 | 87776 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 686.87 | 30.23 | 38.6 | 26513.18
9.4 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2028.45 | 12.94 | 16.52 | 33509.99
9.5 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 629.61 | 51.1 | 65.25 | 41082.05
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 9.21 | 34.92 | 44.59 | 410.67
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 7.49 | 34.92 | 44.59 | 333.98
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 15.17 | 34.92 | 44.59 | 676.43
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 136.5 | 34.92 | 44.59 | 6086.54
9.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 | 10.04 | 12.82 | 2452.47
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 498.03 | 43.8 | 55.93 | 27854.82
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 738.27 | 44.8 | 57.21 | 42236.43
[6 empty] | Subtotal |  | 251928.71
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 1159.7 | 23.18 | 29.6 | 34327.12
10.1.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 1159.7 | 18.89 | 24.12 | 27971.96
10.1.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 386.12 | 28.21 | 36.02 | 13908.04
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 25.9 | 33.07 | 784.42
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 226.97 | 19.27 | 24.61 | 5585.73
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 44.34 | 56.62 | 20130.11
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 52.45 | 66.98 | 26412.22
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 110.7 | 141.36 | 3943.94
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 110.7 | 141.36 | 3206.04
10.1.10 | 72189 | SINAPI | Rodape vinilico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola | m | 191.3 | 9.63 | 12.3 | 2352.99
10.1.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 90 | 52.43 | 66.95 | 6025.5
10.1.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 81.89 | 104.57 | 185.09
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.1 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 345.98 | 24.82 | 31.7 | 10967.57
10.2.2 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 28.22 | 17.78 | 22.71 | 640.88
10.2.3 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 | 32.48 | 41.48 | 2788.29
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 | 72.02 | 91.97 | 446.97
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 | 72.02 | 91.97 | 794.62
10.2.6 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 | 25.17 | 32.14 | 742.43
10.2.7 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 | 51.7 | 66.02 | 501.75
10.2.8 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 368.56 | 7.35 | 9.39 | 3460.78
[6 empty] | Subtotal |  | 165176.45
11 |  |  | PINTURA
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | 11.6 | 14.81 | 30041.34
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 | 9.6 | 12.26 | 33289.82
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 | 6.48 | 8.27 | 4118.71
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 15.06 | 19.23 | 2059.53
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | 15.13 | 19.32 | 369.59
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 29 | 37.03 | 6375.46
[6 empty] | Subtotal |  | 76254.45
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | 3.56 | 4.55 | 167.35
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 | 2.59 | 3.31 | 910.61
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 | 5.29 | 6.76 | 111.07
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 | 9.44 | 12.05 | 1395.03
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 42.95 | 14.49 | 18.5 | 794.58
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 50.33 | 20.23 | 25.83 | 1300.02
12.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 | 25.39 | 32.42 | 3071.47
12.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | 25.37 | 32.4 | 1503.36
12.9 | 72796 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 201.25 | 257 | 1028
12.10 | 72795 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 144.98 | 185.14 | 740.56
12.11 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 9.36 | 11.95 | 11.95
12.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 22.66 | 28.94 | 115.76
12.13 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 1.86 | 2.38 | 7.14
12.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 81 | 1.86 | 2.38 | 192.78
12.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 2.46 | 3.14 | 6.28
12.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 36 | 5.3 | 6.77 | 243.72
12.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 16 | 9.94 | 12.69 | 203.04
12.18 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 16.31 | 20.83 | 83.32
12.19 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 22.66 | 28.94 | 115.76
12.20 | C0497 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 3.68 | 4.7 | 4.7
12.21 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 10.3 | 13.15 | 315.6
12.22 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 25.52 | 32.59 | 97.77
12.23 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 33.32 | 42.55 | 297.85
12.24 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 73.86 | 94.32 | 188.64
12.25 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 7.35 | 9.39 | 281.7
12.26 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 6.94 | 8.86 | 17.72
12.27 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 10.18 | 13 | 65
12.28 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 23.89 | 30.51 | 457.65
12.29 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 23.18 | 29.6 | 118.4
12.30 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 2.44 | 3.12 | 18.72
12.31 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 3.97 | 5.07 | 10.14
12.32 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 6.97 | 8.9 | 17.8
12.33 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 36.33 | 46.39 | 92.78
12.34 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 41.27 | 52.7 | 105.4
12.35 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 3.16 | 4.04 | 12.12
12.36 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 151 | 3.74 | 4.78 | 721.78
12.37 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 5.06 | 6.46 | 19.38
12.38 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 6.05 | 7.73 | 154.6
12.39 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 16.99 | 21.7 | 238.7
12.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 53.16 | 67.89 | 135.78
12.41 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 53.16 | 67.89 | 678.9
12.42 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 20.31 | 25.94 | 181.58
12.43 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 11.24 | 14.35 | 43.05
12.44 | 89412 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 3.64 | 4.65 | 23.25
12.45 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 6.56 | 8.38 | 58.66
12.46 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 88 | 11.24 | 14.35 | 1262.8
12.47 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 15 | 2.14 | 2.73 | 40.95
12.48 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 14 | 5.39 | 6.88 | 96.32
12.49 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 37 | 5.29 | 6.76 | 250.12
12.50 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 5.85 | 7.47 | 7.47
12.51 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 10.25 | 13.09 | 170.17
12.52 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 26.93 | 34.39 | 412.68
12.53 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 24.28 | 31.01 | 93.03
12.54 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 24.28 | 31.01 | 279.09
12.55 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 35.31 | 45.09 | 90.18
12.56 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 6.44 | 8.22 | 24.66
12.57 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 10.34 | 13.2 | 369.6
12.58 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 15.61 | 19.93 | 19.93
12.59 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 32.81 | 41.9 | 460.9
12.60 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 32.81 | 41.9 | 209.5
12.61 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 61.6 | 78.66 | 393.3
12.62 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 61.6 | 78.66 | 157.32
12.63 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 | 9.76 | 12.46 | 249.2
12.64 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 | 11.24 | 14.35 | 43.05
12.65 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | un | 1 | 4.09 | 5.22 | 5.22
12.66 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 3.09 | 3.95 | 102.7
12.67 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 26 | 4.27 | 5.45 | 141.7
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.68 | 73870/4 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 75.79 | 96.78 | 96.78
12.69 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 102.96 | 131.48 | 131.48
12.70 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 22.94 | 29.29 | 29.29
12.71 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 90.22 | 115.21 | 921.68
12.72 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 175.29 | 223.85 | 447.7
12.73 | 74179/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 305.45 | 390.06 | 780.12
12.74 | 74184/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 41.17 | 52.57 | 105.14
12.75 | 74178/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 511.3 | 652.93 | 1305.86
12.76 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 69.97 | 89.35 | 89.35
12.77 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 102.96 | 131.48 | 657.4
12.78 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 | 69.97 | 89.35 | 2769.85
12.79 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 | 50.06 | 63.93 | 958.95
[6 empty] | Subtotal |  | 29532.96
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0
13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 | 14.4 | 18.39 | 4363.4
13.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 | 27.62 | 35.27 | 3778.83
13.3 | 89811 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 52 | 15.18 | 19.38 | 1007.76
13.4 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 10.52 | 13.43 | 349.18
13.5 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 10.85 | 13.86 | 55.44
13.6 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 38.75 | 49.48 | 197.92
13.7 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 36.17 | 46.19 | 277.14
|  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 | 20.25 | 25.86 | 620.64
13.9 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 80x80cm | un | 20 | 96.52 | 123.26 | 2465.2
[6 empty] | Subtotal |  | 13115.51
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 213.06 | 25.37 | 32.4 | 6903.14
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 125.81 | 8.72 | 11.14 | 1401.52
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 136.81 | 13.36 | 17.06 | 2333.98
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 92.42 | 18.04 | 23.04 | 2129.36
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 37.6 | 27.62 | 35.27 | 1326.15
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 3.93 | 5.02 | 185.74
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 97 | 5.03 | 6.42 | 622.74
14.8 | 89517 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | un | 23 | 32.32 | 41.27 | 949.21
14.9 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 7 | 10.52 | 13.43 | 94.01
14.10 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 8.59 | 10.97 | 43.88
14.11 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 62 | 5.07 | 6.47 | 401.14
14.12 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 49 | 3.76 | 4.8 | 235.2
14.13 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 26 | 10.85 | 13.86 | 360.36
14.14 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 35 | 12.96 | 16.55 | 579.25
14.15 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 4.7 | 6 | 18
14.16 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 3.61 | 4.61 | 87.59
14.17 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 65 | 3.61 | 4.61 | 299.65
14.18 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 25 | 37.48 | 47.86 | 1196.5
14.19 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 37.48 | 47.86 | 95.72
14.20 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 35.15 | 44.89 | 852.91
14.21 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 23.59 | 30.12 | 150.6
14.22 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 23.59 | 30.12 | 60.24
14.23 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 6.81 | 8.7 | 52.2
14.24 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 4.48 | 5.72 | 28.6
14.25 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 8.85 | 11.3 | 11.3
14.26 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 8.85 | 11.3 | 214.7
14.27 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 11 | 30.05 | 38.37 | 422.07
14.28 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 20 | 30.05 | 38.37 | 767.4
14.29 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 70.62 | 90.18 | 180.36
14.30 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 9.08 | 11.6 | 220.4
14.31 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 23.25 | 29.69 | 118.76
14.32 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 15.21 | 19.42 | 368.98
14.33 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 35.68 | 45.56 | 45.56
14.34 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 7 | 79.38 | 101.37 | 709.59
14.35 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 214.08 | 273.38 | 4647.46
14.36 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 92.7 | 118.38 | 118.38
14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 30 | 5.85 | 7.47 | 224.1
14.38 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação 50mm | un | 39 | 3.72 | 4.75 | 185.25
14.39 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1018.86 | 1301.08 | 1301.08
14.40 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 879.33 | 1122.9 | 1122.9
[6 empty] | Subtotal |  | 31065.98
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 724.3 | 924.93 | 1849.86
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 | 141.18 | 180.29 | 721.16
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 20 | 267.27 | 341.3 | 6826
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 154.56 | 197.37 | 5131.62
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 22 | 68.65 | 87.67 | 1928.74
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 298.98 | 381.8 | 1145.4
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 15 | 199.31 | 254.52 | 3817.8
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 29.91 | 38.2 | 152.8
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 75.39 | 96.27 | 385.08
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 60.93 | 77.81 | 466.86
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 | 226.85 | 289.69 | 2027.83
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 | 35.38 | 45.18 | 677.7
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 549.82 | 702.12 | 1404.24
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 4 | 16.5 | 21.07 | 84.28
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 26 | 24.71 | 31.55 | 820.3
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | 63.16 | 80.66 | 322.64
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 65.14 | 83.18 | 166.36
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 56.8 | 72.53 | 290.12
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 | 73.12 | 93.37 | 1400.55
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 48.79 | 62.3 | 934.5
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 8.98 | 11.47 | 126.17
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 | 24.44 | 31.21 | 998.72
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 26 | 22.82 | 29.14 | 757.64
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 22 | 30.61 | 39.09 | 859.98
15.25 |  | MERCADO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 16 | 66.67 | 85.14 | 1362.24
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 8 | 129.14 | 164.91 | 1319.28
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 4 | 151.91 | 193.99 | 775.96
15.28 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 265.8 | 339.43 | 339.43
15.29 |  | MERCADO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 452.66 | 578.05 | 578.05
15.30 |  | MERCADO | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 188 | 14.5 | 18.52 | 3481.76
15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | 51.39 | 65.63 | 1351.98
[6 empty] | Subtotal |  | 42505.05
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 | 241.93 | 308.94 | 438.69
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 255.73 | 326.57 | 52.25
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 43 | 14.06 | 17.95 | 771.85
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | 10.74 | 13.71 | 575.82
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 3 | 79.75 | 101.84 | 305.52
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 34.14 | 43.6 | 174.4
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 29.12 | 37.19 | 111.57
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 2.68 | 3.42 | 20.52
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 3.48 | 4.44 | 17.76
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 3.04 | 3.88 | 15.52
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 5.5 | 7.02 | 7.02
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 5.5 | 7.02 | 7.02
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 4.07 | 5.2 | 10.4
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 2.99 | 3.82 | 7.64
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 3.18 | 4.06 | 8.12
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 61.29 | 78.27 | 78.27
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 15.8 | 20.18 | 20.18
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 3.06 | 3.91 | 7.82
16.19 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 32.91 | 42.03 | 84.06
16.20 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 15.34 | 19.59 | 19.59
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 15.34 | 19.59 | 19.59
[6 empty] | Subtotal |  | 2753.61
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 7 | 106.47 | 135.96 | 951.72
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 362.61 | 463.05 | 463.05
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 23.19 | 29.61 | 59.22
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 | 23.19 | 29.61 | 207.27
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço carbono 2 1/2" | m | 1.25 | 86.94 | 111.02 | 138.78
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 25.48 | 32.54 | 325.4
17.7 | 72715 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 55.45 | 70.81 | 283.24
17.8 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | un | 65.27 | 86.94 | 111.02 | 7246.28
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 12.28 | 15.68 | 47.04
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 318.39 | 406.58 | 813.16
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 | 9.13 | 11.66 | 34.98
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 | 23.02 | 29.4 | 88.2
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 | 218.66 | 279.23 | 1675.38
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 3 | 25.48 | 32.54 | 97.62
17.15 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 3 | 49.1 | 62.7 | 188.1
17.16 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 104.34 | 133.24 | 399.72
17.17 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 3 | 21.48 | 27.43 | 82.29
17.18 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 182.13 | 232.58 | 232.58
17.19 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 53.71 | 68.59 | 342.95
17.20 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 146.02 | 186.47 | 372.94
17.21 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 12.58 | 16.06 | 64.24
17.22 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 | 28.21 | 36.02 | 1440.8
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | 12.54 | 16.01 | 128.08
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 | 12.54 | 16.01 | 48.03
17.25 |  | MERCADO | Conjunto motobomba | un | 2 | 1486.86 | 1898.72 | 3797.44
17.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 11.86 | 15.15 | 30.3
17.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 | 14.65 | 18.71 | 261.94
17.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 14.65 | 18.71 | 56.13
17.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 | 11.86 | 15.15 | 121.2
[6 empty] | Subtotal |  | 19998.08
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 236.39 | 301.87 | 905.61
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 236.39 | 301.87 | 301.87
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 261.65 | 334.13 | 1002.39
18.1.4 | 74131/8 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 615.48 | 785.97 | 1571.94
18.1.5 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 155.59 | 198.69 | 198.69
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 22 | 8.9 | 11.37 | 250.14
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 7 | 8.9 | 11.37 | 79.59
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 19 | 8.9 | 11.37 | 216.03
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 26 | 8.9 | 11.37 | 295.62
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 10 | 8.9 | 11.37 | 113.7
18.2.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 8.9 | 11.37 | 11.37
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | un | 1 | 58.21 | 74.33 | 74.33
18.2.8 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 | 58.21 | 74.33 | 297.32
18.2.9 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 58.21 | 74.33 | 148.66
18.2.10 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | un | 8 | 78.59 | 100.36 | 802.88
18.2.11 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | un | 1 | 228.02 | 291.18 | 291.18
18.2.12 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 1 | 228.02 | 291.18 | 291.18
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 3 | 264.55 | 337.83 | 1013.49
18.2.14 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 3 | 148.78 | 189.99 | 569.97
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -63A | un | 1 | 264.55 | 337.83 | 337.83
18.2.16 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -80A | un | 1 | 264.55 | 337.83 | 337.83
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 106.63 | 136.17 | 3812.76
18.2.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 106.63 | 136.17 | 1089.36
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.1 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 559.4 | 3.75 | 4.79 | 2679.53
18.3.2 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 298.9 | 4.77 | 6.09 | 1820.3
18.3.3 | 72933 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 6 | 3.07 | 3.92 | 23.52
18.3.4 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 241.8 | 6.61 | 8.44 | 2040.79
18.3.5 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 15.6 | 15.72 | 20.07 | 313.09
18.3.6 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 14.7 | 17.53 | 22.39 | 329.13
18.3.7 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões | m | 164.6 | 13.96 | 17.83 | 2934.82
18.3.8 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 68.6 | 22.89 | 29.23 | 2005.18
18.3.9 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões | m | 2.3 | 24.98 | 31.9 | 73.37
18.3.10 | 72312 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.5 | 34.33 | 43.84 | 153.44
18.3.11 | 72316 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões | m | 21.9 | 39.37 | 50.28 | 1101.13
18.3.12 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 90.19 | 115.17 | 1957.89
18.3.13 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 99.32 | 126.83 | 2156.11
18.3.14 | 83443 | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 | 28.65 | 36.59 | 73.18
18.3.15 | 83387 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 262 | 4.57 | 5.84 | 1530.08
18.3.16 | 83386 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao | un | 10 | 5.43 | 6.93 | 69.3
18.3.17 | 83388 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 205 | 7.06 | 9.02 | 1849.1
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.1 | 73860/8 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 7957.1 | 2.6 | 3.32 | 26417.57
18.4.2 | 73860/9 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 502 | 2.92 | 3.73 | 1872.46
18.4.3 | 73860/10 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 2335.3 | 3.94 | 5.03 | 11746.56
18.4.4 | 73860/11 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 602.8 | 6.05 | 7.73 | 4659.64
18.4.5 | 73860/12 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 267.5 | 6.95 | 8.88 | 2375.4
18.4.6 | 73860/13 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 41.4 | 10.06 | 12.85 | 531.99
18.4.7 | 73860/22 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 235.9 | 13.69 | 17.48 | 4123.53
18.4.8 | 73860/14 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 6.9 | 18.44 | 23.55 | 162.5
18.4.9 | 73860/15 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 259.8 | 26.19 | 33.44 | 8687.71
18.4.10 | 73860/16 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 10.3 | 34.54 | 44.11 | 454.33
18.4.11 | C0525 | SEINFRA | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm² | m | 138 | 55.1 | 70.36 | 9709.68
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.1 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 | 46.53 | 59.42 | 1859.85
18.5.2 | C1161 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 | 50.36 | 64.31 | 1189.74
18.5.3 | C1159 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 | 51.26 | 65.46 | 752.79
18.5.4 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 | 61.01 | 77.91 | 2851.51
18.5.5 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 | 76.04 | 97.1 | 534.05
18.5.6 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 | 99.14 | 126.6 | 708.96
18.5.7 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 | 99.14 | 126.6 | 1405.26
18.5.8 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 | 7.87 | 10.05 | 70.35
18.5.9 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 | 7.87 | 10.05 | 30.15
18.5.10 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 | 7.87 | 10.05 | 60.3
18.5.11 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 | 7.87 | 10.05 | 180.9
18.5.12 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 | 7.87 | 10.05 | 221.1
18.5.13 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 | 7.87 | 10.05 | 190.95
18.5.14 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 38 | 4.89 | 6.24 | 237.12
18.5.15 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 75mm | un | 6 | 5.53 | 7.06 | 42.36
18.5.16 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | un | 4 | 5.53 | 7.06 | 28.24
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.1 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 137 | 9.39 | 11.99 | 1642.63
18.6.2 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 16.38 | 20.92 | 41.84
18.6.3 | 72334 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela | un | 2 | 9.24 | 11.8 | 23.6
18.6.4 | 83466 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 36 | 17.09 | 21.82 | 785.52
18.6.5 | 72331 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 18 | 7.66 | 9.78 | 176.04
18.6.6 | 72332 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 14.84 | 18.95 | 113.7
18.6.7 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 62.11 | 79.31 | 634.48
18.6.8 | 07798/ORSE | ORSE | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 17 | 122.13 | 155.96 | 2651.32
18.6.9 | 07588/ORSE | ORSE | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 103 | 149.12 | 190.43 | 19614.29
18.6.10 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 116.02 | 148.16 | 5926.4
18.6.11 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 157.06 | 200.57 | 1805.13
18.6.12 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 456.25 | 582.63 | 2330.52
18.6.13 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 456.25 | 582.63 | 582.63
18.6.14 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 18 | 32.58 | 41.6 | 748.8
[6 empty] | Subtotal |  | 153305.6
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 | 2.59 | 3.31 | 507.72
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 2.44 | 3.12 | 71.76
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 2.22 | 2.83 | 79.24
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 | 48.43 | 61.85 | 432.95
[6 empty] | Subtotal |  | 1091.67
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  | 0
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 479.61 | 612.46 | 1837.38
20.1.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 944.05 | 1205.55 | 1205.55
20.1.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 18.82 | 24.03 | 48.06
20.1.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 18.82 | 24.03 | 24.03
20.1.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 18.82 | 24.03 | 48.06
20.1.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 18.82 | 24.03 | 24.03
20.1.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 21.79 | 27.82 | 27.82
20.1.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 39.95 | 51.02 | 102.04
20.1.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 56.35 | 71.96 | 143.92
20.1.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 375.61 | 479.65 | 479.65
20.1.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 150.58 | 192.29 | 384.58
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1268.5 | 7.68 | 9.81 | 12443.99
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 341 | 6.74 | 8.61 | 2936.01
20.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.1 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 14.61 | 18.66 | 522.48
20.4 |  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 28 | 8.28 | 10.57 | 295.96
20.4.2 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 2.42 | 3.09 | 43.26
20.4.3 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 605.33 | 773.01 | 773.01
20.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 90.19 | 115.17 | 575.85
20.5.2 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 4.57 | 5.84 | 239.44
20.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.1 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 4.77 | 6.09 | 7.92
20.6.2 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 119.3 | 3.75 | 4.79 | 571.45
20.6.3 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 | 13.96 | 17.83 | 898.63
20.6.4 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | m | 4.1 | 22.89 | 29.23 | 119.84
20.6.5 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 | 24.98 | 31.9 | 701.8
20.6.6 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 77.74 | 46.53 | 59.42 | 4619.31
[6 empty] | Subtotal |  | 29074.07
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 | 1608.08 | 2053.52 | 2053.52
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 2.85 | 185.47 | 236.85 | 675.02
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 441.15 | 563.35 | 563.35
21.4 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 2 | 138.1 | 176.35 | 352.7
[6 empty] | Subtotal |  | 3644.59
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 32.52 | 41.53 | 124.59
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 42 | 5.67 | 7.24 | 304.08
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 | 7.15 | 9.13 | 109.56
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | 2.49 | 3.18 | 76.32
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 24 | 2.57 | 3.28 | 78.72
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 150 | 191.55 | 191.55
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 39 | 2.51 | 3.21 | 125.19
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 13 | 32.69 | 41.75 | 542.75
22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 5 | 7.81 | 9.97 | 49.85
22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 330 | 15.27 | 19.5 | 6435
22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 | m | 260 | 21.64 | 27.63 | 7183.8
22.12 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 4 | 44.17 | 56.41 | 225.64
22.13 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 12 | 13.71 | 17.51 | 210.12
[6 empty] | Subtotal |  | 15657.17
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2267.58 | 2895.7 | 2895.7
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 48.53 | 166.48 | 212.59 | 10316.99
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 | 166.48 | 212.59 | 11960.31
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | 96.7 | 123.49 | 5929.99
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 7.22 | 105.54 | 134.77 | 973.04
23.1.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 166.48 | 212.59 | 769.58
23.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | 52.43 | 66.95 | 7150.26
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 154.33 | 197.08 | 394.16
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 113.35 | 144.75 | 144.75
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 196.43 | 250.84 | 250.84
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 163.55 | 208.85 | 208.85
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 35.83 | 45.75 | 411.75
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 64.15 | 81.92 | 570.98
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 | 3.07 | 3.92 | 6673.02
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 292.58 | 373.62 | 373.62
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 48.44 | 61.86 | 9016.71
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 29 | 37.03 | 2558.03
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 29 | 37.03 | 2558.03
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 7.34 | 9.37 | 647.28
[6 empty] | Subtotal |  | 63803.89
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 1.63 | 2.08 | 3141.28
[6 empty] | Subtotal |  | 3141.28
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 1839782.96
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034017/D

## cronograma padrão tipo 1
Obra: Construção de Edificação Principal do Proinfância - Tipo 1 | [8 empty] | Referencial de preços: SINAPI / SEINFRA / MERCADO
Local: Centro, Itarana - ES | [8 empty] | Data base: Jun/2015
Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana | [8 empty] | BDI: 27,7 %
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36506.45 | 2% | 100%
36506.45
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 10750.52 | 1% | 15% | 85%
|  |  |  | 1612.578 | 9137.942
3 | FUNDAÇÕES | 111770.93 | 6% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 78239.651 | 33531.279
4 | SUPERESTRUTURA | 114275.02 | 6% |  | 10% | 70% | 20%
[5 empty] | 11427.502 | 79992.514 | 22855.004
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 82993.21 | 5% |  |  | 15% | 40% | 45%
[6 empty] | 12448.9815 | 33197.284 | 37346.9445
6 | ESQUADRIAS | 203645.43 | 11% |  |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20%
[7 empty] | 0 | 20364.543 | 81458.172 | 61093.629 | 40729.086
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 372831.56 | 20% |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[6 empty] | 93207.89 | 130491.046 | 93207.89 | 55924.734
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4960.77 | 0% |  |  | 100%
4960.77
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 251928.71 | 14% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[7 empty] | 37789.3065 | 50385.742 | 50385.742 | 50385.742 | 50385.742 | 12596.4355
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 165176.45 | 9% |  |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
[7 empty] | 24776.4675 | 24776.4675 | 41294.1125 | 33035.29 | 41294.1125
11 | PINTURA | 76254.45 | 4% | [6 empty] | 30% | 25% | 40% | 5%
[10 empty] | 22876.335 | 19063.6125 | 30501.78 | 3812.7225
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 29532.96 | 2% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[7 empty] | 2953.296 | 5906.592 | 8859.888 | 5906.592 | 2953.296 | 295330%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 13115.51 | 1% |  |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[8 empty] | 2623.102 | 2623.102 | 3934.653 | 3278.8775 | 655.7755
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 31065.98 | 2% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 6213.196 | 6213.196 | 6213.196 | 6213.196 | 6213.196
15 | LOUÇAS E METAIS | 42505.05 | 2% | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40%
[9 empty] | 4250.505 | 8501.01 | 12751.515 | 17002.02
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 2753.61 | 0% |  |  |  | 30% | 30% |  |  | 20% | 20%
[7 empty] | 826.083 | 826.083 |  |  | 550.722 | 550.722
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 19998.08 | 1% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[7 empty] | 999.904 | 1999.808 | 1999.808 | 3999.616 | 5999.424 | 4999.52
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 153305.6 | 8% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 7665.28 | 7665.28 | 15330.56 | 30661.12 | 38326.4 | 38326.4 | 15330.56
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1091.67 | 0% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 80%
[8 empty] | 218.334 |  |  |  | 873.336
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 29074.07 | 2% | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[10 empty] | 5814.814 | 8722.221 | 8722.221 | 5814.814
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 3644.59 | 0% | [9 empty] | 100%
3644.59
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 15657.17 | 1% |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 2348.5755 | 1565.717 |  |  |  | 4697.151 | 3131.434 | 2348.5755 | 1565.717
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 63803.89 | 3% | 15% | 25% | [5 empty] | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 9570.5835 | 15950.9725 | [5 empty] | 9570.5835 | 19141.167 | 9570.5835
24 | SERVIÇOS FINAIS | 3141.28 | 0% | [8 empty] | 40% | 60%
[12 empty] | 1256.512 | 1884.768
Valores totais |  | 1839782.96 | 100% | 47689.6115 | 117104.643 | 225707.1515 | 267766.867 | 251533.982 | 268339.8195 | 237119.148 | 242970.222 | 139927.7605 | 41623.755
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 47689.6115 | 164794.2545 | 390501.406 | 658268.273 | 909802.255 | 1178142.0745 | 1415261.2225 | 1658231.4445 | 1798159.205 | 1839782.96
Total Parcial (%) |  |  |  | 2.592% | 6.365% | 12.27% | 14.55% | 13.67% | 14.59% | 12.89% | 13.21% | 7.606% | 2.262%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 2.592% | 8.957% | 21.23% | 35.78% | 49.45% | 64.04% | 76.93% | 90.13% | 97.74% | 100%
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034017/D