## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA EMEIEIF FAZENDA CAMILO BRIDI NA COMUNIDADE DE PRAÇA OITO - ITARANA ES | SINAPI - 05/2023 - Espírito Santo IOPES - 05/2023 - Espírito Santo | 31,01% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 93.798,15 | 100,00% 93.798,15
2 | ESTRUTURAL DE CONCRETO | 100,00% 746.554,66 | 50,00% 373.277,33 | 50,00% 373.277,33
3 | SPDA - PARA RÁIO | 100,00% 41.508,04 | [8 empty] | 100,00% 41.508,04
4 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 100,00% 346.027,67 | [10 empty] | 100,00% 346.027,67
5 | PPCI - INSTALAÇÕES CORPO DE BOMBEIRO - PPCI | 100,00% 45.089,69 | [8 empty] | 100,00% 45.089,69
6 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 12.868,88 | [9 empty] | 100,00% 12.868,88
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS | 100,00% 150.828,32 | [5 empty] | 50,00% 75.414,16 | 50,00% 75.414,16
8 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 443.164,78 |  |  |  | 100,00% 443.164,78
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 379.196,12 |  |  |  |  | 100,00% 379.196,12
10 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 40.747,39 | [5 empty] | 100,00% 40.747,39
11 | CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL | 100,00% 148.836,05 | [8 empty] | 100,00% 148.836,05
12 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 44.631,46 | [5 empty] | 100,00% 44.631,46
13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 105.525,72 |  | 100,00% 105.525,72
14 | VERGA E CONTRAVERGA | 100,00% 1.015,52 |  | 100,00% 1.015,52
15 | ESQUADRI DE MADEIRA | 100,00% 16.601,15 |  |  | 100,00% 16.601,15
16 | ESQUADRIA METÁLICA | 100,00% 114.475,67 |  |  | 100,00% 114.475,67
17 | PLACAS E PAINEIS DE DIVISÓRIA | 100,00% 15.902,42 |  |  | 100,00% 15.902,42
18 | VIDRO E ESPELHO | 100,00% 66.203,25 |  |  |  |  | 100,00% 66.203,25
19 | COBERTURA | 100,00% 248.062,42 | [7 empty] | 50,00% 124.031,21 | 50,00% 124.031,21
20 | PLATIBANDA | 100,00% 35.877,01 | [6 empty] | 100,00% 35.877,01
21 | REBAIXAMENTOS | 100,00% 42.393,87 | [10 empty] | 100,00% 42.393,87
22 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 100,00% 242.829,49 |  |  | 100,00% 242.829,49
23 | ACABAMENTOS DE REVESTIMENTO PAREDE | 100,00% 206.391,83 | [7 empty] | 100,00% 206.391,83
24 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 355.217,78 | [5 empty] | 50,00% 177.608,89 | 50,00% 177.608,89
25 | DEGRAUS, SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% 79.641,99 | [9 empty] | 100,00% 79.641,99
26 | PINTURA | 100,00% 101.728,71 | [9 empty] | 100,00% 101.728,71
27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 100,00% 448.353,62 | [10 empty] | 100,00% 448.353,62
Porcentagem |  |  | 10,21% | 10,49% | 8,52% | 9,69% | 9,74% | 7,4% | 6,32% | 7,22% | 7,86% | 4,25% | 18,3%
Custo |  |  | 467.075,48 | 479.818,57 | 389.808,73 | 443.164,78 | 445.399,37 | 338.401,90 | 288.900,06 | 330.423,04 | 359.464,99 | 194.239,58 | 836.775,16
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,21% | 20,7% | 29,23% | 38,92% | 48,66% | 56,06% | 62,37% | 69,6% | 77,46% | 81,7% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 467.075,48 | 946.894,05 | 1.336.702,78 | 1.779.867,56 | 2.225.266,93 | 2.563.668,83 | 2.852.568,89 | 3.182.991,93 | 3.542.456,92 | 3.736.696,50 | 4.573.471,66
_______________________________________________________________ ENGARQ PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.498.514/0001-93 MARCIO LAIBER ALMEIDA - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A36352-9
_______________________________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CNPJ: 27.104.363/0001-23