## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço: Pavimentação das ruas José Colnago, Dom Luiz Scortegagna, Antônio Ferreira de Jesus e Santos Venturini - Local: Centro, Itarana - ES
Data Base: Janeiro/2017 c/ desoneração; Leis Sociais: 91,50 %; BDI: 30,67 %;
COD. | Item | Serviços | Dados do Orçamento
|  |  | Unid. | Quant. | Unit. | Total
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 3985.16
74209/001 SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,20m x 2,00m, PLACA PADRÃO CAIXA DIMENSÃO 8Yx5Y | m2 | 6.4 | 376.24 | 2407.94
73847/001 SINAPI | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA CHOR CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | mês | 3 | 525.74 | 1577.22
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 123780.72
72942 SINAPI | 2.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 3726.47 | 1.54 | 5738.76
72965 SINAPI | 2.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 342.83 | 260.7 | 89375.78
93177 SINAPI | 2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. | M3xKM | 14905.86 | 1.83 | 27277.72
72846 SINAPI | 2.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 342.83 | 4.05 | 1388.46
| 3.0 | DRENAGEM DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 50186.13
40423 DER ES | 3.1 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 219 | 137.79 | 30176.01
Comp. 02 | 3.2 | Trincheira drenante em concreto armado, incluindo escavação e grelhas FOFO | m | 24.09 | 830.64 | 20010.12
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 95408.86
72942 SINAPI | 4.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 2503.74 | 1.54 | 3855.76
72965 SINAPI | 4.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 230.34 | 260.7 | 60049.64
93177 SINAPI | 4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. | M3xKM | 10014.95 | 1.83 | 18327.36
72846 SINAPI | 4.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 230.34 | 4.05 | 932.88
40892 DER ES | 4.5 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | m² | 209 | 58.58 | 12243.22
| 5.0 | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 35888.37
40423 DER ES | 5.1 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 160.99 | 137.79 | 22182.81
Comp. 02 | 5.2 | Trincheira drenante em concreto armado, incluindo escavação e grelhas FOFO | m | 16.5 | 830.64 | 13705.56
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 51793
72942 SINAPI | 6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 1119.79 | 1.54 | 1724.48
72965 SINAPI | 6.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 103.02 | 260.7 | 26857.31
93177 SINAPI | 6.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. | M3xKM | 4479.17 | 1.83 | 8196.88
72846 SINAPI | 6.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 103.02 | 4.05 | 417.23
76447/001 SINAPI | 6.5 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m2 | 60 | 51.33 | 3079.8
83534 SINAPI | 6.6 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 3.6 | 566.17 | 2038.21
40890 DER ES | 6.7 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | m² | 160.99 | 58.88 | 9479.09
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTOS VENTURINI |  |  |  | 29895.3
72942 SINAPI | 7.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 900 | 1.54 | 1386
72965 SINAPI | 7.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA. | TON | 82.8 | 260.7 | 21585.96
93177 SINAPI | 7.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. | M3xKM | 3600 | 1.83 | 6588
72846 SINAPI | 7.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | TON | 82.8 | 4.05 | 335.34
| 8.0 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 4151.36
4 S 06 200 01 SICRO 2 | 8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 1.71 | 316.12 | 540.57
41526 DER ES | 8.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 7.16) | m2 | 110.98 | 9.32 | 1034.33
72947 SINAPI | 8.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 139.57 | 18.46 | 2576.46
| 9.0 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 2364.67
4 S 06 200 01 SICRO 2 | 9.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 1.01 | 316.12 | 319.28
41526 DER ES | 9.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 6.20) | m2 | 57.66 | 9.32 | 537.39
72947 SINAPI | 9.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 81.69 | 18.46 | 1508
| 10.0 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 1277.84
4 S 06 200 01 SICRO 2 | 10.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 0.35 | 316.12 | 110.64
41526 DER ES | 10.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 5.50) | m2 | 17.05 | 9.32 | 158.91
72947 SINAPI | 10.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 54.62 | 18.46 | 1008.29
| 11.0 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA SANTOS VENTURINI |  |  |  | 1209.55
4 S 06 200 01 SICRO 2 | 11.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 1.05 | 316.12 | 331.93
41526 DER ES | 11.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X8.00) | m2 | 49.6 | 9.32 | 462.27
72947 SINAPI | 11.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 22.5 | 18.46 | 415.35
| 12.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 17198.26
COMP. 01 | 12.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 17198.26 | 17198.26
Valor total do orçamento: |  |  |  |  | 417139.22
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço Pavimentação das ruas José Colnago, Dom Luiz Scortegagna, Antônio Ferreira de Jesus e Santos Venturini
LOCAL: Centro, Itarana - ES
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES (R$) | MODELO | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
01 | CANTEIRO DE OBRAS | 3985.16 | Físico (%) | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 3985.16 | 0 | 0
02 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ COLNAGO | 123780.72 | Físico (%) |  | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 0 | 123780.72 | 0
03 | DRENAGEM DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 50186.13 | Físico (%) | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 50186.13 | 0 | 0
04 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 95408.86 | Físico (%) | 13% |  | 87%
|  |  | Financeiro (R$) | 12403.15 | 0 | 83005.71
05 | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 35888.37 | Físico (%) | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 35888.37 | 0 | 0
06 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 51793 | Físico (%) | 10% |  | 90%
|  |  | Financeiro (R$) | 5179.3 | 0 | 46613.7
07 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTOS VENTURINI | 29895.3 | Físico (%) |  | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 0 | 29895.3 | 0
08 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA JOSÉ COLNAGO | 4151.36 | Físico (%) |  |  | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 0 | 0 | 4151.36
09 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 2364.67 | Físico (%) |  |  | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 0 | 0 | 2364.67
10 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 1277.84 | Físico (%) |  |  | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 0 | 0 | 1277.84
11 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA SANTOS VENTURINI | 1209.55 | Físico (%) |  |  | 100%
|  |  | Financeiro (R$) | 0 | 0 | 1209.55
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17198.26 | Físico (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  |  | Financeiro (R$) | 5732.18 | 5732.18 | 5733.9
Total Parcial (%) |  | 417139.22 |  | 27.18% | 38.21% | 34.61%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 27.18% | 65.39% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 113374.29 | 159408.2 | 144356.73
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 113374.29 | 272782.49 | 417139.22
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Memorial de Calculo
Serviço: Pavimentação das ruas José Colnago, Dom Luiz Scortegagna, Antônio Ferreira de Jesus e Santos Venturini
Local: Centro, Itarana - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,20m x 2,00m, PLACA PADRÃO CAIXA DIMENSÃO 8Yx5Y
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 3.2 | 2 | 0 |  | 6.4
1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA CHOR CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | Mês | Total (mês) | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | 0 | 3 | 3
2 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ COLNAGO
2.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 697.84 | 5.34 |  |  | 3726.47
2.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA.
|  | COMPR. (m) | LARGURA VARIÁVEL(m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
Total
|  | 697.84 | 5.34 | 0.04 | 2.3 | 342.83
2.3 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (distância da usina em média 20km) - Corrigido para distância média de 100km
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | QUANT. (médio km) | Total (m3xkm) | OBS.
|  | 697.84 | 5.34 | 0.04 | - | 100 | 14905.86
2.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
|  | 697.84 | 5.34 | 0.04 | 2.3 | 342.83
3 | DRENAGEM DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
3.1 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m) | OBSERVAÇÃO
|  | 219 | - | - |  | 219
3.2 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo escavação e grelhas FOFO
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m) | OBSERVAÇÃO
|  | 24.09 | - | - |  | 24.09
4 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
4.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 408.44 | 6.13 |  |  | 2503.74
4.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA.
|  | COMPR. (m) | LARGURA VARIÁVEL(m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
|  | 408.44 | 6.13 | 0.04 | 2.3 | 230.34
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM.
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | QUANT. (médio km) | Total (m3xkm) | OBS.
|  | 408.44 | 6.13 | 0.04 | - | 100 | 10014.95
4.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
|  | 408.44 | 6.13 | 0.04 | 2.3 | 230.34
4.5 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (M²) | OBSERVAÇÃO
|  | 209 | 1 |  |  | 209
5 | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
5.1 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m) | OBSERVAÇÃO
|  | 160.99 | - | - |  | 160.99
5.2 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo escavação e grelhas FOFO
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m) | OBSERVAÇÃO
|  | 16.5 | - | - |  | 16.5
6 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 273.12 | 4.1 |  |  | 1119.79
6.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA.
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
|  | 273.12 | 4.1 | 0.04 | 2.3 | 103.02
6.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | QUANT. (médio km) | Total (m3xkm) | OBS.
|  | 273.12 | 4.1 | 0.04 | - | 100 | 4479.17
6.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
|  | 273.12 | 4.1 | 0.04 | 2.3 | 103.02
6.5 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | POSIÇÃO | ÁREA (m²) | OBSERVAÇÃO
|  | 100 | 0.6 | 60 |  | 60
6.6 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO (E=6cm)
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m3) | OBSERVAÇÃO
|  | 100 | 0.6 | 0.06 |  | 3.6
6.7 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (M²) | OBSERVAÇÃO
|  | 160.99 | 1 |  |  | 160.99
7 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTOS VENTURINI
7.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 112.5 | 8 |  |  | 900
7.2 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA.
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
Total
|  | 112.5 | 8 | 0.04 | 2.3 | 82.8
7.3 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (distância da usina em média 20km)
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | POSIÇÃO | QUANT. (médio km) | Total (m3xkm) | OBS.
|  | 112.5 | 8 | 0.04 | - | 100 | 3600
7.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DENS. TRANSP.t/m³ | Total (TON) | OBSERVAÇÃO
Total
|  | 112.5 | 8 | 0.04 | 2.3 | 82.8
8 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA JOSÉ COLNAGO
8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva
|  | PLACA PARE (0,22m2) | PEDESTRE (0,13m2) | PLACA VIRE (0.20m2) | POSIÇÃO | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBS.
| QUANTIDADE | 3 | 5 | 2 |  | 1.71 | 1.71
8.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 7.16)
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 7.16 | 3.1 | 5 | 110.98 | 110.98
8.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 697.84 | 0.1 | 2 | 139.57 | 139.57
9 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
9.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva
|  | PLACA PARE (0,22m2) | PEDESTRE (0,13m2) | PLACA VIRE (0.20m2) | POSIÇÃO | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
| QUANTIDADE | 1 | 3 | 2 |  | 1.01 | 1.01
9.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 6.20)
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 6.2 | 3.1 | 3 | 57.66 | 57.66
9.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 408.44 | 0.1 | 2 | 81.69 | 81.69
10 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
10.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva
|  | PLACA PARE (0,22m2) | PEDESTRE (0,13m2) | PLACA VIRE (0.20m2) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
| QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 0.35
10.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X 5.50)
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 5.5 | 3.1 | 1 | 17.05 | 17.05
10.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 273.12 | 0.1 | 2 | 54.62 | 54.62
11 | SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL DA RUA SANTOS VENTURINI
11.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva
|  | PLACA PARE (0,22m2) | PEDESTRE (0,13m2) | POSIÇÃO | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
| QUANTIDADE | 3 | 3 |  | 1.05 | 1.05
11.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA (FAIXA DE PEDESTRES-DIM. 3,10 X8.00)
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 8 | 3.1 | 2 | 49.6 | 49.6
11.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (m2) | OBSERVAÇÃO
|  | 112.5 | 0.1 | 2 | 22.5 | 22.5
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (A administração local será paga proporcionalmente à evolução da Obra)
12.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | COMPR. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (Q) | ÁREA (m²) | Total (und) | OBSERVAÇÃO
1
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Comp. 01
COMPOSIÇÃO 01
Serviço: Administração Local
Unidade: und
Data Base: Janeiro/2017 c/ desoneração; Leis Sociais: 91,50 %; BDI: 30,67 %;
Serviço: 02707 - SINAPI -ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Unidade | Consumo em hs | Pr. Unit. | Subtotal
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | h | 2707 | 1 | 120 | 87.3 | 10476
SubTotal: | [5 empty] | 10476
Serviço: 0532 - SINAPI - AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Unidade | Consumo em hs | Pr. Unit. | Subtotal
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA | h | 532 | 1 | 120 | 22.38 | 2685.6
SubTotal: | [5 empty] | 2685.6
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 91.5 | 13161.6
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 13161.6
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 13161.6
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 13161.6
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.67% | 4036.66
CUSTO UNITÁRIO PARA O SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO (Adotado) |  |  |  | 17198.26
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira
Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Comp. 02 (2)
COMPOSIÇÃO 02
Serviço: Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo escavação e grelhas FOFO
Unidade: m
Data Base: Janeiro/2017 c/ desoneração; Leis Sociais: 91,50 %; BDI: 30,67 %;
Código | Órgão | Descrição | und. | Coef. | Pr. Unit. | Pr. Parcial
Materiais / Serviços
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.31 | 270.28 | 83.79
92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.31 | 147.73 | 45.8
5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 2.6 | 40.91 | 106.37
92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 9.56 | 10.67 | 102.01
72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 0.52 | 9.87 | 5.13
73799/ 001 | SINAPI | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | CJ | 1 | 292.58 | 292.58
|  |  | Valor Total |  |  | 635.68
|  |  | Valor total com BDI de 30,67% |  |  | 830.64
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## Memória de cálculo - Comp. 02
CONCRETO
Descrição | Quant. | Larg. | Comp. | Esp. | Volume
Fundo | 1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.07
Lateral | 2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.24
Total por metro |  |  |  |  | 0.31
FORMA
Descrição | Quant. | Larg. | Comp. | Esp. | Área
Lateral Externa | 2 | 0.7 | 1 |  | 1.4
Lateral Interna | 2 | 0.6 | 1 |  | 1.2
Total por metro |  |  |  |  | 2.6
AÇO
Descrição | Quant. | kg/m | Comp. | Espaçamento | kg
N1 d = 6.3 mm | 20 | 0.245 | 1 |  | 4.9
N2 d = 6.3 mm | 5 | 0.245 | 3.8 | 0.2 | 4.66
Total por metro |  |  |  |  | 9.56
ESCAVAÇÃO
Descrição | Altura | Larg. | Comp. |  | Volume
Trincheira | 0.7 | 0.74 | 1 |  | 0.52
Total por metro |  |  |  |  | 0.52
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## DETALHE DO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Dren. Pavimentação e Sinalização
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.7 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 7.28 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = |  | 30.67%
( 1- I )
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: Escolha
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C28: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C29: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.