## Resumo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ÂNGELA FIOROTTI
MUNICIPIO DE ITARANA - ES

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ÂNGELA FIOROTTI | [5 empty] | DATA BASE: | JUNHO/2015
LOCAL: ITARANINHA, ITARANA-ES |  |  |  | BDI: | 26.05% | REFERENCIAL: | DER-ES - IOPES
ITEM | CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | m² | 8 | 270.78 | 2166.24
01.02 | 20703 | IOPES | Barracão para depósito de cimento, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 14.5 | 458.57 | 6649.27
01.03 | 41501 | DER-ES | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 10 | 29.68 | 296.8
01.04 | 41503 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 10 | 354.33 | 3543.3
01.05 | 20015 | DER-ES | Topógrafo auxiliar (nivelador) | mês | 4 | 2551.24 | 10204.96
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 22860.57
02 |  |  | TERRAPLENAGEM
02.01 | 42578 | DER-ES | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 323.5 | 3.11 | 1006.09
02.02 | 42515 | DER-ES | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbana | m³ | 68.14 | 4.63 | 315.49
02.03 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=1,015XP + 1,355XR + 1,694) (XP=0km; XR=5km) | m | 408.58 | 8.47 | 3460.67
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 4782.25
03 |  |  | DRENAGEM
03.01 | 40282 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | m³ | 882.9 | 9.93 | 8767.2
03.02 | 40283 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | m³ | 706.32 | 10.92 | 7713.01
03.03 | 43056 | DER-ES | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | m³ | 572.12 | 64.66 | 36993.28
03.04 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | m³ | 647.46 | 35.47 | 22965.41
03.05 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=DMT=1,038XP + 1,384XR + 1,730) (XP=2km; XR=0,6km) | und | 1506.81 | 4.54 | 6840.92
03.06 | 40420 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 60 | 103.28 | 6196.8
03.07 |  | comp. 01 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 292.48 | 517.37 | 151320.38
03.08 | 41171 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas | und | 7 | 3848.76 | 26941.32
03.09 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 20 | 1181.66 | 23633.2
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 291371.52
04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
04.01 | 42478 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,15m em Vias Urbanas | m² | 2442 | 2.88 | 7032.96
04.02 | 200206 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 2442 | 63.49 | 155042.58
04.03 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 776 | 41.78 | 32421.28
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 194496.82
05 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.01 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | m³ | 61.42 | 35.47 | 2178.57
05.02 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=2km; XR=0,6km) | t | 98.27 | 4.64 | 455.97
05.03 | 40373 | DER-ES | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | m³ | 1.37 | 201.85 | 276.53
05.04 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=0km; XR=5km) | t | 3.29 | 8.65 | 28.46
05.05 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m) | m² | 767.756 | 70.68 | 54264.99 | 61945.51
05.06 | 40937 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 4.2 | 346.78 | 1456.48
05.07 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 64.8 | 69.59 | 4509.43
05.08 | 41526 | DER-ES | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | m² | 194.4 | 8.82 | 1714.61
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 64885.04
TOTAL GERAL | [6 empty] | 578396.2
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034017/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ÂNGELA FIOROTTI
LOCAL: ITARANA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 22860.57 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 22860.57
02 | TERRAPLENAGEM | Físico (%) | 4782.25 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 4782.25 | 0
03 | DRENAGEM | Físico (%) | 291371.52 | 40% | 60%
|  | Financeiro (R$) |  | 116548.608 | 174822.912 |  | 0
04 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 194496.82 |  |  | 80% | 20%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 155597.456 | 38899.364
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 64885.04 |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 |  | 64885.04
Total Parcial (%) |  |  | 578396.2 | 24.93% | 30.23% | 26.9% | 17.94%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 24.93% | 55.15% | 82.06% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 144191.43 | 174822.91 | 155597.46 | 103784.4
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 144191.43 | 319014.34 | 474611.8 | 578396.2
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034017/D

## Memorial de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ÂNGELA FIOROTTI
LOCAL: ITARANA-ES
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNID.
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41500 | 01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | [14 empty] | 8
[10 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 8
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 8 | m²
20703 | 01.02 | Barracão para depósito de cimento, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | [14 empty] | 8
[14 empty] | 14.5 |  | 14.5
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 14.5 | m²
41501 | 01.03 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | [14 empty] | 8
[14 empty] | 10 |  | 10
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 10 | m²
41503 | 01.04 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | [14 empty] | 8
[14 empty] | 10 |  | 10
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 10 | m²
20015 | 01.05 | Topógrafo auxiliar (nivelador) | [14 empty] | 6
4
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 4 | mês
| 02 | TERRAPLENAGEM
42578 | 02.01 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas
|  | Ramo 100 | 100 | + | 0 | 118 | + | 10 |  |  | 370 |  |  |  | 292.48 | 292.48
|  | Ramo 900 | 900 | + | 0 | 901 | + | 17 |  |  | 37 |  |  |  | 31.02 | 31.02
|  | QUANTIDADE | [8 empty] | 1735 |  |  |  |  | 323.5
42515 | 02.02 | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbana
|  | Ramo 100 | 100 | + | 0 | 118 | + | 10 |  |  | 370 |  |  |  | 62.53 | 62.53
|  | Ramo 900 | 900 | + | 0 | 901 | + | 17 |  |  | 37 |  |  |  | 5.61 | 5.61
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 68.14
60010 | 02.03 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=1,015XP + 1,355XR + 1,694) (XP=0km; XR=5km)
|  | Volume de material escavado na pista para bota-fora | [10 empty] | 1.6 |  | 323.5 | 517.6
|  | Volume de material necessário para a execução dos aterros | [10 empty] | 1.6 |  | 68.14 | -109.02
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 408.58
| 03 | DRENAGEM
40282 | 03.01 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m
|  | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB | 100 | + | 5 | 116 | + | 12 |  | 100% | 327 | 1.8 | 1.5 |  | 882.9 | 882.9
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 882.9
40283 | 03.02 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m
|  | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB | 100 | + | 5 | 116 | + | 12 |  | 100% | 327 | 1.8 | 1.2 |  | 706.32 | 706.32
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 706.32
43056 | 03.03 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas
|  | Considerado reaterro com areia até a altura do tubo mais 0,10m | [8 empty] | Vol. Total | Volume Ø
|  | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB | [8 empty] | 941.76 | 369.64 |  |  | 572.12 | 572.12
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 572.12
43059 | 03.04 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | [8 empty] | Volume Escavado
|  | Considerado reaterro com argila até fechamento | [8 empty] | Total | htubo+10cm
|  | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB | [8 empty] | 1589.22 | 941.76 |  |  | 647.46 | 647.46
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 647.46
60010 | 03.05 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=DMT=1,038XP + 1,384XR + 1,730) (XP=2km; XR=0,6km)
Transporte da escavção menos o reaterro de argila
|  | Escavação 1ª categoria | [10 empty] | 1.6 |  | 1589.22 | 2542.75
|  | Reaterro | [10 empty] | 1.6 |  | -647.46 | -1035.94
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 1506.81
40420 | 03.06 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [14 empty] | 22
|  | Poço de visita 19 | [6 empty] | LD + LE | 2 | 3 |  |  |  |  | 6
|  | Poço de visita 20 | [6 empty] | LD + LE | 3 | 3 |  |  |  |  | 9
|  | Poço de visita 21 | [6 empty] | LD + LE | 2 | 3 |  |  |  |  | 6
|  | Poço de visita 22 | [6 empty] | LD + LE | 2 | 3 |  |  |  |  | 6
|  | Poço de visita 23 | [6 empty] | LD + LE | 4 | 3 |  |  |  |  | 12
|  | Poço de visita 24 | [6 empty] | LD + LE | 2 | 3 |  |  |  |  | 6
|  | Poço de visita 25 | [6 empty] | LD + LE | 2 | 3 |  |  |  |  | 6
|  | Galeria | [6 empty] | LD + LE | 3 | 3 |  |  |  |  | 9
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 60 | m
40463 | 03.07 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo
|  | Ramo 100 | 100 | + | 5 | 116 | + | 12 |  |  | 327 |  |  |  | 292.48 | 292.48
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 292.48 | m
| 03.08 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas
|  | Poço de visita 19 a 27 (conforme planta de drenagem) | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 7
41241 | 03.09 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas
|  | Poço de visita 19 | [6 empty] | LD + LE | 2 | [5 empty] | 2
|  | Poço de visita 20 | [6 empty] | LD + LE | 3 | [5 empty] | 3
|  | Poço de visita 21 | [6 empty] | LD + LE | 2 | [5 empty] | 2
|  | Poço de visita 22 | [6 empty] | LD + LE | 2 | [5 empty] | 2
|  | Poço de visita 23 | [6 empty] | LD + LE | 4 | [5 empty] | 4
|  | Poço de visita 24 | [6 empty] | LD + LE | 2 | [5 empty] | 2
|  | Poço de visita 25 | [6 empty] | LD + LE | 2 | [5 empty] | 2
|  | Galeria | [6 empty] | LD + LE | 3 | [5 empty] | 3
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 20
| 04 | PAVIMENTAÇÃO
42478 | 04.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,15m em Vias Urbanas | [14 empty] | 2454.18
|  | Ramo Principal | 100 | + | 0 | 118 | + | 10 |  |  | 370 | 6 |  | 2220 |  | 2220
|  | Ramo 900 | 900 | + | 0 | 901 | + | 17 |  |  | 37 | 6 |  | 222 |  | 222
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 2442 | m²
40884 | 04.02 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | [14 empty] | 2454.18
|  | Ramo Principal | 100 | + | 0 | 118 | + | 10 |  |  | 370 | 6 |  | 2220 |  | 2220
|  | Ramo 900 | 900 | + | 0 | 901 | + | 17 |  |  | 37 | 6 |  | 222 |  | 222
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 2442 | m²
200202 | 04.03 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | [14 empty] | 469.74
|  | Ramo Principal | 100 | + | 0 | 118 | + | 10 | LD + LE | 2 | 370 |  |  | 740 |  | 740
|  | Ramo 900 | 900 | + | 5 | 901 | + | 12 | LD + LE | 2 | 27 |  |  | 54 |  | 54
|  | Descontos | [8 empty] | -18 |  |  | -18 |  | -18
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 776 | m
| 05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
43059 | 05.01 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | [14 empty] | 357.01
|  | Reaterro para calçada | [10 empty] | 0.08 | 767.756 | 61.42 | 61.42
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 61.42 | m³
60010 | 05.02 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=2km; XR=0,6km) | [14 empty] | 571.22
|  | Volume de material necessário para a execução dos aterros | [10 empty] | 1.6 |  | 61.42 | 98.27
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 98.27 | t
40373 | 05.03 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | [14 empty] | 32.43
|  | Considerado demolição de calçada em 10% da extensão da rua (Extensão do item 05.05) | [8 empty] | 687.03 | 1 | 0.05 | 10% |  | 1.37
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 1.37 | m³
60010 | 05.04 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=0,989XP+1,319XR+1,648) (XP=0km; XR=5km) | [14 empty] | 77.83
|  | Demolição das calçadas | [11 empty] | 2.4 | 1.37 | 3.29
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 3.29 | t
41240 | 05.05 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m)
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 18 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 1.99 |  | 1.99
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.03 | 0.85 |  | 8.5255 |  | 8.5255
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 19 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 7.38 |  | 7.38
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 11.01 | 0.75 |  | 8.2575 |  | 8.2575
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 10.81 | 1.5 |  | 16.215 |  | 16.215
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 33.28 | 0.95 |  | 31.616 |  | 31.616
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 21.92 | 0.85 |  | 18.632 |  | 18.632
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 21.93 | 0.9 |  | 19.737 |  | 19.737
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 42.46 | 0.85 |  | 36.091 |  | 36.091
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 34 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 1.49 |  | 1.49
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 38 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 2.49 |  | 2.49
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 32.57 | 0.95 |  | 30.9415 |  | 30.9415
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 32.96 | 0.85 |  | 28.016 |  | 28.016
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 33.07 | 1 |  | 33.07 |  | 33.07
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 32.92 | 0.95 |  | 31.274 |  | 31.274
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 22.08 | 1 |  | 22.08 |  | 22.08
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 43 | [6 empty] | LD |  |  | variável |  | 13.2 |  | 13.2
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 3.75 | 1.5 |  | 5.625 |  | 5.625
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LD |  | 9.44 | 0.9 |  | 8.496 |  | 8.496
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 21 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.21 |  | 2.21
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 9.97 | 0.9 |  | 8.973 |  | 8.973
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 11.35 | 0.8 |  | 9.08 |  | 9.08
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.64 | 0.95 |  | 10.108 |  | 10.108
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 33.35 | 0.8 |  | 26.68 |  | 26.68
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.89 | 0.9 |  | 9.801 |  | 9.801
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 87.03 | 0.85 |  | 73.9755 |  | 73.9755
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 35 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 2.08 |  | 2.08
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 3.49 | 1 |  | 3.49 |  | 3.49
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 36 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 9.93 |  | 9.93
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.72 | 3 |  | 32.16 |  | 32.16
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.14 | 2.9 |  | 29.406 |  | 29.406
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 37 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 23.31 |  | 23.31
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 11.13 | 0.65 |  | 7.2345 |  | 7.2345
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.9 | 0.75 |  | 8.175 |  | 8.175
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.99 | 0.8 |  | 8.792 |  | 8.792
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 10.9 | 0.55 |  | 5.995 |  | 5.995
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 11.03 | 0.7 |  | 7.721 |  | 7.721
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 32.17 | 0.8 |  | 25.736 |  | 25.736
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 40 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 3.63 |  | 3.63
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 41 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 5.81 |  | 5.81
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 13.02 | 1.5 |  | 19.53 |  | 19.53
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti - Área 42 | [6 empty] | LE |  |  | variável |  | 17.84 |  | 17.84
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | [6 empty] | LE |  | 27.77 | 1.5 |  | 41.655 |  | 41.655
|  | Ramo 900 - Rua Projetada | [6 empty] | LD |  | 26.65 | 1.35 |  | 35.9775 |  | 35.9775
|  | Ramo 900 - Rua Projetada | [6 empty] | LE |  | 26.66 | 0.5 |  | 13.33 |  | 13.33
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 767.756 | m²
40937 | 05.06 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | [14 empty] | 15
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 100 | + | 8.5 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 102 | + | 7.5 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 105 | + | 15.2 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 108 | + | 1.4 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 109 | + | 2 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 110 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 113 | + | 17 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 115 | + | 1.8 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 115 | + | 18.7 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 115 | + | 19.7 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 100 - Rua Ângela Fiorotti | 118 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 900 - Rua Projetada | 900 | + | 7.5 |  |  |  | LE | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 900 - Rua Projetada | 901 | + | 9 |  |  |  | LD | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | Ramo 900 - Rua Projetada | 902 | + | 4.2 |  |  |  | LE | 1 | 14 |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 4.2 | m²
42254 | 05.07 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | [14 empty] | 242.4
|  | Ramos Principal e 900 | Largura da faixa de pedestre = 6,0m | [6 empty] | 48 | 3 | 0.45 |  | 1.35 |  | 64.8
| 05.08 | QUANTIDADE | [13 empty] | 64.8 | m²
41526 | 05.09 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | [14 empty] | 727.2
|  | Considerado 3x a área de pintura da sinalização horizontal | [12 empty] | 64,80 x 3 = | 194.4
|  | QUANTIDADE | [13 empty] | 194.4 | m²
Matheus Sofiste Teixeira
Eng. Civil - CREA-ES 034017/D

## COMP. 01
Comp. 01 - Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo
Unidade: M
(A) Equipamento | Código | Quant. | Ut, Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp. | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30023 | 1 | 0.1 | 0.65 | 153.01 |  | 52.57 | 49.47
[7 empty] | (A) Total: | 49.47
(B) Mão de obra | Código | Eq. Salarial |  | Sal / Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.AC. | 20060 | 2.26 |  | 19.56 | 0.3 |  |  | 5.87
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 |  | 10.73 | 2 |  |  | 21.46
Servente | 20109 | 1 |  | 8.65 | 3 |  |  | 25.95
[7 empty] | (B) Total: | 53.28
(C) Itens de incidência | Código | % |  | M. O. | Equip. |  | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 |  | X |  |  |  | 4.35
[7 empty] | (C) Total: | 4.35
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C.) | [7 empty] | 107.1
(D) Produção da Equipe | [7 empty] | 1
(E) Custo Unitário da execução [(A) + (B) + (C.)] / (D) | [7 empty] | 107.1
(F) Materiais | Código | Unid. |  | Custo Unit, | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB | 10228 | m |  | 287.33 | 1 |  |  | 287.33
[7 empty] | (F) Total: | 287.33
(G) Serviços | Código | Unid. |  | Custo Unit, | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ |  | 355.91 | 0.045 |  |  | 16.02
[7 empty] | (G) Total: | 16.02
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula |  | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | (H) Total: | 0
Custo direto total (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 410.45
BDI: 26,05% | [7 empty] | 106.92
Preço Unitário Total | [7 empty] | 517.37